|  |  |
| --- | --- |
| **Formulación Proyecto de Inversión No. 404** | Caja de la Vivienda Popular  Oficina de Planeación |

**Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia en la gestión.**

El proyecto busca que la Caja de la Vivienda Popular se consolide como una entidad orientada al cumplimiento de su gestión de manera eficaz y eficiente.

|  |  |
| --- | --- |
|  | TABLA DE CONTENIDO |
|  |

[1. El proyecto en la estructura del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 3](#_Toc396293926)

[2. Identificación del problema y justificación 4](#_Toc396293927)

[3. Antecedentes y descripción de la situación actual 5](#_Toc396293928)

[4. Localización 8](#_Toc396293929)

[5. Población, zona afectada, grupo objetivo 8](#_Toc396293930)

[6. Objetivos del proyecto 9](#_Toc396293931)

[7. Estudios que respaldan la información del proyecto 9](#_Toc396293932)

[8. Indicadores del proyecto 10](#_Toc396293933)

[9. Planteamiento y selección de alternativas 12](#_Toc396293934)

[10. Descripción del proyecto 12](#_Toc396293935)

[11. Metas del proyecto 16](#_Toc396293936)

[12. Beneficios del proyecto 17](#_Toc396293937)

[13. Costos de financiamiento 19](#_Toc396293938)

[14. Indicadores de evaluación del proyecto 31](#_Toc396293939)

[15. Aspectos institucionales y legales 32](#_Toc396293940)

[16. Aspectos ambientales 37](#_Toc396293941)

[17. Sostenibilidad del proyecto 38](#_Toc396293942)

[18. Datos del responsable del proyecto 39](#_Toc396293943)

[19. Control de cambios 40](#_Toc396293944)

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **1** |

# El proyecto en la estructura del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos

1. **Plan de Desarrollo Distrital**: Bogotá Mejor para Todos
2. **Eje Transversal**: 04 – Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eje transversal** | **Programa estratégico** | **Meta PDD** | **Meta del Proyecto** | **Nombre proyecto de inversión** |
| Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Modernización Institucional | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 1. Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la entidad de acuerdo al plan de acción. | Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión |
| 2. Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **2** |

# Identificación del problema y justificación

La Caja de la Vivienda Popular, dada su importante misionalidad, ya que debe intervenir de forma inmediata en la consecución de soluciones inmobiliarias para atender a las familias en condiciones vulnerables en los estratos 1 y 2 en inminente situación de riesgo, requiere para atender con eficiencia el desarrollo de sus funciones un modelo de administración que le permita a través de la infraestructura física, financiera y recurso humano con capacidades prestar servicios eficaces y eficientes. En razón a lo expuesto, se infiere que uno de los principales problemas por parte de la entidad es la consecución y organización institucional, como insumo primordial para la ejecución de su quehacer institucional.

La Caja de Vivienda Popular desarrolla su operación por procesos, lo cual permite identificar qué hace la organización como un todo, cuáles son las sinergias de las diferentes áreas y su interacción para el logro de los objetivos. En tal medida se hace necesario privilegiar la eficiencia y la eficacia de la organización, buscando desde la dimensión interna la optimización de los recursos y el desarrollo de programas de calidad; éstos se deben articular con un enfoque de política que permita el desarrollo de procesos participativos, puesto que el transcurrir institucional está inmerso en el entorno, en el contexto donde las relaciones internas y externas son primordiales y complementarias; así lo menciona Angoitia y Márquez (2012) cuando propone que “el fortalecimiento institucional se puede entender como las acciones sociales (acuerdos, conductas y aprendizajes) que le dan a la organización cierta fortaleza interna, que le permite ser eficiente en su entorno social, político, económico y cultural”.

Es así como el Fortalecimiento Institucional se debe constituir como un equilibrio entre la administración de los recursos, el desarrollo de capacidades y el mejoramiento interno, con el establecimiento de relaciones que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos, en concordancia con la misionalidad, buscando evolucionar institucionalmente para contribuir en la transformación social.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **3** |

# Antecedentes y descripción de la situación actual

La Caja de la Vivienda Popular, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”, avanza en el objetivo de consolidarse como una entidad orientada al cumplimiento de sus funciones a través de una gestión efectiva, eficaz, eficiente y transparente que le permita ganar el reconocimiento de los ciudadanos.

En las últimas décadas, las entidades distritales han implementado medidas tendientes a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de su gestión, lograr mayor coordinación interinstitucional y promover mecanismos que permitan orientar los recursos de tal manera que se generen mejores resultados. Actualmente la Caja de la Vivienda Popular orienta su actuar por procesos a través del Sistema Integrado de Gestión; sin embargo, es necesario consolidar dicho modelo de administración y dar solución a una serie de dificultades, evidenciadas desde los procesos de soporte que afectan en términos de eficiencia y calidad el cumplimiento misional.

Es así como se identifica que el problema central a resolver con el proyecto de inversión es la ineficaz implementación del Sistema Integrado de Gestión y la dificultad para la coordinación operativa de los servicios de apoyo para el buen funcionamiento de la Entidad.

Estas dificultades generan en la Entidad una incidencia negativa, puesto que suscita reprocesos generando costos ocultos que no permiten a la organización avanzar en términos de calidad y oportunidad.

Las causas que originan estas problemáticas se definen así:

1. Baja implementación del Sistema Integrado de gestión:

* Poca o deficiente apropiación de los procesos y procedimientos establecidos en la Entidad.
* Deficiente actualización de los procedimientos de la Entidad.
* Incumplimiento en los estándares de los Subsistemas de control interno, de gestión ambiental, gestión de calidad y seguridad y salud.
* Fallas en la comunicación institucional, para la apropiación del SIG.
* Problemas de articulación entre los subsistemas que forma parte del SIG, que no permite alcanzar la productividad y calidad requeridas.

1. Dificultades relacionadas con la provisión y desarrollo del recurso humano:

* Las necesidades de personal operativo, técnico y calificado no satisfacen las competencias requeridas para el desarrollo de los proyectos.
* Deficiencias en el proceso de inducción, reinducción y capacitación.
* Deficiencias en el compromiso institucional, relacionado con la adopción y práctica de procesos y procedimientos de la entidad.
* Insuficiente recurso humano.
* Falta de lineamientos claros en materia de Talento Humano.

1. Deficiencias en la Infraestructura:

* Espacios físicos y puestos de trabajo inadecuados y que no cumplen con las normas de Salud Ocupacional, ni con los requerimientos de la Entidad.
* Instalaciones físicas deterioradas por falta de mantenimiento.

1. Deficientes sistemas de información y archivo físico de la Entidad:

* Incumplimiento de la Ley 594 de 2000 y los lineamientos establecidos por el Archivo Distrital.
* Deficiencias en los sistemas de información para el procesamiento de los documentos institucionales.

1. Deficiente coordinación para la contratación de los servicios de apoyo para el buen funcionamiento de la Entidad.

* Falta de planeación para la adquisición de bienes y servicios.
* Inexistencia de controles apropiados para el seguimiento de la ejecución contractual, que permita tener los consumos reales y efectuar una correcta proyección de la contratación.
* Debilidades en la supervisión de los contratos, que no permiten el cumplimiento de las obligaciones.

Para hacer frente a las problemáticas de eficiencia administrativa, se plantea como estrategia la implementación de modelo de gobierno abierto para el Distrito Capital. A partir de éste se promoverá una administración más eficiente, eficaz y transparente, que cuente con un mejor servicio al ciudadano y, por ende, que tenga una conexión más cercana con las necesidades sentidas de la población con enfoque diferencial[[1]](#footnote-1).

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **4** |

# Localización

Las acciones, actividades y metas desarrolladas en el proyecto de inversión benefician el desarrollo institucional de la Caja de la Vivienda Popular a través del fortalecimiento, integración e implementación de modelos de gestión soportados en el talento humano, los sistemas de información y las tecnologías de comunicaciones.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **5** |

# Población, zona afectada, grupo objetivo

Teniendo en cuenta que el proyecto de Fortalecimiento Institucional se orienta a la mejora de la prestación de servicios a través de la reorganización de los procesos y la estructura organizacional, la población, zona afectada y grupo objetivo se encuentran directamente relacionados con cada uno de los colaboradores que prestan su concurso diario en la activación de los procesos que integran el mapa de procesos de la Entidad, siendo estos de dirección, misionales, de apoyo o de evaluación; esto determinará la manera eficiente en que cada uno contribuya al quehacer diario de la Entidad, utilizando adecuadamente los medios físicos dispuestos para la correcta ejecución del proyecto de inversión.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **6** |

# Objetivos del proyecto

**General:**

Fortalecer en la Entidad una cultura orientada a la calidad, a través de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes y el desarrollo de estrategias de difusión y capacitación que permitan elevar las capacidades de los servidores de la CVP, así como el suministro del equipamiento tecnológico, físico y dotacional necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de los planes de acción que de allí se deriven.

**Específicos:**

1. Desarrollar el plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en sus componentes con el fin de mejorar la sostenibilidad del mismo.
2. Garantizar los servicios de apoyo administrativo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **7** |

# Estudios que respaldan la información del proyecto

Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. Documento que persigue promover un enfoque común sobre la calidad y la excelencia en la gestión pública y establece principios y orientaciones para la mejora continua. Aprobada por la X conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado.

Decreto 943 de 2014, por medio del cual se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- para el Estado Colombiano, el cual se elaboró teniendo como referente tendencias internacionales existentes sobre la materia entre las que se puede destacar el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Proyecto Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, Eje trasversal Número 4:

Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **8** |

# Indicadores del proyecto

|  |
| --- |
| Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión, con relación a los componentes establecidos normativamente. |

|  |
| --- |
| Porcentaje de implementación de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **META** | **MAGNITUD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **FORMULA INDICADOR DE MEDICIÓN** | **PONDERACIÓN** |
| **(%)** |
| 1 | Ejecutar el | **100** | % | Del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | (Sumatoria del % de avance de las actividades ejecutadas / Sumatoria del % de avance de las actividades programadas) \*100. | % |
| 2 | Garantizar el | **100** | % | De los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | (Sumatoria del % de avance de las actividades ejecutadas / Sumatoria del % de avance de las actividades programadas) \*100. | % |

**META DEL PLAN DE DESARROLLO**

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa

|  |
| --- |
| Porcentaje de avance en la intervención para el mejoramiento de la planta física, dotacional y administrativa de la CVP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **META** | **MAGNITUD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **INDICADOR DE MEDICIÓN** | **PONDERACIÓN** |
|
| 379 | Desarrollar | **100** | % | de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | (Sumatoria del % de avance de las actividades ejecutadas /Sumatoria del % de avance de las actividades programadas) \* 100. | % |

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **9** |

# Planteamiento y selección de alternativas

Con el fin de armonizar los modelos de gestión, la Caja de la Vivienda Popular integra los diferentes enfoques normativos a través de la administración y control de los requisitos, basándose en el establecimiento de procesos, y la implementación e integralidad de los diferentes sistemas de gestión, a través de los cuales se busca articular la planeación, ejecución, control y mejora institucional, mediante el direccionamiento integrado de las políticas de desarrollo y eficiencia administrativa, para mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía, garantizar el acceso y uso de la información pública y cumplir con los objetivos misionales en el marco de un gobierno abierto y transparente.

En este sentido el SIG, como modelo de gestión distrital, exige su actualización y articulación con temáticas que aportan a la eficiencia de las entidades y organismos distritales, como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por el Decreto Nacional 2482 de 2012, la estrategia de Gobierno en Línea, actualización del sistema de gestión de calidad. Adicionalmente, se requiere de la articulación de las entidades líderes de diferentes temáticas, para establecer orientaciones consistentes asociadas a dichas temáticas, y así promover la eficiencia en las acciones de las entidades y organismos distritales.

En conclusión, la Entidad cuenta con procesos definidos que se encuentran en capacidad de atender requerimientos tales como los establecidos en las normas del Sistema Integrado de Gestión; sin embargo, se requiere formular un proyecto de inversión de fortalecimiento institucional que atienda las necesidades que se generen de su operación y propendan por su actualización y su sostenibilidad.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **10** |

# Descripción del proyecto

**General:**

El proyecto de inversión “Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión” responde a metodologías de implementación de instrumentos que contribuyen a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad en todas sus actuaciones. De manera general el esquema de implementación incluye las siguientes etapas:



Divulgación, Roles, Resultados

* **Formulación:** La formulación es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto, lo que significa sistematizar un conjunto de posibilidades técnicamente viables, para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio.

A través de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir y regular la información más adecuada, que permita avanzar de manera eficaz en su ejecución. Implica adecuarse a una presentación o formato que se exija para tal fin, contentivo de toda la información necesaria, para su posterior gestión o ejecución.[[2]](#footnote-2)

* **Puesta en marcha**. Es el componente del proyecto de inversión que tiene como objetivo describir el cronograma con las pasos que se van a dar para su puesta en marcha. Este plan debe prever prioridades y fechas de las ejecuciones, como los responsables de las mismas.
* **Seguimiento:** En este componente se realiza la supervisión continua de la ejecución de las actividades incluidas en el proyecto, con el fin de asegurarse de que se está desarrollando de acuerdo al plan previsto.
* **Auditoría Interna**. Es un control de dirección del proyecto, que tiene por objeto la medida y evaluación de la eficacia de los controles.
* **Evaluación:** Por su parte, la evaluación es un proceso de estimación, valorización y revisión detallada de los logros, a partir de los objetivos propuestos. Permite organizar de manera sistemáticas las actividades, consolidar la participación de los involucrados, y reflexionar acerca de la necesidad de efectuar cambios, para tomar decisiones, que conduzcan a la mejora y posterior concreción del mismo.

El proyecto “Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión” se constituye en el soporte institucional orientado a la prestación de los servicios de apoyo, requeridos para el normal desarrollo de los procesos de la Entidad.

Dentro de este proyecto se contemplan las siguientes acciones: implementar el programa de gestión documental y plan institucional de archivos; mantener y mejorar las instalaciones físicas de la Entidad; diseñar e implementar la política para el desarrollo del talento humano en la CVP; actualizar, mantener y hacer seguimiento al sistema de gestión de calidad.

Su ejecución se orienta desde la Dirección de Gestión Corporativa en el marco de 2 grandes procesos: Administración y control de recursos y Gestión del talento humano, y bajo la concurrencia de cuatro áreas: Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Control Interno, Dirección Jurídica, Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa . El impacto que busca lograr con su ejecución es aumentar el nivel de eficiencia de los procesos que se evidencia de forma concomitante con la satisfacción de los ciudadanos al encontrar una entidad que presta servicios óptimos.

En este sentido el proyecto desarrollará los siguientes componentes:

1. **Componente Administrativo:** Este componente está orientado a garantizar la prestación de los servicios de apoyo logístico que permita la correcta operación de las áreas administrativas y misionales de la Caja de Vivienda Popular, tales como vigilancia, aseo y cafetería, papelería, fotocopiado entre otros. Así mismo, busca dotar a la entidad de los bienes muebles y enseres que faciliten el cumplimiento de sus objetivos institucionales, dentro de los cuales está contemplada la reposición de equipos y vehículos para el desplazamiento oportuno de sus funcionarios y servidores.

Por otra parte, genera los lineamientos en materia de talento humano que permitan mejorar el clima organizacional y la apropiación institucional.

Para finalizar, este componente incluye las actividades administrativas y técnicas que permiten un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Caja, cuyo objetivo es mejorar los flujos de información para consulta, conservación y utilización, desde el momento de producción documental hasta su destino final.

1. **Componente Sistema Integrado de Gestión:** El Sistema Integrado de Gestión - SIG, como su nombre lo indica integra de manera armónica y complementaria el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005, la Norma Técnica de Calidad - NTCGP 1000:2009 y el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA, conforme a los lineamientos establecidos en las normas y leyes vigentes expedidas que permiten orientar y fortalecer la gestión, a través de este componente se coordinarán las acciones necesarias que permitan el logro de los objetivos institucionales propuestos.
2. **Componente Financiero:** A través de este componente la administración organiza, dirige y ejecuta las operaciones financieras, contables, de tesorería, presupuesto y recaudo de la Caja de Vivienda Popular, garantizando la oportuna actualización y gestión financiera que permita realizar el seguimiento de las operaciones presupuestales y financieras, brindando soporte oportuno de la operación de los servicios misionales.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **11** |

# Metas del proyecto

**Metas:**

**Programación de metas al inicio del Plan de Desarrollo:**

| **No.** | **META** | **MAGNITUD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **INDICADOR DE MEDICIÓN** | **PONDERACIÓN**  **(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar el | **100** | % | Del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión, con relación a los componentes establecidos normativamente | % |
| 2 | Garantizar el | **100** | % | De los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | Porcentaje de implementación de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | % |

**Anualización de metas:**

Anualización de metas al inicio del Plan de Desarrollo:

| **No.** | **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

\* Metas constantes respecto a la ejecución de planes de trabajo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **12** |

# Beneficios del proyecto

Son beneficios del proyecto de Fortalecimiento Institucional:

* Contribución al logro de los objetivos institucionales a través de la gestión de instrumentos administrativos que permitan mejorar las competencias y la calidad de vida de los funcionarios de la entidad.
* Implementación de lineamientos, metodologías y estrategias que le permiten a la Caja de la Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de las acciones ejecutadas, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad.
* Contribución a la transparencia de las actuaciones de la entidad, a través de la implementación de mecanismos de comunicación y el cumplimiento de obligaciones de información interna y externa.
* Evaluación sistemática de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, y el resultado de la gestión, con el fin de generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad.
* Control sobre la causación del perjuicio resultante de la acción u omisión de los servidores públicos, a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de controles y la ejecución del respectivo seguimiento.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **13** |

# Costos de financiamiento

**Apropiación disponible por metas:**



**Apropiación disponible por fuente:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO  12 - OTROS DISTRITO | **2.148.000.000** | **3.073.900.000** | **2.663.260.000** | **2.619.010.000** | **3.052.070.000** | **13.556.240.000** |
| **TOTAL** | **2.148.000.000** | **3.073.900.000** | **2.663.260.000** | **2.619.010.000** | **3.052.070.000** | **13.556.240.000** |

**Apropiación disponible por tipo de gasto:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto de Gasto** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01-Infraestructura | 856 | 1.243 | 1.077 | 1.059 | 1.234 | 5.469 |
| 02-Dotación | 258 | 351 | 304 | 299 | 349 | 1.561 |
| 03-Recurso Humano | 864 | 1.237 | 1.071 | 1.054 | 1.228 | 5.454 |
| 04-Investigación y Estudios | 170 | 243 | 211 | 207 | 241 | 1.072 |
| **Total general** | **2.148** | **3.074** | **2.663** | **2.619** | **3.052** | **13.556** |

**31 de octubre de 2016**

Se ajusta el presupuesto del proyecto para las vigencias 2017-2019 de acuerdo con la cuota global 2017 asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda.

**Apropiación disponible por metas:**

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **2016-2020** |
| Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | $ 84 | $ 237 | $ 53 | $ 52 | $ 69 | **$ 495** |
| Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | $ 2.063 | $ 6.751 | $ 1.305 | $ 1.263 | $ 1.679 | **$ 13.061** |
| **Total** | **$ 2.148** | **$ 6.988** | **$ 1.359** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 13.556** |

**Apropiación disponible por fuente:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO | **2.148** | **6.988** | **1.359** | **1.314** | **1.747** | **13.556** |
| 12 - OTROS DISTRITO |
| **TOTAL** | **$ 2.148** | **$ 6.988** | **$ 1.359** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 13.556** |

**Apropiación disponible por tipo de gasto:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto de Gasto** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01-Infraestructura | 856 | - | 550 | 531 | 706 | 2643 |
| 02-Dotación | 270 | 4.138 | 155 | 150 | 200 | 4913 |
| 03-Recurso Humano | 864 | 2.450 | 546 | 529 | 703 | 5092 |
| 04-Investigación y Estudios | 158 | - | 108 | 104 | 138 | 508 |
| 06-Administración Institucional | - | 400 | - | - | - | 400 |
| **Total general** | **2.148** | **6.988** | **1.359** | **1.314** | **1.747** | **13.556** |

**29 de diciembre de 2016**

Se ajusta el presupuesto del proyecto para la vigencia 2016, teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales aprobadas mediante Acuerdos No. 10 y 11 del 16 de diciembre de 2016. Mediante Acuerdo 10 se aprobó el traslado de $403.513.049 de proyecto 1174 para el proyecto 404, con el fin de completar los recursos requeridos para fortalecer la implementación del programa de gestión documental y plan institucional de archivos.

De igual manera, el Acuerdo 11 aprobó un traslado presupuestal por valor de $376.668 para pagar el saldo del contrato 231 de 2014 con la empresa Voxcom Telecomunicaciones Ltda, cuyo objeto fue “Rediseño, migración, soporte y puesta en funcionamiento del portal web de la Caja de la Vivienda Popular con la actualización de la plataforma en concordancia con las directrices de TIC y la Estrategia Nacional de Gobierno en Línea”., el cual se ha hecho exigible durante la presente vigencia, según consta en el Acta de Liquidación de Contrato del 29 de agosto de 2016, así como en el acta de fenecimiento de reservas presupuestales a diciembre 31 de 2015.

Así mismo, se realizaron modificaciones entre conceptos de gasto producto de las necesidades de ejecución del proyecto

**Apropiación disponible por metas:**

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **2016-2020** |
| Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | $ 80 | $ 237 | $ 53 | $ 52 | $ 69 | **$ 490** |
| Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | $ 2.471 | $ 6.751 | $ 1.305 | $ 1.263 | $ 1.679 | **$ 13.469** |
| **Total** | **$ 2.551** | **$ 6.988** | **$ 1.359** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 13.959** |

**Apropiación disponible por fuente:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO | **2.551** | **6.988** | **1.359** | **1.314** | **1.747** | **13.959** |
| 12 - OTROS DISTRITO |
| **TOTAL** | **$ 2.551** | **$ 6.988** | **$ 1.359** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 13.959** |

**Apropiación disponible por tipo de gasto:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto de Gasto** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01-Infraestructura | 783 | - | 549,5 | 531 | 706,5 | 2.570 |
| 02-Dotación | 1102 | 4.138 | 155 | 150 | 200 | 5.745 |
| 03-Recurso Humano | 662 | 2.450 | 546 | 529 | 703 | 4.890 |
| 04-Investigación y Estudios | 4 | - | 108 | 104 | 138 | 355 |
| 06-Administración Institucional | 0 | 400 | - | - | - | 400 |
| **Total general** | **2.551** | **6.988** | **1.359** | **1.314** | **1.747** | **13.959** |

**23 de febrero de 2017**

Se ajusta el presupuesto del proyecto para la vigencia 2017, teniendo en cuenta la programación presupuestal registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia.

**Apropiación disponible por metas:**

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **2016-2020** |
| Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | $ 80 | $ 1.786 | $ 53 | $ 52 | $ 69 | **$ 2.040** |
| Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | $ 2.471 | $ 5.202 | $ 1.305 | $ 1.263 | $ 1.679 | **$ 11.920** |
| **Total** | **$ 2.551** | **$ 6.988** | **$ 1.359** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 13.959** |

**Apropiación disponible por fuente:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO | **2.551** | **6.988** | **1.359** | **1.314** | **1.747** | **13.959** |
| 12 - OTROS DISTRITO |
| **TOTAL** | **$ 2.551** | **$ 6.988** | **$ 1.359** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 13.959** |

**Apropiación disponible por tipo de gasto:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto de Gasto** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01-Infraestructura | 783 | 50 | 549,5 | 531 | 706,5 | 2.619 |
| 02-Dotación | 1.102 | 4.088 | 155 | 150 | 200 | 5.695 |
| 03-Recurso Humano | 662 | 2.450 | 546 | 529 | 703 | 4.890 |
| 04-Investigación y Estudios | 4 | - | 108 | 104 | 138 | 355 |
| 06-Administración Institucional | 0 | 400 | - | - | - | 400 |
| **Total general** | **2.551** | **6.988** | **1.358,5** | **1.314** | **1.747,5** | **13.959** |

**31 de marzo de 2017**

Se ajusta el presupuesto del proyecto por meta para la vigencia 2017, teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales que ha exigido su ejecución:

**Apropiación disponible por metas:**

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **2016-2020** |
| Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | $80 | $ 1.680 | $ 53 | $ 52 | $ 69 | **$ 1.934** |
| Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | $ 2.471 | $ 5.308 | $ 1.305 | $ 1.263 | $ 1.679 | **$ 12.026** |
| **Total** | **$ 2.551** | **$ 6.988** | **$ 1.359** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 13.959** |

**15 de mayo de 2017**

Se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta que fue necesario realizar un traslado presupuestal entre conceptos de gasto por valor de $61.336.130 de “Otros gastos operativos” para “Infraestructura”. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato vigente finaliza en junio y de acuerdo con las proyecciones en el gasto del servicio de fotocopiado para la vigencia, existía un saldo susceptible de ser traslado con el fin de respaldar la adición y prórroga del contrato 611 de 2016, y su correspondiente interventoría, debido a la necesidad de ejecutar actividades no previstas en el contrato inicial.

Así mismo, se realizaron modificaciones en el presupuesto por meta, de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

**Apropiación disponible por metas:**

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **2016-2020** |
| Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | $ 80 | $ 1.627 | $ 53 | $ 52 | $ 69 | **$ 1.880** |
| Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | $ 2.471 | $ 5.361 | $ 1.305 | $ 1.263 | $ 1.679 | **$ 12.079** |
| **Total** | **$ 2.551** | **$ 6.988** | **$ 1.359** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 13.959** |

**Apropiación disponible por fuente:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO | **2.551** | **6.988** | **1.359** | **1.314** | **1.747** | **13.959** |
| 12 - OTROS DISTRITO |
| **TOTAL** | **$ 2.551** | **$ 6.988** | **$ 1.359** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 13.959** |

**Apropiación disponible por tipo de gasto:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto de Gasto** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01-Infraestructura | 783 | 111 | 549,5 | 531 | 706,5 | 2.681 |
| 02-Dotación | 1102 | 4.027 | 155 | 150 | 200 | 5.634 |
| 03-Recurso Humano | 662 | 2.450 | 546 | 529 | 703 | 4.890 |
| 04-Investigación y Estudios | 5 | 0 | 108 | 104 | 138 | 355 |
| 06-Administración Institucional | 0 | 400 | - | - | - | 400 |
| **Total general** | **2.551** | **6.988** | **1.358,5** | **1.314** | **1.747,5** | **13.959** |

**29 de junio de 2017**

Se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta que fue necesario realizar un traslado presupuestal entre conceptos de gasto por valor de $100.075.275 de “Otros gastos operativos” para “Infraestructura”. Lo anterior, teniendo en cuenta que se previeron recursos por valor de $121.111.070 para el nuevo proceso de papelería de la entidad; no obstante, luego de verificar que a la fecha el contrato vigente cuenta con un valor pendiente por ejecutar de $15.618.364 el cual alcanza para garantizar los servicios hasta octubre de 2017.

Con los recursos disponibles luego del traslado se garantiza la cobertura del servicio, por lo que fue posible trasladar la suma de $100.075.275 para realizar una adición y prórroga al contrato 611 de 2016 cuyo objeto es “Realizar las reparaciones locativas requeridas en el sótano, primer nivel, archivo y demás zonas priorizadas de la sede de la Caja de Vivienda Popular, ubicadas en la calle 54 n° 13-30 de la ciudad de Bogotá D.C”, debido a la necesidad de ejecutar nuevas actividades, dentro de las cuales se encuentran la instalación de un portón en reja metálica en el acceso principal, la construcción y suministro de la imagen corporativa en la recepción, la demolición y construcción del muro en mampostería anexo a la escalera principal (para la instalación de la reja), la instalación de una baranda en acero inoxidable con vidrio templado para el acceso del cuarto de micro –ondas, y actividades adicionales de pañetes, estucos y pinturas.

**Apropiación disponible por tipo de gasto:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto de Gasto** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01-Infraestructura | 783 | 211 | 549,5 | 531 | 706,5 | 2.781 |
| 02-Dotación | 1102 | 3927 | 155 | 150 | 200 | 5.534 |
| 03-Recurso Humano | 662 | 2450 | 546 | 529 | 703 | 4.890 |
| 04-Investigación y Estudios | 5 | 0 | 108 | 104 | 138 | 355 |
| 06-Administración Institucional | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| **Total general** | **2.551** | **6988** | **1.358,5** | **1.314** | **1.747,5** | **13.959** |

**29 de septiembre de 2017**

Se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la adición por valor de $303.443.330, con el fin de respaldar los gastos de transporte, papelería y suministros, necesarios para dar cumplimiento al Programa de Atención Integral para la Mitigación del Impacto Social de las familias ubicadas en el predio Vereditas, en virtud de lo estipulado por el Decreto 4547 de 2017 por medio del cual se crea e implementa el programa de acompañamiento para la mitigación de las acciones derivadas de la recuperación del predio denominado VEREDITAS, ubicado en la localidad de Kennedy.

Adicionalmente, se realizaron traslados entre conceptos de gasto para respaldar presupuestalmente las necesidades surgidas en ejecución del proyecto, en relación con los recursos necesarios para dar continuidad al contrato de arrendamiento del local ubicado en la Carrera 13 # 54-21”, destinado a como punto de atención para las familias objeto de los proyectos misionales de la Entidad, y la contratación de la póliza de vida grupo deudores para los adjudicatarios y/o cesionarios (aprobados por la entidad) de los créditos para financiación de vivienda, mediante contrato 523 de 2015.

Los recursos que se trasladaron de la meta “Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP” no afectan su cumplimiento, dado que corresponden a saldos de procesos cuyo valor es inferior al inicialmente programado.

**Apropiación disponible por metas:**

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **2016-2020** |
| Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | $ 80 | $ 1.412 | $ 53 | $ 52 | $ 69 | **$ 1.665** |
| Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | $ 2.471 | $ 5.879 | $ 1.305 | $ 1.263 | $ 1.679 | **$ 12.597** |
| **Total** | **$ 2.551** | **$ 7.291** | **$ 1.358,5** | **$ 1.314** | **$ 1.747** | **$ 14.262** |

**Apropiación disponible por fuente:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO 12 - OTROS DISTRITO | **2.551** | **6.988** | **1.359** | **1.314** | **1.747** | **13.959** |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO 146 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN |  | **303** |  |  |  | **303** |
| **TOTAL** | **$ 2.551** | **$ 7.291** | **$ 1.358,5** | **$ 1.314** | **$ 1.747,5** | **$ 14.262** |

**Apropiación disponible por tipo de gasto:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto de Gasto** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01-Infraestructura | 783 | 191 | 549,5 | 531 | 706,5 | 2.761 |
| 02-Dotación | 1102 | 4.441 | 155 | 150 | 200 | 6.047 |
| 03-Recurso Humano | 662 | 2.450 | 546 | 529 | 703 | 4.890 |
| 04-Investigación y Estudios | 5 | - | 108 | 104 | 138 | 355 |
| 06-Administración Institucional | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| **Total general** | **$ 2.551** | **$ 7.291** | **$ 1.358,5** | **$ 1.314** | **$ 1.747,5** | **$ 14.262** |

**6 de octubre de 2017**

Se ajusta el presupuesto del proyecto de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2018.

**Apropiación disponible por metas:**

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **2016-2020** |
| Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | $ 80 | $ 1.412 | $ 2.416 | $ 52 | $ 69 | **$ 4.028** |
| Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | $ 2.471 | $ 5.879 | $ 3.897 | $ 1.263 | $ 1.679 | **$ 15.189** |
| **Total** | **$ 2.551** | **$ 7.291** | **$ 6.313** | **$ 1.314** | **$ 1.747,5** | **$ 19.217** |

**Apropiación disponible por fuente:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO 12 - OTROS DISTRITO | **2.551** | **6.988** | **6.313** | **1.314** | **1.747** | **18.914** |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO 146 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN |  | **303** |  |  |  | **303** |
| **TOTAL** | **$ 2.551** | **$ 7.291** | **$ 6.313,0** | **$ 1.314** | **$ 1.747,5** | **$ 19.217** |

**Apropiación disponible por tipo de gasto:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto de Gasto** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** | |
| 01-Infraestructura | | 783 | 191 | 4 | 531 | 707 | 2.215 | |
| 02-Dotación | | 1102 | 4.441 | 2.367 | 150 | 200 | 8.259 | |
| 03-Recurso Humano | | 662 | 2.450 | 3.238 | 529 | 703 | 7.582 | |
| 04-Investigación y Estudios | | 5 | - | - | 104 | 138 | 247 | |
| 06-Administración Institucional | | 0 | 209 | 704 | - | - | 914 | |
| **Total general** | | **$ 2.551** | **$ 7.291** | **$ 6.313,0** | **$ 1.314** | **$ 1.747,5** | **$ 19.217** | |
| **Capítulo** | |  | | | | | | |
| **14** | |

**26 de diciembre de 2017**

Se ajusta el presupuesto del proyecto de acuerdo con las modificaciones presupuestales en la distribución de los recursos por metas.

**Apropiación disponible por metas:**

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **2016-2020** |
| Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | $ 80 | $ 1.391 | $ 2.416 | $ 52 | $ 69 | **$ 4.008** |
| Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | $ 2.471 | $ 5.900 | $ 3.897 | $ 1.263 | $ 1.679 | **$ 15.209** |
| **Total** | **$ 2.551** | **$ 7.291** | **$ 6.313** | **$ 1.314** | **$ 1.747,5** | **$ 19.217** |

**07 de febrero de 2018**

Se ajusta el presupuesto del proyecto por metas, de acuerdo con la distribución definitiva de los recursos en el Plan de Contratación.

**Apropiación disponible por metas:**

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **2016-2020** |
| Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | $ 80 | $ 1.391 | $ 2.331 | $ 52 | $ 69 | **$ 3.923** |
| Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | $ 2.471 | $ 5.900 | $ 3.982 | $ 1.263 | $ 1.679 | **$ 15.295** |
| **Total** | **$ 2.551** | **$ 7.291** | **$ 6.313** | **$ 1.315** | **$ 1.748** | **$ 19.218** |

# Indicadores de evaluación del proyecto

No se han generado los indicadores de evaluación del proyecto.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **15** |


# Aspectos institucionales y legales

**Resolución 1177 del 31 de agosto de 2010:**

La Caja de la Vivienda Popular a través de la resolución interna asigna las funciones y acciones de gerencia de los proyectos de inversión, las cuales se resumen así:

1. Ejecutar los recursos del proyecto, acorde a las metas programadas y el plan operativo de inversión.
2. Solicitar concepto previo a la Oficina Asesora de Planeación sobre cualquier cambio en la formulación, las metas o los componentes del proyecto y de su presupuesto durante la ejecución en cada vigencia.
3. Coordinar e informar a la Oficina Asesora de Planeación las necesidades de actualización de los documentos de formulación técnica del proyecto, el plan de actividades generales, el plan de compras del proyecto y el plan operativo de inversión.
4. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la preparación del anteproyecto de presupuesto de inversión para cada vigencia, programar y gestionar los procesos precontractuales para adquirir los bienes y servicios que le permitan cumplir con las metas propuestas en el proyecto, atendiendo las disposiciones legales vigentes y los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación.
5. Adelantar directamente o a través de un designado las supervisiones de los contratos que se suscriban en el marco del proyecto de inversión.
6. Documentar, avalar y presentar en conjunto con la oficina asesora de planeación los informes que sobre el proyecto soliciten los Organismos de Control y demás Entidades Distritales o Nacionales.

El organigrama de la entidad es el siguiente:



A continuación se relaciona la principal normatividad identificada para el proyecto de inversión de Fortalecimiento Institucional:

| **NORMA** | **TITULO** |
| --- | --- |
| Constitución Nacional de 1991 | Constitución Nacional |
| Ley 1757 de 2015 | Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. |
| Ley 1755 de 2015 | Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. |
| Ley 1712 de 2014 | Ley de Transparencia |
| Ley 1474 de 2011 | Estatuto anticorrupción |
| Ley 1454 de 2011 | Reglamentada por el Decreto Nacional 3680 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. |
| Ley 909 de 2004 | Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones |
| Ley 872 de 2003 | Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. |
| Ley 594 de 2000 | Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. |
| Ley 489 de 1998 | Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. |
| Ley 190 de 1995 | Reglamentada por el Decreto 1477 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa |
| Ley 136 de 1994 | Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios |
| Ley 152 de 1994 | Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo |
| Ley 136 de 1994 | Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios |
| Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. |
| Decreto 943 de 2014 | Actualización MECI |
| Decreto 019 de 2012 | Decreto antitramites |
| Decreto 3680 de 2011 | Por medio de la cual se adopta la actualización de la norma técnica de calidad en la gestión pública. |
| Decreto 2623 de 2009 | Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano |
| Decreto 4485 de 2009 | Por medio de la cual se adopta la actualización de la norma técnica de calidad en la gestión pública. |
| Decreto 1227 de 2005 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. |
| Decreto 190 de 2004 | Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. |
| Decreto 4110 de 2004 | Por la cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública |
| Decreto 1537 de 2001 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. |
| Decreto 2539 de 2000 | Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. |
| Decreto 2145 de 1999 | Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. |
| Decreto 1826 de 1994 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993. |
| Decreto Ley 1421 de 1993 | Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá |
| Decreto 371 de 2010 Alcaldía Mayor de Bogotá | Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital. |
| Directiva Presidencial 02 de 2002 | Respeto al Derecho de Autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software) |
| Directiva Presidencial 10 de 2002 | Programa de renovación de la Administración Pública: Hacia un Estado Comunitario |
| Directiva Presidencial 12 de 2002 | Lucha contra la corrupción en la contratación estatal |
| Directiva Presidencial 02 de 2000 | Gobierno en línea |
| Directiva Presidencial 04 de 2000 | Del control interno en el marco de la política de lucha contra la corrupción |
| Directiva Presidencial 09 de 1999 | Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción. |
| Directiva 08 de 2001 Alcaldía Mayor de Bogotá | Programa Cultura de la Probidad Bogotá Transparente |
| Directiva 08 de 2006 Alcaldía Mayor de Bogotá | Implementación del modelo estándar de control interno para el estado colombiano. |
| Acuerdo 001 de 2000 Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Por medio del cual se deroga el Acuerdo 001 de 1999 y se adopta el Reglamento Interno del Consejo Asesor (Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999) |
| Acuerdo 12 de 1994 | Reglamentado parcialmente por el Decreto Distrital 92 de 1995 y Decreto Distrital 032 de 2007. Por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias. |
| Acuerdo 13 de 2000 | Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo económico y social para las diferentes localidades que conforman el distrito capital y se dictan otras disposiciones |
| Acuerdo 257 de 2006 | Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital, y se expiden otras disposiciones |
| Concepto 64224 de 2008 DAFP | Capacitación en MECI y NTCGP a provisionales |
| Resolución Reglamentaria 008 de 2011 Contraloría de Bogotá | Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria No. 014 de mayo 12 de 2010, relacionada con el plan de mejoramiento que suscriben los sujetos de vigilancia y control de la Contraloría de Bogotá D.C. |
| Resolución Reglamentaria 013 de 2011 Contraloría de Bogotá | Por medio de la cual se modifica la Resolución Reglamentaria No. 034 del 21 de diciembre de 2009 y se dictan otras disposiciones |
| Resolución Caja de la Vivienda Popular 1177 de 2010 | Por la cual se asignan las funciones de la gerencia de los proyectos de inversión de la entidad |
| Resolución 142 de 2006 | Por la cual se adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Estado Colombiano |
| Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación | Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable |
| Resolución 247 de 1998 | Por la cual se adopta la Cartilla de Control Interno "Una cultura de autocontrol para la modernización de la gestión pública". |
| Ver Informe 1 Informe de Planificación - Formulario Normativa, herramienta STORM User. | Normatividad Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA |
| Ver Procedimiento para la Activación, movilización, operación, desmovilización y cierre del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE | Plan Institucional de Respuesta a Emergencias |

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **16** |

# Aspectos ambientales

Los aspectos e impactos ambientales del proyecto de Fortalecimiento Institucional para Aumentar la Eficiencia de la Gestión, son controlados a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **17** |

# Sostenibilidad del proyecto

La sostenibilidad del proyecto está asociada a los logros que se demuestren a través del efectivo cumplimiento de las metas.

Desde enero de 2008 hasta junio de 2012 los logros se resumen en:

* Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad y del modelo estándar de control interno.
* Reforzamiento estructural del edificio sede y remodelación de las baterías de baños.
* Certificación del Subsistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, la cual fue otorgada por parte de ICONTEC en Noviembre de 2011.
* Contar con una política de Responsabilidad Social, Participación Ciudadana y Control Social
* Concertación del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Caja de la Vivienda Popular.
* Concertación del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias con FOPAE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **18** |

# Datos del responsable del proyecto

**CAMILO ERNESTO CHACON OROZCO**

Director de Gestión Corporativa y CID

**CARLOS FRANCISCO ARDILA POLANCO**

Jefe Oficina Asesora de Planeación

|  |  |
| --- | --- |
| **Capítulo** |  |
| **19** |

# Control de cambios

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. VERSIÓN ANTERIOR** | **VERSIÓN ELABORADO POR** | **VERSIÓN REVISADO POR** | **MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN** | **HOJAS A REEMPLAZAR** |
| 1 | Mauricio Murcia Mogollón | Gina Alexandra Vaca Linares | Actualización del proyecto de conformidad a los logros y ejecución 2011. | De la 20 a la 31 |
| 2 | Mauricio Murcia Mogollón | Brenda Madriñan | Actualización de presupuesto y metas por cierre de Plan de Desarrollo Bogotá Positiva | 21-29 |
| 3 | Luz Dary Amaya Peña | Brenda Madriñan | Proceso de armonización Plan de Desarrollo Bogotá Humana | De la 1 a la 36 |
| 4 | Richard Eduardo López Torres | Claudia Isabel Osorio Celis | Se realiza reprogramación presupuestal por traslado al proyecto 3075. | 18 |
| 5 | Richard Eduardo López Torres | Claudia Isabel Osorio Celis | Se realiza reprogramación de la anualización presupuestal por asignación de la cuota global de gasto 2013. | 19 |
| 6 | Richard Eduardo López Torres | Rafael Martínez Rocha | Se realiza reprogramación presupuestal de acuerdo al traslado de recursos de los PI 471 y 943. | 19,20 |
| 7 | Yanneth Rodríguez Osorio | Martha Liliana González | Se ajusta el presupuesto del proyecto de inversión teniendo en cuenta la reducción presupuestal realizada por la Secretaría de Hacienda Distrital e informada a través del radicado No 2013IE26257 de fecha 28 de noviembre de 2013, quedando de la siguiente manera: | 20 |
| 8 | René Lizarazo Correa | Martha Liliana González | Se ajusta el presupuesto del proyecto de inversión teniendo en cuenta la cuota global asignada por la Secretaria Distrital de Hacienda para la Vigencias 2014 y 2015. | 18 |
| 9 | René Lizarazo Correa | Martha Liliana González | Se realiza reprogramación presupuestal de acuerdo al traslado de recursos provenientes del proyecto de inversión 471 | 18 |
| 10 | Luis Humberto Muñoz | Sandra Lorena Guacaneme U | Se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota asignada por parte de la Secretará Distrital de Hacienda para la vigencia 2016. | 19 |
| 11 | Luis Humberto Muñoz | Sandra Lorena Guacaneme U | Se ajusta el presupuesto del proyecto por armonización del PDD Bogotá Humana y PDD Bogotá Mejor para Todos. | 20 |
| 12 | Silenia Neira Torres  Audrey Alvarez Bustos | Sandra Lorena Guacaneme U. | Reformulación del proyecto de inversión de acuerdo al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. |  |
| 13 | Silenia Neira Torres  Audrey Alvarez Bustos | Sandra Lorena Guacaneme U. | Precisión de la información del proyecto en cuanto a la meta PDD a la que se encuentra asociado, los indicadores de las metas y sus formulas, y el presupuesto por meta y por tipo de gasto, de acuerdo con el plan de adquisiciones y las necesidades del proyecto | 3-9-10-14-16-28. |
| 14 | Silenia Neira Torres  Audrey Alvarez Bustos | Sandra Lorena Guacaneme U. | Precisión en la información del proyecto respecto a las acciones incluidas dentro del componente administrativo. | 13 |
| 15 | Sonia Milena Gil | Sandra Lorena Guacaneme U. | Se ajusta el presupuesto del proyecto para las vigencias 2017-2019 de acuerdo con la cuota global 2017 asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda. | 17-18 |
| 16 | Sonia Milena Gil | Silenia Neira  Laura Jimena Rincón  Sandra Lorena Guacaneme U. | Se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales entre conceptos de gasto aprobadas por la OAP, y los traslados presupuestales aprobados por las Secretarías Distritales de Planeación y Hacienda y el Consejo Directivo de la Entidad, mediante Acuerdos 10 y 11 del 16 de diciembre de 2016. | 18-19 |
| 17 | Sonia Milena Gil | Silenia Neira  Laura Jimena Rincón  Sandra Lorena Guacaneme U. | Se ajusta el presupuesto del proyecto para la vigencia 2017, teniendo en cuenta la programación presupuestal registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia. | 19-20 |
| 18 | Sonia Milena Gil | Silenia Neira  Laura Jimena Rincón  Sandra Lorena Guacaneme U. | Se ajusta el presupuesto por meta para la vigencia 2017, teniendo en cuenta las necesidades de ejecución del proyecto. | 20 |
| 19 | Sonia Milena Gil | Silenia Neira  Laura Jimena Rincón  Sandra Lorena Guacaneme U. | Se ajusta el presupuesto por meta para la vigencia 2017, teniendo en cuenta los traslados entre conceptos de gasto realizados y las modificaciones presupuestales originadas en las necesidades de ejecución del proyecto. | 21-22 |
| 20 | Sonia Milena Gil | Silenia Neira  Laura Jimena Rincón  Sandra Lorena Guacaneme U. | Se ajusta el presupuesto por meta para la vigencia 2017, teniendo en cuenta los traslados entre conceptos de gasto realizados originadas en las necesidades de ejecución del proyecto. | 23 |
| 21 | Sonia Milena Gil | Silenia Neira  Laura Jimena Rincón  Camilo Ernesto Chacón | Se ajusta el presupuesto por meta para la vigencia 2017, teniendo en cuenta la adición presupuestal por 303 millones para el proyecto Vereditas y los traslados entre conceptos de gasto realizados originadas en las necesidades de ejecución del proyecto.  Adicionalmente, se actualizó el organigrama de la Entidad | 24, 27 |
| 22 | Sonia Milena Gil | Silenia Neira  Laura Jimena Rincón  Camilo Ernesto Chacón | Se ajusta el presupuesto del proyecto de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2018. | 25 |
| 24 | Sonia Milena Gil | Silenia Neira  Laura Jimena Rincón  Camilo Ernesto Chacón | Se ajusta la distribución de recursos por meta, teniendo en cuenta las necesidades de ejecución del proyecto | 26 |
| 25 | Fernando Domínguez | Laura Jimena Rincón  Camilo Ernesto Chacón | Se ajusta el presupuesto del proyecto por metas, de acuerdo con la distribución definitiva de los recursos en el Plan de Contratación | 26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró:** | **Revisó:** | **Aprobó:** |
| Fernando Domínguez G. | Camilo Ernesto Chacón Orozco  Director de Gestión Corporativa y CID | Carlos Francisco Ardila Polanco  Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| Fecha: 07/02/2018 | Fecha: 07/02/2018 | Fecha: 07/02/2018 |

1. Proyecto Plan de Desarrollo 2016-2020 pág. 389 [↑](#footnote-ref-1)
2. http://ideascompilativas.blogspot.com.co/2010/05/concepto-de-formulacion-y-evaluacion-de.html [↑](#footnote-ref-2)