## Matriz de Riesgos Contratacion
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | CLASE DE PROCESO: | [5 empty] | CONVOCATORIA SIMPLIFICADA
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SALÓN COMUNAL SECTOR I DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Selección | Precontractual | Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable. |  | *Se rechaza la propuesta presentada | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | PROPONENTE 100% | *Revisar la información o documentación digital o física presentada por los proponentes durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información (o documentos) entregada por los proponentes. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | CVP | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | Hasta la Adjudicación del proceso de selección | *Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de contratación. * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2 | Especifico | Interno | Planeación y selección | Precontractual | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, establecidas en los pliegos de condiciones del proceso de contratación y sus documentos anexos de formulacion. |  | *Declaratoria de desierta | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | CVP 100% | *Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos *Dar respuesta de fondo, clara y oportuna conforme el cronograma del proceso de selección, a las observaciones y/o solicitudes de aclaración presentadas | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | CVP | Desde la publicación del Aviso de convocatoria | Hasta la fecha prevista en el cronograma para resolver observaciones | *Con el seguimiento permanente al cronograma | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3 | Especifico | Interno | Planeación y selección | Precontractual | Demoras en la adjudicación del contrato de interventoría |  | *Atraso en el inicio del contrato de obra | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CVP 100% | *Generar los trámites necesarios para la contratación, previendo los tiempos necesarios para la adjudicación y suscripción de los contratos. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | NO | CVP | Desde la publicación del Aviso de convocatoria | hasta la audiencia de adjudicación del proceso contractual | *Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de contratación. | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectaciones en los tiempos de ejecución del contrato por obras cercanas |  | *Atraso en aprobación del PMT por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad y por consiguiente retraso en la ejecución de las obras | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 70% | *Implementación del PMT una vez aprobado por la secretaria distrital de movilidad considerando rutas alternas. *Identificación de fuentes de materiales y escombreras por rutas que permitan mitigar el riesgo que se presenten obras que limiten el libre transito | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente de lo estaplecido en el PMT | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
[14 empty] | INTERVENTORIA 30% | *Aprobar y realizar segumiento a la Implementación del PMT considerando rutas alternas. Identificación de fuentes de materiales y escombreras por rutas que permitan mitigar el riesgo que se presenten obras que limiten el libre transito | [7 empty] | INTERVENTORIA |  |  | *Seguimiento permanente de la interventoría, según lo que se haya establecido en la implementación del PMT .
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato |  | *Necesidad de reformular alcance del proyecto y modificaciones contractuales | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 50% | * Revisar y actualizar periodicamente la normatividad vigente, que afecten la ejecucion del contrato, y entregar a la Interventoria. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato. | generar Informes del contratista reportando a la interventoria | Permanente
[14 empty] | INTERVENTORIA 25% | * Verificar y aprobar la actualizacion realizada por el contratista de obra. * Realizar o generar observaciones en caso que se requiera. | [7 empty] | INTERVENTORIA |  |  | *Revisión de la información enviada formalmente por el contratista. *Informes de la interventoría reportando a la supervisión
[14 empty] | CVP 25% | * Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervision, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la Interventoria. | [7 empty] | CVP |  |  | *seguimiento y control a los informes de interventoría para generar el Visto Bueno corespondiente.
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos del contratista e interventoria en la entrega y aprobación de los documentos de ejecución previo a la firma del acta de iniciacón. |  | *Demora en la iniciacion de las obras. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 70% | *Entrega en debida forma de documentación relacionada en la descripción del riesgo a la interventoria, cumpliendo los tiempos establecidos en los documentos que hacen parte integral del proceso contractual. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la firma del acta de inicio | *Seguimiento a los documentos reportados a la interventoria | Permanente
[14 empty] | INTERVENTORIA 25% | *Entrega en debida forma de documentación relacionada en la descripción del riesgo a la supervisión con oficio de aprobación, cumpliendo los tiempos establecidos en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. | [7 empty] | INTERVENTORIA |  | Hasta la firma del acta de inicio | *Seguimiento a los documentos reportados a la supervisión
[14 empty] | CVP 5% | *Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervision, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la Interventoria. | [7 empty] | CVP |  | Hasta la firma del acta de inicio | *revisión de documentos para suscribir el acta de inicio
7 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Pluviometría fuera de lo normal, por fuera de los históricos certificados. |  | *Atrasos en el desarrollo del contrato y/o suspensiones de obra | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 2 | MENOR | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | *El contratista e interventoría deberá presentar e implementar Planes de contingencia. *Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por la interventoría. *En caso que se materialice el riesgo debidamente certificado por la entidad competente, y avalado por la interventoría, únicamente sobre la diferencia que resulte de las condiciones extremas históricas reportadas por el ente respectivo, el contratista podrá solicitar suspensión o prórroga del plazo contractual. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 1 | INSIGNIFICANTE | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la finalización del contrato | *verificar los informes y anexos que se presentan a la interventoria *Subsanar las observaciones que allegue la intervenoria teniendo en cuenta los terminos establecidos en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. | Semanal
[15 empty] | *La supervisión atendera cada solicitud efectuada por la interventoria, revisando las propuestas que se planteen, teniendo en cuenta los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. | [7 empty] | CVP |  |  | *seguimiento y control a los informes de interventoría para generar el Visto Bueno corespondiente.
8 | General | Externo | Ejecución | Social | *Asentamientos informales en la zona objeto de intervención del proyecto |  | *Atrasos en el desarrollo del contrato, *Posible suspensión del contrato *posible comunidad en oposición | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 70% | * Implementar un plan de acción oportuno en caso de materializarse el riesgo, en conjunto con las autoridades locales y demás Entidades que puedan contribuir a la resolución del conflicto. * Generar un plan de manejo social frente a la situación. * Continuar la correcta ejecución de las obras contractuales dentro de los tiempos y el cronograma establecido. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta recibo a satisfacción | generar Informes y planes de manejo del contratista reportando a la interventoria | Permanente
[14 empty] | INTERVENTORIA 20% | *revisión y aprobación de los documentos presentados por el contratista, con el fín de mitigar el riesgo. *presentar a la CVP en tiempos oportunos como se establezcan en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual las propuestas generadas por el conratista de obra. | [7 empty] | INTERVENTORIA |  |  | *Revisión de la información enviada formalmente por el contratista. *Informes de la interventoría reportando a la supervisión
[14 empty] | CVP 10% | *Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervision a los requerimientos y/u oficios generados por la interventoria en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la misma. | [7 empty] | CVP |  |  | *seguimiento y control a los informes de interventoría para generar el Visto Bueno correspondiente.
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Oposicion por parte de la comunidad para permitir el desarrollo del proyecto |  | *Atrasos en el desarrollo del contrato *posible Exclusión y/o modificación de las obras a intervenir. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 50% | * Realizar la socialización con la comunidad durante las etapas contractuales previstas *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. *Realizar comités sociales de seguimiento *Realizar los comites periodicos de veeduria ciudadana como se enmarque en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. *Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad *Implementar alternativas para que la comunidad apruebe el desarrollo del proyecto *Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la adecuada socialización del proyecto * Implementar las metodologías presentadas en la caja de herramientas para los casos de oposición de obra. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta recibo a satisfacción | generar Informes y planes de manejo del contratista reportando a la interventoria | Permanente
[14 empty] | INTERVENTORIA 30% | * Verificar y aprobar las medidas adoptadas por el contratista de obra. * Realizar o generar conceptos desde los diferentes componentes enmarcados en los demas documentos del contrato en caso que se requiera | [7 empty] | INTERVENTORIA |  |  | *Revisión de la información enviada formalmente por el contratista. *Informes de la interventoría reportando a la supervisión
[14 empty] | CVP 20% | *Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervision, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la Interventoria. *Revisión de los conceptos generados por interventoria, para eventual aprobación y toma de desiciones en caso de ser requerido | [7 empty] | CVP |  |  | *seguimiento y control a los informes de interventoría para generar el Visto Bueno corespondiente.
10 | General | Externo | Ejecución | Social | Solicitudes de cambios en obras solicitadas por la comunidades, usuarios o vecinos invocando derechos de petición u otras herramientas legales. |  | *Atrasos en el desarrollo del contrato *Modificaciones del presupuesto *Modificación en el Alcance y/o en la meta del proyecto *posibilidad en suspender el contrato. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 70% | * Realizar la socialización con la comunidad durante las etapas contractuales previstas *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. *Realizar comités sociales de seguimiento *Realizar los comites periodicos de veeduria ciudadana como se enmarque en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. *Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad *Implementar alternativas desde los diferentes componentes que se presentan en el desorrollo del proyecto *Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la adecuada socialización de las alternativas tecnicas presentadas por el contratista para la ejecución del proyecto. *Realizar o generar conceptos desde los diferentes componentes enmarcados en los demas documentos del contrato en caso que se requiera . | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta recibo a satisfacción | *generar Informes y alternativas de solucíon desde los difernetes componentes establecidos en los demas documentos del contratos * y planes de manejo del contratista reportando a la interventoria | Permanente
[14 empty] | INTERVENTORIA 20% | * Verificar y aprobar las medidas adoptadas por el contratista de obra. * Realizar o generar conceptos desde los diferentes componentes enmarcados en los demas documentos del contrato en caso que se requiera | [7 empty] | INTERVENTORIA |  |  | *Revisión de la información enviada formalmente por el contratista, teniendo en cuenta los terminos establecidos en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. *Informes de la interventoría reportando a la supervisión, las medidas de acción que se han generado y aprobado para la mitagación del riesgo.
[14 empty] | CVP 10% | *Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervision, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la Interventoria. *Revisión de los conceptos generados por interventoria, para eventual aprobación y toma de desiciones en caso de ser requerido. | [7 empty] | CVP |  |  | *seguimiento y control a los informes aprobados por la interventoría, para generar el Visto Bueno corespondiente.
11 | General | Externo | Ejecución | Social | Demoras ocasionadas por no socializar el proyecto a ejecutar de manera previa a la comunidad directamente beneficiada. |  | *Atrasos en el desarrollo del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | * Comités sociales de seguimiento * Reuniones extraordinarias con la comunidad * Apoyo por el área de gestión social de la CVP y del contratista e interventoría *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Informes mensuales del contratista, interventoría e informes de supervisión | mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Social | Robo de equipos, herramientas o maquinaria del contratista, o elementos necesarios para el desarrollo de la obra |  | *Atrasos en la programación de obra | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | *El contratista debe tener vigilancia y aseguramiento de los equipos que pongan a disposición para la ejecución de las obras. *Verificar las condiciones de seguridad y uso de las herramientas y maquinaria para acciones de mejora * Solicitud por parte del contratista de obra de acompañamiento policivo. * Denuncia ante las autoridades competentes. | 2 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA INTERVENTORIA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente de la interventoría. | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Social-político | Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, asonadas, ajenas a la responsabilidad del contratista. |  | *Atrasos en el desarrollo del contrato *Posible suspensión del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 50% | * Asistir a reuniones sociales con la comunidad y con el contratista e interventoría *Considerar suspender el contrato o de terminación anormal del mismo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | generar Informes del contratista reportando a la interventoria | Permanente
[14 empty] | CVP 50% | * Asisttir reuniones sociales con la comunidad y con el contratista e interventoría | [7 empty] | CVP |  |  | *seguimiento y control a los informes de interventoría para generar el Visto Bueno corespondiente.
14 | General | Externo | Ejecución | Social-Regulatorio | Contagios del personal de obra causados por virus que originen, endemia epidemia y pandemia. |  | *Suspensión o parálisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por virus que ocasionen endemia, epidemia y/o pandemia *Atrasos en el desarrollo del contrato, *reprogramación de cronogramas | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | * Establecer cronogramas que permitan ejecución de actividades presenciales y de trabajo en casa establecidas por el ente de control competente. *Utilizar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del contrato. * Formulación e implementación de medidas de gestión del riesgo biológico de acuerdo con las directrices dadas por los entes competentes. *Implementar protocolos de bioseguridad conforme a las directrices del Gobierno Nacional y/o Distrital. *Entregar dotación de Bioseguridad al personal de obra y demás acciones inherentes a protocolos de protección. * Promover en los trabajadores los esquemas de vacunación en aras de la prevención del contagio. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA INTERVENTORIA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la Liquidación del contrato | *Informes de interventoría e informes de supervisión. *Seguimiento del interventor de actividades, cronograma y obligaciones contractuales. | Permanente
15 | Especifico | Externo | Ejecución-Post Contractual | Ambiental | Procesos ambientales por el no cumplimento de la normatividad ambiental vigente |  | * Atrasos, demoras y/o suspension den la obra y demoras en la ejecucion de actividades *Imposición de medidas preventivas, *Generación de multas por la autoridad ambiental vigente. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA70% | *Exigencia de interventoria para la implementación del plan de manejo ambiental *Cumplimiento de las exigencias que disponga la autoridad ambiental *Pago por parte del contratista de obra de las multas impuestas por la autoridad ambiental | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | * Comités de obra *Seguimiento y cumplimiento a los requerimientos que realice la autoridad ambiental informando a la interventoría | Permanente
[14 empty] | INTERVENTORIA 30% | * Verificar y aprobar la actualizacion realizada por el contratista de obra. * Realizar o generar observaciones en caso que se requiera. | [7 empty] | INTERVENTORIA |  |  | * Seguimiento al plan de manejo ambiental por parte de la interventoría * Seguimiento al anexo SSTMA por parte de la interventoría *Verificación del cumplimiento de lo requerido por la autoridad ambiental competente *Reporte a la supervisión del contrato teniendo en cuenta los terminos establecidos en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual y normativa vigente.
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la aprobación y/o solucion de las observaciones relacionadas con la gestión de permisos, conceptos, autorizaciones y en general cualquier trámite requerido ante entidades distritales, nacionales, de servicios públicos y/o autoridades ambientales. |  | *Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato * Posible suspensión del contrato *Mayor permanencia de la interventoría | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | *El Contratista debe tramitar oportuamente los requerimientos a que haya lugar para asegurar una buena gestion, coordinando con las entidades distritales, nacionales de servicios públicos y/o ambientales para que se agilicen la gestión requerida *Solicitar ante la interventoria y/o supervisosn la suspension del contrato en caso de demora en la aprobación o en las observaciones al tramite, si así se requiere. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | *Seguimiento permanente de la interventoría. | Permanente
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la instalacion de los servicios públicos provisionales de obra. |  | * Retrasos en el inicio de la obra *Suspensiones de la ejecución contrato. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | *Cumplir con las condiciones contractuales al respecto *Seguimiento por parte de la interventoría ante las entidades o empresas correspondientes, para que se logren ante estos permisos. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación de las obras | *Requerimientos por escrito al contratista para establecer tiempos y compromisos. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | Semanal
17 | General | Interno | ejecución | Operacional | Que el Contratista no de cumplimiento a la programación de obra aprobada por la interventoría. |  | Atrasos en el desarrollo del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *Revisar permantemente por parte de interventoria, todas las actividades que se ejecutan en la obra *Verificar por parte de la interventoría los avances de la programaciones de obra. *Ajustar de ser necesario la programación de obra sin que afecte el plazo del contrato ni los costos, medainte acta avalada y aprobada por la interventoría y vb de la supervision. *Constitucion de planes de contingencia | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Comités de Obra | Permanente
18 | Especifico | Externo | Ejecución-Post Contractual | Operacional | Materialización de los escenarios de riesgo asociados a amenaza que se desarrolle en la ejecucion de las obras y la condición de vulnerabilidad relacionada con el tipo de construcción de las viviendas aledañas a cada punto de ejecución. |  | *Suspensión del contrato, *terminación anormal del contrato, *afectación a las propiedades o a las vidas de la comunidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | *Formulación e implementación del plan de gestión del riesgo y desastres. *Construcción de obras de mitigación de riesgo teniendo en cuenta las recomendaciones constructivas para estas obras, consignadas en los documentos del estudio de amenaza vulnerabilidad y riesgo, en los que respecta a todos y cada uno de sus componentes especializados (ej. geotécnico, hidráulico, estructural, ambiental, y todos los que apliquen) * Formulación e implementación de un programa de monitoreo técnico especializado de las condiciones de estabilidad y seguridad de la zona donde se realizaran las zonas de mitigación de riesgo y sus áreas adyacentes incluyendo tanto terreno natural como estructuras de vivienda y/o equipamiento. Dicho programa de monitoreo debe incluir el tipo, cantidad y localización de la instrumentación a implementar, la regularidad de la toma de datos y los niveles de alerta incluyendo las recomendaciones a implementar en cada uno de dichos niveles. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP | Desde el acta de inicio | Hasta la vigencia de las garantías aplicables | *Seguimiento permanente mediante visita de obra realizada con especialistas, tanto del contratista de obra como de la interventoria; estas soportada mediante conceptos tecnicos de control que determinen las acciones a seguir. *seguimiento del plan de riesgos por parte del contratista de obra, la interventoria y la cvp. | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Materialización de los impactos ambientales de la obra (derrumbes, deslizamientos, contaminación ambiental, etc) Ocurre por la ejecución inadecuada de obras o actividades que inciden en el componente ambiental y manejo de recursos naturales |  | *Suspensión del contrato, *terminación anormal del contrato, *afectación a las propiedades o a las vidas de la comunidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | *Planeación, organización, conocimiento, controles ambientales acorde con la normatividad vigente por parte del contratista. *El contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con el manejo ambiental de la obra y de los recursos naturales. *Seguimiento y control por parte de la interventoría al PMA. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | *Seguimiento permanente de la interventoría al contratista de obra. | Permanente
ELABORÓ:
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

## Hoja1
| 6. Descripción del Riesgo | 13. Tratamiento / Control a ser implementado
INICIAL | Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos sobre los cuales se realizan las obras. | *Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Informar los cambios sobrevinientes de la condiciones de los terrenos. *Emitir concepto de las alternativas a seguir, sin que implique sobrecostos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.
PROPUESTO | Posibilidad de afectación económica y/o en los tiempos de ejecución por presentar condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos sobre los cuales se realizan las obra. | (Subcausas: Debido a oposición de la comunidad, cambios en las condiciones del terreno, apropiación) *El comité integral presentará a la comunidad los Estudios y Diseños a ejecutar mediante aviso por CIV una vez durante la etapa de apropiación. *El contratista de obra deberá verificar cada uno de los productos de Estudios y Diseños entregados durante la etapa de apropiación. *Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Informar los cambios sobrevinientes de las condiciones de los terrenos. *Emitir concepto de las alternativas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.

## Tabla de Valoración
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Instructivo matriz
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad del CVP de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Grafica según Estándar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad del CVP entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por el CVP, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular del CVP (reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos al CVP (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, el CVP elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que el CVP debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades del CVP, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el CVP selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad del CVP para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.

## Hoja2
Maquinaria, vehiculos y equipo requerido, de acuerdo a las caracteristicas descritas en los pliegos de condiciones y demas documentos contractuales.