## DIFERENCIAS (hidden)
Proyecto | TOTAL PPI | Diferencias
3075 | 188629.9945 | #REF!
208 | 46860.2645 | #REF!
3075 | 16912 | #REF!
471 | 29280 | #REF!
943 | 1910.88 | #REF!
404 | 13556.24 | #REF!
1174 | 7858.6168 | #REF!
TOTAL PPI | 305007.9959 | #REF!

## SOPORTE REPROGRAMACIÓN $ 2017 (hidden)
COMPONENTE DE INVERSIÓN
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
METAS PLAN DE DESARROLLO 2016-2020
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 13/10/2016 POAI 2017
01 | Pilar: Igualdad de Calidad de Vida
04' | Programa: Familias Protegidas y Adaptadas al Cambio Climático
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Garantizar la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o avenidas torrenciales, los cuales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre, de igual forma contribuir para que los predios localizados en alto riesgo sean aprovechados para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el desarrollo de asentamientos ilegales. | Reasentar 4.000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | 7683.4886 | 18626.6248 | 6806.2293 | 11820.3955 | 13809.1486 | 17749.2805 | 14361.5145 | 18301.6464 | 10478.5678 | 14418.6997 | 64959.3444 | 64959.3444
|  |  | Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento -VUR- | 20566.5057 | 25383.216 | 14746.165 | 10637.051 | 13199.2723 | 16744.956 | 11766.2085 | 15311.8921 | 1509.2123 | 5054.896 | 72424.4149 | 72424.4149
|  |  | Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda | 56.1 | 224.9072 | 82.1818 | 142.7254 | 233.9035 | 281.4786 | 243.2596 | 290.8348 | 252.99 | 300.5651 | 1011.1603 | 1011.1603
|  |  | Atender el 100% de los hogares que se encuentran en relocalización transitoria | 4832.2331 | 15542.712 | 8510.651 | 7032.061 | 10548.4964 | 12892.5168 | 4354.0999 | 6698.1202 | 1866.0428 | 4210.0632 | 37143.5843 | 37143.5843
|  |  | Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo | 1892.9711 | 4978.152 | 1819.0329 | 3159.1191 | 2537.8814 | 3590.9211 | 2639.3967 | 3692.4364 | 1043.0896 | 2096.1293 | 13091.4907 | 13091.4907
| Total 3075 |  |  | 35031.2985 | 64755.612 | 31964.26 | 32791.352 | 40328.7023 | 51259.1529 | 33364.4792 | 44294.9299 | 15149.9025 | 26080.3532 | 188629.9945 | 188629.9945 | 188629.9945 | 0
02' | Pilar: Democracia Urbana
14 | Programa: Intervenciones Integrales del Hábitat
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
208 | Mejoramiento de Barrios |  | Estructurar proyectos en 5 Hectáreas para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario
|  | Mejorar la Infraestructura en espacios públicos a Escala Barrial en los Territorios priorizados para la accesibilidad de todos los ciudadanos a un Hábitat. | Contribuir 100% al Mejoramiento de barrios a través de los Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat. | 2310.5661 | 2534.25 | 2292.763 | 241.487 | 2195.5 | 2275.9957 | 2159 | 2239.4957 | 0 | 80.4957 | 9199.3161 | 9199.3161
|  |  | Contribuir 100% al Mejoramiento de barrios a través de los Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat. | 6931.6984 | 7602.75 | 6878.289 | 724.461 | 6586.5 | 6827.987 | 6477 | 6718.487 | 10063 | 10304.487 | 37660.9484 | 37660.9484
| Total 208 |  |  | 9242.2645 | 10137 | 9171.052 | 965.948 | 8782 | 9103.9827 | 8636 | 8957.9827 | 10063 | 10384.9827 | 46860.2645 | 46860.2645 | 46860.2645 | 0
7328 | Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural | Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, mediante la asistencia técnica, social y financiera realizada a los ciudadanos de estratos 1 y 2 de Bogotá, tanto para la operación del subsidio distrital de vivienda en especie en zona urbana y rural, así como para la obtención de licencias de construcción y/o actos reconocimiento, con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna. | Realizar 7.600 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | 843.2305 | 1469.4447 | 1115.224 | 354.2207 | 1272.8735 | 1390.947 | 1252.025 | 1370.0986 | 1458.6482 | 1576.7218 | 6296.2219 | 6296.2219
|  |  | Realizar 6,800 visitas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | 607.2305 | 1058.0628 | 803.009 | 255.0538 | 916.5231 | 1001.541 | 901.5113 | 986.5292 | 1050.2888 | 1135.3067 | 4533.6164 | 4533.6164
|  |  | Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas. | 814.539 | 1419.4925 | 1077.313 | 342.1795 | 1229.6035 | 1343.6633 | 1209.4637 | 1323.5235 | 1409.063 | 1523.1228 | 6082.1617 | 6082.1617
| Total 7328 |  |  | 2265 | 3947 | 2995.546 | 951.454 | 3419 | 3736.1513 | 3363 | 3680.1513 | 3918 | 4235.1513 | 16912 | 16912 | 16912 | 0
471 | Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas en predios públicos o privados, ocupados con viviendas de interés social, a través de estrategias y mecanismos de cooperación, con el fin de, cerrar la gestión urbanística, lograr la obtención del título de propiedad y concretar la entrega de zonas de cesión obligatorias; de esta manera facilitar el acceso a los beneficios que otorga la ciudad legal. | Obtener 10.000 títulos de Predios | 1039 | 5710 | 4252.861 | 1457.139 | 9082 | 9567.713 | 4634 | 5119.713 | 1739 | 2224.713 | 22204 | 22204
|  |  | Entregar 8 zonas de Cesión | 257 | 527 | 392.514 | 134.486 | 580 | 624.8287 | 296 | 340.8287 | 111 | 155.8287 | 1771 | 1771
|  |  | Hacer el cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 2758 | 2547 | 1897.029 | 649.971 | 0 | 216.657 | 0 | 216.657 | 0 | 216.657 | 5305 | 5305
| Total 471 |  |  | 4054 | 8784 | 6542.404 | 2241.596 | 9662 | 10409.1987 | 4930 | 5677.1987 | 1850 | 2597.1987 | 29280 | 29280 | 29280 | 0
07' | Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
42 | Programa: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
943 | Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción | Fortalecer en la entidad, la cultura de la transparencia, la probidad y ética de lo público, a través de la implementación de estrategias y acciones que permitan elevar las capacidades de los(as) servidoras en un entorno virtuoso. | Implementar el 100% de plan de acción para la transparencia y las comunicaciones. | 341.4 | 250.08 | 305.814 | 55.734 | 216.672 | 198.094 | 213.072 | 194.494 | 248.304 | 229.726 | 1269.528 | 1269.528
|  |  | Implementar el 100% del plan de acción de Servicio a la Ciudadanía | 22.6 | 166.72 | 203.876 | 37.156 | 144.448 | 132.0627 | 142.048 | 129.6627 | 165.536 | 153.1507 | 641.352 | 641.352
| Total 943 |  |  | 364 | 416.8 | 509.69 | 92.89 | 361.12 | 330.1567 | 355.12 | 324.1567 | 413.84 | 382.8767 | 1910.88 | 1910.88 | 1910.88 | 0
07' | Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
43 | Programa: Modernización institucional
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
404 | Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | Fortalecer en la Entidad una cultura orientada a la calidad, a través de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes y el desarrollo de estrategias de difusión y capacitación que permitan elevar las capacidades de los servidores de la CVP, así como el suministro del equipamiento tecnológico, físico y dotacional necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de los planes de acción que de allí se deriven | Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | 81.0796 | 104.2 | 236.871 | 132.671 | 90.28 | 46.0563 | 88.78 | 44.5563 | 103.46 | 59.2363 | 467.7996 | 467.7996
|  |  | Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | 2066.9204 | 2969.7 | 6750.823 | 3781.123 | 2572.98 | 1312.6057 | 2530.23 | 1269.8557 | 2948.61 | 1688.2357 | 13088.4404 | 13088.4404
| Total 404 |  |  | 2148 | 3073.9 | 6987.694 | 3913.794 | 2663.26 | 1358.662 | 2619.01 | 1314.412 | 3052.07 | 1747.472 | 13556.24 | 13556.24 | 13556.24 | 0
07' | Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
44 | Programa:Gobierno y ciudadanía digital
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
1174 | Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación | Fortalecer, innovar e integrar los sistemas información en la entidad, que permitan tener datos con calidad, oportunidad y confiablidad; garantizando información y comunicación para la toma de decisiones gerenciales, dentro una infraestructura tecnológica adecuada y un soporte integral. | Implementar el 100% Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información. | 1477.7368 | 1719.3 | 2892.932 | 1173.632 | 1489.62 | 1098.4093 | 1464.87 | 1073.6593 | 1707.09 | 1315.8793 | 7858.6168 | 7858.6168
| Total 1174 |  |  | 1477.7368 | 1719.3 | 2892.932 | 1173.632 | 1489.62 | 1098.4093 | 1464.87 | 1073.6593 | 1707.09 | 1315.8793 | 7858.6168 | 7858.6168 | 7858.6168 | 0
|  |  |  | 54582.2998 | [9 empty] | 305007.9959 | 305007.9959 | 0
1074.2237

## Diciembre 2020
1000000
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
METAS PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024
METAS PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024
1 | PROPÓSITO: | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
8 | LOGRO: | Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
19 | PROGRAMA: | Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural
3 | PROYECTO ESTRATÉGICO: | Sistema Distrital de Cuidado
[15 empty] | 1000000 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | LOGRO | META 2020 -2024 | INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
7680 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRAZAS, COMO VEHÍCULO DEL CONTRATO SOCIAL DE LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Implementar un instrumento de política pública distrital de mejoramiento y construcción de vivienda denominado Plan Terrazas. | Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural | 129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas". | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas" | Sistema Distrital de Cuidado | 5% | 5% |  |  | 30% | 0% |  |  | 65% | 0% |  |  | 95% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | 5% | 0 | 0
[5 empty] | Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio). | Numero de proyectos estructurados que desarrollan un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas" |  | 20 | 20 | 1562.1521 | 1072.7395 | 418 | 0 | 4208 |  | 813 | 0 | 4316 |  | 1187 | 0 | 3937 |  | 1250 | 0 | 324 |  | 1250 | 20 | 14347.1521 | 1072.7395
[5 empty] | Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos | Número de predios intervenidos en el proyecto piloto del Plan Terrazas |  | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 1500 |  | 400 | 0 | 1550 |  | 400 | 0 | 1550 |  | 50 | 0 | 400 |  | 1250 | 0 | 5000 | 0
[5 empty] | 125. Crear una curaduría pública social. | Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP |  | 30% | 30% |  |  | 70% | 0% |  |  | 90% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | 30% | 0 | 0
[5 empty] | 125. Crear una curaduría pública social. | Curaduría Pública Social Creada |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | 0 | 0
[5 empty] | Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP | Número de actos de reconocimiento expedidos |  | 50 | 50 | 3103.2696 | 2913.9474 | 500 | 0 | 5500 |  | 500 | 0 | 5500 |  | 400 | 0 | 4000 |  | 50 | 0 | 500 |  | 1500 | 50 | 18603.2696 | 2913.9474
[5 empty] | 124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas | Porcentaje de avance en la implementación del Banco de materiales |  | 20% | 20% |  |  | 60% | 0% |  |  | 80% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | 20% | 0 | 0
[5 empty] | Implementar el 100% del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción | Porcentaje de avance en la implementación del Banco de materiales |  | 20% | 20% | 80 | 37.8 | 60% | 0% | 4650 |  | 80% | 0% | 4650 |  | 100% | 0% | 5550 |  | 100% | 0% | 70 |  | 100% | 20% | 15000 | 37.8
| Total | [8 empty] | 4745.4217 | 4024.4869 |  |  | 15858 | 0 |  |  | 16016 | 0 |  |  | 15037 | 0 |  |  | 1294 | 0 |  |  | 52950.4217 | 4024.4869
METAS PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024
1 | PROPÓSITO: | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
8 | LOGRO: | Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
19 | PROGRAMA: | Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural
3 | PROYECTO ESTRATÉGICO: | Sistema Distrital de cuidado
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | LOGRO | META 2020 -2024 | INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
7684 | Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad Bogotá D.C. | Dirección de Urbanización y Titulación | Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas VIS o VIP, con el fin de obtener un título de propiedad registrado y concretar la entrega de zonas de cesión obligatorias; facilitando el acceso a una ciudad legal. | Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural | 134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades / Obtener 2400 títulos predios registrados | Número de predios titulados | Sistema Distrital de cuidado | 300 | 433 |  |  | 600 | 0 |  |  | 600 | 0 |  |  | 600 | 0 |  |  | 300 | 0 |  |  | 2400 | 433 | 0 | 0
[5 empty] | Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades / Obtener 2400 títulos predios registrados | Número de predios titulados |  | 300 | 433 | 2485.9105 | 2462.6375 | 600 | 0 | 3775.2577 |  | 600 | 0 | 3775.2577 |  | 600 | 0 | 3775.2577 |  | 300 | 0 | 1887.6289 |  | 2400 | 433 | 15699.3125 | 2462.6375
[5 empty] | Entregar 4 zonas de cesión obligatoria | Zonas de cesión entregadas |  | 1 | 1 | 1.1482 | 1.1482 | 1 | 0 | 711.3301 |  | 1 | 0 | 711.3301 |  | 1 | 0 | 1066.9951 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 1 | 2490.8035 | 1.1482
[5 empty] | Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP | Cierre de proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP |  | 1 | 1 | 3933.2635 | 3919.8243 | 1 | 0 | 834.1981 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 4767.4617 | 3919.8243
| Total | [8 empty] | 6420.3222 | 6383.61 |  |  | 5320.7859 | 0 |  |  | 4486.5878 | 0 |  |  | 4842.2528 | 0 |  |  | 1887.6289 | 0 |  |  | 22957.5776 | 6383.61
METAS PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024
2 | PROPÓSITO: | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
15 | LOGRO: | Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales
29 | PROGRAMA: | Asentamientos y entornos protectores.
3 | PROYECTO ESTRATÉGICO: | Sistema Distrital de cuidado
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | LOGRO | META 2020 -2024 | INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
7698 | Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá. | Dirección de Reasentamientos | Disminuir el número de hogares que habitan en predios localizados en zonas de Alto Riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. | Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales | 220 - Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos | Número de hogares trasladados | Sistema Distrital de cuidado | 174 | 410 |  |  | 431 | 0 |  |  | 764 | 0 |  |  | 446 | 0 |  |  | 335 | 0 |  |  | 2150 | 410 | 0 | 0
[5 empty] | Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. | Hogares beneficiados con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. |  | 54 | 55 | 5071.6474 | 4319.8979 | 546 | 0 | 17015.184 |  | 380 | 0 | 37500.0038 |  | 121 | 0 | 18819.0675 |  | 61 | 0 | 10668.173 |  | 1162 | 55 | 89074.0757 | 4319.8979
[5 empty] | Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. | Resoluciones de oferta para adquisición de predios. |  | 28 | 27 | 2969.3288 | 2928.9974 | 30 | 0 | 1977.936 |  | 30 | 0 | 1137.0262 |  | 30 | 0 | 2011.5602 |  | 13 | 0 | 1040.2871 |  | 131 | 27 | 9136.1383 | 2928.9974
[5 empty] | Beneficiar 2.550 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria. | Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria |  | 1497 | 1484 | 3667.6184 | 3203.0384 | 2043 | 0 | 5602.403 |  | 2385 | 0 | 5905.7225 |  | 2495 | 0 | 3676.9327 |  | 2550 | 0 | 822.1095 |  | 2550 | 1484 | 19674.7861 | 3203.0384
| Total | [8 empty] | 11708.5946 | 10451.9336 |  |  | 24595.523 | 0 |  |  | 44542.7524 | 0 |  |  | 24507.5604 | 0 |  |  | 12530.5696 | 0 |  |  | 117885 | 10451.9336
METAS PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024
1 | PROPÓSITO: | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
8 | LOGRO: | Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
19 | PROGRAMA: | Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural
3 | PROYECTO ESTRATÉGICO: | Sistema Distrital de cuidado
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | LOGRO | META 2020 -2024 | INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
7703 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Realizar mejoramiento integral de espacio publico en 8 territorios priorizados | Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural | 133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas) | 107.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1. | Sistema Distrital de cuidado | 305.6 | 17000 |  |  | 19694 | 0 |  |  | 22500 | 0 |  |  | 23750 | 0 |  |  | 23750 | 0 |  |  | 89999.6 | 17000 | 0 | 0
[5 empty] | Construir 107.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1 | Espacio público Construido |  | 17305.6 | 17000 | 3602.7954 | 3501.528 | 19694.4 | 0 | 61155.9194 |  | 22500 | 0 | 18764.0396 |  | 23750 | 0 | 11175.355 |  | 23750 | 0 | 2304.6861 |  | 107000 | 17000 | 97002.7954 | 3501.528
[5 empty] | Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto. | Espacio público Construido |  | 100% | 96.7% | 1600 | 1435.6324 | 100% | 0% | 4000 |  | 100% | 0% | 4000 |  | 100% | 0% | 3000 |  | 100% | 0% | 1500 |  | 100% | 96.7% | 14100 | 1435.6324
| Total | [8 empty] | 5202.7954 | 4937.1604 |  |  | 65155.9194 | 0 |  |  | 22764.0396 | 0 |  |  | 14175.355 | 0 |  |  | 3804.6861 | 0 |  |  | 111102.7954 | 4937.1604
METAS PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024
5 | PROPÓSITO: | Contruir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
30 | LOGRO: | Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local.
56 | PROGRAMA: | Gestión Pública Efectiva
| PROYECTO ESTRATÉGICO: | Gestión pública efectiva, abierta y transparente
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | LOGRO | META 2020 -2024 | INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
7696 | Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular | Dirección Corporativa | Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular | Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP | Gestión institucional y modelo de gestión de La Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos. | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 10% | 10% |  |  | 25% | 0% |  |  | 30% | 0% |  |  | 25% | 0% |  |  | 10% | 0% |  |  | 100% | 10% | 0 | 0
[5 empty] | Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP. | Dimensiones y políticas implementadas |  | 10% | 10% | 3048.1538 | 2948.4224 | 25% | 0% | 6830 |  | 30% | 0% | 6830 |  | 25% | 0% | 6830 |  | 10% | 0% | 3028.0988 |  | 100% | 10% | 26566.2526 | 2948.4224
[5 empty] | Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad | Servicios de apoyo y desarrollo institucional |  | 10% | 10% | 1331.7464 | 1314.039 | 25% | 0% | 2955 |  | 30% | 0% | 2955 |  | 25% | 0% | 2955 |  | 10% | 0% | 1477.5 |  | 100% | 10% | 11674.2464 | 1314.039
[5 empty] | Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana" | Calificación del grado de satisfacción de la ciudadanía |  | 1.5 | 1.5 | 147.969 | 147.969 | 25% | 0% | 300 |  | 30% | 0% | 300 |  | 25% | 0% | 300 |  | 10% | 0% | 150 |  | 240% | 150% | 1197.969 | 147.969
[5 empty] | Articular e implementar el 100.00 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información. | Infraestructura TIC |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 25% | 0% | 1010 |  | 30% | 0% | 880 |  | 25% | 0% | 880 |  | 10% | 0% | 240 |  | 90% | 0% | 3010 | 0
[5 empty] | Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC. | Infraestructura TIC |  | 5% | 5% | 2200.3575 | 1998.2317 | 25% | 0% | 3176.7734 |  | 30% | 0% | 3035 |  | 25% | 0% | 3035 |  | 10% | 0% | 1104.4012 |  | 95% | 5% | 12551.5321 | 1998.2317
| Total | [8 empty] | 6728.2266 | 6408.6621 |  |  | 14271.7734 | 0 |  |  | 14000 | 0 |  |  | 14000 | 0 |  |  | 6000 | 0 |  |  | 55000 | 6408.6621