## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 208
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.1 | 1 | Procedimientos modificados | 7 | Se evidencian los procedimientos actualizados así: 208-DGC-Pr-16 versión 2, vigente desde 16/12/2016, 208-DGC-Pr-18 versión 2, vigente desde 16/12/2016, 208-DGC-Pr-19 versión 2, vigente desde 20/12/2016, 208-DGC-Pr-20 versión 2, vigente desde 20/12/2016, 208-DGC-Pr-21 versión 2, vigente desde 17/03/2017, 208-DGC-Pr-22 versión 2, vigente desde 20/12/2016, 208-DGC-Pr-23 versión 2, vigente desde 23/12/2016, 208-DGC-Pr-24 versión 2, vigente desde 20/12/2016, 208-DGC-Pr-25 versión 2, vigente desde 20/12/2016, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
2 | FILA_2 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.1 | 2 | Reporte trimestral contractual de acuerdo con la normativa vigente | 4 | Se evidencia Excel (matriz de seguimiento mensual expedientes contractuales), matriz de intervención con corte a 31 de octubre de 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
3 | FILA_3 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.2 | 1 | Unificación de expedientes contractuales | 1 | Se evidencia contrato interadministrativo 613 del 23 de diciembre de 2016 con Servicios Postales Nacionales S.A., así las cosas los contratos 459/2014, 466/2014, 533/2015 fueron intervenidos y ya se encuentran organizados. El contrato 469/2014 permanece en la bóveda en custodia especial y no podrá ser intervenido mientras no termine el proceso en la Fiscalía General de la Nación, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
4 | FILA_4 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.2 | 2 | Socialización de la guía | 1 | Se observa guía para el manejo y la organización de archivos de gestión 2016, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
5 | FILA_5 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.2 | 3 | Seguimiento semestral a la aplicación de las TRD en las dependencias de la CVP | 1 | Se evidencia acta de reunión de monitoreo y seguimiento de gestión y aplicación TRD en: Dir de Urbanización y Titulación, Mejoramiento de Barrios, Ofc Asesora de Planeación, Sub Administrativa (Servicios Generales/Gestión Humana), Mejoramiento de Vivienda. Se observan informes de monitoreo y seguimiento de aplicación de TRD en archivos de gestión de las dependencias de Dir de Reasentamientos y Dir de Urbanización y Titulación y por último actas de reunión de seguimiento Dir de Reasentamientos, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
6 | FILA_6 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.3 | 1 | Base de datos | 1 | Se evidencia Excel (control publicaciones contractuales SECOP) de enero a abril y enero a marzo, mayo, junio, julio agosto, septiembre y octubre de la vigencia 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
7 | FILA_7 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.4 | 2 | Control ejecutado sobre los resultados de los modificatorios | 12 | Se observa Excel (Seguimiento Pólizas) desde 20/03/2017 a 25/10/2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
8 | FILA_8 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.6 | 2 | Informe trimestral | 4 | Se observan informes trimestrales relacionados con la gestión de la Dirección, incluyendo la parte contractual, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
9 | FILA_9 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.8 | 1 | Comités de seguimiento a contratos | 4 | Se evidencias registro de reunión de fechas 24/02/2017 con objeto seguimiento proceso de liquidación, contrato 469/2014 y 15/06/2017 con objeto de solicitar aprobación para pago contrato a liquidar 469/2014, a su vez se aporta acta de liquidación de contrato 469 de 2014, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
10 | FILA_10 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.10 | 1 | Revisión del análisis de riesgos por parte de los profesionales | 1 | Se evidencia matriz de riesgos junto con la Resolución 3927 del 03/08/2016 “Por la cual se adopta la matriz de identificación y cobertura de riesgo para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a suscribir por parte de la Caja de la Vivienda Popular”, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
11 | FILA_11 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.11 | 1 | Informe de revisión, entregado los cinco (5) primeros días posteriores al trimestre revisado | 1 | Se evidencia Excel (matriz de seguimiento mensual expedientes contractuales), matriz de interventoría con corte a 31 de octubre de 2017 e indicador de gestión IV trimestre, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
12 | FILA_12 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.15 | 1 | Contratos revisados | 1 | Se evidencia base de datos Inf Contratos DMV de los meses noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
13 | FILA_13 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.16 | 1 | Matriz de revisión de pólizas | 1 | Se evidencia PDF Acta de inicio (106) elementos, 2 Memorandos (107) elementos, actas de inicio 2016 (49) elementos, memorandos 2016 (48) elementos, actas de inicio nuevos contratos (30) elementos, memorandos nuevos contratos (30) elementos. Y base de datos en Excel de contratos 2016-2017 contenido (contratistas y convenios 2016-2017), acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
14 | FILA_14 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.17 | 1 | Informe de supervisión para modificaciones contractuales | 1 | Se evidencias dos justificaciones de prorroga a los convenios 496 convenio interadministrativo y 568 adición, 600 estudios geotécnicos, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
15 | FILA_15 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.19 | 1 | Memorando generados | 1 | Se evidencian dos (2) carpetas así: convenio #568 con once (11) certificados de pago y convenio #600 con cuatro (4) cuentas del contrato, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
16 | FILA_16 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.20 | 2 | Apertura y/o liquidación de los Fondos de Inversión | 14 | Se observan otrosí de liquidación de fondos así: 4 actas de seguimiento encaminadas a la devolución de los recursos al patrimonio autónomo derivado con el propósito de liquidar los fondos de inversión, y el respectivo reintegro de los recursos de capital y rendimientos financieros, con la devolución de recursos a Secretaria Distrital de Hacienda, acción cumplida fuera del término. | 80 |  | 2017-12-31
17 | FILA_17 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.20 | 3 | Informe Financiero de los proyectos del contrato de fiducia | 4 | Se encuentran 4 informes financieros de manera trimestral, correspondientes a los cortes de: diciembre 2016, marzo, junio y septiembre de 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
18 | FILA_18 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.22 | 1 | Acta de terminación de obra | 1 | Se solicitó a la fiduciaria la liquidación el contrato de fiducia mercantil inmobiliario PAD derivado portales Arborizadora NK, en razón a que el contrato de obra 043 de 2014 se terminó por vencimiento del plazo, acción que se encuentra por cumplir por parte de la Fiduciaria Bogotá S.A. en la entrega del acta de terminación del contrato de fiducia mercantil. Acción incumplida por fecha. | 80 |  | 2017-12-31
19 | FILA_19 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.22 | 2 | Pliegos de condiciones ajustados | 1 | Se observa el ajuste al formato (fichas de viabilidad financiera, técnica y jurídica), acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
20 | FILA_20 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.23 | 3 | Informe Financiero de los proyectos del contrato de fiducia | 4 | Se encuentran 4 informes financieros de manera trimestral, el primero de diciembre 2016, y tres en marzo, junio y septiembre de 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
21 | FILA_21 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.24 | 1 | Notificaciones de designación de la supervisión | 1 | Se realizaron las notificaciones para los contratos y convenios vigentes. Es de aclarar que las notificaciones se realizaron en los formatos establecidos por el proceso, pues los del proceso de adquisición de bienes y servicios se realizan en el marco de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
22 | FILA_22 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.25 | 1 | Informe bimestrales de cada PAD | 6 | Como avance se evidencia un informe bimestral plan de acción periodo noviembre-diciembre de 2016, para la vigencia 2017 se encontraron los informes correspondientes a los meses de: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
23 | FILA_23 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.27 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | Se evidencian fichas actualizadas, publicadas y socializadas jurídicas, técnicas y financiera a su vez se observa que fueron socializadas en la entidad, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
24 | FILA_24 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.28 | 1 | Documentos modificados | 2 | Se evidencia acta número 002 del comité técnico fiduciario de fecha 9 de febrero de 2017 y acta de comité número 96 realizada en el 1 de marzo del año en curso, se observa modificación del manual operativo, contable y de contratación derivada versión 2 de febrero y otrosí 3 del 27 de diciembre de 2016, acción cumplida. | 80 |  | 2017-12-31
25 | FILA_25 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.29 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | Se evidencia fichas actualizadas, publicadas y socializadas jurídicas, técnicas y financieras a su vez se observa que fueron socializadas en la entidad, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
26 | FILA_26 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.29 | 2 | Documentos modificados | 2 | Se evidencia acta número 002 del comité técnico fiduciario de fecha 9 de febrero de 2017 y acta de comité número 96 realizada en el 1 de marzo del año en curso, se observa modificación del manual operativo, contable y de contratación derivada versión 2 de febrero y otrosí 3 del 27 de diciembre de 2016, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
27 | FILA_27 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.30 | 1 | Listas de chequeo de acuerdo a las modalidades de la contratación | 1 | Se evidencia memorando 2017IE5937 de fecha 27 de abril de 2017 enviando la lista de chequeo con el orden cronológico proyecto de vivienda nueva, solicitando la inclusión en la actualización de la TRD, a su vez se observa respuesta por parte de la Subdirección Administrativa con radicado 2017IE6125 de fecha 02 de mayo del año en curso, de acuerdo al acta de entrega suscrita por el área de archivo y la DUT, del 15 de junio, se organizaron los expedientes de los proyectos y los contratos que se encontraban en el archivo de gestión de a DUT, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
28 | FILA_28 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.31 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | Se evidencian fichas actualizadas, publicadas y socializadas jurídicas, técnicas y financieras a su vez se observa que fueron socializadas en la entidad, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
29 | FILA_29 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.32 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustada | 3 | Se evidencian fichas actualizadas, publicadas y socializadas jurídicas, técnicas y financieras a su vez se observa que fueron socializadas en la entidad, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
30 | FILA_30 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.32 | 2 | Documentos modificados y/o creados para la correcta supervisión de la ejecución contractual | 2 | Se observa la modificación del manual de contratación y supervisión versión 3, vigente desde el 28/11/2017 e instructivo de supervisión de interventoría versión 1, vigente desde 31/03/2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
31 | FILA_31 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.33 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | Se evidencian fichas actualizadas, publicadas y socializadas jurídicas, técnicas y financieras a su vez se observa que fueron socializadas en la entidad, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
32 | FILA_32 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.34 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | Se evidencian fichas actualizadas, publicadas y socializadas jurídicas, técnicas y financieras a su vez se observa que fueron socializadas en la entidad, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
33 | FILA_33 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.34 | 2 | Modificación del Manual Operativo Fideicomiso | 1 | Se observa acta 002 del comité técnico fiduciario de fecha 9 de febrero de 2017 y modificación del manual operativo, contable y de contratación derivada con fecha a febrero de 2017 en su versión 2, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
34 | FILA_34 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.35 | 2 | Informe bimestral de supervisión | 1 | Como avance se evidencia un informe bimensual plan de acción periodo noviembre-diciembre de 2016, encontrándose pendiente 4 informes de los bimestres correspondientes al 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
35 | FILA_35 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.35 | 3 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | Se evidencian fichas actualizadas, publicadas y socializadas jurídicas, técnicas y financieras a su vez se observa que fueron socializadas en la entidad, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
36 | FILA_36 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.36 | 3 | Decisión de las instancias Amigables componedor y/o Tribunal de Arbitramento | 1 | Se evidencia acta de reunión firmada entre la CVP y el consorcio La Casona del 11 de mayo de 2017, mediante la cual se acordó dirimir las discrepancias presentadas en la etapa de liquidación del contrato 041-2014, con el fin de no interrumpir o afectar la ejecución de las obras del proyecto La Casona, acción incumplida por fecha. | 80 |  | 2017-12-31
37 | FILA_37 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.36 | 4 | Establecer una lista de chequeo para verificar cuentas de cobro | 1 | Se evidencia lista de chequeo verificación cuentas de cobro proyecto de vivienda nueva versión 1, vigente desde 21/06/2017 y su socialización en la entidad, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
38 | FILA_38 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.37 | 1 | Política implementada | 2 | Se evidencia acta de reunión de fecha 23 mayo de 2017 con la subdirección de gestión del suelo-SDH y la Dir de Urbanización y Titulación, un proyecto de decreto así: "Por medio del cual se reglamenta el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario para predios sujetos a los Tratamientos Urbanísticos de Desarrollo y Renovación Urbana", concepto por parte de la CGN con radicado ante la CVP 2017ER9154 de fecha 21/06/ 2017, concepto que es asumido por la CVP, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
39 | FILA_39 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.37 | 2 | Convenios a suscribir incluyendo los lotes y su valor | 1 | Se observa certificado suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la CVP, que para el plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” no se contempla la construcción de proyectos de vivienda nueva, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
40 | FILA_40 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.38 | 1 | Ajustes realizados a los patrimonios autónomos derivados PAD | 3 | De conformidad con el informe final de auditoria de regularidad con fecha noviembre 21 de 2017 está acción fue cerrada por el equipo auditor de la contraloría de Bogotá. | 100 |  | 2017-12-31
41 | FILA_41 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.38 | 3 | Informe Financiero de los proyectos del contrato de fiducia | 4 | De conformidad con el informe final de auditoria de regularidad con fecha noviembre 21 de 2017 está acción fue cerrada por el equipo auditor de la contraloría de Bogotá. | 100 |  | 2017-12-31
42 | FILA_42 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.39 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | Se evidencian fichas actualizadas, publicadas y socializadas jurídicas, técnicas y financieras a su vez se observa que fueron socializadas en la entidad, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
43 | FILA_43 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.40 | 3 | Decisión de las instancias Amigables componedor y/o Tribunal de Arbitramento | 1 | Se han realizado mesas de trabajo con la Fiduciaria Bogotá S.A., contratista e interventor. El 02 de noviembre de 2017, de acuerdo a las evidencias presentadas se produjo la devolución de los recursos de los contratos 032, 034, 038, 039 del 2013, por concepto de anticipos, lo que evidencia el ingreso de los recursos a la CVP por valor de $878.549.600,34. Acción cumplida fuera de la fecha del cumplimiento de la acción. | 80 |  | 2017-12-31
44 | FILA_44 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.4.8.2.1 | 2 | Informe Mensual | 12 | Se evidencia formato de entrega de correspondencia-circulares y memorando radicado 2017IE6681 de fecha 04/05/2017 seguimiento de ejecución presupuestal vigencia, reservas y pasivos exigibles, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
45 | FILA_45 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.4.8.3.1 | 2 | Informe Mensual | 12 | Se observa circular # 16 del 29 de diciembre de 2016 con asunto ejecución presupuestal 2017, a su vez se evidencian seguimientos a ejecuciones desde noviembre 2016 a julio, septiembre, octubre 2017, Excel con relación de pasivos exigibles años 2008 al 2016 CVP y seguimiento pasivos exigibles y reservas a 31 de octubre de 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
46 | FILA_46 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.1 | 1 | Procedimiento ajustado | 1 | Se evidencia procedimiento 208-PLA-Pr-01 versión 5, vigente desde 29/12/2016 (Formulación, reformulación y/o actualización y seguimiento a los proyectos de inversión, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
47 | FILA_47 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.1 | 2 | Mesas de trabajo | 12 | Se observan actas de seguimiento de fechas 02/06/2017, 16/06/2017, 18/06/2017, 01/08/2017, 02/08/2017, 03/08/2017, 05/09/2017, 11/09/2017 relacionadas a las Direcciones Misionales con el fin de validar las metas de los proyectos, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
48 | FILA_48 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.1 | 3 | Comités realizados | 4 | Se evidencian actas de comité directivo de fechas: 06/12/2016, 01/03/2017, 25/04/2017, 12/05/2017 y 19/05/2017, 13/09/2017, 24/10/2017, 05/12/2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
49 | FILA_49 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.3 | 1 | FUSS actualizado y reportado mensualmente | 1 | Se evidencia seguimiento mensual a la herramienta Formato único de seguimiento sectorial FUSS, con corte 31 de diciembre 2016, 31 de enero de 2017, 28 de febrero de 2017, 31 de marzo de 2017, 30 de abril de 2017, 31 de mayo de 2017, 30 de junio 2017, 31 julio 2017, 31 agosto 2017, 30 septiembre 2017, 31 octubre de 2017, 30 noviembre, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
50 | FILA_50 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.3 | 2 | Comités realizados | 10 | Se evidencian actas de comité directivo de fechas: 06/12/2016, 01/03/2017, 25/04/2017, 12/05/2017 y 19/05/2017, 13/09/2017, 24/10/2017, 05/12/2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
51 | FILA_51 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.4 | 1 | Optimización de la Base de Datos Misional | 1 | Se evidencia informe de gestión SIG I semestre de 2017 (Sistema de Información Geográfica de Reasentamientos-SIG REAS), capacitaciones de fechas 27 de julio, 08, 24 de agosto de 2017 con relación al manejo del aplicativo de relocalización y reasentamientos, informe primer semestre y tercer trimestre de la vigencia 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
52 | FILA_52 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.5 | 1 | Expedientes organizados de acuerdo a la normativa archivística | 1 | Se evidencia formato 208-SADM-Ft-119 versión 1, vigente desde 01/02/2017 talas de retención documental, correos institucionales con los siguientes asuntos y fechas: propuesta actualización tabla de retención documental 15/05/2017, entrega TRD actualizada por firmas de jefes 02/08/2017, entrega TRD actualizada para firmas de jefes 24/07/2017 y formato de asistencia del 08/03/2017, e informe diagnostico archivo expedientes de la Dirección de Reasentamiento, la aplicación depende de la Gestión Documental, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
53 | FILA_53 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.6 | 1 | Campaña de actualización de datos | 1 | Se evidencia acta del 02/03/2017, tema: Articulación de los estados de cuenta de servicios públicos para predios en alto riesgo-PAR junto con listado de asistencia, acta del 11/05/2017 tema: Revisión proceso de la Caja de la Vivienda Popular y Secretaría Distrital de Hábitat para estudios de cuentas de servicios públicos junto con listado de asistencia; modelo base de datos y base Excel tratamiento de datos tablas dinámicas, y se evidencia matriz de reporte de actas entrega de PAR 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
54 | FILA_54 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.6 | 2 | Articulación con las entidades competentes | 1 | Se observa rdos enviados a Alcaldías Locales así: 2017EE6519 del 11/05/2017, 2017EE6520 del 11/05/2017, 2017EE6521 del 11/05/2017, 2017EE7693 del 08/06/2017, 2017EE7693 del 08/06/2017, 2017EE7694 del 08/06/2017, 2017EE7695 del 08/06/2017, 2017EE7696 del 08/06/2017, 2017EE7697 del 08/06/2017 asunto: Control de predios en alto riesgo entregados al Distrito. Y ofcs al IDIGER tema: Adecuación, cerramiento y señalización de predios en zona de Alto Riesgo no mitigable por remoción en masa y/o avenidas torrenciales 2017EE6518 del 11/05/2017, 2017EE7692 del 08/06/2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
55 | FILA_55 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.6 | 3 | Procedimiento ajustado | 1 | Se evidencia registro de reunión de fecha junio 05 de 2017 con el objeto de la Revisión del procedimiento de reubicación definitiva, y procedimiento de reubicación definitiva 208-REAS-Pr-05 versión 3, vigentes desde 25/07/2017 junto con el flujograma, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
56 | FILA_56 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.7 | 2 | Comités realizados | 4 | Se evidencian actas de comité directivo de fechas: 06/12/2016, 01/03/2017, 25/04/2017, 12/05/2017 y 19/05/2017, 13/09/2017, 24/10/2017, 05/12/2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
57 | FILA_57 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.1 | 1 | Cuenta modificada | 1 | Se evidencia PDF del sistema LIMAY correspondiente al libro auxiliar para la cuenta 1110 Depósitos en Instituciones del 01/01/2016 al 31/12/2016, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
58 | FILA_58 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.2 | 1 | Cuenta modificada | 1 | Se evidencia certificación bancaria de apertura de cuenta en Bancolombia cuenta de ahorros 031-691533-87 desde el 05/12/2016, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
59 | FILA_59 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.2 | 2 | Control cuadro en Excel | 1 | Se observa Pdf el estado de tesorería desde 30/11/2016 y cuadros en Excel del estado de tesorería de abril a julio, agosto a septiembre, y octubre de 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
60 | FILA_60 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.3 | 1 | Comunicaciones enviadas | 12 | Se evidencian comunicaciones a las entidades financieras hasta octubre de 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
61 | FILA_61 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.3 | 2 | Comunicaciones enviadas | 1 | Se evidencian comunicaciones enviadas a las entidades financieras desde 30/11/2016 a 30/11/2017 y se observan las comunicaciones remitidas a los misionales, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
62 | FILA_62 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.2.3.2 | 1 | Conceptos contables | 1 | 30/08/2017: Se evidencia radicado 2017EE4596 del 28/03/2017 a la Contaduría General de la Nación solicitando concepto de la afectación contable para bienes inmuebles (terrenos) destinados a ser trasferidos a un Patrimonio Autónomo, si bien es cierto se cumplió con la acción, la misma se presenta incumplida por fecha. | 100 |  | 2017-12-31
63 | FILA_63 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.2.4.2 | 1 | Conceptos contables | 1 | Se evidencia radicado 2017EE4596 del 28/03/2017 a la Contaduría General de la Nación solicitando concepto de la afectación contable para bienes inmuebles (terrenos) destinados a ser trasferidos a un Patrimonio Autónomo, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
64 | FILA_64 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.1.1 | 2 | Avalúos aprobados | 1 | Se evidencia, Acta de comité fiduciario aprobada del (Patrimonio autónomo parque metropolitano acta de reunión de liquidación octubre 30 de 2017), e informe de avaluó técnico comercial para la valoración de las áreas útiles restantes por desarrollar en cada una de las etapas constructivas del proyecto parque metropolitano – contrato 498/2017 con fecha 30 de octubre de 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
65 | FILA_65 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.2.1 | 1 | Conciliaciones trimestres | 1 | Se evidencian actas de comité operativo de fechas 16 de febrero y 09 de mayo de 2017 y conciliación cuenta 1916 fiducia mercantil a 31 de diciembre de 2016 y conciliaciones de la cuenta 1916 fiducia mercantil de los meses de marzo, junio, octubre 2017, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
66 | FILA_66 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.3.1 | 2 | Apertura y/o liquidación de los Fondos de Inversión | 14 | Se observa documento Pdf de Fiduciaria Bogotá S.A (caminos de san pedro) apertura del fondo inversión colectiva, no se ha dado aún la liquidación del mismo, acción en curso. | 100 |  | 2017-12-31
67 | FILA_67 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.3.1 | 3 | Informe Financiero de los proyectos del contrato de fiducia | 4 | Se encuentran 4 informes financieros de manera trimestral, el primero de diciembre 2016, y tres en marzo, junio y septiembre de 2017 acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
68 | FILA_68 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.2.1 | 1 | Informe Ejecutivo | 1 | Se evidencian cinco (5) evaluaciones por las dependencias (almacén, cartera presupuesto, talento humano y tesorería), y una (1) evaluación por parte de contabilidad, informe reportado al Sivicof, informe reportado vía chip, informe control interno contable cuantitativo y cualitativo a Diciembre 31 de 2016, metodología propuesta, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
69 | FILA_69 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.2.1 | 2 | No. De informes finales oficializados/ No. De informes finales programados*100 | 1 | Se evidencia informe de auditoría Administración y control de Recursos, en donde se tomó el proceso (208-SADM-Pr-12 Registro e inventarios de bienes inmuebles), teniendo en cuenta las acciones del comité de sostenibilidad contables con el aspecto puntual del avalúo de los inmuebles frente a los estados financieros. A su vez se revisaron los aspectos de caja fuerte, caja menor, administración de servicios generales, PAC y presupuesto, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
70 | FILA_70 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.2.2 | 1 | Informe Ejecutivo | 2 | Se evidencian cinco (5) evaluaciones por las dependencias (almacén, cartera presupuesto, talento humano y tesorería), y una (1) evaluación por parte de contabilidad, informe reportado al Sivicof, informe reportado vía chip, informe control interno contable cuantitativo y cualitativo a Diciembre 31 de 2016, metodología propuesta, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
71 | FILA_71 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.2.1 | 1 | Actividades a desarrollar | 1 | Se evidencia acta de reunión de fecha 23/05/2017 con la subdirección de gestión del suelo-SDH y la Dir Urbanización y Titulación, un proyecto de decreto así: "Por medio del cual se reglamenta el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a Vivienda de Interés Social y VIP para predios sujetos a los Tratamientos Urbanísticos de Desarrollo y Renovación Urbana", y concepto recibido de parte de la CGN con rad ante la CVP 2017ER9154 de fecha 21/06/2017, concepto del cual es asumido por la CVP, para dar cumplimiento al acción, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
72 | FILA_72 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.3.1 | 1 | Convocatorias ajustadas | 1 | Se evidencia acta de reunión de fecha 8 de junio de 2017 y captura de pantalla ajustando la publicación de las convocatorias 10 y 11 de 2013, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
73 | FILA_73 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.3.1 | 2 | Control de publicaciones | 1 | Actualmente la Dirección de Gestión Corporativa y CID, tiene establecido un punto de control para revisar mensualmente las publicaciones realizadas en el SECOP, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
74 | FILA_74 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.3.2 | 1 | Consolidación documental | 1 | Se evidencia acta de reunión de 11/04/2017 (revisión de temas documentales), acta de reunión de fecha 15/05/2017 (Tablas de retención documental-aplicación) y guía para el manejo y la organización de archivos de gestión 2016, y seguimiento a la aplicación de las TRD actas del seguimiento realizado, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
75 | FILA_75 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.3.2 | 2 | Socialización de la guía | 1 | Se evidencia acta de reunión del 11/04/2017 orden del día: Revisión de temas documentales y acta de reunión 15/05/2017 un punto del orden del día fue: verificación de archivo de gestión aplicación de TRD 2011-2017, y guía para el manejo y la organización de archivos de gestión 2016, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
76 | FILA_76 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.3.2 | 3 | Seguimiento semestral a la aplicación de las TRD en las dependencias de la CVP | 1 | Se observan actas de reunión monitoreo y seguimiento de archivos de gestión y aplicación TRD a las dependencias: Dirección de Mejoramiento de Vivienda, Subdirección Administrativa-Servicios Generales, Dirección de Urbanización y Titulación y Dirección de Mejora miento de Barrios, se presenta la guía para el manejo y la organización de archivos de gestión 2016, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
77 | FILA_77 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.3.4 | 1 | Beneficiarios de viviendas asignados | 1 | Con fecha 9 noviembre y 12 diciembre de 2017 (seguimiento de asignación de beneficiarios a los proyectos de vivienda nueva y memorando radicado 2017IE6473 de fecha 03/05/2017 asunto reunión mensual de seguimiento a la asignación de beneficiarios a proyectos de vivienda nueva, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
78 | FILA_78 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.3.4 | 2 | Solicitud modificación contratos | 1 | Se observan tres (3) radicados así: radicado 2017EE9972 de fecha 28/07/2017 Consorcio interventorías CVP (Modificación inicio fase 5-entrega del proyecto), radicado 2017EE9974 de fecha 28/07/2017 Consorcio interventorías CVP (Modificación inicio fase 6-entrega del proyecto) y radicado 2017EE10006 de fecha 28/06/2017 Consorcio C&R (Modificación inicio fase 6-entrega del proyecto), y se encontraron incorporadas las respuestas, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
79 | FILA_79 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.3.5 | 1 | Beneficiarios de viviendas asignados | 1 | Se evidencian 6 actas de reunión de fechas 11 de mayo, 7 junio, 6 julio, 5 octubre, 9 noviembre y 12 diciembre de 2017 (seguimiento de asignación de beneficiario a los proyectos de vivienda nueva y memorando radicado 2017IE6473 de fecha 03/05/2017 asunto reunión mensual de seguimiento a la asignación de beneficiarios a proyectos de vivienda nueva, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
80 | FILA_80 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.3.5 | 2 | Solicitud modificación contratos | 1 | Se observan tres (3) radicados así: radicado 2017EE9972 de fecha 28/07/2017 Consorcio interventorías CVP (Modificación inicio fase 5-entrega del proyecto), radicado 2017EE9974 de fecha 28/07/2017 Consorcio interventorías CVP (Modificación inicio fase 6-entrega del proyecto) y radicado 2017EE10006 de fecha 28/06/2017 Consorcio C&R (Modificación inicio fase 6-entrega del proyecto), y se encontraron incorporadas las respuestas, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
81 | FILA_81 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.4.1 | 1 | Actividades a desarrollar | 1 | Se evidencia acta de reunión de fecha 23/05/2017 con la subdirección de gestión del suelo-SDH y la Dir Urbanización y Titulación, un proyecto de decreto así: "Por medio del cual se reglamenta el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a Vivienda de Interés Social y VIP para predios sujetos a los Tratamientos Urbanísticos de Desarrollo y Renovación Urbana", y concepto recibido de parte de la CGN con rad ante la CVP 2017ER9154 de fecha 21/06/2017, concepto del cual es asumido por la CVP, para dar cumplimiento al acción, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
82 | FILA_82 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.4.3 | 1 | Pliegos de condiciones | 1 | Se evidencian la modificación de las fichas: viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017; Si bien se ajustaron las fichas de viabilidad de los proyectos, se aclara que no se llevaran a cabo proyectos de vivienda nueva, por lo que se documenta a través de certificación de no proyecto de inversión, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
83 | FILA_83 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.4.4 | 1 | Fichas ajustadas de viabilidad técnica, jurídica y financiera | 1 | Se evidencian fichas: viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017 y correos solicitando la socialización, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
84 | FILA_84 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.4.5 | 1 | Fichas ajustadas de viabilidad técnica, jurídica y financiera | 1 | Se evidencia fichas: viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017 y correos solicitando la socialización, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
85 | FILA_85 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.4.6 | 1 | Beneficiarios de viviendas asignados | 1 | Se evidencian 6 actas de reunión de fechas 11 de mayo, 7 junio, 6 julio, 5 octubre, 9 noviembre y 12 diciembre de 2017 (seguimiento de asignación de beneficiario a los proyectos de vivienda nueva y memorando radicado 2017IE6473 de fecha 03/05/2017 asunto reunión mensual de seguimiento a la asignación de beneficiarios a proyectos de vivienda nueva, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
86 | FILA_86 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.4.6 | 2 | Solicitud modificación contratos | 1 | Se observan tres (3) radicados así: radicado 2017EE9972 de fecha 28/07/2017 Consorcio interventorías CVP (Modificación inicio fase 5-entrega del proyecto), radicado 2017EE9974 de fecha 28/07/2017 Consorcio interventorías CVP (Modificación inicio fase 6-entrega del proyecto) y radicado 2017EE10006 de fecha 28/06/2017 Consorcio C&R (Modificación inicio fase 6-entrega del proyecto), y se encontraron incorporadas las respuestas, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
87 | FILA_87 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.4.8 | 1 | Beneficiarios de viviendas asignados | 1 | Se evidencian 6 actas de reunión de fechas 11 de mayo, 7 junio, 6 julio, 5 octubre, 9 noviembre y 12 diciembre de 2017 (seguimiento de asignación de beneficiario a los proyectos de vivienda nueva y memorando radicado 2017IE6473 de fecha 03/05/2017 asunto reunión mensual de seguimiento a la asignación de beneficiarios a proyectos de vivienda nueva, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
88 | FILA_88 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.4.8 | 2 | Solicitud modificación contratos | 1 | Se observan tres (3) radicados así: radicado 2017EE9972 de fecha 28/07/2017 Consorcio interventorías CVP (Modificación inicio fase 5-entrega del proyecto), radicado 2017EE9974 de fecha 28/07/2017 Consorcio interventorías CVP (Modificación inicio fase 6-entrega del proyecto) y radicado 2017EE10006 de fecha 28/06/2017 Consorcio C&R (Modificación inicio fase 6-entrega del proyecto), y se encontraron incorporadas las respuestas, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
89 | FILA_89 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.5.1 | 1 | Fichas ajustadas de viabilidad técnica, jurídica y financiera | 1 | Se evidencia fichas: viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017 y correos solicitando la socialización, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
90 | FILA_90 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.5.1 | 2 | Informes de supervisión | 1 | Se observan informes trimestrales plan de acción para los siguientes periodos: febrero-abril, mayo-julio, agosto-octubre de 2017 y anexos al informe, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
91 | FILA_91 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.5.2 | 1 | Fichas ajustadas de viabilidad técnica, jurídica y financiera | 1 | Se evidencia fichas: viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017 y correos solicitando la socialización, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
92 | FILA_92 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.5.2 | 2 | Punto de control contractual | 1 | Listado preliminar de doctos en los expdte de proy vivienda nueva, rad 2017EE8841 manual operativo, contable y de contratación derivada a Fiduciaria Bogotá, sol mod de cto de obra No CPS-PCVN-3-1-30589-047-2015, ítems no previstos y prórroga, inf-sol aprobación-reinicio, prórroga, mod cto de obra No CPS-PCVN-3-1-30589-047-2015 y en consecuencia prórroga al cto de interventoría CPS-PCVN-3-1-30589-049-15; actas 008, 102 del comité técnico fideicomiso Fidubogotá S.A proy construcción vivienda nueva, soportes de adiciones y puntos de control, cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
93 | FILA_93 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.5.3 | 1 | Fichas ajustadas de viabilidad técnica, jurídica y financiera | 1 | Se evidencia fichas: viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017 y correos solicitando la socialización, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
94 | FILA_94 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.5.3 | 2 | Punto de control contractual | 1 | Listado preliminar de doctos en los expdte de proy vivienda nueva, rad 2017EE8841 manual operativo, contable y de contratación derivada a Fiduciaria Bogotá, sol mod de cto de obra No CPS-PCVN-3-1-30589-047-2015, ítems no previstos y prórroga, inf-sol aprobación-reinicio, prórroga, mod cto de obra No CPS-PCVN-3-1-30589-047-2015 y en consecuencia prórroga al cto de interventoría CPS-PCVN-3-1-30589-049-15; actas 008, 102 del comité técnico fideicomiso Fidubogotá S.A proy construcción vivienda nueva, soportes de adiciones y puntos de control, cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
95 | FILA_95 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.5.4 | 1 | Fichas ajustadas de viabilidad técnica, jurídica y financiera | 1 | Se evidencia fichas: viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017 y correos solicitando la socialización, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
96 | FILA_96 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.5.4 | 2 | Punto de control contractual | 1 | Listado preliminar de doctos en los expdte de proy vivienda nueva, rad 2017EE8841 manual operativo, contable y de contratación derivada a Fiduciaria Bogotá, sol mod de cto de obra No CPS-PCVN-3-1-30589-047-2015, ítems no previstos y prórroga, inf-sol aprobación-reinicio, prórroga, mod cto de obra No CPS-PCVN-3-1-30589-047-2015 y en consecuencia prórroga al cto de interventoría CPS-PCVN-3-1-30589-049-15; actas 008, 102 del comité técnico fideicomiso Fidubogotá S.A proy construcción vivienda nueva, soportes de adiciones y puntos de control, cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
97 | FILA_97 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.6.1 | 1 | Fichas ajustadas de viabilidad técnica, jurídica y financiera | 1 | Se evidencia fichas: viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017 y correos solicitando la socialización, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
98 | FILA_98 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.6.1 | 2 | Punto de control contractual | 1 | Listado preliminar de doctos en los expdte de proy vivienda nueva, rad 2017EE8841 manual operativo, contable y de contratación derivada a Fiduciaria Bogotá, sol mod de cto de obra No CPS-PCVN-3-1-30589-047-2015, ítems no previstos y prórroga, inf-sol aprobación-reinicio, prórroga, mod cto de obra No CPS-PCVN-3-1-30589-047-2015 y en consecuencia prórroga al cto de interventoría CPS-PCVN-3-1-30589-049-15; actas 008, 102 del comité técnico fideicomiso Fidubogotá S.A proy construcción vivienda nueva, soportes de adiciones y puntos de control, cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
99 | FILA_99 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.6.2 | 1 | Descuento de gastos | 1 | Se han realizado mesas de trabajo con la fiduciaria contratista interventor, el 02 de noviembre de 2017 de acuerdo a las evidencias presentadas se produjo la devolución de los recursos de los contratos 032, 034, 038, 039 del 2013, por concepto de anticipos, lo que evidencia el ingreso de los recursos a la CVP por valor de $878.549.600,34, acción cumplida fuera de la fecha del cumplimiento de la acción. | 80 |  | 2017-12-31
100 | FILA_100 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.6.2 | 2 | Beneficiarios de viviendas asignados | 1 | Se evidencian 6 actas de reunión de fechas 11 de mayo, 7 junio, 6 julio, 5 octubre, 9 noviembre y 12 diciembre de 2017 (seguimiento de asignación de beneficiario a los proyectos de vivienda nueva y memorando radicado 2017IE6473 de fecha 03/05/2017 asunto reunión mensual de seguimiento a la asignación de beneficiarios a proyectos de vivienda nueva, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
101 | FILA_101 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.7.1 | 2 | Devolución de anticipo | 1 | Se han realizado mesas de trabajo con la fiduciaria contratista interventor, el 02 de noviembre de 2017 de acuerdo a las evidencias presentadas se produjo la devolución de los recursos de los contratos 032, 034, 038, 039 del 2013, por concepto de anticipos, lo que evidencia el ingreso de los recursos a la CVP por valor de $878.549.600,34. Acción cumplida fuera de la fecha del cumplimiento de la acción. | 80 |  | 2017-12-31
102 | FILA_102 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.7.2 | 1 | Informes de supervisión | 1 | Se observan informes trimestrales plan de acción periodos febrero-abril, mayo-julio, agosto-octubre 2017 y anexos al informe, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
103 | FILA_103 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.8.1 | 1 | Consolidación documental | 1 | Se evidencia memorando 2017IE5937 de fecha 27 de abril de 2017 enviando la lista de chequeo con el orden cronológico proyecto de vivienda nueva, solicitando la inclusión en la actualización de la TRD, a su vez se observa respuesta por parte de la Subdirección Administrativa con radicado 2017IE6125 de fecha 02 de mayo del año en curso, de acuerdo al acta de entrega suscrita por el área de archivo y la DUT, del 15 de junio, se organizaron los expedientes de los proyectos y los contratos que se encontraban en el archivo de gestión de a DUT, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
104 | FILA_104 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.8.2 | 1 | Consolidación documental | 1 | Se observan otrosí de liquidación parcial de fondos así con 4 actas de seguimiento encaminadas a la devolución de los recursos al patrimonio autónomo derivado con el propósito de liquidar los fondos de inversión, y reintegro de los recursos de capital y rendimientos financieros, con el respectivo reintegro de recursos a secretaria distrital de hacienda acción cumplida fuera del término. | 80 |  | 2017-12-31
105 | FILA_105 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.8.3 | 1 | Recursos devueltos al Distrito | 1 | Viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017 y correos solicitando la socialización, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
106 | FILA_106 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.9.1 | 1 | Fichas ajustadas de viabilidad técnica, jurídica y financiera | 1 | Viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigente desde 15/06/2017, viabilidad técnica de obras de urbanismo y construcción versión 2, vigentes desde 15/06/2017 modelación financiera versión 3, vigentes desde 15/06/2017 y correos solicitando la socialización, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
107 | FILA_107 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.9.2 | 1 | Recursos devueltos al Distrito | 1 | Se evidencian los radicados: 2017EE2984 del 01/03/2017 asunto incorporación de recursos presupuesto CVP, 2017EE3984 del 16/03/2017 asunto respuesta al rad 2017EE33359 incorporación de recursos al presupuesto de la CVP, y radicado 2017ER8887 del 09/06/2017 asunto respuesta a sus comunicaciones CVP Nos. 2017EE3984 y 2017EE2984, radicado por la Secretaria Distrital de Hacienda 2017EE105355 del 09/06/2017. Acción incumplida por fecha de terminación. | 80 |  | 2017-12-31
108 | FILA_108 | 208 | 2016 2016 | 80 | 3.4.10.1 | 1 | Recursos incorporados en el Presupuesto CVP | 1 | Se evidencia radicados 2017ER8887 y 2017ER14994 y certificación de la incorporación de los recursos Fonvivienda del convenio 043 de 2012 al presupuesto de la CVP para la vigencia fiscal 2018, acción cumplida. | 100 |  | 2017-12-31
109 | FILA_109 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.1 | 1 | Reglamento interno de archivo aprobado y adoptado | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
110 | FILA_110 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.1 | 2 | Realizar 13 visitas de monitoreo a todas las áreas (13) de la entidad, cuatrimestralmente | 3 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
111 | FILA_111 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.1 | 3 | Control para integrar la etapa postcontractual a la contractual | 0.9 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
112 | FILA_112 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.1 | 4 | Reporte de ocupaciones ilegales cuando haya lugar a ello. | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
113 | FILA_113 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.2 | 1 | Reporte mensual informando sobre el estado del control | 0.8 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
114 | FILA_114 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.2 | 2 | Informe mensual | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
115 | FILA_115 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.3 | 1 | Informe mensual | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
116 | FILA_116 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.4 | 1 | Manual de Contratación y procedimientos actualizados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
117 | FILA_117 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.4 | 2 | Metodología para la proyección de estudios previos | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
118 | FILA_118 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.5 | 1 | Manual de Contratación y procedimientos actualizados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
119 | FILA_119 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.5 | 2 | Manual de Contratación y procedimientos actualizados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
120 | FILA_120 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.6 | 1 | Pliego de condiciones modificado | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
121 | FILA_121 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.7 | 1 | Pliego de condiciones modificado | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
122 | FILA_122 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.8 | 1 | Pliego de condiciones modificado | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
123 | FILA_123 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.10 | 1 | Informe mensual | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
124 | FILA_124 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.11 | 1 | Modificación y/o aclaración al Convenio 408 de 2013 | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
125 | FILA_125 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.3.12 | 1 | Punto de control en el Procedimiento 208-MB-Pr-02 Estudios de Previabilidad | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
126 | FILA_126 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.4.8.2.1 | 1 | Seguimiento Ejecución | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
127 | FILA_127 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.4.8.3.1 | 1 | Seguimiento Ejecución | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
128 | FILA_128 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.4.8.4.1 | 1 | Seguimiento Ejecución | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
129 | FILA_129 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.4.8.4.1 | 2 | Eficiencia en la liquidación de contratos | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
130 | FILA_130 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.4.8.4.1 | 3 | Realizar el seguimiento bimestral con el equipo interdisciplinario para determinar el avance | 6 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
131 | FILA_131 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.1.4.8.4.1 | 4 | Solicitudes radicadas de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto | 6 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
132 | FILA_132 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.2.1.1 | 1 | Formulación del Proyecto de Inversión 3075 y el Plan Anual de Adquisiciones | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
133 | FILA_133 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.2.1.1 | 2 | Reporte mensual FUSS | 12 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
134 | FILA_134 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.2.1.2 | 1 | Sistema de Información Geográfico actualizado acorde con el plan de trabajo. | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
135 | FILA_135 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.2.1.3 | 1 | Archivo de piezas documentales en los expedientes | 18000 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
136 | FILA_136 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.2.1.4 | 1 | Construcción de una matriz control para los proyectos en ejecución | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
137 | FILA_137 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.2.1.5 | 1 | Formulación del Proyecto de Inversión 3075 y el Plan Anual de Adquisiciones | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
138 | FILA_138 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.2.1.5 | 2 | Reporte mensual FUSS | 12 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
139 | FILA_139 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.2.1.6 | 1 | Construcción de una matriz control para los proyectos en ejecución | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
140 | FILA_140 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.1.1 | 1 | Notas a los Estados Financieros Coherentes | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
141 | FILA_141 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.1.2 | 1 | Revisión cuentas Bancarias | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
142 | FILA_142 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.1.3 | 1 | Depuración cuenta 1110 | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
143 | FILA_143 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.2.1.1 | 1 | Anexo de costos y gastos | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
144 | FILA_144 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.2.1.1 | 2 | Registros contable | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
145 | FILA_145 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.2.3.1 | 1 | Requerimiento áreas | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
146 | FILA_146 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.2.3.1 | 2 | Registros contables realizados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
147 | FILA_147 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.2.3.2 | 1 | Documento Técnico | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
148 | FILA_148 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.2.3.2 | 2 | Comité Técnico | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
149 | FILA_149 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.2.3.2 | 3 | Registros contables | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
150 | FILA_150 | 208 | 2017 2017 | 56 | 2.3.1.2.4.1 | 1 | Solicitud concepto y certificación | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
151 | FILA_151 | 208 | 2017 2017 | 56 | 2.3.1.2.4.1 | 2 | Registros contables | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
152 | FILA_152 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.1.1 | 1 | Solicitud concepto y certificación | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
153 | FILA_153 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.1.1 | 2 | Avalúo parque metropolitano | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
154 | FILA_154 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.1.1 | 3 | Registros contables | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
155 | FILA_155 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.2.1 | 1 | Solicitud concepto y certificación | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
156 | FILA_156 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.2.1 | 2 | Registros contables | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
157 | FILA_157 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.3.1 | 1 | Cierre de Fideicomisos | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
158 | FILA_158 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.3.1 | 2 | Devolución recursos | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
159 | FILA_159 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.3.1 | 3 | Registros contable | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
160 | FILA_160 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.3.1 | 4 | Notas a los Estados Financieros | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
161 | FILA_161 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.3.2 | 1 | Anexo de costos y gastos | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
162 | FILA_162 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.3.2 | 2 | Registros contable | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
163 | FILA_163 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.3.3 | 1 | Solicitud concepto | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
164 | FILA_164 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.1.3.1.3.3 | 2 | Registros contables | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
165 | FILA_165 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.2.1 | 1 | Informe ejecutivo | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
166 | FILA_166 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.3.2.2 | 1 | Informe ejecutivo | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
167 | FILA_167 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.4.1.1 | 1 | Recursos devueltos al Distrito | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
168 | FILA_168 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.4.1.1 | 2 | Ordenes de operación | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
169 | FILA_169 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.4.1.2 | 1 | Procedimiento ajustado | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
170 | FILA_170 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.4.1.3 | 1 | Informe con el análisis técnico, físico, financiero, jurídico y operativo | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
171 | FILA_171 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.4.1.3 | 2 | Estudios efectuados por Geocing S.A.S. | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
172 | FILA_172 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.4.1.4 | 1 | Informe con el análisis técnico, físico, financiero, jurídico y operativo | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
173 | FILA_173 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.4.1.4 | 2 | Estudios efectuados por Geocing S.A.S. | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
174 | FILA_174 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.4.1.5 | 1 | Informe con el análisis técnico, físico, financiero, jurídico y operativo | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
175 | FILA_175 | 208 | 2016 2016 | 56 | 2.4.1.5 | 2 | Estudios efectuados por Geocing S.A.S. | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
176 | FILA_176 | 208 | 2017 2017 | 56 | 3.1.1 | 1 | Mesas de trabajo semanales | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
177 | FILA_177 | 208 | 2017 2017 | 56 | 3.1.1 | 2 | Actas de Comité Directivo | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2017-12-31
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017