## INICIATIVAS
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
Fecha de Corte: Diciembre 2017
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Revisar y analizar el código de ética definido en la entidad | Subdirección Administrativa - Talento Humano- Director (a) de Urbanizaciones y Titulación | 2017-04-01 | 2017-12-10 | Código de Ética ajustado o eliminado acorde a las nuevas necesidades de la entidad | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN V1 donde se evidencie las acciones a realizar | El día 23 de junio de 2017 mediante correo electrónico se envió a todos los funcionarios y contratistas de la DUT la socialización del Código de Ética | 100%
2 | Garantizar la confidencialidad de la información suministrada y producida por la entidad | Director (a) de Urbanizaciones y Titulación | 2017-03-01 | 31/12/207 | Oficio ajustado a las nuevas necesidades de la entidad | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar | En el proceso de contratación de mayo a agosto de 2017 se han vinculado 8 contratistas teniendo en cuenta la cláusula de las Obligaciones generales del contratista No. 7 "Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la CVP de Bogotá DC y solo salvo expreso requerimiento autoridad competente podrá ser divulgado." | 100%
3 | Divulgación en distintos medios sobre Ley de Transparencia, destacando el botón " Transparencia" de la página web | Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Botón Transparencia - actualizado | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | Se han realizado acciones para divulgar la Ley de Transparencia a través de redes sociales, capacitaciones en jornadas de inducción y a la ciudadanía durante los Encuentros de Participación Ciudadana del 15 y 21 de Diciembre. Adicionalmente durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se instaló una Feria de Servicios, Transparencia y Servicio al Ciudadano tuvo carpa de atención donde se brindó información de acceso a la información pública y se atendieron PQRS de los asistentes. | 100%
4 | Fomentar cultura de autocontrol, dentro de la entidad, de manera que se establezca compromiso por parte de los líderes de proceso, para llevar a cabo correctamente las herramientas del Sistema Integrado de Gestión. | Todos los Procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Herramientas con información veraz y oportuna, donde se evidencia el compromiso de los líderes de proceso. | Herrameintas de Gestión http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | Con el propósito de sensibilizar sobre la cultura de autocontrol en la entidad, se elaboraron piezas comunicacionales, las cuales fueron envaidas por correo institucional a todos los servidores públicos de la entidad. Se aplicó encuesta de autocontrol a través del correo institucional, el tamaño de la muestra sobre el cual fue aplicada la encuesta fue 94 personas, el resultado obtenido fue satisfactorio, ya que respondieron la encuesta 103 personas. Se elaboró el respectivo informe de resultados y teniendo en cuenta que los resultados obtenidos fueron satisfactorios, no fue necesario tomar acciones; sin embargo, se recomendó a los dolientes de los subsistemas que obtuvieron el porcentaje mas bajo, continuar sensibilizando en los diferentes escenarios. Evidencias (\\serv-cv11\control interno\6. Herramientas de Control Interno\2017 Herramientas Control Interno\AUTOCONTROL). | 100%
5 | Divulgar la Matriz anticorrupción constantemente, entre los grupos de interés y la ciudadanía, en los diferentes canales de la entidad. | COMUNICACIONES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Matriz Anti-corrupción | Pagina web y redes sociales | La Matriz Anti-corrupción ha sido divulgada, de acuerdo los lineamientos establecidos. Se usaron canales internos como correo masivo, la página web y las redes sociales de la entidad. | 100%
6 | Realizar mínimo dos (2) socializaciones a beneficiarios sobre el subsidio de estudio de suelos por parte del Equipo de Asistencia Técnica de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ciudadanos (as) socializados sobre el subsidio de estudio de suelos otorgado por la CVP a través de la DMV en el cual se explica en que consiste el tramite, los beneficios, la razón de ser del subsidio, los costos que se generan y los compromisos por pago de impuestos ante la Curaduría | 208-MV-Ft-38 ATENCIÓN INDIVIDUAL - VISITA DOMICILIARIA Y DE CONCERTACION Y 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD | Primer Periodo: El día 26 de enero de 2017 en las instalaciones de la CVP, se llevó a cabo reunión con los primeros 29 beneficiarios que fueron previamente visitados por el equipo de Asistencia Técnica, para el trámite de licencia de construcción y/o acto de reconocimiento. Con los beneficiarios que aceptaron el trámite se firmó un acta de inicio del proceso, en la cual se especificaba que la CVP otorgaría el estudio de suelos (en el marco del Convenio 600 firmado con el consorcio Estudios Bogotá 2016); y los compromisos que deberían asumir los beneficiarios hasta finalizar el trámite. Segundo Periodo: Durante este periodo no se presentaron socializaciones con beneficiarios del proceso de Asistencia Técnica. Tercer Periodo: El día 12 de diciembre de 2017, La Dirección de Mejoramiento de Vivienda realizó en las instalaciones del colegio Rodrigo Lara Bonilla, la socialización del proceso de asistencia técnica adelantado a partir del segundo semestre del año 2016; en este sentido, se socializaron las 44 radicaciones del 2016, las 68 solicitudes radicadas en el 2017, las próximas radicaciones del 2018 y los impactos sociales de las mismas. Así mismo, se hizo entrega de 18 licencias de construcción aprobadas por Curaduría Urbana. El total de personas beneficiadas con el proceso de asistencia técnica hasta el momento es de 413, las cuales se encuentran ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe, Suba y Kennedy. | 100%