## COMP. 4 - ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de Corte:
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Fortalecimiento de la Ventanilla única de correspondencia y articulación con la gestión documental según Acuerdo 060 de 2001 | Subdirección Administrativa | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Centralización del manejo de las comunicaciones oficiales en el equipo SIGA | Actas de Reunión- Actos administrativos- PGD y PINAR actualizados y procedimientos implementados o actualizados
2 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atencion al ciudadano | Oficina Asesora de Planeacion | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Rubro en presupuesto para atencion al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones
3 | Fortalecimiento de la Ventanilla única de correspondencia y articulación con la gestión documental según Acuerdo 060 de 2001 | Subdirección Administrativa | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Centralización del manejo de las comunicaciones oficiales en el equipo SIGA | Actas de Reunión- Actos administrativos- PGD y PINAR actualizados y procedimientos implementados o actualizados
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
4 | Crear el enlace desde el home de la página Web al sistema SDQS | COMUNICACIONES | 2017-01-01 | 2017-01-31 | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/ Sistema Distrital de Quejas y soluciones - SDQS | Enlace en página Web
5 | Fortalecimiento del canal presencial con la atención adecuada para personas con limitación auditiva de acuerdo a la Ley 982 del 2005 | Servicio al Ciudadano | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Contratar 2 personas con conociemiento y experiencia en la lengua de señas colombiana ( LSC ) para la atención a la ciudadania y capacitar a los funcionario / contratistas de la CVP | Actas de capacitaciones , listados de asistencian de los funcionario / contratistas de la CVP y actualización del procedimiento de Servicio al Ciudadano incluyendo la atención a personas con limitación auditiva
TALENTO HUMANO
6 | Senbilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO | Servicio al Ciudadano | 2017-03-15 | 2017-12-15 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados en la política de tratamiento de datos de personales | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
7 | Revisar la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, frente a la atencion al usuario, para incentivar la mejora continua | Oficina Asesora de Planeacion | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Documentosen versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad
8 | Generar informacion de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Informe de desarrollo estraregia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audivisuales publicadas y elaboradas
9 | Generar dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Botón de Rendición de Cuentas Permanente en la Página WEB | Contenido Públicado, número de interacciones solicitando información y formulando preguntas sobre los informes de gestión
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
10 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
11 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje sencillo e incluyente al entregar información existente sobre derechos, deberes y mecanismos para las PQR´s basado en el manual de Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Capacitaciones Realizadas | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA o 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN V1
12 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQR´s realizadas por los(as) ciudadanos(as) y que son recepcionadas por los diferentes mecanismos para tal fin Nota: PQR recibidas, PQR cerradas a tiempo, PQR cerradas por de tiempo, PQR cerradas antes de tiempo | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Informes Peticiones,Quejas, Reclamos y Sugerencias (SDQS) | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 o 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR