## INFORMACIÓN (hidden)
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO |  | CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD | [12 empty] | DÍAS | MESES | AÑOS | DEPENDENCIA | CARGO | CARGO GENERAL
Gestión estratégica | Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la Caja de la Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de las acciones ejecutadas, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad | Estratégico | Son aquellos que se asocian con toda posibilidad de que suceda algo relacionado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la continuidad del negocio, la sostenibilidad y subsistencia de la entidad y organismo distrital en el corto, mediano y largo plazo | CONCEPTO | CALIF. | DESCRIPCIÓN | VALORACIÓN DESPUES DE CONTROLES |  | OBJETIVOS DE CALIDAD | TIPO DE INDICADOR | IMPACTO |  | FRECUENCIA MEDICION | PLAN DE MANEJO |  |  | 1 | ENERO | 2015 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECTOR (A) GENERAL | DIRECTOR (A) GENERAL
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Controlar la causación del perjuicio resultante de la acción u omisión de los servidores públicos, a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de controles y la ejecución del respectivo seguimiento. | Operativo | Son aquellos relacionados con la parte técnica que provienen de la operación cotidiana y específica de cada proceso. Dentro de ellos se pueden encontrar deficiencias en los sistemas de información, insuficiencias en la comunicación o desarticulación en el modelo de operación, lo cual conduce a ineficiencias, corrupción e incumplimiento de los objetivos institucionales. | Casi con certeza | 5 | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | CRITEROS | CALIF. | 1. Fortalecer la gestión de la entidad a través de un talento humano comprometido que contribuya a la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y al cumplimiento de las metas institucionales al servicio de la población sujeta de atención. | Eficacia | CRITEROS | CALIF. | Trimestral | CONCEPTO | CALIF. | DESCRIPCIÓN | 2 | FEBRERO | 2016 | CONTROL INTERNO | ASESOR CONTROL INTERNO | ASESOR
Comunicaciones | Contribuir a la transparencia de las actuaciones de la entidad, a través de la implementación de mecanismos de comunicación y el cumplimiento de obligaciones de información interna y externa | Financieros | Son aquellos que representen un daño económico a la entidad y organismo distrital y/o detrimento patrimonial. Pueden estar relacionados con temas tales como la ejecución presupuestal, pagos, ineficiencias operacionales o manejo de excedentes y bienes. | Probable | 4 | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias | Los controles existen , son efectivos y están documentados | 0.5 | 2. Promover una comunicación integral para construir relaciones de confianza con los actores con los cuales interactúa la entidad. | Eficiencia | Insignificante | 1 | Semestral | Evitar | 1 | Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. | 3 | MARZO | 2017 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA
Reasentamientos Humanos | Contribuir a la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y a la recuperación del espacio, a través de la ejecución de acciones de intervención integral. | Normativos | Son aquellos que se relacionan tanto con los daños generados por la violación de una prescripción u obligación legal, incumplimiento a políticas internas, como la volatilidad normativa. Dentro de este tipo se pueden agrupar los incumplimientos a obligaciones tributarias, a tiempos en la prestación de estados financieros a solicitudes de información y demás incumplimientos legales aplicables. | Posible | 3 | Podría ocurrir en algún momento | No existen controles, no son efectivos, no están documentados | 1 | 3. Promover la cultura de transparencia y probidad en desarrollo de los objetivos y procesos de la entidad. | Efectividad | Menor | 2 | Anual | Reducir | 2 | Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. | 4 | ABRIL | 2018 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | DIRECTOR (A)
Mejoramiento de Barrios | Ejecutar obras de intervención física a escala barrial y/o obras menores de espacio público en los barrios ubicados en las UPZs priorizadas por el sector Hábitat, mediante la ejecución de acciones conjuntas, articuladas y sostenibles, que contribuyan a complementar el desarrollo urbano de la ciudad en zonas con alta vulnerabilidad. | Tecnología | Son aquellos que tienen que ver la capacidad de la entidad y organismos para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras en aras de garantizar el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales | Improbable | 2 | Pudo ocurrir en algún momento |  |  | 4. Adoptar soluciones tecnológicas de punta que respondan a las necesidades de la entidad y que contribuyan al alcance de las metas institucionales. |  | Moderado | 3 |  | Compartir o transferir | 3 | Reducir el efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. | 5 | MAYO | 2019 | DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS | DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Mejoramiento de Vivienda | Prestar asistencia técnica, legal y financiera que permita mejorar las condiciones constructivas y de habitabilidad de los inmuebles localizados en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Mejoramiento integral, con el fin de garantizar el derecho a la vida y a una vivienda digna. | Imagen | Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. | Raro | 1 | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales | TENDENCIA |  | 5. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en procesos y la mejora continua. |  | Mayor | 4 |  | Asumir | 4 | Queda un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. | 6 | JUNIO | 2020 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Urbanizaciones y Titulación | Asesorar técnica, jurídica y socialmente a las familias de estrato 1 y 2 que se encuentren ocupando bienes fiscales o privados en barrios legalizados para que obtengan, a través de los mecanismos establecidos por la ley, el título de propiedad de su vivienda. Definir el conjunto de acciones o actividades que permiten la generación de proyectos urbanísticos en los predios de la Caja de la Vivienda Popular. | Ambientales y de Salud Ocupacional | Son aquellos generados por la exposición a factores internos y externos que afectan el medio ambiente de la entidad y organismo distrital (la contaminación, ambientes poco saludables, malos hábitos) inherentes a las actividades que desarrolla en cada proceso |  |  |  | Maximización |  |  |  | Catastrófico | 5 |  |  |  |  | 7 | JULIO | 2021 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONTRATISTA
Gestión Humana | Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la gestión de instrumentos administrativos que permitan mejorar las competencias y la calidad de vida de los funcionarios de la entidad. | Corrupción | Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del estado, para la obtención de un beneficio particular |  |  |  | Minimización | [9 empty] | 8 | AGOSTO |  | DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN | DIRECTOR (A) DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN
Administración, Seguimiento y Control de Recursos | Manejar los recursos administrativos y financieros de la Caja de la Vivienda Popular, a través de la adecuada programación de caja, la custodia de los bienes de propiedad de la entidad y el registro de las operaciones financieras y contables, de conformidad con los principios y normatividad legal vigente. | [15 empty] | 9 | SEPTIEMBRE |  | DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECTOR (A) JURÍDICO (A)
Adquisición de Bienes y Servicios | Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad | [15 empty] | 10 | OCTUBRE |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID | DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID
Administración de la Información | Administrar el flujo de información de la entidad, a través de la implementación de lineamientos y mecanismos de control que permitan guardar la debida confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | [15 empty] | 11 | NOVIEMBRE |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SUBIDRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)
Evaluación de la Gestión | Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, y el resultado de la gestión, con el fin de generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad | [15 empty] | 12 | DICIEMBRE |  | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | SUBIDRECTOR (A) FINANCIERO(A)
13
14
15
16

## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de Corte:
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DLPROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Realizar ajustes al Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Procedimiento | Acciones de socialización del Procedimeinto y actas de actividades vs. Responsablles. Publicación carpeta de Calidad
2 | Realizar reporte de Caracterización de los ciudadanos grupos de interés a convocar en la Estrategia de Rendición de Cuentas e identificar sus necesidades de información para la vigencia 2018 | Responsabilidad Social Direcciones Misionales y Servicio al Ciudadano | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés a convocar para participar en la Rendición de Cuentas | Diocumento y dvulgación de resultados de la caracterización
3. | Realizar documento de diagnóstico de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2018. El diagnóstico debe ser el punto de partida técnico para el diseño de una estrategia. Este se debe hacer a partir de la elaboración de un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas efectuadas en el año inmediatamente anterior. El diagnóstico se debe referir a tres grandes componentes: i. Balance de debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados por cada elemento de la Rendición de Cuentas: información, diálogo e incentivos, ii. Descripción crítica cualitativa de dichos mecanismos frente a los resultados esperados, y iii. Dar cuenta de los actores, donde se deben describir tanto los actores en su origen como en la relación que ellos sostienen con la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Procedimiento | Capítulo de Capacidad Operativa e institucional en el Doc final de Estrategia de Rendición de Cuentas
4 | Evidenciar en documento, un insumo a la Estrategia de Rendición de Cuentas la capacidad operativa y disponibilidad de recursos en la vigencia 2018, para realizar las actividades de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Procedimiento | Capítulo de Capacidad Operativa e institucional en el Doc final de Estrategia de Rendición de Cuentas
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo (1) escenario para la vigencia 2018). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Escenario o evento con participación ciudadana programado | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN
2 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018). | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58)
3 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58)
4 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58)
5 | Divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-06-01 | 2018-12-30 | Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas que cumpla con los 4 puntos del Manual de RC , e informe de divulgación de dicha Estrategia. | Evidenciar la existecia de la Estrategia de Rendición de Cuenta, publicándola en la página web y adelantando acciones de socialización para funcionarios y contratistas de la CVP, así como con grupos de interés en el marco de las actividades de Responsabilidad Social
6 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe de Gestión Vigencias 2017 y 2018 | Publicación y Divulgación del Informe de Gestión Vigencias 2017 y 2018
2 | Generar informacion de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audivisuales publicadas y elaboradas
3 | Generar acciones de diálogo de doble via con la ciudadania antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informes con evidencia de diáologo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos
4 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación
5 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informe de Rendición de Cuentas en el Formato Institucional | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales.
6 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la rendición de cuentas | Director(a) de Reasentamientos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe de Rendición de Cuentas en el Formato Institucional | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales.
7 | Realizar veinte (20) Acuerdos de Sostenibilidad | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Acuerdo de Sostenibilidad con la Comunidad | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar veinte (20) escenarios o eventos de participación ciudadana | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2017-01-01 | 2018-12-30 | Encuesta de satisfacción del evento o escenario realizada | 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas.
2 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA
3 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesor de Control Interno | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
4 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), minimo cuatro (4) foros de cierre durante el periodo | Director(a) de Reasentamientos | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58)
5 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58)
6 | Informe de los resultados de todas las acciones de la Rendición de Cuentas: Documento memoria, publicados y divulgados para conocimiento de la ciudadanía. Evaluación de la estrategia del proceso de RdC de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Procedimiento de Rendición de Cuentas | Informe