## INFORMACIÓN (hidden)
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO |  | CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD | [12 empty] | DÍAS | MESES | AÑOS | DEPENDENCIA | CARGO | CARGO GENERAL
Gestión estratégica | Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la Caja de la Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de las acciones ejecutadas, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad | Estratégico | Son aquellos que se asocian con toda posibilidad de que suceda algo relacionado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la continuidad del negocio, la sostenibilidad y subsistencia de la entidad y organismo distrital en el corto, mediano y largo plazo | CONCEPTO | CALIF. | DESCRIPCIÓN | VALORACIÓN DESPUES DE CONTROLES |  | OBJETIVOS DE CALIDAD | TIPO DE INDICADOR | IMPACTO |  | FRECUENCIA MEDICION | PLAN DE MANEJO |  |  | 1 | ENERO | 2015 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECTOR (A) GENERAL | DIRECTOR (A) GENERAL
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Controlar la causación del perjuicio resultante de la acción u omisión de los servidores públicos, a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de controles y la ejecución del respectivo seguimiento. | Operativo | Son aquellos relacionados con la parte técnica que provienen de la operación cotidiana y específica de cada proceso. Dentro de ellos se pueden encontrar deficiencias en los sistemas de información, insuficiencias en la comunicación o desarticulación en el modelo de operación, lo cual conduce a ineficiencias, corrupción e incumplimiento de los objetivos institucionales. | Casi con certeza | 5 | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | CRITEROS | CALIF. | 1. Fortalecer la gestión de la entidad a través de un talento humano comprometido que contribuya a la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y al cumplimiento de las metas institucionales al servicio de la población sujeta de atención. | Eficacia | CRITEROS | CALIF. | Trimestral | CONCEPTO | CALIF. | DESCRIPCIÓN | 2 | FEBRERO | 2016 | CONTROL INTERNO | ASESOR CONTROL INTERNO | ASESOR
Comunicaciones | Contribuir a la transparencia de las actuaciones de la entidad, a través de la implementación de mecanismos de comunicación y el cumplimiento de obligaciones de información interna y externa | Financieros | Son aquellos que representen un daño económico a la entidad y organismo distrital y/o detrimento patrimonial. Pueden estar relacionados con temas tales como la ejecución presupuestal, pagos, ineficiencias operacionales o manejo de excedentes y bienes. | Probable | 4 | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias | Los controles existen , son efectivos y están documentados | 0.5 | 2. Promover una comunicación integral para construir relaciones de confianza con los actores con los cuales interactúa la entidad. | Eficiencia | Insignificante | 1 | Semestral | Evitar | 1 | Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. | 3 | MARZO | 2017 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA
Reasentamientos Humanos | Contribuir a la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y a la recuperación del espacio, a través de la ejecución de acciones de intervención integral. | Normativos | Son aquellos que se relacionan tanto con los daños generados por la violación de una prescripción u obligación legal, incumplimiento a políticas internas, como la volatilidad normativa. Dentro de este tipo se pueden agrupar los incumplimientos a obligaciones tributarias, a tiempos en la prestación de estados financieros a solicitudes de información y demás incumplimientos legales aplicables. | Posible | 3 | Podría ocurrir en algún momento | No existen controles, no son efectivos, no están documentados | 1 | 3. Promover la cultura de transparencia y probidad en desarrollo de los objetivos y procesos de la entidad. | Efectividad | Menor | 2 | Anual | Reducir | 2 | Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. | 4 | ABRIL | 2018 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | DIRECTOR (A)
Mejoramiento de Barrios | Ejecutar obras de intervención física a escala barrial y/o obras menores de espacio público en los barrios ubicados en las UPZs priorizadas por el sector Hábitat, mediante la ejecución de acciones conjuntas, articuladas y sostenibles, que contribuyan a complementar el desarrollo urbano de la ciudad en zonas con alta vulnerabilidad. | Tecnología | Son aquellos que tienen que ver la capacidad de la entidad y organismos para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras en aras de garantizar el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales | Improbable | 2 | Pudo ocurrir en algún momento |  |  | 4. Adoptar soluciones tecnológicas de punta que respondan a las necesidades de la entidad y que contribuyan al alcance de las metas institucionales. |  | Moderado | 3 |  | Compartir o transferir | 3 | Reducir el efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. | 5 | MAYO | 2019 | DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS | DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Mejoramiento de Vivienda | Prestar asistencia técnica, legal y financiera que permita mejorar las condiciones constructivas y de habitabilidad de los inmuebles localizados en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Mejoramiento integral, con el fin de garantizar el derecho a la vida y a una vivienda digna. | Imagen | Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. | Raro | 1 | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales | TENDENCIA |  | 5. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en procesos y la mejora continua. |  | Mayor | 4 |  | Asumir | 4 | Queda un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. | 6 | JUNIO | 2020 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Urbanizaciones y Titulación | Asesorar técnica, jurídica y socialmente a las familias de estrato 1 y 2 que se encuentren ocupando bienes fiscales o privados en barrios legalizados para que obtengan, a través de los mecanismos establecidos por la ley, el título de propiedad de su vivienda. Definir el conjunto de acciones o actividades que permiten la generación de proyectos urbanísticos en los predios de la Caja de la Vivienda Popular. | Ambientales y de Salud Ocupacional | Son aquellos generados por la exposición a factores internos y externos que afectan el medio ambiente de la entidad y organismo distrital (la contaminación, ambientes poco saludables, malos hábitos) inherentes a las actividades que desarrolla en cada proceso |  |  |  | Maximización |  |  |  | Catastrófico | 5 |  |  |  |  | 7 | JULIO | 2021 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONTRATISTA
Gestión Humana | Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la gestión de instrumentos administrativos que permitan mejorar las competencias y la calidad de vida de los funcionarios de la entidad. | Corrupción | Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del estado, para la obtención de un beneficio particular |  |  |  | Minimización | [9 empty] | 8 | AGOSTO |  | DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN | DIRECTOR (A) DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN
Administración, Seguimiento y Control de Recursos | Manejar los recursos administrativos y financieros de la Caja de la Vivienda Popular, a través de la adecuada programación de caja, la custodia de los bienes de propiedad de la entidad y el registro de las operaciones financieras y contables, de conformidad con los principios y normatividad legal vigente. | [15 empty] | 9 | SEPTIEMBRE |  | DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECTOR (A) JURÍDICO (A)
Adquisición de Bienes y Servicios | Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad | [15 empty] | 10 | OCTUBRE |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID | DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID
Administración de la Información | Administrar el flujo de información de la entidad, a través de la implementación de lineamientos y mecanismos de control que permitan guardar la debida confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | [15 empty] | 11 | NOVIEMBRE |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SUBIDRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)
Evaluación de la Gestión | Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, y el resultado de la gestión, con el fin de generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad | [15 empty] | 12 | DICIEMBRE |  | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | SUBIDRECTOR (A) FINANCIERO(A)
13
14
15
16

## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de Corte: Abril 30 - 2018
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DLPROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Realizar ajustes al Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Procedimiento | Acciones de socialización del Procedimiento y actas de actividades vs. Responsables. Publicación carpeta de Calidad | Se esta revisando el Procedimiento, ajustando algunas actividades, acorde a los requerimientos. Se tiene pendiente su consolidación y aprobación, para ser publicado en la carpeta de Calidad. | 20%
2 | Realizar reporte de Caracterización de los ciudadanos grupos de interés a convocar en la Estrategia de Rendición de Cuentas e identificar sus necesidades de información para la vigencia 2018 | Servicio al Ciudadano Responsabilidad Social Direcciones Misionales y | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés a convocar para participar en la Rendición de Cuentas | Documento y divulgación de resultados de la caracterización | Se creo el formato de Partes Interesadas (208-PLA-Ft-72), para generar así el ejercicio con todos los procesos de la Entidad. Se realizó la Matriz de Grupos de Interés, efectuando reunión con cada una de las áreas, de forma tal que el ejercicio sea participativo. El Formato y La Matriz se encuentra publicados en la Carpeta de Calidad. | 25% | Una vez identificadas las parte interesadas, se generara la actualización de la Caracterización de ciudadanos, con las Misionales de la entidad. Actividad a ejecutarse a partir del segundo semestre del 2018.
3. | Realizar documento de diagnóstico de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2018. El diagnóstico debe ser el punto de partida técnico para el diseño de una estrategia. Este se debe hacer a partir de la elaboración de un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas efectuadas en el año inmediatamente anterior. El diagnóstico se debe referir a tres grandes componentes: i. Balance de debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados por cada elemento de la Rendición de Cuentas: información, diálogo e incentivos, ii. Descripción crítica cualitativa de dichos mecanismos frente a los resultados esperados, y iii. Dar cuenta de los actores, donde se deben describir tanto los actores en su origen como en la relación que ellos sostienen con la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Procedimiento | Capítulo de Capacidad Operativa e institucional en el Doc. final de Estrategia de Rendición de Cuentas | Se ha iniciado con el Diagnostico, partiendo de la revisión del Procedimiento, en el cual se evidencian las actividades que deben desarrollarse para un correcta ejecución del ejercicio. Con base en las Rendiciones de Cuentas se ha efectuado balance sobre aspectos que deben mejorarse, teniendo en cuenta que la ultima rendición de la entidad fue en Diciembre - 2017 y la mesa de dialogo efectuada por la Secretaria de Hábitat, fue en el mes de Marzo 2018. Para fortalecer los lineamientos que deben seguirse para un correcto ejercicio de Rendición de Cuentas, se realizó capacitación con el apoyo de la Veeduría Distrital,, tratando temas de Transparencia y Rendición de Cuentas. \\serv-cv11\calidad\30. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2018\CAPACITACION RENDICION DE CUENTAS | 20%
4 | Evidenciar en documento, un insumo a la Estrategia de Rendición de Cuentas la capacidad operativa y disponibilidad de recursos en la vigencia 2018, para realizar las actividades de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Procedimiento | Capítulo de Capacidad Operativa e institucional en el Doc. final de Estrategia de Rendición de Cuentas | Se tuvieron en cuenta recursos para fortalecer la capacidad operativa, y realizar así las actividades de Rendición de Cuentas. Evidencia encontrada en el FUSS - Proyecto 404 - 943 | 25%
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo (1) escenario para la vigencia 2018). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Escenario o evento con participación ciudadana programado | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | La Oficina Asesora de Comunicaciones promovió dos Encuentros de Participación Ciudadana 1. Entrega de Obra de Mejoramiento de Barrios Compostela (abril 8). Se realizó la debida planeación de los eventos de participación ciudadana denominados "Acuerdos de Sostenibilidad" | 100% | notas de prensa "El alcalde Enrique Peñalosa le cumplió a Compostela" http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/el-alcalde-enrique-pe%C3%B1alosa-le-cumpli%C3%B3-compostela. Se observó la capacidad de generar dos (2) eventos adicionales teniendo en cuenta los avances en el recibo a satisfacción de obras a la comunidad. | Mayo de 2018
2 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018). | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | El día 18 de abril de 2018 se entregarán 315 títulos en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, correspondiente a títulos del barrio la Playa 294, Arborizadora Alta 3, Arborizadora Baja 1, Sierra Morena 4, Caracolí 2, Guacamayas 3 y Laces 9 | 33% | notas de prensa sobre los Encuentros Ciudadanos “Los títulos de las viviendas ya están en nuestras manos” http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/%E2%80%9Clos-t%C3%ADtulos-de-las-viviendas-ya-est%C3%A1n-en-nuestras-manos%E2%80%9D ﻿
3 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | Encuentro Ciudadano en Ciudad Bolívar para la Clausura del Programa Manos Productivas - Dirección de Reasentamientos (Abril28) | 33% | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/manos-productivas
4 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018). | Director(a) Mejoramiento de Vivienda en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | El día 19 de enero se llevo a cabo la reunión con el fin de realizar la planeación del evento realizado el día 22 de enero con los beneficiarios del proceso de Asistencia Técnica, Así mismo el día 17 de abril se realizó la reunión con el fin de planear la realización del foro de cierre del proyecto CVP 2015 - EGIPTO - LA CANDELARIA - HAB, el cual se realizo el día 20 de abril. Adicionalmente, entre los meses de enero y abril se ejecutaron las siguientes actividades de “soluciones CVP”, donde realizaron 10 jornadas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad. | 100%
5 | Divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-06-01 | 2018-12-30 | Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas que cumpla con los 4 puntos del Manual de RC , e informe de divulgación de dicha Estrategia. | Evidenciar la existencia de la Estrategia de Rendición de Cuenta, publicándola en la página web y adelantando acciones de socialización para funcionarios y contratistas de la CVP, así como con grupos de interés en el marco de las actividades de Responsabilidad Social | La actividad esta programada para dar inicio en el mes de Junio, sin embargo, La Oficina Asesora de Planeación, esta construyendo la estrategia de Rendición de Cuentas, una vez se cuente con el documento, se divulgará en los diferentes medios de la Entidad. | N/A
6 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje | Una vez se cuente con el documento "Estrategia de Rendición de Cuentas " se realizara el seguimiento al mismo, y se divulgara acorde a lo establecido en el Plan de Comunicaciones, establecido por la Oficina Asesora de Comunicaciones. | N/A
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe de Gestión Vigencias 2017 y 2018 | Publicación y Divulgación del Informe de Gestión Vigencias 2017 y 2018 | Se realizo la publicación del informe de gestión de la vigencia 2017, en la pagina web de la entidad, acorde a los requerimientos y fechas establecidas http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=search/node/presupuesto http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones | 50%
2 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas | La Oficina Asesora de Comunicaciones, publico la información previa, durante y después, para la Mesa de Dialogo efectuada en el mes de Marzo - 2018, por la Secretaria del Hábitat, en la cual la Caja de la Vivienda Popular, participo, cumpliendo así los requerimientos establecidos. | 50%
3 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos | La Oficina Asesora de Planeación, construyó y generó los documentos requeridos por la Secretaria de Hábitat, para la Mesa de Dialogo, efectuada en el 27 de Febrero 2018, suministrando la información oportunamente, a la Secretaria, y la divulgación por los diversos medios de la Caja de la Vivienda Popular. La Oficina Asesora de Comunicaciones acompañó la Feria de Servicios realizada el 18 de Abril en Ciudad Bolívar donde se generó atención y diálogo entre beneficiarios y los equipos de Reas, Vivienda y Servicio al Ciudadano | 30%
4 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación | Se realizo el seguimiento a la ejecución Presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos exigibles, Se envió mensualmente memorando interno y vía correo electrónico a cada uno de los gerentes de los proyectos y gastos de funcionamiento, las ejecuciones presupuestales de vigencia, reservas y pasivos exigibles con corte a fin de mes (febrero). | 18% | Se les reitera la importancia y la responsabilidad de cada uno de estos procesos a los Directores, Subdirectores y/o responsables de los proyectos de inversión.
5 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informe de Rendición de Cuentas en el Formato Institucional | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | La Oficina Asesora de Planeación, acorde a los lineamientos dados por la Secretaria de Hábitat, gestionó la información y se enviaron las piezas, el informe, entre otras, para la publicación, de forma oportuna, previamente, durante y después, del evento de la Mesa de Dialogo efectuada el 27 de febrero - 2018, por la Secretaria del Hábitat, en la cual la Caja de la Vivienda Popular, participó, cumpliendo así los requerimientos establecidos. La Caja de la Vivienda Popular, apoyo el evento, facilitando a través de la BTL, la pantalla central de la Mesa de Dialogo. | 33%
6 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la rendición de cuentas | Director(a) de Reasentamientos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe de Rendición de Cuentas en el Formato Institucional | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | La Dirección de Reasentamientos, acorde a los lineamientos dados por la Secretaria de Hábitat, entregó la información de la Misionalidad oportunamente, para el evento de la Mesa de Dialogo efectuada el 27 de febrero - 2018, por la Secretaria del Hábitat, en la cual la Caja de la Vivienda Popular, participó, cumpliendo así los requerimientos establecidos. | 33%
7 | Realizar veinte (20) Acuerdos de Sostenibilidad | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Acuerdo de Sostenibilidad con la Comunidad | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD | Durante los meses de enero y febrero se firmaron diez (10) Acuerdos de Sostenibilidad conjuntamente con la comunidad beneficiada, correspondientes a diez (10) salones comunales reparados en las localidades de Bosa, San Cristóbal, Santafé, Usaquén Suba, Usme, Ciudad Bolívar. En el mes de abril se firmó un (1) Acuerdo de Sostenibilidad en la localidad de Usme con la entrega a satisfacción de tres (3) tramos de escaleras. | 55% | N/A | N/A
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar veinte (20) escenarios o eventos de participación ciudadana | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2017-01-01 | 2018-12-30 | Encuesta de satisfacción del evento o escenario realizada | 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas. | A 30 de abril de 2018 se proyectó, revisó y aprobó el Informe de Gestión de (diez ) 10 eventos "Acuerdos de Sostenibilidad" de la entrega a satisfacción de (10) salones comunales reparados en las localidades de Bosa, San Cristóbal, Santafé, Usaquén, Suba, Usme, Ciudad Bolívar. La publicación de este informe reposa en la página web de la entidad. | 50% | N/A | N/A
2 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | Se han efectuado 52 reuniones de participación ciudadana con los ciudadanos con el fin de recoger los documentos para actualizar los expedientes para la titulación del barrio María Paz | 33%
3 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesor de Control Interno | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se realizó acompañamiento a la mesa de Dialogo Sectorial. Febrero 27 de 2018 | 100% | De acuerdo a como se programen las rendiciones de cuenta, Control interno realizará el acompañamiento
4 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), mínimo cuatro (4) foros de cierre durante el periodo | Director(a) de Reasentamientos | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Durante el corte a Abril 30 - 2018, no se han efectuado foros de cierre con la ciudadanía. | 0%
5 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Desde la Dirección de mejoramiento, durante el primer cuatrimestre se realizaron dos informes de evaluación de encuentros con la ciudadanía. El día 23 de abril, se envió a la OAP mediante memorando 2018IE5431 el informe del evento que realizo el proceso de asistencia técnica para la entrega de licencias obtenidas a beneficiarios y el día 24 de abril se envió mediante memorando 2018IE5448 el informe del foro de cierre de obras del proyecto CVP 2015 - EGIPTO - LA CANDELARIA - HAB, con sus respectivos soportes. | 100%
6 | Informe de los resultados de todas las acciones de la Rendición de Cuentas: Documento memoria, publicados y divulgados para conocimiento de la ciudadanía. Evaluación de la estrategia del proceso de RdC de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Procedimiento de Rendición de Cuentas | Informe | La Oficina Asesora de Planeación, acorde a los lineamientos dados por la Secretaria de Hábitat, gestionó la información y envió para publicación las piezas, de forma oportuna, previamente, durante y después, del evento, para la Mesa de Dialogo efectuada en el mes de Marzo - 2018, por la Secretaria del Hábitat, en la cual la Caja de la Vivienda Popular, participó, cumpliendo así los requerimientos establecidos. Se publicó el Informe de Rendición de Cuentas, previo, de acuerdo a la normatividad, y posteriormente se publicaron las evidencias del evento. Se realizó y publicó la Presentación, para la Mesa de Dialogo efectuada, por la Secretaria de Hábitat, en la cual la Caja de la Vivienda Popular tuvo participación. Se entregaron las respuestas, para las inquietudes generadas en el espacio de la Mesa de Dialogo, acorde a lo requerido por la ciudadanía. | 50%