## ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de Corte: Diciembre 2017
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Fortalecimiento de la Ventanilla única de correspondencia y articulación con la gestión documental según Acuerdo 060 de 2001 | Subdirección Administrativa | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Centralización del manejo de las comunicaciones oficiales en el equipo SIGA | Actas de Reunión- Actos administrativos- PGD y PINAR actualizados y procedimientos implementados o actualizados | Las comunicaciones oficiales se encuentran centralizadas a través del Sistema CORDIS. | 100% | El procedimiento para la recepción, radicación, distribución y trámite de las comunicaciones oficiales, sin embargo, se observó la necesidad de modificar el Acuerdo 004 de 2016 en el sentido de que se entregó la función de gestión documental a la Subdirección Administrativa pero la de la ventanilla y el manejo de la "correspondencia" se dejó a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa. Por lo cual se hace necesario modificar el acuerdo y unificar el componente de gestión documental y ventanilla única.
2 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa - CID | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Rubro en presupuesto para atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | Se entrego la adecuación de la Recepción del 1 piso, en la parte de ingreso a la entidad. Se entregaron 3 salas nuevas, para fortalecer espacios de encuentro de la entidad. Se entregó la sala de lactancia, totalmente equipada, para brindar bienestar a las Madres. Se entregó la sala de enfermería. Se entrego el auditorio de la entidad, para ser utilizado en el momento que se requiera por lo usuarios externos o internos de la entidad, Todo lo anterior, se ejecuto como mejoras locativas para prestar un servicio óptimo y de calidad a los usuarios. Nombramiento de coordinador Contratos de personal de servicio al ciudadano | 100%
3 | Fortalecimiento de la Ventanilla única de correspondencia y articulación con la gestión documental según Acuerdo 060 de 2001 | Subdirección Administrativa | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Centralización del manejo de las comunicaciones oficiales en el equipo SIGA | Actas de Reunión- Actos administrativos- PGD y PINAR actualizados y procedimientos implementados o actualizados | Las comunicaciones oficiales se encuentran centralizadas a través del Sistema CORDIS. | 100% | El procedimiento para la recepción, radicación, distribución y trámite de las comunicaciones oficiales, sin embargo, se observó la necesidad de modificar el Acuerdo 004 de 2016 en el sentido de que se entregó la función de gestión documental a la Subdirección Administrativa pero la de la ventanilla y el manejo de la "correspondencia" se dejó a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa. Por lo cual se hace necesario modificar el acuerdo y unificar el componente de gestión documental y ventanilla única.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
4 | Fortalecimiento del canal presencial con la atención adecuada para personas con limitación auditiva de acuerdo a la Ley 982 del 2005 | Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Contratar 2 personas con conocimiento y experiencia en la lengua de señas colombiana ( LSC ) para la atención a la ciudadanía y capacitar a los funcionario / contratistas de la CVP | Actas de capacitaciones , listados de asistencia de los funcionario / contratistas de la CVP y actualización del procedimiento de Servicio al Ciudadano incluyendo la atención a personas con limitación auditiva | La contratista Yorely López realizó dos capacitación acerca de la atención de la comunidad sorda para la CVP, las cuales se llevaron a acabo los días 15 de febrero y 2 de marzo del 2017, asistiendo los 8 contratistas que hacen parte del proceso de Servicio al Ciudadano. actividad culminada | 100%
TALENTO HUMANO
5 | Sensibilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO | Servicio al Ciudadano | 2017-03-15 | 2017-12-15 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados en la política de tratamiento de datos personales | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | Se realiza socialización y sensibilización del el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO a 6 contratistas que pertenecen a Servicio al Ciudadano el día 3 de abril del 2017. Se realiza socialización y sensibilización del el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO y de la política de tratamiento de datos personales a 7 contratistas que pertenecen a Servicio al Ciudadano los días 21 de junio, 28 de agosto de 2017, 3 de octubre y 4 de diciembre de 2017. | 100%
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
6 | Revisar la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, frente a la atención al usuario, para incentivar la mejora continua | Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Documentos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad | Se realizó la nueva versión de la Caracterización, para el proceso de Servicio al Ciudadano. Se generó el Informe de Asistencia por canales de atención de la ciudadanía, el cual se envía mensualmente a los Directores Misionales y de apoyo, de la entidad , en aras de generar mejoras en la atención a los usuarios. Se ajustó la caracterización de usuario, para tener los lineamientos acordes a lo establecido en la Norma. Se realizó el Plan de Acción, con sus respectivos seguimientos en el primer , segundo, tercero y cuarto trimestre de 2017. Para mitigar la no atención del canal telefónico, se emitió circular de la alta Dirección, a la entidad, para recordar la importancia de responder las solicitudes (telefónicas) de los usuarios. Se actualizo el procedimiento de servicio al ciudadano en aras de optimizar la atención a la ciudadanía. Se actualizaron los formatos referentes al proceso de servicio al ciudadano. Se creo el manual de atención al usuario SIMA para el registro de los ciudadanos en el sistema de información. | 100%
7 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas | En el período se publicaron en medios digitales de la CVP videos asociados a los servicios de la entidad y a las direcciones misionales. Video Transparencia https://www.youtube.com/watch?v=GUqmkWWPxJk Video "Voy a seguir mejorando mi casa": Héctor Basto" https://www.youtube.com/watch?v=ddrjFuCdxc8 Video: "La Bogotá Mejor Para Todos alcanzó su obra número 51 a escala barrial, gracias a la intervención de mejoramiento de barrios entregada por CVP en el barrio Bosa Islandia." https://www.youtube.com/watch?v=mlt2wNMhuTc Video Recorrimos el barrio Caracolí en Ciudad Bolívar para conocer las necesidades de la población y brindarles asesoría en todos nuestros procesos. https://www.youtube.com/watch?v=0d3Rw51i26g Video: La política de reasentamiento de la Bogotá Mejor Para Todos les ha dado una vivienda digna y segura a estas familias que vivían en riesgo. https://www.youtube.com/watch?v=Jc5djjHRz-k Video Mejor vivienda y Mejor salud para 317 hogares de Usme gracias a los Mejoramientos de Vivienda realizados en sus cocinas, baños, paredes, pisos y techos. https://www.youtube.com/watch?v=vmGKbew50rs | 100%
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
8 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se generó el Informe de Asistencia por canales de atención de la ciudadanía, el cual se envía mensualmente a los Directores Misionales y de apoyo, de la entidad , en aras de generar mejoras en la atención a los usuarios. | 100%
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
9 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje sencillo e incluyente al entregar información existente sobre derechos, deberes y mecanismos para las PQR´s basado en el manual de Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Capacitaciones Realizadas | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA o 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN V1 | Se realizan reuniones con los contratistas de Servicio al Ciudadano sobre derechos y deberes y mecanismos para la atención de PQRS los días 8 de marzo, 3 de abril, 21 de junio, 28 de agosto , 3 de octubre y 4 de diciembre de 2017. | 100%
10 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQR´s realizadas por los(as) ciudadanos(as) y que son recepcionadas por los diferentes mecanismos para tal fin Nota: PQR recibidas, PQR cerradas a tiempo, PQR cerradas por de tiempo, PQR cerradas antes de tiempo | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Informes Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (SDQS) | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 o 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se consolidan mensualmente las estadísticas de PQRS interpuestas por los ciudadanos recepcionadas por los diferentes canales de atención. Se envían mensualmente a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su respectiva publicación en el portal WEB y a la Oficina Asesora de Control Interno. de igual forma se realiza el seguimiento y control por medio del aplicativo alarmas tempranas. \\serv-cv11\corporativa\Servicio al Ciudadano. Evidencia en la pagina WEB. Mensualmente se realiza el seguimiento a las PQRS que ingresan a la entidad, por total de peticiones recibidas en el mes, canales de interacción, Tipologías o modalidades, Subtemas mas reiterados, total de peticiones trasladadas por no competencia, peticiones cerradas periodos anteriores, tiempo promedio de respuesta por tipología y dependencia, participación por localidad de los requerimientos, participación por estrato y calidad del requirente. | 100%