## Comp.6 Iniciativas Adicionales
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Revisar y analizar los acuerdos y protocolos éticos definidos en la entidad | Subdirección Administrativa - Talento Humano |  | 2016-12-10 | Protocolos y acuerdos definidos o eliminados acorde a las nuevas necesidades de la entidad | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar | Los valores y principios definidos en llos acuerdos y protocolos son los establecidos por la entidad por ello en las jornadas de inducción realizadas el 28 de abril, 06 de junio y 20 de octubre de 2016 se realizó el proceso de socialización de los mismos adicionalmete, se conformó un equipo de referentes de talento humano, donde uno de los objetivos es fomentar los valores y pricipios eticos de contemplados en las declaraciones eticos existentes en la entidad. | 100%
2 | Revisar y analizar el código de ética definido en la entidad | Subdirección Administrativa - Talento Humano | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Código de Ética ajustado o eliminado acorde a las nuevas necesidades de la entidad | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar | Se revisará la posibilidad de adaptar el Código de Etica exitente al Código de buen gobierno para la entidad, en cumplimiento a las directirces que para las entidades descentralizadas enuncia el plan de desarrollo Distrital | 10% | A la fecha se encuentra pendiente la designación de un responsable para la elaboración del ajuste que se le relice al Código.
3 | Revisar y analizar la metodología para la realización de los pactos de sostenibilidad. | Subdirección Administrativa - Talento Humano en conjunto con la Dirección de Barrios | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Información mínima obligatoria que requiere ser actualizada en los anexos sociales y públicada en página web. | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar | En los anexos para la nueva contratación estatal se adicionó la metodología mínima en los pactos de sostenibilidad. La públicación se realiza a través de la página web de la entidad. | 100%
4 | Realizar mínimo cuatro (4) pactos de sostenibilidad. | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Información mínima obligatoria que requiere ser actualizada en la página web | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar | En el segundo seguimiento, se han realizado 15 Pactos de Sostenibilidad, en la entrega misonal del salón comunal en en el barrio Palermo Sur y en la entrega misonal del salon comunal en el barrio Arabía. | 100%
5 | Realizar mínimo cuatro (4) Foros Sociales | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Información mínima obligatoria que requiere ser actualizada en la página web | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar | Primer periodo: Se realizo foro de inicio del Proyecto Villa Rosita (Usme), 87 Hogares beneficiados y una inversión de $1.000 Millones – ABRIL. Segundo periodo: Durante este periodo, para los meses de JUNIO: se realizaron Foros de inicio de los Proyecto Tibabuyes (Suba), 32 Hogares beneficiados y una inversión de $498.726.900, Proyecto San Francisco (Ciudad Bolívar) Hab II, 27 Hogares Beneficiados y una inversión de $371.145.600, proyecto Jerusalén (Ciudad Bolívar) 58 Hogares beneficiados y una inversión total de $730.692.900, JULIO: foro de inicio proyecto Bosa y Dispersos Victimas, 54 Hogares Beneficiados y una inversión de $927.864.000, foro de inicio para los proyectos de Comuneros, Violetas y Gran Yomasa 180 Hogares beneficiados y una inversión de $2.087.694.000, AGOSTO: foro de inicio proyecto Verbenal-Usaquen-Hab, 35 hogares beneficiados y una inversion de $405.940.500, foro de inicio proyectos Sierra Morena I y II, 232 hogares beneficiados y una inversion de $2.690.805.600 y Foro de inicio de proyectos Caracolí I y II, 70 hogares beneficiados y una inversión de $811.881.000. Tercer periodo: SEPTIEMBRE: foro de inicio proyecto Huertas-Ciudad Bolivar, 64 hogares beneficiados y una inversion de $742.291.200, foro de inicio proyecto Casa Grande-Ciudad Bolivar, 27 hogares beneficiados y una inversion de $313.154.100, foro de inicio proyecto Egipto-La Candelaria, 43 hogares beneficiados y una inversion de $498.726.900, foro de inicio proyecto Arborizadora Alta -Ciudad Bolivar, 154 hogares beneficiados y una inversion de $1.786.138.200, foro de inicio proyecto Lucero III-Ciudad Bolivar, 52 hogares beneficiados y una inversion de $603.111.600, foro de inicio proyecto San Blass-San Cristobal, 41 hogares beneficiados y una inversion de $475.530.300. OCTUBRE: foro de inicio proyecto Caracoli III-Ciudad Bolivar, 66 hogares beneficiados y una inversion de $765.487.800, foro de inicio proyecto Mirador de la Estancia-Ciudad Bolivar, 30 hogares beneficiados y una inversion de $347.949.000. NOVIEMBRE: foro de inicio proyecto Marruecos-Rafael Uribe Uribe, 41 hogares beneficiados y una inversion de $475.530.300, foro de inicio proyecto El Rincon-Suba, 40 hogares beneficiados y una inversion de $ 463.932.000, foro de inicio proyecto Bosa Central-Bosa, 53 hogares beneficiados y una inversion de $ 614.709.900. DICIEMBRE: foro de inicio proyecto Arborizadora Alta II-Ciudad Bolivar, 79 hogares beneficiados y una inversion de $ 916.265.700 y foro de inicio proyecto Sierra Morena III-Ciudad Bolivar, 37 hogares beneficiados y una inversion de $ 429.137.100. | 100% | Meta cumplida para el periodo 2016, a la fecha se han realizado un total de 26 foros de inicio de obras en las localidades de Usme, Suba, Ciudad Bolivar, Bosa, Usaquen, La Candelaria, San Cristobal y Rafael Uribe Uribe.