## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 208
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 208 | 2013 2013 | 804 | 2.1.3.2 | 8 | Procedimiento implementado | 1 | Se implementó la actividad definida en el procedimiento de administración de copias de seguridad y restauración la cual se encuentra funcionando a la fecha. | 100.00 |  | 2016-12-31
2 | FILA_2 | 208 | 2014 2014 | 68 | 2.3.1.4.1.1 | 1 | Conciliación | 1 | Se evidencia solicitud de actualización de los derechos de fideicomiso con radicado 2016EE9432, auxiliar de la cuenta 19260302 parque Atahualpa, y respuestas de GNB Sudameris para el fideicomiso parque metropolitano y patrimonio autónomo Atahualpa con radicados 2016ER1276 21 de enero 2016, 2016ER1420 22 de enero 2016. | 100.00 |  | 2016-12-31
3 | FILA_3 | 208 | 2014 2014 | 68 | 3.1.1 | 1 | Actas de reunión | 12 | Los jueves de cada semana se tiene programado actividades relacionadas con visitas técnicas, viabilidad de traslados y viabilidad de mejoras previa suscripción de promesa de compraventa, la programación se encuentra disponible en tabla de excel con ayudas de memoria, estas actividades están definidas en el cronograma de visitas de Relocalización Transitoria. | 100.00 |  | 2016-12-31
4 | FILA_4 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.4 | 1 | Procedimiento ajustado | 1 | El procedimiento fue ajustado, se encuentra publicado en la carpeta calidad y fue socializado el 22 de Diciembre de la vigencia 2016. | 100.00 |  | 2016-12-31
5 | FILA_5 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.13 | 1 | Procedimiento ajustado | 1 | Se creo el documento seguimiento a convenios interadministrativos cód. 208-REAS In-03 versión 1 vigente desde 05/10/2016 y a su vez se creo el formato seguimiento financiero a confis cód. 208-REAS-Ft- 66 versión 1 vigentes desde 05/10/2016. | 100.00 |  | 2016-12-31
6 | FILA_6 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.15 | 2 | Procedimientos modificados | 7 | Solicitud por medio de memorando a la Dirección de Gestión Corporativa y CID modificación estudios previos con radicado 2016IE13516 fecha 05/12/2016. | 100.00 |  | 2016-12-31
7 | FILA_7 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.20 | 2 | Apertura y/o liquidación de los Fondos de Inversión | 14 | Se ampliaron los fondos, aún no se a surtido la liquidación, se solicitó la apertura de caminos de San Pedro y frente a la liquidación se citara a comité fiduciario para proyectos propios que no están dentro de los convenios y poder liquidar parcialmente. | 20.00 |  | 2016-12-31
8 | FILA_8 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.23 | 1 | Ajustes realizados a los patrimonios autónomos derivados PAD | 3 | Se solicito a la fiduciaria Bogotá el ajuste de 5 proyectos entre ellos las Casona, Arborizadora y Arboleda pertenecientes al convenio 408. | 100.00 |  | 2016-12-31
9 | FILA_9 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.23 | 2 | Convenio modificado | 1 | Se aprobaron las actas para la modificación en comité de seguimiento al convenio con la Secretaria de Hábitat , esta pendiente de la aprobación del Director General | 40.00 |  | 2016-12-31
10 | FILA_10 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.26 | 1 | Requerimiento entregado | 1 | Se envió requerimiento a la Fiduciaria el 25 de noviembre de 2016 con cordis 2016EE16708. | 100.00 |  | 2016-12-31
11 | FILA_11 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.27 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | Esta en construcción las fichas técnicas. | 20.00 |  | 2016-12-31
12 | FILA_12 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.28 | 1 | Documentos modificados | 2 | Mediante radicado 2016EE17152 del 05/12/2016, se solicito la modificación y prorroga del contrato de fiducia mercantil, se envió a la fiduciaria la solicitud de modificación del manual fiduciario falta la revisión y aprobación de fiduciaria y luego del comité fiduciario. | 50.00 |  | 2016-12-31
13 | FILA_13 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.38 | 2 | Proyecto Guacamayas liquidado | 1 | Se ampliaron los fondos, aún no se a surtido la liquidación, se solicitó la apertura de caminos de San Pedro y frente a la liquidación se citara a comité fiduciario para proyectos propios que no están dentro de los convenios y poder liquidar parcialmente. | 20.00 |  | 2016-12-31
14 | FILA_14 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.40 | 1 | Acta de reunión con Fiduciaria, interventor y la CVP en su calidad de supervisor. | 1 | Se llevó a cabo la mesa conjunta y se cuenta con acta. | 100.00 |  | 2016-12-31
15 | FILA_15 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.4.8.3.1 | 1 | Acta de reunión con Fiduciaria, interventor y la CVP en su calidad de supervisor. | 1 | Se genero circular con fecha 29 de Diciembre de 2016 para la ejecución presupuestal. | 100.00 |  | 2016-12-31
16 | FILA_16 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.4.8.4.1 | 1 | Circular ejecución presupuestal | 1 | S e ha depurado durante la vigencia 2016, se han registrado los pagos y liberaciones a 31 de diciembre. | 100.00 |  | 2016-12-31
17 | FILA_17 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.1 | 1 | Archivo contralado | 1 | Se modifico la descripción de la cuenta 1110, quedando Depósitos en Instituciones Financieras. | 100.00 |  | 2016-12-31
18 | FILA_18 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.3.4 | 1 | Anticipos Reclasificados | 1 | Se reclasifico el saldo registrado como anticipo en la cuenta 1926 a la cuenta 1920 se realizó el 31 de octubre de 2016. | 100.00 |  | 2016-12-31
19 | FILA_19 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.1 | 1 | Procedimientos modificados | 7 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
20 | FILA_20 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.1 | 2 | Reporte trimestral contractual de acuerdo con la normativa vigente | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
21 | FILA_21 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.2 | 1 | Unificación de expedientes contractuales | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
22 | FILA_22 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.2 | 2 | Socialización de la guía | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
23 | FILA_23 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.2 | 3 | Seguimiento semestral a la aplicación de las TRD en las dependencias de la CVP | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
24 | FILA_24 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.3 | 1 | Base de datos | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
25 | FILA_25 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.4 | 2 | Control ejecutado sobre los resultados de los modificatorios | 12 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
26 | FILA_26 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.5 | 1 | Acta de terminación | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
27 | FILA_27 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.6 | 1 | Liquidación del contrato | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
28 | FILA_28 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.6 | 2 | Informe trimestral | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
29 | FILA_29 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.8 | 1 | Comités de seguimiento a contratos | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
30 | FILA_30 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.10 | 1 | Revisión del análisis de riesgos por parte de los profesionales | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
31 | FILA_31 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.11 | 1 | Informe de revisión, entregado los cinco (5) primeros días posteriores al trimestre revisado | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
32 | FILA_32 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.12 | 1 | Documentos modificados y/o creados para la correcta supervisión de la ejecución contractual | 2 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
33 | FILA_33 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.12 | 2 | Formatos creados | 2 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
34 | FILA_34 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.15 | 1 | Contratos revisados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
35 | FILA_35 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.16 | 1 | Matriz de revisión de pólizas | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
36 | FILA_36 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.17 | 1 | Informe de supervisión para modificaciones contractuales | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
37 | FILA_37 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.18 | 1 | Documentos modificados y/o creados para la correcta supervisión de la ejecución contractual | 2 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
38 | FILA_38 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.19 | 1 | Memorando generados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
39 | FILA_39 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.20 | 1 | Modificación del Manual Operativo Fideicomiso | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
40 | FILA_40 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.20 | 3 | Informe Financiero de los proyectos del contrato de fiducia | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
41 | FILA_41 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.22 | 1 | Acta de terminación de obra | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
42 | FILA_42 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.22 | 2 | Pliegos de condiciones ajustados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
43 | FILA_43 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.23 | 3 | Informe Financiero de los proyectos del contrato de fiducia | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
44 | FILA_44 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.24 | 1 | Notificaciones de designación de la supervisión | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
45 | FILA_45 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.25 | 1 | Informe bimestrales de cada PAD | 6 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
46 | FILA_46 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.29 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
47 | FILA_47 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.29 | 2 | Documentos modificados | 2 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
48 | FILA_48 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.30 | 1 | Listas de chequeo de acuerdo a las modalidades de la contratación | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
49 | FILA_49 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.31 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
50 | FILA_50 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.32 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustada | 3 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
51 | FILA_51 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.32 | 2 | Documentos modificados y/o creados para la correcta supervisión de la ejecución contractual | 2 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
52 | FILA_52 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.33 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
53 | FILA_53 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.33 | 2 | Modificación del Manual Operativo Fideicomiso | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
54 | FILA_54 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.34 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
55 | FILA_55 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.34 | 2 | Modificación del Manual Operativo Fideicomiso | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
56 | FILA_56 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.35 | 1 | Modificación del Manual Operativo Fideicomiso | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
57 | FILA_57 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.35 | 2 | Informe bimestral de supervisión | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
58 | FILA_58 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.35 | 3 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
59 | FILA_59 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.36 | 1 | Mesas de trabajo | 2 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
60 | FILA_60 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.36 | 2 | Requerimientos de solicitud de arreglo directo y actas de reuniones celebradas entre las partes | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
61 | FILA_61 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.36 | 3 | Decisión de las instancias Amigables componedor y/o Tribunal de Arbitramento | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
62 | FILA_62 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.36 | 4 | Establecer una lista de chequeo para verificar cuentas de cobro | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
63 | FILA_63 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.37 | 1 | Política implementada | 2 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
64 | FILA_64 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.38 | 1 | Ajustes realizados a los patrimonios autónomos derivados PAD | 3 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
65 | FILA_65 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.38 | 3 | Informe Financiero de los proyectos del contrato de fiducia | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
66 | FILA_66 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.39 | 1 | Fichas de viabilidad técnica, jurídica y financiera ajustadas | 3 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
67 | FILA_67 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.40 | 2 | Requerimientos de solicitud de arreglo directo y actas de reuniones celebradas entre las partes | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
68 | FILA_68 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.40 | 3 | Decisión de las instancias Amigables componedor y/o Tribunal de Arbitramento | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
69 | FILA_69 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.4.8.2.1 | 1 | Documentos modificados y/o creados para la correcta supervisión de la ejecución contractual | 2 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
70 | FILA_70 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.4.8.2.1 | 2 | Informe Mensual | 12 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
71 | FILA_71 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.4.8.3.1 | 2 | Informe Mensual | 12 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
72 | FILA_72 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.1 | 1 | Procedimiento ajustado | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
73 | FILA_73 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.1 | 2 | Mesas de trabajo | 12 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
74 | FILA_74 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.1 | 3 | Comités realizados | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
75 | FILA_75 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.3 | 1 | FUSS actualizado y reportado mensualmente | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
76 | FILA_76 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.3 | 2 | Comités realizados | 10 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
77 | FILA_77 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.4 | 1 | Optimización de la Base de Datos Misional | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
78 | FILA_78 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.5 | 1 | Expedientes organizados de acuerdo a la normativa archivística | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
79 | FILA_79 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.6 | 1 | Campaña de actualización de datos | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
80 | FILA_80 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.6 | 2 | Articulación con las entidades competentes | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
81 | FILA_81 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.6 | 3 | Procedimiento ajustado | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
82 | FILA_82 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.7 | 1 | Informe con análisis | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
83 | FILA_83 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.2.1.7 | 2 | Comités realizados | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
84 | FILA_84 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.2 | 1 | Cuenta modificada | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
85 | FILA_85 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.2 | 2 | Control cuadro en Excel | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
86 | FILA_86 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.3 | 1 | Comunicaciones enviadas | 12 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
87 | FILA_87 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.1.3 | 2 | Comunicaciones enviadas | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
88 | FILA_88 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.2.3.1 | 1 | No. De predios analizados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
89 | FILA_89 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.2.3.1 | 2 | No. De predios analizados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
90 | FILA_90 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.2.3.2 | 1 | Conceptos contables | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
91 | FILA_91 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.2.4.2 | 1 | Conceptos contables | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
92 | FILA_92 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.1.1 | 1 | Convenio celebrado | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
93 | FILA_93 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.1.1 | 2 | Avalúos aprobados | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
94 | FILA_94 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.2.1 | 1 | Conciliaciones trimestres | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
95 | FILA_95 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.3.1 | 1 | Modificación del Manual Operativo Fideicomiso | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
96 | FILA_96 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.3.1 | 2 | Apertura y/o liquidación de los Fondos de Inversión | 14 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
97 | FILA_97 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.3.1 | 3 | Informe Financiero de los proyectos del contrato de fiducia | 4 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
98 | FILA_98 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.1.3.1.3.2 | 1 | Conceptos contables | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
99 | FILA_99 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.2.1 | 1 | Informe Ejecutivo | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
100 | FILA_100 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.2.1 | 2 | No. De informes finales oficializados/ No. De informes finales programados*100 | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
101 | FILA_101 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.3.2.2 | 1 | Informe Ejecutivo | 2 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
102 | FILA_102 | 208 | 2016 2016 | 73 | 2.1.3.37 | 2 | Convenios a suscribir incluyendo los lotes y su valor | 1 | No se ha realizado seguimiento, debido a que no se ha culminado la fecha de la terminación de la acción. | 0 |  | 2016-12-31
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017