## PAPC CVP 2020
Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social de la Caja de la Vivienda Popular 2020
Fase | Acciones | Actividades | Resultado | Indicadores (Control de medida) | Periodo | % de avance | Avance cualitativo | Actividades pendientes
Fase I Identificación y caracterización de actores | Actualizar la caracterización los grupos de interés que atiende la entidad | Identificar y caracterizar, de acuerdo con cada una de las áreas misionales de la Caja, los nuevos grupos de interés, organizados, agremiados o no, con quienes se interactúa o se podría interactuar. | Documento de Identificación, espacios de participación y caracterización de actores | Una matriz que recoge: los grupos de interés actualizados. | Octubre | 100% | Para la actualización de la caracterización de los grupos de interés relacionados con los ámbitos de participación ciudadana, se diseñó una matriz para el efecto, diligenciada por los procesos misionales de la Entidad. | Cumplida
| Identificar el grupo de servidores públicos de la entidad que pueden apoyar las diferentes actividades de participación ciudadana. | Solicitar a las áreas de la entidad los datos de los servidores públicos que pueden apoyan la estrategia y las diferentes actividades de participación ciudadana. | Listado de servidores públicos que apoyan la estrategia y las diferentes actividades de participación ciudadana | Numero de servidores públicos que apoyan las diferentes actividades de participación ciudadana | marzo - abril 2020 | 100% | Cumplida. Se conformó el Equipo Transversal de Participación Ciudadana y Control Social, liderado desde la Oficina Asesora de Planeación, cuyo esquema de trabajo involucra la participación de los procesos misionales de la Entidad. Lo anterior, para para atender y dar cumplimiento a los compromisos de la Caja de Vivienda Popular, en los temas de Participación y Gestión Social, Equidad y Género, Enfoques Poblacionales y Diferenciales. | Cumplida
| Identificar los espacios y canales de participación que dispone la Caja y los posibles espacios y canales que se pueden abrir. | caracterización de los espacios de participación ciudadana, de la Caja (recursos, canales, herramientas, entre otros). | Documento de Identificación, espacios de participación y caracterización de actores | Una matriz de actualización de espacios de participación ciudadana | septiembre | 100% | Para la actualización de los espacios y canales de participación que dispone la Caja y los posibles espacios y canales que se pueden abrir, se diseñó una matriz para el efecto, diligenciada por los procesos misionales de la Entidad. | Cumplida
Fase II Temas de interés/necesidades | Identificar los temas de interés y las necesidades en materia de participación e información, requeridas por los ciudadanos para la garantía de sus derechos. | Identificar y priorizar los temas y necesidades de participación ciudadana requeridas por los ciudadanos en conjunto con los facilitadores y todos aquellos canales de que disponga la CVP que permitan aumentar la cobertura y efectividad de ésta. | Establecer por orden de priorización los temas y necesidades de participación ciudadana | Temas identificados con orden de prioridad para participación ciudadana y de necesidades de información para rendición de cuentas. | septiembre | 100% | Los temas y necesidades en materia de participación ciudadana, quedaron identificados en el Plan Sectorial de Participación Ciudadana. Dicha identificación fue resultado de un ejercicio conjunto con los procesos misionales al interior de la entidad. | Cumplida
Fase III Herramientas | Desarrollar estrategias que fortalezcan la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana en la CVP | Identificar los recursos requeridos para ejecutar el Plan de Participación, que pueden ser: metodológicos, humanos, físicos, tecnológicos y presupuestales. | Recursos definidos. | Informe de las estrategias desarrolladas en el fortalecimiento del Plan de Acción de Participación Ciudadana en la CVP | febrero – abril 2020 | 100% | Para el desarrollo de la estrategia del Plan de Acción de Participación, se conformó el Equipo Transversal de Participación Ciudadana, el cual ha desarrollado la metodología de mesas de trabajo al interior de la Entidad y con el sector hábitat, teniendo como resultado actas y documentos como evidencia. | Cumplida
|  | Realizar una jornada de sensibilización a los servidores públicos que potencialice la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social en la CVP. | Soportes de la sensibilización |  | 1 al año - octubre | 100% | Se realizaron 2 jornadas de sensibilización, así: (i) El 16 de octubre, una sensibilización dirigida al Equipo Transversal de Participación Ciudadana y Control Social, relacionada con la Plataforma Colibrí- Veeduría Distrital y (ii) El 28 de octubre, una sensibilización dirigida a todos los colaboradores de la entidad sobre Rendición de Cuentas - Veeduría Delegada para la Participación y los Proyectos Especiales. | Cumplida
Fase IV Elaboración y divulgación de la Estrategia de Participación y Control Social | Diseñar y orientar la estrategia de Participación Ciudadana la CVP | Elaborar un documento que contenga la estrategia de participación ciudadana con los objetivos, metas, acciones, responsables, indicadores y tiempo de ejecución . | Publicación en la página web de la entidad, del documento que contiene la estrategia de Participación Ciudadana de la CVP. | Documento que contenga la estrategia de participación ciudadana con los objetivos, metas, acciones, responsables, indicadores y tiempo de ejecución . | diciembre | 80% | Documento en elaboración Se decide seguir su constrciión en el 2021 según su articulación con el Plan de Gestión Socail de la entidad.. | Documento en elaboración.
|  | Divulgar el Plan de Acción de Participación Ciudadana | Publicación del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Divulgación del plan de acción de participación ciudadana en diferentes canales gestionados a la Unidad | agosto | 100% | Se efectuó en el mes de Agosto, Octubre y Diciembre | Cumplida
Fase V Ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana y Control Social | Adelantar las actividades definidas en el Plan de Acción, para consolidar la estrategia de Participación Ciudadana. | Desarrollar las acciones definidas en el Plan de Acción de Participación Ciudadana | Ejecución del 100% del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana | enero - diciembre de 2020 | 98.7% | Se hace seguimiento permanente a las actividades consignadas en el Plan de Participación y Control Social. | Cumplida
Fase VI Seguimiento | Seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana. | Seguimiento Trimestral de la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Plan de acción de participación ciudadana con porcentaje de cumplimiento y avance cualitativo | Trimestralmente | 100% | Se hace seguimiento permanente a las actividades consignadas en el Plan de Participación y Control Social. | Cumplida
|  | Divulgar los resultados de avance del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Seguimiento divulgado en canales | Publicación del seguimiento del PAPC en diferentes canales gestionados por la Caja | Trimestralmente | 100% | 1 | Cumplida
|  | Elaborar informe anual de la ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana. | Informe anual de ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana | 1 informe anual | diciembre | 100% | Se presentaron y publicaron los informes anules de las actividades de participación ciudadana de las diferentes direcciones misionales. Asimismo se sacó una pieza de comunicación para divulgar y socializar estos informes al interior de la entidad. | Cumplida
|  | Divulgar los resultados de la estrategia de Participación Ciudadana | Informe divulgado en canales | Divulgación del informe de seguimiento de la estrategia de participación ciudadana en diferentes canales gestionados por la Unidad | 2021-01-01 | 100% | Se presentaron y publicaron los informes trimestrales y el Plan de Acción de Participación Ciudadana. | Cumplida
Acciones Transversales | Coordinación Institucional | Articular al interior de la entidad el ejercicio de la participación ciudadana con otros ejes transversales relacionados con la gestión social, responsabilidad social, rendición de cuentas y enfoque diferencial. | Diagnostico de articulación institucional. | Documento que contenga el diagnostico de articulación institucional. | diciembre | 100% | Desde la estrategia de participación ciudadana y control social se ha hecho seguimiento al diagnóstico de rendición de cuentas de la CVP.. El equipo transversal de participación ciudadana y control social ha participado en los procesos revisión de gestión social y responsabilidad social | Cumplida
Acciones Interinstitucionales Complementarias | Identificación de espacios intersectoriales de participación ciudadana y control social. | Proponer acciones de articulación de espacios de participación ciudadana y Control Social | Implementación de al menos una acción que fortalezca el Control Social | Cumplimiento de las acciones de control social propuestas | Anual | 100% | Se realizaron 3 jornadas de sensibilización, así: (i) El 16 de octubre, una sensibilización dirigida al Equipo Transversal de Participación Ciudadana y Control Social, relacionada con la Plataforma Colibrí- Veeduría Distrital y (ii) El 28 de octubre, una sensibilización dirigida a todos los colaboradores de la entidad sobre Rendición de Cuentas - Veeduría Delegada para la Participación y los Proyectos Especiales. (iii) El 21 de diciembre se realizó una sensibilización dirigida a grupos de la valor de la entidad relacionados con el proyecto de la Dirección de Mejoramiento de Barrios en el proyecto Mirados Ilimaní. | Cumplida
| Mesa Sectorial de Participación Ciudadana | Identificar las actividades de participación ciudadana sectorial en los temas de competencia de la CVP | Diagnostico del plan de acción participación ciudadana sectorial | Documento que identifica los compromisos de la entidad en el plan de acción de participación ciudadana sectorial | Anual | 100% | Se entregó a la Secretaría Distrital de Hábitat , la Matriz que contiene e identifica las actividades, retos, necesidades y posibilidades de articulación sectorial, de acuerdo a los programas establecidos en el Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. De igual manera, se llevó a cabo una reunión con Secretaría Distrital de Hábitat el 28 de agosto del año en curso, mediante la que los integrantes del Equipo Transversal de Participación socializaron las necesidades y actividades que tiene la Entidad, en materia de participación, efectuándose la respectiva retroalimentación. Siguiendo con los compromisos se participó en el proceso de formulación y divulgación de la consulta ciudadana dirigida a hacer un diagnóstico de la participación en el sector y se hicieron aportes y revisiones a la versión final del Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. | Cumplida Continuación de mesas y compromisos sectoriales