## Formato PAA
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [20 empty] | Código | 208-CI-Ft-04
[25 empty] | Versión | 5
[25 empty] | Vigente desde | 2018-02-01
Nombre de la Entidad |  |  |  |  | Objetivo del PAA: | [11 empty] | Alcance del PAA:
Caja de la Vivienda Popular |  |  |  |  | Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el SCI, SIG, la gestión y los resultados de los procesos de la CVP, así como evaluar el cumplimiento de los planes y realizar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría basados en riesgos y con enfoque hacia la prevención, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo del SIC. | [11 empty] | El Plan Anual de Auditorías se aplicará a los 16 procesos identificados en la resolución interna 4978 de 2017 del mapa de procesos de la CVP, así como a las dependencias y áreas funcionales que los conforman.
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
Ivonne Andrea Torres Cruz
Cargo |  |  |  |  | Recursos: | [11 empty] | Criterios:
Asesora de Control Interno - Código 105; Grado 01 |  |  |  |  | Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad en modo de consulta y conectividad Financieros: presupuesto asignado | [11 empty] | 1. Estado de los procesos, nivel de madurez 2. Resultado de cumplimento de la gestión: adecuada formulación y cumplimiento de las acciones formuladas en las herramientas de gestión 3. Estado del Plan de Mejoramiento interno y externo 4. Resultado de las auditorías vigencia 2017 5. Estado de implementación y sostenibilidad del MECI Cumplimiento de requisitos normativos, proceso y sistema integrado de gestión.
Soporte de Aprobación |  |  | Fecha de Aprobación | Vigencia del Plan
Acta de Reunión - Comité del Sistema Integrado de Gestión |  |  | 2018-01-30 | 2018
Talento Humano Cantidad |  | Cantidad personas que conforman la entidad |  | Personas de CI | N° Aux Administrativos | N° de Técnicos | N° Profesionales |  | N° Prof. Especializados |  |  |  | N° Asesores
|  |  |  | 7 | 1 | 0 | 2 |  | 3 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | 2018-01-01: Cronograma | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Seguimiento |  |  | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA
[7 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  | Fecha de Cierre de la Actividad | Evidencias | Observaciones
Enfoque hacia la Prevención | Análisis del proceso de contratación | Adquisición de bienes y servicios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Abogado nuevo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizado actividad ya que no se ha contratado al abogado nuevo |  | 0%
Liderazgo Estratégico | solicitud capacitación en herramientas de gestión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-01 | 2018-06-30 | [12 empty] | Listados de Asistencia | 1% | 2018-04-27 | Presentación, Listado de asistencia y Oficios de citación. Ruta presentación gestión indicadores:\\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\01 Enero Ruta presentación herramientas de gestión: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\4. Planta\Concertación2018\Fernando_Reinoso\Evidencias_Entregables\02. Entregable2_Informe Pormenorizado\Evidencias_Autodiagnostico Ruta de listado capacitación herramientas de gestión: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\4. Planta\Concertación2018\Fernando_Reinoso\Evidencias_Entregables\02. Entregable2_Informe Pormenorizado\Evidencias_Autodiagnostico | Se realizaron dos capacitaciones. Una por parte de Control interno (Gestión de Indicadores) el 24 de Enero de 2018 y una por parte de la Oficina Asesora de Planeación (Herramientas de planeación) el 15 de febrero de 2018. Adicional a estas sesiones se desarrollan actividades vinculadas con las herramientas para la gestión de riesgos. | Informe Final (Entregado y publicado) | 1%
Liderazgo Estratégico | revisión forma y contenido herramientas de gestión para todos los procesos | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  | CONTEXTO DEL PROCESO 208-PLA-Ft-75 REGISTRO DE CONTROL INTERNO 08-PLA-Ft-75 MAPA DE RIESGOS 208-PLA-Ft-05 | Se rediseño la herramienta de formulación y seguimiento de los riesgos a través de los siguiente formatos: | Trabajo de campo | 0.5%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-01 | 2018-05-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-05-05 | Matrices de riesgo formuladas que se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\05 Mayo\Mapas de Riesgos | No se realizó el seguimiento en el mes de mayo debido a que la auditoria de calidad detecto debilidades en la administración del riesgos, a lo cual la Oficina asesora de Planeación realizó mesas de trabajo para explicar la metodología y reformular en una nueva herramienta la totalidad de los riesgos de proceso y de corrupción formulado a la fecha. | Informe Final (Entregado y publicado) | 1%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-09-15 | Informe de seguimiento a mapa de riesgos de proceso y de corrupción como componente del PAAC. Publicado en pagina web en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | Se realizó seguimiento a la Matriz de riesgos de proceso y de corrupción de la CVP a corte del 07 de Septiembre de 2018 y se genero informe el cual esta publicado en pagina web. | Informe Final (Entregado y publicado) | 1%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría regular | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-05-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-07-31 | Soporte de repuesta y atención a requerimientos del ente de control Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.2 EXTERNAS\PAD_2018_VIG_2017_Contraloria | Se dio atención a la auditoria regular de la contraloría dada entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2018, a la cual se dio apoyo logístico, recepción y reparto (verbal, electrónica o física) de los requerimientos, revisión en forma y fondo de las respuestas dadas por las áreas, tramite de respuestas, entrega al órgano de control, seguimiento, revisión de evidencia, respuesta a informe preliminar, solicitud de formulación de PM, revisión y ajuste a PM y cargue de PM en SIVICOF | Criterio d | 1%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 1 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  | Soporte de repuesta y atención a requerimientos del ente de control Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.2 EXTERNAS\Desempeño_PAD_2018_ParqueAtahualpa_Metropolitano | Se dio atención a la auditoria de desempeño de la contraloría iniciada el 1 de agosto de 2018 , a la cual se dio apoyo logístico, recepción y reparto (verbal, electrónica o física) de los requerimientos, revisión en forma y fondo de las respuestas dadas por las áreas, tramite de respuestas, entrega al órgano de control, seguimiento y revisión de evidencia. | Criterio c | 0.8%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 2 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-12-20 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Planeación e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-25 | Plan de mejora por procesos Ruta:\\10.216.160.201\control interno\2018\3. 054 PLANES\INTERNO | Se realizó seguimiento a las acciones de TIC en los meses de Abril y Mayo del 2018 | Informe Final (Entregado y publicado) | 1%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Planeación e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | Se Realizó el 29 de Agosto seguimiento a las acciones de mejora del proceso de Gestión financiera | Trabajo de campo - recolección de evidencias | 0.7%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Planeación e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-25 | Plan de mejora por procesos Ruta:\\10.216.160.201\control interno\2018\3. 054 PLANES\INTERNO | Se realizó seguimiento a las acciones de TIC en los meses de Abril y Mayo del 2018 | Informe Final (Entregado y publicado) | 1%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Lideres de Cada Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | Se Realizó el 29 de Agosto seguimiento a las acciones de mejora del proceso de Gestión financiera | Trabajo de campo - recolección de evidencias | 0.7%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Lideres de Cada Proceso | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-25 | Plan de mejora por procesos Ruta:\\10.216.160.201\control interno\2018\3. 054 PLANES\INTERNO | Se realizó seguimiento a las acciones de TIC en los meses de Abril y Mayo del 2018 | Informe Final (Entregado y publicado) | 1%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | Se Realizó el 29 de Agosto seguimiento a las acciones de mejora del proceso de Gestión financiera | Trabajo de campo - recolección de evidencias | 0.7%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo - Planeación, ejecución e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  | Soportes de seguimientos a plan de mejora de la contraloría. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\3. 054 PLANES\EXTERNO\CONTRALORÍA\I Seg | Se realizó seguimiento a 83 acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría en el mes de Mayo con cada una de las áreas que tiene acciones a cargo, 30 quedaron cumplidas, 2 cumplidas fuera de termino, 50 están en curso y 6 quedaron vencidas, Se realizo informe pero falta publicarlo. | Trabajo de campo - recolección de evidencias | 0.7%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo - Planeación, ejecución e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Lideres de Cada Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  | Soportes de seguimientos a plan de mejora de la contraloría. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\3. 054 PLANES\EXTERNO\CONTRALORÍA\II Seg | Se realizó seguimiento a 73 acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría en el mes de Agosto con cada una de las áreas que tiene acciones a cargo, 28 quedaron cumplidas, 2 cumplidas fuera de termino, 41 están en curso y 2 quedaron vencidas, falta terminar informe y publicarlo. | Trabajo de campo - recolección de evidencias | 0.7%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo - Planeación, ejecución e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Lideres de Cada Proceso | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Decreto 371 de 2010 Artículo 2°._ DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL. | Adquisición de bienes y servicios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Abogado nuevo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizado actividad ya que no se ha contratado al abogado nuevo |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Decreto 371 de 2010 Artículo 3º - DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL. | Servicio al Ciudadano | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se ha realizado actividad |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Decreto 371 de 2010 Artículo 4°.-DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL. | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se ha realizado actividad |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a los procesos judiciales - SIPROJ | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director Jurídico | 2018-07-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizado actividad ya que no se ha contratado al abogado nuevo |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a los indicadores de gestión y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se ha realizado actividad |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-01-12 | Oficio 2018EE576 el 12 de enero del 2018 e informe enviado a personería. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\PERSONERIA\1-InformePersoneríaDiciem2018EE576_12Ene2018 | Se realiza en informe dentro de los plazos y se remite mediante oficio 2018EE576 el 12 de enero del 2018 | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-02-08 | Oficio 2018EE2570 el 08 de febrero de 2018 e informe enviado a personería. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\PERSONERIA\2-InformePersoneríaEnero2018EE2570_8feb18 | Se realiza en informe dentro de los plazos y se remite mediante oficio 2018EE2570 el 08 de febrero de 2018 | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-03-01 | 2018-03-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-03-08 | Oficio 2018EE4527 el 08 de marzo de 2018 e informe enviado a personería. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\PERSONERIA\3-InformePersoneríaFebrero2018EE4527_8mar18 | Se realiza el informe y se remite mediante oficio 2018EE4527 el 08 de marzo de 2018. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-04-06 | Oficio 2018EE5929 el 06 de abril de 2018 e informe enviado a personería. Ruta:\\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\PERSONERIA\4-InformePersoneríaMarzo2018EE5929_06abr18 | Se realiza el informe y se remite mediante oficio 2018EE5929 el 06 de abril de 2018. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-05-08 | Oficio 2018EE8947 el 08 de mayo de 2018 e informe enviado a personería. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\PERSONERIA\5-InformePersoneríaAbril2018EE6684_8may18 | Se realiza el informe y se remite mediante oficio 2018EE8947 el 08 de mayo de 2018. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-06-01 | 2018-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-06-12 | Oficio 2018EE11367 el 12 de Junio de 2018 e informe enviado a personería. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\PERSONERIA\6-InformePersoneríaMayo2018EE11367_12jun18 | Se realiza el informe y se remite mediante oficio 2018EE11367 el 12 de Junio de 2018. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-07-09 | Oficio 2018EE13202 el 09 de julio de 2018 e informe enviado a personería. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\PERSONERIA\7-InformePersoneríaJunio2018EE13202_09jul18 | Se realiza el informe y se remite mediante oficio 2018EE13202 el 09 de julio de 2018 | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-08-14 | Oficio 2018EE15574 el 14 de agosto de 2018 e informe enviado a las Contraloría. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\PERSONERIA | Se realiza el informe y se remite mediante oficio 2018EE15574 el 14 de agosto de 2018 | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-09-11 | Oficio 2018EE17307 el 11 de septiembre de 2018 e informe enviado a las Contraloría. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\PERSONERIA\9-InformePersoneríaAgosto2018EE17307_11sep18 | Se realiza el informe y se remite mediante oficio 2018EE17307 el 11 de septiembre de 2018 9-InformePersoneríaAgosto2018EE17307_11sep18 | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Financiero | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-01-30 | Soportes de recepción, validación, cargue en SIVICOF y certificado en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\SIVICOF\CTA MENSUAL\ENERO_2018 | Se recepciona información de las partes (contratación y financiera), se realiza validación en el aplicativo Storm User, se solicita firma del responsable y se procede al cargue en SIVICOF la información el día 09 de Febrero de 2018 obteniendo certificado. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-02-09 | Soportes de recepción, validación, cargue en SIVICOF y certificado en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\SIVICOF\CTA MENSUAL\FEBRERO_2018 | Se recepciona información de las partes (contratación y financiera), se realiza validación en el aplicativo Storm User, se solicita firma del responsable y se procede al cargue en SIVICOF la información el día 09 de Marzo de 2018 obteniendo certificado. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-03-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-03-09 | Soportes de recepción, validación, cargue en SIVICOF y certificado en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\SIVICOF\CTA MENSUAL\MARZO_2018 | Se recepciona información de las partes (contratación y financiera), se realiza validación en el aplicativo Storm User, se solicita firma del responsable y se procede al cargue en SIVICOF la información el día 10 de Abril de 2018 obteniendo certificado. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-04-17 | Soportes de recepción, validación, cargue en SIVICOF y certificado en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\SIVICOF\CTA MENSUAL\ABRIL_2018 | Se recepciona información de las partes (contratación y financiera), se realiza validación en el aplicativo Storm User, se solicita firma del responsable y se procede al cargue en SIVICOF la información el día 10 de Mayo de 2018 obteniendo certificado. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-05-10 | Soportes de recepción, validación, cargue en SIVICOF y certificado en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\SIVICOF\CTA MENSUAL\MAYO_2018 | Se recepciona información de las partes (contratación y financiera), se realiza validación en el aplicativo Storm User, se solicita firma del responsable y se procede al cargue en SIVICOF la información el día 13 de Junio de 2018 obteniendo certificado. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-06-01 | 2018-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-06-13 | Soportes de recepción, validación, cargue en SIVICOF y certificado en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\SIVICOF\CTA MENSUAL\JUNIO_2018 | Se recepciona información de las partes (contratación y financiera), se realiza validación en el aplicativo Storm User, se solicita firma del responsable y se procede al cargue en SIVICOF la información el día 11 de Julio de 2018 obteniendo certificado. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-08-10 | Soportes de recepción, validación, cargue en SIVICOF y certificado en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\SIVICOF\CTA MENSUAL\JULIO_2018 | Se recepciona información de las partes (contratación y financiera), se realiza validación en el aplicativo Storm User, se solicita firma del responsable y se procede al cargue en SIVICOF la información el día 10 de Agosto de 2018 obteniendo certificado. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-09-11 | Soportes de recepción, validación, cargue en SIVICOF y certificado en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\SIVICOF\CTA MENSUAL\AGOSTO_2018 | Se recepciona información de las partes (contratación y financiera), se realiza validación en el aplicativo Storm User, se solicita firma del responsable y se procede al cargue en SIVICOF la información el día 11 de Septiembre de 2018 obteniendo certificado. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta anual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-15 | [12 empty] | Informe | 2% | 2018-01-24 | Evidencias de reporte del Informe de cuenta anual del SIVICOF se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.18 A ORGANISMOS DE CONTROL\SIVICOF\CTA ANUAL | Se envía cronograma y fechas de reporta a las áreas, se realiza validación en el aplicativo Storm User, se solicita firma del responsable y se procede al cargue en SIVICOF, se realiza el informe y se remite mediante oficio 2018IE694 el 24 de enero de 2018 | Informe Entregado y Publicado | 2%
Informes de Ley | Evaluación por dependencias. Ley 904 de 2005 - Acuerdo CNSC 565 de 2016 - Circular 004 de 2005 consejo asesor del gobierno nacional | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 3% | 2018-04-30 | Evidencia de resultado de evaluación por dependencias. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.8 DE GESTIÓN\EVALUACION POR DEPENDENCIAS | La asesoría de control interno realizó las evaluaciones por dependencias entre meses febrero y marzo, en las cuales se evaluaron las siguientes 6 herramientas: I. Proyecto de Inversión II. Plan de acción de gestión III. Plan de mejoramiento por procesos IV. Plan de mejoramiento de la Contraloría V. Matriz de riesgos institucional - Riesgos por proceso VI. Matriz de riesgos institucional - Riesgos Anticorrupción A la fecha falta por evaluar las siguientes dependencias: 1. Dirección General 2. Oficina asesora de Comunicaciones 3. Jurídica | Informe Elaborado | 2.1%
Informes de Ley | Control Interno Contable durante la vigencia 2016. Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y Resolución 357 de 2008 del Contador General de la Nación. | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-02-28 | Evidencia de informe de control interno contable: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.8 DE GESTIÓN\CONTROL INTERNO CONTABLE DECRETO 370 | Se desarrolla el informe de control interno contable y se remite mediante oficio 2018IE2863 el 28 de febrero del 2018 | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Control Interno Contable durante la vigencia 2016. Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y Resolución 357 de 2008 del Contador General de la Nación. | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-02-28 | Evidencia de informe de control interno contable: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.8 DE GESTIÓN\CONTROL INTERNO CONTABLE DECRETO 370 | Se desarrolla el informe de control interno contable y se remite mediante oficio 2018IE2863 el 28 de febrero del 2018 | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Subdirector Financiero | 2018-01-01 | 2018-01-27 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-02-15 | Informe y Oficio 2018IE2168 el 15 de febrero de 2018 Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL CYDA.Temp\AUSTERIDAD EN EL GASTO | Se realiza solicitud a las áreas y se realiza el informe de austeridad en el gasto para el último trimestre de 2017 y se remitió mediante oficio 2018IE2168 el 15 de febrero de 2018 | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Subdirector Financiero | 2018-04-01 | 2018-04-24 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-04-30 | Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.8 DE GESTIÓN\AUSTERIDAD\PRIMER TRIMESTRE | Se realiza solicitud de información a las áreas y se realiza el informe de austeridad del gasto del I trimestre de 2018 y es remitido mediante el oficio 2018IE5264 | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Subdirector Financiero | 2018-07-01 | 2018-07-24 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-08-09 | Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.8 DE GESTIÓN\AUSTERIDAD\SEGUNDO TRIMESTRE | Se realiza solicitud de información a las áreas y se realiza el informe de austeridad del gasto del II trimestre de 2018 y es remitido mediante el oficio 2018IE10830 | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Subdirector Financiero | 2018-10-01 | 2018-10-24 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de la vigencia 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Informe | 0% | 2018-02-23 | Circular Externa 02 del 21 de febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá | No se realizó dados los cambios en la Circular Externa 02 del 21 de febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá. |  | 0%
Informes de Ley | Informe FURAG - Reporte en aplicativo página de la Función Publica | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-10-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe FURAG - Reporte en aplicativo página de la Función Publica | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Lideres de Cada Proceso | 2018-10-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe FURAG - Reporte en aplicativo página de la Función Publica | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-10-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-03-10 | [12 empty] | Informe | 2% | 2018-03-12 | Informe final publicado Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/informe-del-estado-del-control-interno | Se hace la recolección de las evidencias y se constituye el informe para publicarlo en la página web. Este informe es socializado mediante correo electrónico del 12 de marzo del 2018 | Informe Entregado y Publicado | 2%
Informes de Ley | Formulación PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-01-30 | Plan anual de Auditorías Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorías | Se cuenta con la herramienta para la formulación del Plan Anual de Auditorias y es aprobada mediante Acta del Comité SIG del día 30 de enero de 2018 | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-23 | Plan anual de Auditorías con Seguimiento Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorías | Se realizó seguimiento a Plan Anual de Auditorias del primer corte de la vigencia 2018 y se envió a la oficina asesora de planeación mediante correo electrónico el 23 de Abril de 2018. Se da un avance de cumplimiento del PAA del 22% | Informe Elaborado | 0.7%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-08-14 | Plan anual de Auditorías con Seguimiento Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorías | Se realizó seguimiento a Plan Anual de Auditorias del segundo corte de la vigencia 2018 y se envió a la oficina asesora de planeación mediante correo electrónico el 10 de Julio de 2018. Se da un avance de cumplimiento del PAA del 39,9% | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Evaluación del nivel de madurez del SCI - Artículo 2 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-07-13 | Evidencias reposan en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.8 DE GESTIÓN\PORMENORIZADO informe publicado en pagina web de la CVP en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/informe-del-estado-del-control-interno | Se realizó seguimiento al MECI mediante la herramienta diagnostica de la política de control interno MIPG, la cual para el primer seguimiento dio como resultado un 66,3% de cumplimiento y para el segundo seguimiento dio un 77,1%. | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-03-30 | Evidencias reportan en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.19 A OTRAS ENTIDADES\Decreto 215\I Trim | Se realizó informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD en el I trimestre del año 2018 | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-06-30 | Evidencias reportan en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\2. 036 INFORMES\.036.19 A OTRAS ENTIDADES\Decreto 215\II Trim | Se realizó informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD en el II trimestre del año 2018 | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento al SIG - Artículo 4 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-01 | 2018-06-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se ha realizado actividad |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento al SIG - Artículo 4 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-01 | 2018-01-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-01-31 | PAAC para la vigencia 2018. Informe final publicado. Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | Se valida la publicación del informe al PAAC para la vigencia 2017. Adicionalmente se realizó el seguimiento al PAAC con corte al 31 de diciembre y se publica en la página web el 16 de enero de 2018. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-01 | 2018-05-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-05-17 | Informe final publicado Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | Se realizó el seguimiento al PAAC con corte al 30 de abril y se publica en la página web el 15 de mayo de 2018. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-09-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  | Informe final publicado Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | Se realizó el seguimiento al PAAC con corte al 15 de agosto y se publica en la página web el 14 de Septiembre de 2018. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-01 | 2018-01-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-01-15 | Informe final publicado Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | Se valida la publicación del informe al PAAC para la vigencia 2017 que contiene el componente "Riesgos de Corrupción. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-01 | 2018-05-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-05-05 | Matrices de riesgo formuladas que se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\05 Mayo\Mapas de Riesgos | No se realizó el seguimiento en el mes de mayo debido a que la auditoria de calidad detecto debilidades en la administración del riesgos, a lo cual la Oficina asesora de Planeación realizó mesas de trabajo para explicar la metodología y reformular en una nueva herramienta la totalidad de los riesgos de proceso y de corrupción formulado a la fecha. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-09-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-09-15 | Informe de seguimiento a mapa de riesgos de proceso y de corrupción como componente del PAAC. Publicado en pagina web en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | Se realizó seguimiento a la Matriz de riesgos de proceso y de corrupción de la CVP a corte del 07 de Septiembre de 2018 y se genero informe el cual esta publicado en pagina web. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Revisión por la Dirección | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-30 | Presentación e Informe de Revisión por la dirección. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\30. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2018\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Se realiza evento de Revisión por la Dirección el día 30 de mayo de 2018 y se realiza informe de Revisión por la Dirección. | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-05-01 | 2018-05-13 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No se realizo actividad |  | 0%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-11-01 | 2018-11-13 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Informes de Ley | Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Circular 17 de 2011 | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-03-17 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-03-15 | Avances en el informe estas en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL CYDA.Temp\DERECHOS DE AUTOR | Se realizó reporte de Derechos de Autor el la pagina de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) el día 15 de marzo de 2018. | Informe Revisado | 0.9%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-01-31 | Informe NICSP publicado en pagina web de la CVP Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditorias | Se presenta el informe de Convergencia hacia un Nuevo Marco Normativo contable - NICSP y se remite mediante oficio 2018IE881. | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-30 | Informe NICSP publicado en pagina web de la CVP Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditorias | Se presenta el informe de Convergencia hacia un Nuevo Marco Normativo contable - NICSP y se remite mediante oficio 2018IE5665. | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-06-30 | Informe NICSP publicado en pagina web de la CVP Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditorias | Se presenta el informe de Convergencia hacia un Nuevo Marco Normativo contable - NICSP y se remite mediante oficio 2018IE10358 | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-01-30 | Normograma Actualizado Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\02 Febrero\Normograma ACI | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-02-28 | Normograma Actualizado Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\02 Febrero\Normograma ACI | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-03-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-03-30 | Normograma Actualizado Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\03 Marzo\Normograma ACI | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-04-30 | Normograma Actualizado Ruta:\\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\04 Abril\Normograma ACI | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-05-09 | Normograma Actualizado Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\05 Mayo\Normograma ACI | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-06-01 | 2018-06-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-06-05 | Normograma Actualizado Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\06 Junio\Normograma Junio | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No se realizo actividad |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-08-01 | 2018-08-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No se realizo actividad |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-09-01 | 2018-09-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No se realizo actividad |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-10-01 | 2018-10-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-11-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-12-01 | 2018-12-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión botón de transparencia - Ley 1712 de 2014 toda la página web excepto numeral 7 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-05 | Informe final en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL CMD.Temp\Botón de transparencia | Se realizo informe de botón de transparencia en el mes de abril. | Entrega, publicación o socialización de resultados | 1%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión botón de transparencia - Ley 1712 de 2014 numeral 7 a cargo de control interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-03-14 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-08-01 | Informe de revisión de botón de transparencia \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\4. Planta\Concertación2018\Fernando_Reinoso\Evidencias_Entregables\03. Entregable3_Seguimiento_#_7_Boton_Transparencia | Se realizo revisión del botón de transparencia en el mes de Agosto. | Ejecución de la acción planteada | 0.4%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados | 2% | 2018-01-30 | Profesionales Contratados | Profesionales contratados para el primer semestre del 2018. (Contratos 213, 207 y 223 de 2018 ) | Entrega, publicación o socialización de resultados | 2%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados | 2% | 2018-09-10 | Profesionales contratados | Se contrataron dos personas un ingeniero civil (CTO 559) y un Ingeniero Industrial (CTO 560), falta contratar dos personas un contador y un abogado | Ejecución de la acción planteada | 1.6%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-01-15 | Cuentas radicadas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\3. Contratación\CUENTAS_SISCO_2018\2. RADICACION_CUENTAS_2018 | Cuentas Radicadas para el mes de enero de 2018. | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-02-15 | Cuentas radicadas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\3. Contratación\CUENTAS_SISCO_2018\2. RADICACION_CUENTAS_2019 | Cuentas Radicadas para el mes de febrero de 2018 (Contratos 213, 207 y 223 de 2018 ) | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-03-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-03-15 | Cuentas radicadas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\3. Contratación\CUENTAS_SISCO_2018\2. RADICACION_CUENTAS_2020 | Cuentas Radicadas para el mes de marzo de 2018 (Contratos 213, 207 y 223 de 2018 ) | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-04-15 | Cuentas radicadas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\3. Contratación\CUENTAS_SISCO_2018\2. RADICACION_CUENTAS_2021 | Cuentas Radicadas para el mes de abril de 2018 (Contratos 213, 207 y 223 de 2018 ) | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-05-15 | Cuentas radicadas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\3. Contratación\CUENTAS_SISCO_2018\2. RADICACION_CUENTAS_2022 | Cuentas Radicadas para el mes de mayo de 2018 (Contratos 213, 207 y 223 de 2018 ) | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-06-01 | 2018-06-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-06-15 | Cuentas radicadas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\3. Contratación\CUENTAS_SISCO_2018\2. RADICACION_CUENTAS_2023 | Cuentas Radicadas para el mes de junio de 2018 (Contratos 213, 207 y 223 de 2018 ) | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-07-15 | Cuentas radicadas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\3. Contratación\CUENTAS_SISCO_2018\2. RADICACION_CUENTAS_2024 | Cuentas Radicadas para el mes de julio de 2018 (Contratos 213, 207 y 223 de 2018 ) | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-08-01 | 2018-08-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-08-15 | Cuentas radicadas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\3. Contratación\CUENTAS_SISCO_2018\2. RADICACION_CUENTAS_2025 | Cuentas Radicadas para el mes de agosto de 2018 (Contratos 213 de 2018 ) | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-09-01 | 2018-09-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-09-30 | Cuentas radicadas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\3. Contratación\CUENTAS_SISCO_2018\2. RADICACION_CUENTAS_2026 | Cuentas Radicadas para el mes de septiembre de 2018 (Contratos 559 y 560 de 2018 ) | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-10-01 | 2018-10-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-11-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-12-01 | 2018-12-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Diseño y gestión de capacitaciones para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Listados de Asistencia | 2% | 2018-04-30 | Presentación, Listado de asistencia y Oficios de citación. Ruta presentación gestión indicadores:\\10.216.160.201\control interno\2018\INFORME FINAL JALH.Temp\2018\01 Enero Ruta presentación herramientas de gestión: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\4. Planta\Concertación2018\Fernando_Reinoso\Evidencias_Entregables\02. Entregable2_Informe Pormenorizado\Evidencias_Autodiagnostico Ruta de listado capacitación herramientas de gestión: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\4. Planta\Concertación2018\Fernando_Reinoso\Evidencias_Entregables\02. Entregable2_Informe Pormenorizado\Evidencias_Autodiagnostico | Se realizaron dos capacitaciones. Una por parte de Control interno (Gestión de Indicadores) el 24 de Enero de 2018 y una por parte de la Oficina Asesora de Planeación (Herramientas de planeación) el 15 de febrero de 2018. Adicional a estas sesiones se desarrollan actividades vinculadas con las herramientas para la gestión de riesgos. | Entrega, publicación o socialización de resultados | 2%
Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento a Comité de inventarios | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento a Comité Técnico de sostenibilidad Contable | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Subdirector Financiero | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | Se remite versión preliminar para revisión aprobación y publicación el 30 de junio de 2018. | Ejecución de la acción planteada | 0.8%
Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento al Comité SIG | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento al comité de Contratación | Adquisición de bienes y servicios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-08-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizo actividad |  | 0%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | Se realizó seguimiento al arqueo menor el día 12 de Abril de 2018, se realizó informe y se envió a la líder de control interno para revisión y aprobación. | Informe Final - Comunicación de envío | 0.95%
Auditoría | Arqueo Caja fuerte | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2018-10-01 | 2018-10-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | Informe sobre atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias segundo semestre de 2017 (01 de julio a 31 de diciembre de 2017) se envió informe para revisión y aprobación el 06 de febrero de 2018. | Informe preliminar - Elaboración | 0.69%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | Se solicito información y el área de atención al usuario suministró información, no se ha hecho informe | Trabajo de campo - Análisis de Información | 0.6%
Auditoría | Decreto 1072 de 2015 - SGSST - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión del Talento Humano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Subdirector Administrativo | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Comité de Conciliación | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director Jurídico | 2018-07-01 | 2018-07-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se ha realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-04-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-07-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-01 | 2018-10-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a la implementación del MIPG | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al SIDEAP | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Subdirector Administrativo | 2018-08-01 | 2018-08-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los planes de capacitación, bienestar e incentivos | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Subdirector Administrativo | 2018-08-01 | 2018-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al Gobierno Digital - PETIC | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al PIGA | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a las historias laborales | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Subdirector Administrativo | 2018-02-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a la nómina | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Subdirector Administrativo | 2018-03-01 | 2018-03-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | seguimiento aplicación de las TRD | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-06-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  | Evidencias de visitas a la áreas Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\4. VisitaEspecial_AplicaciónTRD_CVP | Se ha realizado seguimiento a la aplicación de TRD a 10 procesos | Informe Final - Publicación (web, intranet y carpeta de calidad) | 0%
Auditoría | Seguimiento al Producto No Conforme | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-06-01 | 2018-06-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al Producto No Conforme | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-12-01 | 2018-12-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No aplica seguimiento a la fecha |  | 0%
Auditoría | constitución caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Subdirector Administrativo | 2018-07-01 | 2018-07-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al PGD | Gestión Documental | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Administrativo | 2018-08-01 | 2018-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-09-19 | PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 208-SADM-Mn-05. | Se realizó acompañamiento en la elaboración del PGD ya que se ha venido trabajando en el mismo desde el 23 de marzo de 2018, día en el cual se aprobó y se envió al Consejo Distrital de Archivo. el cual realizo observaciones, y a las cuales se le dio respuesta, se aprobó en su ultima versión el 19/09/2018 con código 208-SADM-Mn-05. | Informe Final - Publicación (web, intranet y carpeta de calidad) | 0%
Auditoría | Seguimiento al PINAR | Gestión Documental | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Mónica Andrea Bustamante Pórtela | Subdirector Administrativo | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  | No se realizó actividad |  | 0%
Adicionales | Remisión Decreto Distrital 118 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-04-01 | 2018-04-15 | [12 empty] | Remisión de nuevo marco normativo | 1% | 2018-03-30 | Correo Electrónico | Se remite la normatividad para la aplicación en la Entidad | Actividad ejecutada | 1%
Adicionales | Recepción, revisión y reparto de respuestas realizadas a órganos de control (Excepto Consejo) | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno |  | Lideres de Cada Proceso | 2018-07-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Respuestas a órganos de control | 0% |  | Base de correspondencia pestaña "Órganos de control" Ruta:\\10.216.160.201\control interno\2018 | Se han realizado 91 solicitudes de información por parte de entes externos (Excepto consejo) a los cuales se les lleva trazabilidad y a la fecha se aha dado respuesta a 77 de ellos, para un cumplimiento en respuesta del 85%. | Actividad ejecutada | 0% | bar: Cronograma JUL to Cronograma DIC
Adicionales | Respuesta a personería , CID sobre informe de auditoria de la Contraloría, PM y Estado de PM | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno |  | Lideres de Cada Proceso | 2018-07-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Respuestas a Personería y CID | 0% |  | Base de correspondencia pestaña "Órganos de control" Ruta:\\10.216.160.201\control interno\2019 | Se dio respuesta a personería Y CID sobre informe de auditoria de la Contraloría, PM y Estado de PM | Actividad ejecutada | 0% | bar: Cronograma JUL to Cronograma DIC
Adicionales | Elaboración para aprobación del comité SIG de los instrumentos de auditoría interna: Código de Ética del Auditor Interno, Carta de representación y Estatuto de auditoría establecidos en el Artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 648 de 2017. Etapas de la actividad: Planeación: Documentación sobre los instrumentos de auditoría (norma, ejemplos, metodología de desarrollo). Trabajo de Campo: Diseño y elaboración de los instrumentos de auditoría para aprobación por el comité SIG, preparación del comité (convocatoria, orden del día, comunicaciones, presentación, elaboración del acta y trámite para la suscripción de la misma). Informe: instrumentos de auditoría elaborados para aprobación del comité SIG y publicación (página web, intranet, carpeta de calidad), preparación de jornada de socialización de instrumentos de auditoría con los funcionarios y contratistas de la CVP. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno |  | Lideres de Cada Proceso | [14 empty] | Herramientas de auditoria aprobadas en Comité Directivo | 0% |  | Herramientas de auditoria enviados: \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\9. Doc del Proceso | Se envió el 03 de Octubre de 2018 para conocimiento, revisión y aprobación el proyecto de los siguientes instrumentos de auditoría a los líderes de área: 1. Estatuto de Auditoría Interna – Versión 1 2. Resolución de adopción del Estatuto de Auditoría Interna 3. Código de Ética de los Auditores Internos – Versión 4. Carta de Representación – Versión 1 | Actividad programada | 0% | bar: Cronograma OCT to Cronograma DIC
Adicionales | Dar respuesta a solicitud de contraloría con respecto a Austeridad del gasto | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno |  | Lideres de Cada Proceso | [14 empty] | Respuesta a solicitud de Contraloría | 0% | 2018-08-27 | \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.2 EXTERNAS | Se remitió proyecto de respuesta a la solicitud efectuada por la contraloría para su revisión. Remito para tales efectos los siguientes archivos: 1. Respuesta Rad 2018ER11956 oficio 2. Respuesta Rad 2018ER11956 anexos 3. 240818 - RTA. CONTROL INTERNO - AUSTERIDAD GASTO PÚBLICO (Documento remitido por la Subdirección Administrativa) 4. 2018IE11707_Respuesta2018ER11956Financiera 5. 208-SADM-Ft-59 OFICIO Respuesta Requerimiento Contraloría (Oficina TIC) y su memorando escaneado. Igualmente en físico hago entrega de un CD con los soportes mencionados | Actividad ejecutada | 0% | bar: Cronograma AGO
Adicionales | Dar respuesta a solicitud de la Fiscalía a solicitud de Fernando Orozco | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno |  | Lideres de Cada Proceso | [14 empty] | Radicado | 0% | 2018-07-27 | Radicado 2018EE14963 el 27 de Julio de 2018 \\10.216.160.201\control interno\2018\4. APOYO\7. Entes de Control_Áreas\ConsolidaControInterno\2018ER10430_Fiscalia | Se dio respuesta a la fiscalía con radicado 2018EE14963 el 27 de Julio de 2018 | Actividad ejecutada | 0% | bar: Cronograma JUL
Adicionales | Participación e intervención en los comités: Comité de inventarios de bienes muebles e inmuebles Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de Conciliación Comité Financiero | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno |  | Lideres de Cada Proceso | [14 empty] | Actas de comité | 0% |  | Actas de comité en custodia de los secretarios de los comité mencionados | Se participó e intervino en los comités: Comité de inventarios de bienes muebles e inmuebles Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de Conciliación Comité Financiero | Actividad ejecutada | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Firma

## Listas Desplegables
Actividades | Código
Auditoría | CRITERIO1
Adicionales | CRITERIO2
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4
Informes de Ley | CRITERIO5
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6
Relación con entes de control externos | CRITERIO7
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8
Lider
Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno
Profesionales | Codigo Color | Rol
Carolina Montoya Duque | 1 | Contador
Claudia Yanet D'Antonio Adame | 2
Fernando Reinoso Guerra | 3 | Ingeniero
Graciela Zabala Rico | 4 | Contador
Jonnathan Andrés Lara Herrera | 5 | Ingeniero
Monica Andrea Bustamante Portela | 6
Abogado nuevo | 7
Todos
Cuadro de Ponderación | Ponderación
Auditoría | CRITERIO1
Planeación - Plan de auditoría | 2% | 2%
Planeación - Listas de verificación | 7% | 5%
Planeación - Comunicación de envío | 8% | 1%
Planeación - Reunión de apertura | 10% | 2%
Trabajo de campo - Recolección de Evidencias | 35% | 25%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 60% | 25%
Informe preliminar - Elaboración | 69% | 9%
Informe preliminar - Revisado por ACI | 74% | 5%
Informe preliminar - Comunicación de envío | 77% | 3%
Informe preliminar - Reunión de validación de hallazgos | 80% | 3%
Informe Final - Revisión de evidencias nuevas | 85% | 5%
Informe Final - Elaboración | 90% | 5%
Informe Final - Comunicación de envío | 95% | 5%
Informe Final - Publicación (web,intranet y carpeta de calidad) | 100% | 5%
Adicionales | CRITERIO2
Actividad programada | 10%
Actividad ejecutada | 100%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3
Diseño o planeación de la acción | 10%
Ejecución de la acción planteada | 80%
Entrega, publicación o socialización de resultados | 100%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4
Programación | 10%
Trabajo de campo | 50%
Informe preliminar elaborado | 60%
Informe entregado a mesa de validación de hallazgos | 80%
Informe Final (Entregado y publicado) | 100%
Informes de Ley | CRITERIO5
Informe Elaborado | 70%
Informe Revisado | 90%
Informe Entregado y Publicado | 100%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6
Programación | 10%
Trabajo de campo | 50%
Informe preliminar elaborado | 80%
Informe Final (Entregado y publicado) | 100%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7
Criterio a | 10%
Criterio b | 50%
Criterio c | 80%
Criterio d | 100%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8
Planeación | 20%
Trabajo de campo - recolección de evidencias | 70%
Informe Final (Entregado y publicado) | 100%
Proceso | Dependencia responsable | Líder responsable
Gestión Estratégica | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Dirección Jurídica | Director Jurídico
Gestión de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Director de Reasentamientos Humanos
Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Director de Urbanizaciones y Titulación
Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Director de Mejoramiento de Barrios
Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Director de Mejoramiento de Vivienda
Servicio al Ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Director de Gestión Corporativa y CID
Gestión Administrativa | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Documental | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
Adquisición de Bienes y Servicios | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Director de Gestión Corporativa y CID
Evaluación de la Gestión | Asesoría de Control Interno | Asesor de Control Interno
Gestión del Control Interno Disciplinario | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Director de Gestión Corporativa y CID
Todos los Procesos | Todas las dependencias | Lideres de Cada Proceso