## Hoja1
Etiquetas de fila | Suma de Ponderación | Suma de Aporte al Avance del PAA
Adicionales | 0.12 | 0.12
Auditoría | 0.16 | 0.022208
Enfoque hacia la Prevención | 0.12 | 0.03882
Evaluación de la Gestión del Riesgo | 0.12 | 0.04
Informes de Ley | 0.12 | 0.05701
Liderazgo Estratégico | 0.12 | 0
Relación con entes de control externos | 0.12 | 0.04125
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | 0.12 | 0.0388
Total general | 1 | 0.35809
|  |  | Informes de Ley | 12% | 5.701%
|  |  | Seguimiento a Planes de Mejoramiento | 12% | 3.88%
|  |  | Auditoría | 16% | 2.221%
|  |  | Relación con entes de control externos | 12% | 4.125%
|  |  | Evaluación de la Gestión del Riesgo | 12% | 4%
|  |  | Enfoque hacia la Prevención | 12% | 3.882%
|  |  | Liderazgo Estratégico | 12% | 0%
|  |  | Adicionales | 12% | 12%
|  |  | Total general | 100% | 35.81%

## Formato PAA
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [20 empty] | Código | 208-CI-Ft-04
[25 empty] | Versión | 5
[25 empty] | Vigente desde | 2018-02-01
Nombre de la Entidad |  |  |  |  | Objetivo del PAA: | [11 empty] | Alcance del PAA:
Caja de la Vivienda Popular |  |  |  |  | Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el SCI, MIPG, la gestión y los resultados de los procesos de la CVP, así como evaluar el cumplimiento de los planes y realizar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría basados en riesgos y con enfoque hacia la prevención, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo del SIC. | [11 empty] | El Plan Anual de Auditorías se aplicará a los 16 procesos identificados en la resolución interna 4978 de 2017 del mapa de procesos de la CVP, así como a las dependencias y áreas funcionales que los conforman.
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
Ivonne Andrea Torres Cruz
Cargo |  |  |  |  | Recursos: | [11 empty] | Criterios:
Asesora de Control Interno - Código 105 - Grado 01 |  |  |  |  | Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Asesoría de Control Interno Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad en modo de consulta y conectividad Financieros: presupuesto asignado | [11 empty] | 1. Requisitos legales (normas y estándares) 2. Resultado de las auditorías externas e internas 2018 3. Estado del Plan de Mejoramiento interno y externo 4. Resultado de cumplimento de la gestión 5. Estado de implementación y sostenibilidad del MIPG y del MECI 6. Estado de los procesos
Soporte de Aprobación |  |  | Fecha de Aprobación | Vigencia del Plan
Acta de Reunión - Comité del Sistema Integrado de Gestión |  |  | 2019-02-11 | 2019
Talento Humano Cantidad |  | Cantidad personas que conforman la entidad |  | Personas de CI | N° Aux Administrativos | N° de Técnicos | N° Profesionales |  | N° Prof. Especializados |  |  |  | N° Asesores
|  | 117 funcionarios + 318 contratistas = 435 personas |  | 8 | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | 2019-01-01: Cronograma | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Seguimiento |  |  | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Inicio | Fecha Fin | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Fecha de Cierre de la Actividad | Evidencias | Observaciones | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA | diferencia
Auditoría | Decreto 371 de 2010 Artículo 2°._ DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL. | Adquisición de bienes y servicios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | 1. Plan de auditoría 2. Memo de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware), Cordis 2019IE1176 del 08Feb2019 2. Correo de entrega del plan y de la comunicación 3. Agenda para reunión 4. Listado de asistencia y registro de reunión de apertura 5. Memo de alcance de auditoría 2019IE4996 del 08Abr2019 (ampliación en 2 meses) 6. Solitudes de información contractual, técnica, contable y administrativa. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\19.03 inf. Auditorias C. I\19.03 INTERNAS\03. DNDA - INVENTARIOS\4. Ejecución de la auditoría especial | Se planeó hacer el informe en conjunto con la auditoría de inventarios (hardware y software), sin embargo, no se mostraron los resultados de este seguimiento en el informe final, por lo tanto, se decidió que se elaborara un informe independiente. De este seguimiento se ha hecho lo siguiente: 1. Planificación del trabajo en auditoría de inventarios 2. Recolección de información 3. Al 30Jun2019, estaba en etapa de análisis de información y recolección adicional de información | Trabajo de campo - Análisis de Información | 0.3968% | 0.2432%
Auditoría | Decreto 371 de 2010 Artículo 3º - DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL. | Servicio al Ciudadano | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-03-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | 1. Memo de solicitud de información 2019IE2914 del 07Mar2019 2. Rta Memo 2019IE4204 del 26Mar2019 3. Correos electrónicos de solicitud adicional y respuesta. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\.036.12 PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS\I y II sem 2018\EVIDENCIAS ADICIONALES PQRSD I SEM 2018\5.1.8 4. Informes en borrador y ajuste en ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\.036.12 PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS\I y II sem 2018\Informes | En marzo inició la planeación del informe. Se solicitó información para ser entregada el 21 de marzo, sin embargo fue remitida por la dependencia hasta el 26 de marzo. En el desarrollo del trabajo se hizo necesario solicitar información adicional a Corporativa y a Servicio al Ciudadano sobre denuncias por actos de corrupción, las cuales fueron constatadas satisfactoriamente (solicitud (de Marcela Urrea) y respuesta por correo electrónico(Corporativa y Servicio al Ciudadano)). El informe se elaboró y se entregó en borrador por correo electrónico a la ACI el 31May2019, con ajustes el 06Jun2019 y se encuentra en revisión. | Informe preliminar - Revisado por ACI | 0.4928% | 0.1472%
Auditoría | Seguimiento a los procesos judiciales - SIPROJ | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2019-05-02 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | Se evidencia una carpeta con información para la planificación del trabajo, así mismo está el correo de solicitud y de respuesta. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\19.04 INF. DE GESTIÓN\SIPROJ | El informe tiene un retraso en el inicio de la actividad. El 28May2019 se solicitó información y se dio respuesta el 30May2019. Al 30Jun2019, está en etapa de análisis de la información recolectada. | Trabajo de campo - Análisis de Información | 0.3968% | 0.2432% | bar: Cronograma MAY
Auditoría | Seguimiento a los indicadores de gestión y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-02 | 2019-08-15 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64% | bar: Cronograma JUL
Auditoría | Constitución Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | Tres correos electrónicos de solicitud de información del 25Jun2019: incapacidades de la funcionaria responsable, póliza que ampara a la funcionaria responsable, cuenta corriente de la caja menor. La respuesta fue entregada por correo electrónico el 26Jun2019. | El informe tiene un retraso en el inicio de la actividad. El 25Jun2019 se solicitó información por medio de tres correos electrónicos. Al 30Jun2019, está en etapa de recolección de evidencias. | Trabajo de campo - Recolección de Evidencias | 0.2368% | 0.4032%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | No se ha dado inicio a la actividad y presenta retrasos | No se ha dado inicio a la actividad y presenta retrasos |  | 0% | 0.64%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2019-07-02 | 2019-11-20 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64% | bar: Cronograma JUL
Auditoría | Arqueo Caja fuerte | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-09-20 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido |  | 0% | 0.64%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-05-02 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | 1. Memo de solicitud de información 2019IE2914 del 07Mar2019 2. Rta Memo 2019IE4204 del 26Mar2019 3. Correos electrónicos de solicitud adicional y respuesta. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\.036.12 PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS\I y II sem 2018\EVIDENCIAS ADICIONALES PQRSD I SEM 2018\5.1.8 4. Informes en borrador y ajuste en ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\.036.12 PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS\I y II sem 2018\Informes | En marzo inició la planeación del informe. Se solicitó información para ser entregada el 21 de marzo, sin embargo fue remitida por la dependencia hasta el 26 de marzo. En el desarrollo del trabajo se hizo necesario solicitar información adicional a Corporativa y a Servicio al Ciudadano sobre denuncias por actos de corrupción, las cuales fueron constatadas satisfactoriamente (solicitud (de Marcela Urrea) y respuesta por correo electrónico(Corporativa y Servicio al Ciudadano)). El informe se elaboró y se entregó en borrador por correo electrónico a la ACI el 31May2019, con ajustes el 06Jun2019 y se encuentra en revisión. | Informe preliminar - Revisado por ACI | 0.4928% | 0.1472% | bar: Cronograma MAY
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-07-02 | 2019-08-15 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64% | bar: Cronograma JUL
Auditoría | Decreto 1072 de 2015 - SGSST - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Subdirector Administrativo | 2019-10-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-02 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | No se ha dado inicio a la actividad y presenta retrasos | No se ha dado inicio a la actividad y presenta retrasos |  | 0% | 0.64%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-01 | 2019-08-20 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-01 | 2019-11-20 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64%
Auditoría | Seguimiento al plan de implementación del MIPG | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-02 | 2019-09-20 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64% | bar: Cronograma SEP
Auditoría | Seguimiento a las historias laborales | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-08-01 | 2019-08-20 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64%
Auditoría | Seguimiento al Producto No Conforme | Todos los Procesos | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-08-01 | 2019-08-20 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64%
Auditoría | Seguimiento al PINAR | Gestión Documental | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Subdirector Administrativo | 2019-08-01 | 2019-08-20 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64%
Liderazgo Estratégico | Verificación de la oportunidad y contenido de las herramientas de gestión de la CVP y su seguimiento: PAG, PAAC, mapa de riesgos, proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-10-15 | 2019-11-15 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0% | 1.5% | bar: Cronograma OCT
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-01-16 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-01-17 | Informe de evaluación III cuatrimestre de 2018 Memorando 2019IE260 del 16Ene2019 Correo verificación publicación en página web el 17Ene2019 | En enero se realizó verificación del cumplimiento del PAAC y se presentó informe con memorando de fecha el día 16Ene2019 con radicado Cordis No.2019IE260 y se publicó en página web el 17Ene2019 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0% | bar: Cronograma ENE
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-05-02 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-05-15 | Memo sol 2019IE5856 del 23Abr2019 Informe de seguimiento I cuatrimestre de 2019 Memorando 2019IE7329 del 15May2019 Correo verificación publicación en página web el 15May2019 | Se realizó el primer seguimiento del PAAC del 2019 con memorando del 23Abr2019 con Cordis 2019IE5856 y se realizó el informe de seguimiento al PAAC vigencia 2019, con memorando del 15May2019 con Cordis 2019IE7329 y se publicó en la página web el 15May2019 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0% | bar: Cronograma MAY
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-09-02 | 2019-09-13 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0% | 2% | bar: Cronograma SEP
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría regular | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-06-27 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-07-04 | Las evidencias de las solicitudes y respuestas, así como del informe preliminar y final se encuentran en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\19.03 inf. Auditorias C. I\19.03 EXTERNAS\PAD_2019_VIG_2018_Contraloria | La auditoría de regularidad inició el 02Ene2019 y finalizó el 18Jun2019 con la entrega del informe final con 17 hallazgos. El plan de mejoramiento se formuló y se subió al sistema SIVICOF el 04Jul2019 | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75% | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 1 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-06-28 | 2019-09-24 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  | Oficios de sol. 1.2019ER10050 2.2019ER8787 rta - 2019EE10200 3.2019ER8393 rta -2019EE9706 4.2019ER10346 rta - 2019EE11758 | Se ha dado respuesta ha todas las solicitudes oportunamente | Recepción de solicitud | 0.075% | 0.675% | bar: Cronograma JUN
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 2 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-09-25 | 2019-12-23 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0% | 0.75% | bar: Cronograma SEP
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-05-02 | 2019-05-22 | [12 empty] | Informe | 2% |  | 1. Memo sol 2019IE7513 del 22 May2019. 2. Correo de solicitud del seguimiento por autocontrol del 22May2019. 3. Cuadro de control de entrega del seguimiento por parte de los responsables. 4. Correo electrónico del 02Jul2019, con el informe y la matriz de seguimiento a la ACI. | Se preparó instructivo para diligenciar el autocontrol y seguimiento al PM, se revisó y preparó la matriz del seguimiento al PM por procesos. Se remitió memorando y matriz por correo electrónico con plazo para entregar el seguimiento el 28May2019. Todos los procesos responsables remitieron el seguimiento en la fecha correspondiente. Se realizó análisis de la información, se elaboró el seguimiento en la matriz y se preparó el informe de seguimiento, que fue entregado por correo electrónico a la ACI el 02Jul2019. Informe que se encuentra en revisión para su entrega a los responsables. | Informe - Revisión por ACI | 1.88% | 0.12% | bar: Cronograma MAY
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-11-01 | 2019-11-20 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0% | 2%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-02-11 | 1. Memo sol 2019IE679 del 22Ene2019, informa seguimiento y solicita evidencias de cumplimiento de acciones PM. 2. Respuestas a solicitud en ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\28 PLANES\EXTERNO\CONTRALORIA\IV Seg 2018\2019IE679. 3. Informe de Seguimiento. Corte (31-Dic-2018). 4. Memo entrega informe seguimiento al PM 2019IE1135 del 07Feb2019. 5. Matriz de seguimiento al PM, archivo: Plan de Mejoramiento Contraloría Corte (31-Dic-2018).Descargar. 6. Correo Publicación seg PM Contraloría. | Se realizó el último seguimiento del PM de la contraloría con corte al 31Dic2018. Se preparó la matriz de seguimiento, se solicitaron las evidencias de cumplimiento, se analizaron, se elaboró el informe y la matriz con el seguimiento actualizado. Se solicitó publicación en la página web de la entidad y quedó publicado el 11Feb2019. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-03-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-06-27 | 1. Memo sol 2019IE1326 del 14Feb2019, informa seguimiento y solicita evidencias de cumplimiento de acciones PM. 2. Correo Institucional 18Feb2019 donde se informa el seguimiento. 3. Actas de reunión y evidencias de seguimiento en ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\28 PLANES\EXTERNO\CONTRALORIA\I Seg 2019. 4. Pantallazos de la Agenda a dependencias para seguimiento. 5. Informe de Seguimiento. Corte (14Feb2019) por correo electrónico a ACI del 26Mar2019 (falta publicar el informe en la web). 6. Matriz de seguimiento al PM, archivo: Plan de Mejoramiento Contraloría. Corte (14-Feb-2019).Descargar. 7. Correo Publicación seg PM Contraloría. | Se realizó el primer seguimiento del PM de la contraloría con corte al 14Feb2019. Se preparó la matriz de seguimiento, se solicitaron las evidencias de cumplimiento, se analizaron, se elaboró el informe y la matriz con el seguimiento actualizado. El informe y la matriz quedaron terminados el 26MAr2019. Se solicitó publicación en la página web de la entidad únicamente de la matriz de seguimiento, que quedó publicada el 27Jun2019. El informe está aún para revisión y publicación. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-06-04 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  | 1. Memo sol 2019IE9618 del 27Jun2019, informa seguimiento y solicita evidencias de cumplimiento de acciones PM. 2. Actas de reunión y evidencias de seguimiento en ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\28 PLANES\EXTERNO\CONTRALORIA\II Seg 2019. 3. Matriz de seguimiento al PM, archivo: Plan de Mejoramiento Contraloría. Corte (30-Jun-2019).Descargar. | Se realizó el segundo seguimiento del PM de la contraloría con corte al 30Jun2019. Se preparó la matriz de seguimiento, se solicitaron las evidencias de cumplimiento, se analizaron, se elaboró la matriz con el seguimiento actualizado. La matriz quedó terminada el 05Jul2019. Está pendiente la solicitud de publicación en la página web de la entidad. Va a elaborarse un informe en diapositivas para entregar resumen a los responsables. | Informe - Comunicación de envío | 1.9% | 0.1% | bar: Cronograma JUN
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-11-01 | 2019-11-20 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0% | 2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-01-02 | 2019-01-10 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-01-10 | Oficio del 10Ene2019 Cordis 2019EE256. | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió al Personero delegado para las finanzas y el desarrollo económico. Se radicó con Oficio del 10Ene2019 Cordis 2019EE256. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-02-01 | 2019-02-08 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-02-11 | Oficio del 11Feb2019 Cordis 2019EE2019. | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió al Personero delegado para las finanzas y el desarrollo económico. Se radicó con Oficio del 11Feb2019 Cordis 2019EE2019. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-03-01 | 2019-03-08 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-11 | Oficio del 11Mar2019 Cordis 2019EE3787. | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió al Personero delegado para las finanzas y el desarrollo económico. Se radicó con Oficio del 11Mar2019 Cordis 2019EE3787. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0% | bar: Cronograma MAR
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-04-08 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-04-10 | Oficio del 10Abr2019 Cordis 2019EE5984. | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió al Personero delegado para las finanzas y el desarrollo económico. Se radicó con Oficio del 10Abr2019 Cordis 2019EE5984. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0% | bar: Cronograma ABR
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-05-02 | 2019-05-09 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-05-09 | Oficio del 09May2019 Cordis 2019EE7261. | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió al Personero delegado para las finanzas y el desarrollo económico. Se radicó con Oficio del 09May2019 Cordis 2019EE7261. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0% | bar: Cronograma MAY
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-06-04 | 2019-06-11 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-06-12 | Oficio del 12Jun2019 Cordis 2019EE10144. | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió al Personero delegado para las finanzas y el desarrollo económico. Se radicó con Oficio del 12Jun2019 Cordis 2019EE10144. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0% | bar: Cronograma JUN
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-07-02 | 2019-07-09 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3% | bar: Cronograma JUL
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-08-01 | 2019-08-12 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-09-02 | 2019-09-09 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3% | bar: Cronograma SEP
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-10-01 | 2019-10-08 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-11-01 | 2019-11-12 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-12-02 | 2019-12-09 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3% | bar: Cronograma DIC
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-11 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-01-11 | Se tiene evidencias pantallazos del certificado y oficio dirigido a la Contraloría de Bogotá con asunto de CBN -1092-Certificado de no Existencia de Deuda Pública * *Certificado de Recepción de Información | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-09 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-02-11 | Se tiene evidencias pantallazos del certificado y oficio dirigido a la Contraloría de Bogotá con asunto de CBN -1092-1005 *Certificado de no Existencia de Deuda Pública, *Certificado de Recepción de Información *Formato en Excel Reporte deuda pública *Registro de reuniones | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-03-11 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-03-12 | Se tiene evidencias pantallazos del certificado y oficio dirigido a la Contraloría de Bogotá con asunto de CBN -1092-1005 *Certificado de no Existencia de Deuda Pública, *Certificado de Recepción de Información *Formato en Excel Reporte deuda pública *Registro de reuniones | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-09 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-04-09 | Se tiene evidencias pantallazos del certificado y oficio dirigido a la Contraloría de Bogotá con asunto de CBN -1092-1005 *Certificado de no Existencia de Deuda Pública, *Certificado de Recepción de Información *Formato en Excel Reporte deuda pública *Registro de reuniones | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-05-02 | 2019-05-10 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-05-10 | Se tiene evidencias pantallazos del certificado y oficio dirigido a la Contraloría de Bogotá con asunto de CBN -1092-1005 *Certificado de no Existencia de Deuda Pública, *Certificado de Recepción de Información *Formato en Excel Reporte deuda pública *Registro de reuniones | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75% | 0% | bar: Cronograma MAY
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-06-04 | 2019-06-12 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-06-12 | Se tiene evidencias pantallazos del certificado y oficio dirigido a la Contraloría de Bogotá con asunto de CBN -1092-1005 *Certificado de no Existencia de Deuda Pública, *Certificado de Recepción de Información *Formato en Excel Reporte deuda pública *Registro de reuniones | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75% | 0% | bar: Cronograma JUN
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-07-02 | 2019-07-10 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0% | 0.75% | bar: Cronograma JUL
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-08-13 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0% | 0.75%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-09-02 | 2019-09-10 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0% | 0.75% | bar: Cronograma SEP
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-09 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0% | 0.75%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-13 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0% | 0.75%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-12-02 | 2019-12-10 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0% | 0.75% | bar: Cronograma DIC
Relación con entes de control externos | Informe cuenta anual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-15 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-02-15 | 1. Memo sol 2019IE176 del 14Ene2019. 2. Evidencias de solicitudes, respuestas e informes finales presentados en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\19.01 INF. A ENTIDADES DE CONTROL Y VIG\SIVICOF\CUENTA ANUAL. 3. Certificado de Recepción de Información. | Se revisó la normatividad relacionada con la cuenta anual, se revisaron los informes a presentar, se asignaron responsables, se elaboró memorando de solicitud de información, se acompañó a los responsables en la elaboración de la información a reportar, se revisó la información a reportar, se cargó en el sistema SIVICOF y se descargó el certificado de recepción de información ante la Contraloría. | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75% | 0%
Informes de Ley | Evaluación por dependencias. Ley 909 de 2005 - Acuerdo CNSC 565 de 2016 - Circular 004 de 2005 consejo asesor del gobierno nacional | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-10 | 2019-02-22 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-02-28 | Memorando 2019IE931 para TIC. Memorando 2019IE932 para Planeación. Memorando 2019IE933 para DUT. Memorando 2019IE935 para Reas. Memorando 2019IE938 para Comunicaciones. Memorando 2019IE1140 vivienda. Memorando 2019IE1141 Financiera. Memorando 2019IE1143 Jurídica. Memorando 2019IE1144 Barrios. Memorando 2019IE1182 Administrativa. Memorando 2019IE1183 Corporativa. Memorando 2019IE1186. Presentación de la evaluación en el comité CCICI del 11Feb2019. | Se realizó la Evaluación por dependencias, de acuerdo con la Ley 909 de 2005 - Acuerdo CNSC 565 de 2016 - Circular 004 de 2005 consejo asesor del gobierno nacional en asuntos de control interno. Se entregó el resultado por dependencia y uno unificado para la Subdirección Administrativa. Se realizó presentación de los resultados de la evaluación en el comité CCICI del 11Feb2019 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Control Interno Contable durante la vigencia 2018. Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y Resolución 193 de 2016 del Contador General de la Nación. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-02-28 | 1. Memo 2019IE2674 del 28Feb2019 con informe de CIC. 2. Actas de Reunión. 3. Formularios de información. 4. Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable. 5. Evidencias en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\19.04 INF. DE GESTIÓN\CONTROL INTERNO CONTABLE | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entregó a la CGN y al representante legal de la CVP. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-02-01 | 1. Memo sol 2019IE3 de 02Ene2019 2. Memorando 2019IE922 del 31Ene2019 donde se entrega el informe 3. Cuadro Austeridad del gasto 4. Informe de Austeridad del gasto 5. Correo de solicitud de publicación y correo evidencia de la publicación en la página web | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entregó al representante legal de la CVP. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  | 1. Memo sol 2019IE4648 del 04Abr2019 2. Memo 2019IE5984 del 30Abr2019 donde se entrega el informe 3. Cuadro Austeridad del gasto 4. Informe de Austeridad del gasto | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entregó al representante legal de la CVP. No se ha solicitado la publicación del informe. | Informe - Comunicación de envío | 0.285% | 0.015%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-07-02 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3% | bar: Cronograma JUL
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-10-01 | 2019-10-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3%
Informes de Ley | Informe FURAG - Reporte en aplicativo página de la Función Publica | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-15 | 1. Memorando 2019IE1309 del 14Feb2019 2. Registro de reuniones con fecha del 20Feb2019 y 22feb2019 3. Certificado de cumplimiento reporte FURAG II del 07Mar2019 4. Informe FURAG II (con certificado de cargue y preguntas y respuestas) 5. Correo evidencia de publicación del certificado e informe del FURAG II | Mediante Memorando 2019IE1309 del 14Feb2019 se solicitó a las dependencias la información para reportar el furag II. Se realizó el reporte de acuerdo con la metodología del FURAG del DAFP. Se compilaron las preguntas y respuestas, junto con el certificado de cargue de la información en el sistema y se solicitó la publicación en la página web. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-03-14 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-14 | 1. Memo Sol 2019IE1286 del 13Feb2019 y 2019IE1313 del 14Feb2019. 2. Respuestas a solicitudes de información en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\19.04 INF. DE GESTIÓN\PORMENORIZADO\01 CUATRIMESTRE 3. Memo entrega informe 2019IE3959 del 14Mar2019 4. Informe pormenorizado y matriz de seguimiento 5. Correo de solicitud de publicación y evidencia de la publicación en la página web | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entregó al representante legal de la CVP. No se ha solicitado la publicación del informe. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-06-04 | 2019-07-11 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  | La matriz de seguimiento y el informe pormenorizado se encuentran en construcción en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\19.04 INF. DE GESTIÓN\PORMENORIZADO\02 CUATRIMESTRE | Para este informe cuatrimestral, se decidió tomar como base el resultado de todos los informes producidos por el área durante la vigencia 2019 (hallazgos, conclusiones y recomendaciones) y cruzar la información con los cinco componentes del MECI según la dimensión 7 del MIPG. Por lo cual no se hizo necesario solicitar información a las dependencias. Al 30Jun2019, el informe estaba en construcción. | Informe - Elaboración | 0.255% | 0.045% | bar: Cronograma JUN to Cronograma JUL
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-10-01 | 2019-11-12 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3%
Informes de Ley | Formulación PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-02-11 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-02-11 | 1. Correo Convocatoria 1er CICCI - 11feb2019. 2. Presentación Comité ICCI 11Feb2019 Aprobación PAA. 3. Resolución 5658 13Dic2018 Comité Control Interno CVP. 4. Correo delegación Director General Comité ICCI 11Feb2019. 5. Listado asistencia comité control interno 11Feb2019. 6. El Acta de Reunión se encuentra archivada en: \\10.216.160.201\control interno\2019\02.01 Actas Comité C. I\COMITE C. I\02. 11Feb2019 7. Ruta de formulación del PAA: \\10.216.160.201\control interno\2019\19.03 inf. Auditorias C. I\19.03 INTERNAS\0. PAA\01. Formulación | Se aprobó el PAA en Comité CICCI del 11Feb2019. El Acta de Reunión se encuentra archivada en: \\10.216.160.201\control interno\2019\02.01 Actas Comité C. I\COMITE C. I\02. 11Feb2019 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-09 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-01-28 | 1. Correo de entrega del seguimiento a la OAP del 28Ene2019. 2. Ruta último seguimiento de 2018: \\10.216.160.201\control interno\2018\1. 068 AUDITORÍAS\068.1 INTERNAS\0. ProgramaAnualAuditorías | Se realizó el último seguimiento del PAA del 2018 dando cumplimiento al 90,4% a sus actividades pactadas por cada uno de sus integrantes. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-05 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-04-29 | 1. Correo de entrega del seguimiento a la OAP del 29Abr2019. 2. Ruta del primer seguimiento: \\10.216.160.201\control interno\2019\19.03 inf. Auditorias C. I\19.03 INTERNAS\0. PAA\02. I Seg | Se realizó el primer seguimiento al PAA con corte al 31 de marzo de 2019, siendo remitido por correo electrónico a la OAP el 29Abr2019 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-07-02 | 2019-07-08 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3% | bar: Cronograma JUL
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-07 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-02-04 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-02-04 | 1. Memo sol 2019IE44 y 2019IE45 del 08Ene2019 2. Memo Rta 2019IE318 del 21Ene2019 y 2019IE823 del 28Ene2019 3. Correo institucional el 04Feb2019, a la funcionaria de la alcaldía con la evidencia del cargue del reporte de seguimiento en el aplicativo de formulario de google | Se realizó el reporte del decreto 2015 correspondiente al avance en las metas del PDD con corte al 31Dic2018. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-05-03 | 1. Memo sol 2019IE5026 y 2019IE5024 del 08Abr2019 2. Memo Rta 2019IE5916 del 25Abr2019 y 2019IE5461 del 09Abr2019 3. Se remitió a través del aplicativo de la DDDI los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo de 2019. 4. Ruta de la información: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\19.02 INF. A OTROS ORGANISMOS\DECRETO 215\I Trim 2019 5. Se elaboró informe que fue remitido a la ACI el 16May2019, sin revisión | Se realizó el reporte del decreto 2015 correspondiente al avance en las metas del PDD con corte al 31Mar2019 y se remitió a través del aplicativo de la DDDI los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo de 2019 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-02 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3% | bar: Cronograma JUL
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-10-01 | 2019-10-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-01-16 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-01-16 | Informe de evaluación III cuatrimestre de 2018 Memorando 2019IE260 del 16Ene2019 Correo verificación publicación en página web el 17Ene2019 | En enero se realizó verificación del cumplimiento del PAAC y se presentó informe con memorando de fecha el día 16Ene2019 con radicado Cordis No.2019IE260 y se publicó en página web el 17Ene2019 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-05-02 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-05-15 | Memo sol 2019IE5856 del 23Abr2019 Informe de seguimiento I cuatrimestre de 2019 Memorando 2019IE7329 del 15May2019 Correo verificación publicación en página web el 15May2019 | Se realizó el primer seguimiento del PAAC del 2019 con memorando del 23Abr2019 con Cordis 2019IE5856 y se realizó el informe de seguimiento al PAAC vigencia 2019, con memorando del 15May2019 con Cordis 2019IE7329 y se publicó en la página web el 15May2019 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0% | bar: Cronograma MAY
Evaluación de la Gestión del Riesgo | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-09-02 | 2019-09-13 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0% | 2% | bar: Cronograma SEP
Informes de Ley | Revisión por la Dirección- información a cargo de control interno | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-02 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-05-20 | 01. Correo entrega información a cargo de control interno para OAP el 20MAy2019. 02. Informe de Control Interno para la revisión por la dirección del 20May2019. 03. Presentación con la información a cargo de Control Interno del 20May2019. | De acuerdo con solicitud efectuada por la OAP, se realizó informe y presentación de los puntos a cargo de Control Interno para el informe de revisión por la dirección. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0% | bar: Cronograma MAY
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-04-01 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-05-15 | 1. Memo sol 2019IE5783 del 16Abr2019 2. Memo Rta 2019IE5941, 2019IE5951, 2019IE5953 y 2019IE5954 3. Oficio 2019EE7635 del 15May2019 4. Informe Directiva 003 5. Información en ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\19.02 INF. A OTROS ORGANISMOS\DIRECTIVA 003\I Periodo 2019 | Se revisó la normatividad , se planeó el trabajo, se solicitó la información a los diferentes responsables, se asesoró en la entrega de la información a control interno, se analizaron las respuestas, se solicitó información adicional en los casos requeridos. Se elaboró el informe, se presentó al Director de Gestión Corporativa para su firma en el informe. Se remitió el informe a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios el 15May2019. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-10-01 | 2019-11-15 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | 0.3%
Informes de Ley | Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Circular 17 de 2011 | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-03-15 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-15 | 1. Memo sol 2019IE2912 del 07Mar2019 2. Memo Rta 2019IE3909 del 13Mar2019 y se realizó el reporte en el aplicativo disponible para tal fin. 3. Correo de reporte 4. Reporte a la DNDA del 13Mar2019 | Se solicitó información a la Oficina TIC, nos dan respuesta el 13/03/2019 y el 13/03/2019 se realizó el reporte en el aplicativo disponible para tal fin. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Informe Marco Normativo Contable Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-02-01 | 1. Memo sol 2019IE5 del 02Ene2019. 2. Memo Rta 2019IE112 del 10Ene2019. 3. Memo entrega informe 2019IE927 del 31Ene2019. 4. Informe de seguimiento al NMNC. 5. Correo solicitud publicación web del 01Feb2019 6. Correo evidencia de publicación en web del 06Feb2019 | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entregó al representante legal. | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3% | 0%
Informes de Ley | Informe Marco Normativo Contable Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.4% | 2019-05-06 | 1. Memo sol 2019IE5040 del 08Abr2019. 2. Memo Rta 2019IE5811 del 17Abr2019. 3. Memo entrega informe 2019IE5987 del 30Abr2019. 4. Informe de seguimiento al NMNC. 5. Correo solicitud publicación web del 03May2019. 6. Correo evidencia de publicación en web del 06May2019. | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entregó al representante legal. Este informe estaba inicialmente a cargo de la profesional Graciela Zabala, pero debido a la carga de trabajo, fue reasignada su elaboración a la profesional Marcela Urrea | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.4% | 0%
Informes de Ley | Informe Marco Normativo Contable Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2019-07-02 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.4% |  |  |  |  | 0% | 0.4% | bar: Cronograma JUL
Informes de Ley | Informe Marco Normativo Contable Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2019-10-01 | 2019-10-30 | [12 empty] | Informe | 0.4% |  |  |  |  | 0% | 0.4%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-09 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  | No se realizó revisión y actualización del normograma. Actividad no ejecutada | No se realizó revisión y actualización del normograma. Actividad no ejecutada |  | 0% | 0.41% | bar: Cronograma ENE
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-07 | [12 empty] | Normograma | 0.41% | 2019-02-01 | Se remitió correo electrónico del 01Feb2019, con el normograma actualizado | Se remitió correo a la Oficina Asesora de Planeación con la Matriz del normograma actualizado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-03-07 | [12 empty] | Normograma | 0.41% | 2019-03-08 | Se remitió correo del 08Mar2019, donde se informó que no era necesario la actualización del normograma | Se revisó la normatividad y no se hizo necesario la actualización del normograma | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-05 | [12 empty] | Normograma | 0.41% | 2019-04-22 | Se remitió correo y actualización del 22Abr2019,con el normograma actualizado | Se remitió correo a la Oficina Asesora de Planeación con la Matriz del normograma actualizado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-05-02 | 2019-05-08 | [12 empty] | Normograma | 0.41% | 2019-05-07 | Se remitió correo y actualización del 07May2019,con el normograma actualizado | Se remitió correo a la Oficina Asesora de Planeación con la Matriz del normograma actualizado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0% | bar: Cronograma MAY
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-06-04 | 2019-06-10 | [12 empty] | Normograma | 0.41% | 2019-06-10 | Se remitió correo del 10Junr2019, donde se informó que no era necesario la actualización del normograma | Se revisó la normatividad y no se hizo necesario la actualización del normograma | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0% | bar: Cronograma JUN
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-07-02 | 2019-07-08 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41% | bar: Cronograma JUL
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-08-09 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-09-02 | 2019-09-06 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41% | bar: Cronograma SEP
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-07 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-08 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-12-02 | 2019-12-06 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41% | bar: Cronograma DIC
Enfoque hacia la Prevención | Revisión botón de transparencia - Ley 1712 de 2014 numeral 7 a cargo de control interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Página web actualizada | 0.41% |  | 1.Memo Sol.2019IE5842 el 22Abr2019 2.Correo Electrónico del 22Abr2019 3.Ley 1712 de 2014 4.Decreto 103 de 2015 5.Resolución 3465 de 2015 expedida por el MinTic 6.Anexo resolución MITIC | La Asesora de Control Interno entregó a la técnico que realizará la labor, los lineamientos para hacer la revisión del botón a cargo de control interno, se remitió marco legal y matriz donde debe ser revisada la información. Se realizó la primera solicitud de modificación del botón para tener la información al día | Diseño o planeación de la acción | 0.041% | 0.369%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-15 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 0.41% | 2019-01-14 | 1.Alejandro Marín Cañón - 007-2019 10Ene2019 2.Asbleydi Andrea Sierra Ochoa -052-2019 14Ene2019 | Se llevaron a cabo las actividades para la contratación de los profesionales requeridos por la Asesoría de Control Interno | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-03-15 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 0.41% | 2019-03-30 | 1.Marcela Urrea Jaramillo - 448 -2019 04Mar2019 2.Diana Ximena Peña Ygaue - 453 -2019 05Mar2019 | Se llevaron a cabo las actividades para la contratación de los profesionales requeridos por la Asesoría de Control Interno | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-09 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% | 2019-01-14 | 1.Certificado de cumplimiento (SISCO) 2.Informe de supervisión 3.Informe de actividades 4.Certificado de pago de seguridad social 5.Documento Equivalente 6.Evidencias 7.se colocan los documentos pertinentes a la plataforma SECOPII | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago de los honorarios de los contratistas según el procedimiento adoptado, contratos 559-2018 Julián David Torres Bermúdez Y 560-2018 Alejandro Marín Cañón | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0% | bar: Cronograma ENE
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-07 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% | 2019-02-14 | 1.Certificado de cumplimiento (SISCO) 2.Informe de supervisión 3.Informe de actividades 4.Certificado de pago de seguridad social 5.Documento Equivalente 6.Evidencias 7.se colocan los documentos pertinentes a la plataforma SECOPII | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago de los honorarios de los contratistas según el procedimiento adoptado, contratos 007-2019; 560-2018; 052-2019 Y 756-2018 | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-03-07 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% | 2019-03-14 | 1.Certificado de cumplimiento (SISCO) 2.Informe de supervisión 3.Informe de actividades 4.Certificado de pago de seguridad social 5.Documento Equivalente 6.Evidencias 7.se colocan los documentos pertinentes a la plataforma SECOPII | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago de los honorarios de los contratistas según el procedimiento adoptado, contratos 007-2019 y 052-2019 | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-05 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% | 2019-04-12 | 1.Pago de los honorarios de los contratistas de la Asesoría de Control Interno a: Asbleydi Andrea Sierra Ochoa - 052-2019 Marcela Urrea Jaramillo - 448-2019 Diana Ximena Peña Yague- 453-2019 Alejandro Marín Cañón - 007-2019 2.Certificado de Cumplimiento (SISCO) 3.Documento equivalente 4.Informe de Actividades 5.Evidencias 6.Certificado de pago de Seguridad Social 7.Informe de Supervisión 8. tramitar documentación por plataforma SECOP II | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago de los honorarios de los contratistas de la Asesoría de Control Interno según el procedimiento adoptado. Asbleydi Andrea Sierra Ochoa, Marcela Urrea Jaramillo, Diana Ximena Peña Yagüe y Alejandro Marín Cañón | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-05-02 | 2019-05-08 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% | 2019-05-15 | 1.Pago de los honorarios de los contratistas de la Asesoría de Control Interno a: Asbleydi Andrea Sierra Ochoa - 052-2019 Marcela Urrea Jaramillo - 448-2019 Diana Ximena Peña Yague- 453-2019 Alejandro Marín Cañón - 007-2019 2.Certificado de Cumplimiento (SISCO) 3.Documento equivalente 4.Informe de Actividades 5.Evidencias 6.Certificado de pago de Seguridad Social 7.Informe de Supervisión 8. tramitar documentación por plataforma SECOP II | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago de los honorarios de los contratistas de la Asesoría de Control Interno según el procedimiento adoptado. Asbleydi Andrea Sierra Ochoa, Marcela Urrea Jaramillo, Diana Ximena Peña Yague y Alejandro Marín Cañón | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0% | bar: Cronograma MAY
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-06-04 | 2019-06-10 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% | 2019-06-17 | 1.Pago de los honorarios de los contratistas de la Asesoría de Control Interno a: Asbleydi Andrea Sierra Ochoa - 052-2019 Marcela Urrea Jaramillo - 448-2019 Diana Ximena Peña Yague- 453-2019 Alejandro Marín Cañón - 007-2019 2.Certificado de Cumplimiento (SISCO) 3.Documento equivalente 4.Informe de Actividades 5.Evidencias 6.Certificado de pago de Seguridad Social 7.Informe de Supervisión 8. tramitar documentación por plataforma SECOP II 9.Pago proveedor APPLUS COLOMBIA LTDA -471-2019 | 1. Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago de los honorarios de los contratistas de la Asesoría de Control Interno según el procedimiento adoptado. Asbleydi Andrea Sierra Ochoa, Marcela Urrea Jaramillo, Diana Ximena Peña Yague y Alejandro Marín Cañón 2. Pago de auditoría interna de calidad APPLUS COLOMBIA LDTA | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0% | bar: Cronograma JUN
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-07-02 | 2019-07-08 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41% | bar: Cronograma JUL
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-08-09 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-09-02 | 2019-09-06 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41% | bar: Cronograma SEP
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-07 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-08 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-12-02 | 2019-12-06 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41% | bar: Cronograma DIC
Enfoque hacia la Prevención | Diseño y gestión de capacitaciones para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-11-26 | [12 empty] | Listados de Asistencia | 0.41% |  | Se gestionó y se realizó la capacitación sobre las líneas de defensa y la política de control interno del MIPG | Se gestionó y se realizó la capacitación sobre las líneas de defensa y la política de control interno del MIPG | Diseño o planeación de la acción | 0.041% | 0.369%
Auditoría | Seguimiento a Comité de inventarios | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | 1.se asistió a reunión el día 18Jun2019 2.Formato de asistencia 3.Mesa de trabajo el día 19Jun2019 sobre el procedimiento de enajenación de bienes inmuebles 4.En la Auditoría Especial de Inventarios se evaluó el cumplimiento de la Resolución No.2904-29-junio-2017 5. Informe final 2019IE9688 del 02Jul2019 | Se planeó hacer el informe en conjunto con la auditoría de inventarios (hardware y software), donde se hizo una primera revisión del tema a través del análisis y verificación del cumplimiento de las disposiciones de la “Resolución 2904 del 29Jun2017 y el procedimiento “Para la administración de bienes devolutivos 208-SADM-Pr-15 versión 1 vigente desde 17/10/2014”. Lo anterior con base en la información remitida en memorando 2019IE4023 del 18 de marzo de 2019 y como complemento a la verificación se aplicó un cuestionario el 27 de mayo de 2019 al Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 10 quien ejercía su cargo al corte del 31 de diciembre de 2018. Se entregó el informe preliminar de la Auditoría el 17Jun2019 con el memorando 2019IE9286. Con 11 hallazgos y 2 oportunidades de mejora. El informe final se entrego con el memorando 2019IE9688 del 02Jul2019. Sin embargo en raíz del resultado obtenido es precisó ahondar la verificación del cumplimiento a este comité. | Trabajo de campo - Análisis de Información | 0.3968% | 0.2432%
Auditoría | Seguimiento a Comité Técnico de sostenibilidad Contable | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | No se ha dado inicio a la actividad y presenta retrasos | No se ha dado inicio a la actividad y presenta retrasos |  | 0% | 0.64%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Comité de Conciliación | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2019-08-01 | 2019-08-20 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0% | 1.5%
Auditoría | Auditoría Interna de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-03-28 | 1.Se realizaron dos reuniones con el contratista para la planeación de la auditoría el 27-mar-2019 y el 03-abr-2019. 2.Se elaboró y entregó el memorando con el plan de auditoría, 3.Se elaboraron agendas, 4.Se socializó la auditoría mediante comunicación en el comité directivo, 5.Sensibillización en dos ocasiones en todas las dependencias, 6.Se remitió pieza comunicativa. 7.La auditoría se realizó entre el 23 y el 26 de abril. 8.Se realizo comunicación de apertura mediante memorando 2019IE4585 reunión de apertura de la auditoría que se realizó el martes 23 de abril de 2019 de 7:00 am a 7:30 am en la sala de juntas de la Dirección General. 9.Cronograma de apoyo 10.Registro de reunión. 11.Entrega de informe 208-CI-Ft-01 Informe de Auditoría Interna de calidad ISO 9001-2015 (28May2019)- mediante correo electrónico | Se realizaron dos reuniones con el contratista para la planeación de la auditoría el 27-mar-2019 y el 03-abr-2019. Se elaboró y entregó el memorando con el plan de auditoría, se hicieron las agendas, se socializó la auditoría mediante comunicación en el comité directivo, sensibilización en dos ocasiones en todas las dependencias, se remitió pieza comunicativa. La auditoría se realizó entre el 23 y el 26 de abril. Se realizo comunicación de apertura mediante memorando 2019IE4585 reunión de apertura de la auditoría que se realizó el martes 23 de abril de 2019 de 7:00 am a 7:30 am en la sala de juntas de la Dirección General. Cronograma de apoyo Registro de reunión. Entrega de informe 208-CI-Ft-01 Informe de Auditoría Interna de calidad ISO 9001-2015 (28May2019) | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.64% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Gestionar el proceso de contratación de la Auditoría Interna de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-15 | 2019-02-15 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 0.52% | 2019-03-20 | 1.solicitud del cdp 2019IE179 del 14Ene2019 2.Formato Estudios previos 3.Analisis del sector -14Ene2019 4.Matriz de Análisis -14Ene2019 5.Solicitud inicio del proceso 6.Estudio de mercado 7.Codigo SISCO - 555 8.Formato de carta de presentación de la propuesta 9.Formato del oferta económica 10.Invitación pública IPMC-004 11.Acta de Inicio 471-2019 | Se realizó el trámite del proceso de mínima cuantía para lograr la contratación del externo que realizó la Auditoría Interna de Calidad, mediante el número de contrato No. 471-2019, con un acta de inicio de 20mar2019 y fecha de terminación 19may2019 por un valor de $10.115.000 | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.52% | 0% | bar: Cronograma ENE
Auditoría | Seguimiento a tutelas y a las notificaciones | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2019-07-02 | 2019-08-26 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64% | bar: Cronograma JUL
Auditoría | Realizar auditoría de proceso de Reasentamientos Humanos | Reasentamientos Humanos | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Reasentamientos Humanos | 2019-06-04 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  | No se ha dado inicio a la actividad y presenta retrasos | No se ha dado inicio a la actividad y presenta retrasos |  | 0% | 0.64% | bar: Cronograma JUN to Cronograma JUL
Auditoría | Realizar auditoría de proceso de Urbanizaciones y Titulación | Urbanizaciones y Titulación | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Urbanizaciones y Titulación | 2019-08-01 | 2019-10-21 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | 0.64% | bar: Cronograma AGO
Auditoría | Realizar auditoría de Inventarios (hardware y software) | Todos los Procesos | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-06-08 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-07-02 | 1. Reunión de apertura - Asistencia y registro de reunión 2. Lista de verificación 3. Memo apertura 2019IE1176 08Feb2019 y alcance memo 2019IE4996 del 08Abr2019 4. registro de reuniones en la ruta:\\10.216.160.201\control interno\2019\19.03 inf. Auditorias C. I\19.03 INTERNAS\03. DNDA - INVENTARIOS\4. Ejecución de la auditoría especial\Desarrollo de la lista de verificación\4.6 Actas de reunión 5. Trabajo de campo ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\19.03 inf. Auditorias C. I\19.03 INTERNAS\03. DNDA - INVENTARIOS\4. Ejecución de la auditoría especial\Desarrollo de la lista de verificación\4.2. Papeles de trabajo 6. Informe de preliminar memo 29286019IE del 17Jun2019 7. Informe Final memo 2019IE9688 del 02Jul2019 | Se realiza memorando de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware) se realizó el trabajo del campo se entregó el informe preliminar se dio plazo para que controvertir el informe y como resultado el informe final, se solicito la formulación del plan de mejoramiento | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.64% | 0%
Liderazgo Estratégico | Revisar la formulación y el avance de los siguientes planes normados por el Decreto 612 de 2018: - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-06-04 | 2019-09-20 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido |  | 0% | 1.5% | bar: Cronograma JUN
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-06-04 | 2019-09-20 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido |  | 0% | 1.5% | bar: Cronograma JUN
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Anual de Vacantes | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-06-04 | 2019-09-20 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido |  | 0% | 1.5% | bar: Cronograma JUN
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Subdirector Administrativo | 2019-06-04 | 2019-09-20 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido |  | 0% | 1.5% | bar: Cronograma JUN
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Subdirector Administrativo | 2019-06-04 | 2019-09-20 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido |  | 0% | 1.5% | bar: Cronograma JUN
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al . Plan de Incentivos Institucionales | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Subdirector Administrativo | 2019-06-04 | 2019-09-20 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido | La actividad no ha iniciado, es preciso programarla dentro del periodo establecido |  | 0% | 1.5% | bar: Cronograma JUN
Adicionales | Realizar evaluación de personal de planta | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-02-19 | [12 empty] | Evaluaciones de gestión | 3% | 2019-02-19 | \\10.216.160.201\control interno\2019\4. APOYO\4. Planta\Concertación 2019 Memorando 2019IE262 - 17Ene2019 | Se realizaron la evaluaciones de gestión a Elizabeth Cárdenas Beltrán - Planta provisional la cual se envió en el memorando 2019IE2366 el 20Feb2019 y Graciela Zabala Rico - Planta temporal en el memorando 2019IE805 del 25Ene2019 | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 3% | 0% | bar: Cronograma ENE
Adicionales | Dar respuesta a las solicitudes de información con fines disciplinarios auto de apertura de indagación preliminar | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-02-18 | 2019-06-21 | [12 empty] | Respuestas a memorandos | 3% | 2019-07-05 | Las solicitudes de información con fines disciplinarios y sus respuestas se encuentran en la ruta: \\10.216.160.201\control interno\2019\4. APOYO\10. DP 1.2019IE2049 18feb2019 RTA- 2019IE2450 - 21Feb2019 2. 2019IE2050 18Feb2019 RTA- 2019IE2449 - 21Feb2019 3. 2019IE2051 18Feb2019 RTA- 2019IE2445 - 21Feb2019 4. 2019IE2052 18Feb2019 RTA- 2019IE2443 - 21Feb2019 5. 2019IE2345 20Feb2019 RTA - 2019IE 2452 - 21Feb2019 6. 2019IE2352 20Feb2019 RTA - 2019IE 2451 - 21Feb2019 7.2019IE2489 25Feb2019 RTA - sin rta 8.2019IE5264 09Abr2019 RTA - 2019IE5813 - 17Abr2019 9. 2019IE6055 22 May2019 RTA - 2019IE7510 -22May2019 10. 2019IE9097 12Jun2019 RTA - 2019IE9382 - 19Jun2019 11. 2019IE9091 19Jun2019 RTA - 2019IE9379 - 19Jun2019 12. 2019IE 9473 25Jun2019 RTA - 2019IE9789 - 5Jul2019 | Se ha dado respuesta de manera oportuna a las solicitudes de información por parte de la Dirección de Gestión Corporativa y CID respecto de los procesos disciplinarios que se llevan a cabo en la entidad. | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 3% | 0%
Adicionales | Participación e intervención en los comités: Comité de inventarios de bienes muebles e inmuebles Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de Conciliación Comité Financiero Comité Coordinación de Control Interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-12-31 | [12 empty] | Actas de comité | 3% |  | En custodia de los secretarios técnicos de comité \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\.036.8 DE GESTIÓN\COMITE CONTROL INTERNO | Se asistió y participó en los comités de: Comité Financiero - Febrero 2019 Comité de Conciliación - 25 Enero 2019, 15 y 25 Febrero 2019, 14 y 23 Marzo de 2019, 10 y 23 de Abril de 2019 Comité de coordinación de Control Interno - 11 de Febrero de 2019 | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 3% | 0% | bar: Cronograma ENE
Adicionales | Dar respuesta a solicitud de modificaciones plan de mejoramiento hallazgos 3,1,5,4, y 3,1,6,4,1 oficio radicado en Contraloría 1-2018-31485 del 28-12-2018 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-10 | 2019-01-17 | [12 empty] | Memorandos | 3% | 2019-01-17 | Memorando 2019IE261 del 17 de Enero de 2019 | Se dio respuesta a solicitud de modificación de fecha de terminación de la acción de mejoramiento para los hallazgos N0. 3.1.5.4 y No. 3.1.6.4.1 de la auditoria 49 adelantada por la Contraloría Distrital de Bogotá DC | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 3% | 0%
[22 empty] | 100% |  |  |  |  | 50.42% | 49.58%
Firma: IVONNE ANDREA TORRES CRUZ - ASESORA DE CONTROL INTERNO - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Del total de actividades al 30Jun2019 (133), deberían estar cumplidas 68
Están finalizadas 54 de las 68 actividades y están vencidas 14
Las 68 acciones suman el 51,41% del total del plan = 100% (en valor absoluto)
Las 54 actividades cumplidas equivalen al 40,53%
Las 14 actividades vencidas tienen un avance del 6,52%, siendo que debería ser del 10,88%
El avance total de las 68 actividades es de 40,53% + 6,52% = 47,05%
Existen 12 actividades adicionales que se iniciaron en el semestre, pero su fecha de finalización es posterior al 30Jun2019
Para medir el avance que deberían tener esas 12 actividades se tomó el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio hasta el 30Jun2019 y ese tiempo se dividió entre el tiempo total de cada actividad. Luego ese porcentaje se multiplicó por el valor de la actividad ponderada. Este valor correspondió a 4,71% del total del PAA.
El avance de estas 12 actividades al 30Jun2019 fue del 3,37%
El avance total del PAA al 30Jun2019 debería ser del 51,41% + 4,71% = 56,12%
El avance total del PAA al 30Jun2019 es del 47,05% + 3,37% = 50,42%
La eficacia del PAA es del 50,42% / 56,12% = 89,84%

## Listas Desplegables
Actividades | Código | roles Dec 648 de 2017
Auditoría | CRITERIO1 | evaluación y seguimiento | 16%
Adicionales | CRITERIO2 | enfoque hacia la prevención | 12%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3 | enfoque hacia la prevención | 12%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4 | evaluación de la gestión del riesgo | 12%
Informes de Ley | CRITERIO5 | evaluación y seguimiento | 12%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6 | liderazgo estratégico | 12%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7 | relación con entes externos de control | 12%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8 | evaluación y seguimiento | 12%
100%
Lider
Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno
Profesionales | Codigo Color | Rol
Graciela Zabala Rico | 1 | Contador 2
Elizabeth Cárdenas Rincón | 2 | Auxiliar
Alejandro Marín Cañón | 3 | Ingeniero
Andrea Sierra Ochoa | 4 | Abogado
Ximena Peña Yague | 5 | Técnico
Marcela Urrea Jaramillo | 6 | Contador 1
Alexandra Álvarez Mantilla | 7 | Economista
Todos
Cuadro de Ponderación | Ponderación
Auditoría | CRITERIO1
Planeación - Plan de auditoría | 6% | 6%
Planeación - Listas de verificación | 10% | 4%
Planeación - Comunicación de envío | 11% | 1%
Planeación - Reunión de apertura | 12% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Evidencias | 37% | 25%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 62% | 25%
Informe preliminar - Elaboración | 72% | 10%
Informe preliminar - Revisado por ACI | 77% | 5%
Informe preliminar - Comunicación de envío | 78% | 1%
Informe preliminar - Reunión de validación de hallazgos | 83% | 5%
Informe Final - Revisión de evidencias nuevas | 88% | 5%
Informe Final - Elaboración | 94% | 6%
Informe Final - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Adicionales | CRITERIO2
Asignación de actividad | 5% | 5%
Recolección y Análisis de Información | 55% | 50%
Elaboración de solicitud | 95% | 40%
Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 100% | 5%
100%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3
Diseño o planeación de la acción | 10% | 10%
Ejecución de la acción planteada | 80% | 70%
Entrega, publicación o socialización de resultados | 100% | 20%
100%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema a evaluar | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Informes de Ley | CRITERIO5
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema del informe | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6
Planeación del trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo | 56% | 25%
Informe - Elaboración de producto | 81% | 25%
Informe - Revisión por ACI | 90% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 91% | 1%
Entrega producto final | 100% | 9%
100%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7
Recepción de solicitud | 10% | 10%
Reparto de solicitud | 50% | 40%
Revisión de respuesta y soportes | 80% | 30%
Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 100% | 20%
100%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión estado del PM a hacer seguimiento | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Proceso | Dependencia responsable | Líder responsable
Gestión Estratégica | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Dirección Jurídica | Director Jurídico
Gestión de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Director de Reasentamientos Humanos
Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Director de Urbanizaciones y Titulación
Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Director de Mejoramiento de Barrios
Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Director de Mejoramiento de Vivienda
Servicio al Ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Gestión Administrativa | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Documental | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
Adquisición de Bienes y Servicios | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Evaluación de la Gestión | Asesoría de Control Interno | Asesor de Control Interno
Gestión del Control Interno Disciplinario | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Todos los Procesos | Todas las dependencias | Líderes de Cada Proceso