## Formato PAA
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [20 empty] | Código | 208-CI-Ft-04
[25 empty] | Versión | 5
[25 empty] | Vigente desde | 2018-02-01
Nombre de la Entidad |  |  |  |  | Objetivo del PAA: | [11 empty] | Alcance del PAA:
Caja de la Vivienda Popular |  |  |  |  | Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el SCI, SIG, la gestión y los resultados de los procesos de la CVP, así como evaluar el cumplimiento de los planes y realizar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría basados en riesgos y con enfoque hacia la prevención, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo del SIC. | [11 empty] | El Plan Anual de Auditorías se aplicará a los 16 procesos identificados en la resolución interna 4978 de 2017 del mapa de procesos de la CVP, así como a las dependencias y áreas funcionales que los conforman.
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
Ivonne Andrea Torres Cruz
Cargo |  |  |  |  | Recursos: | [11 empty] | Criterios:
Asesora de Control Interno - Código 105; Grado 01 |  |  |  |  | Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad en modo de consulta y conectividad Financieros: presupuesto asignado | [11 empty] | 1. Estado de los procesos, nivel de madurez 2. Resultado de cumplimento de la gestión: adecuada formulación y cumplimiento de las acciones formuladas en las herramientas de gestión 3. Estado del Plan de Mejoramiento interno y externo 4. Resultado de las auditorías vigencia 2017 5. Estado de implementación y sostenibilidad del MECI Cumplimiento de requisitos normativos, proceso y sistema integrado de gestión.
Soporte de Aprobación |  |  | Fecha de Aprobación | Vigencia del Plan
Acta de Reunión - Comité del Sistema Integrado de Gestión |  |  | 2018-01-30 | 2018
Talento Humano Cantidad |  | Cantidad personas que conforman la entidad |  | Personas de CI | N° Aux Administrativos | N° de Técnicos | N° Profesionales |  | N° Prof. Especializados |  |  |  | N° Asesores
|  |  |  | 7 | 1 | 0 | 2 |  | 3 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | 2018-01-01: Cronograma | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Seguimiento |  |  | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA
[7 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  | Fecha de Cierre de la Actividad | Evidencias | Observaciones
Enfoque hacia la Prevención | Análisis del proceso de contratación | Adquisición de bienes y servicios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Abogado nuevo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | solicitud capacitación en herramientas de gestión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-01 | 2018-06-30 | [12 empty] | Listados de Asistencia | 1% |  | Presentación, Listado de asistencia y Oficios | Se realizan dos capacitaciones. Una por parte de Control interno y una (Gestión de Indicadores) por parte de la Oficina Asesora de Planeación (Herramientas de planeación). | Trabajo de campo | 0.5%
Liderazgo Estratégico | revisión forma y contenido herramientas de gestión para todos los procesos | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-01 | 2018-05-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría regular | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-05-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  | Soporte de repuesta a requerimientos de las | Se da atención a la visita de contraloría en su fase inicial y se coordina la atención de sus requerimientos. | Criterio b | 0.5%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 1 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 2 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-12-20 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Planeación e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Planeación e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Planeación e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Lideres de Cada Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Lideres de Cada Proceso | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno - Ejecución | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo - Planeación, ejecución e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo - Planeación, ejecución e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Lideres de Cada Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo - Planeación, ejecución e informe | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Lideres de Cada Proceso | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Decreto 371 de 2010 Artículo 2°._ DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL. | Adquisición de bienes y servicios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Abogado nuevo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Decreto 371 de 2010 Artículo 3º - DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL. | Servicio al Ciudadano | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Decreto 371 de 2010 Artículo 4°.-DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL. | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a los procesos judiciales - SIPROJ | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director Jurídico | 2018-07-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a los indicadores de gestión y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-01-30 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-02-28 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-03-01 | 2018-03-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-03-31 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-04-30 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-06-01 | 2018-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Financiera | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-01-30 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-02-28 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-03-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-03-31 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-04-30 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-05-31 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.2%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-06-01 | 2018-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe cuenta anual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-15 | [12 empty] | Informe | 2% | 2018-01-30 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 2%
Informes de Ley | Evaluación por dependencias. Ley 904 de 2005 - Acuerdo CNSC 565 de 2016 - Circualr 004 de 2005 consejor asesor del gobierno nacional | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 3% | 2018-04-30 | Consolidado de resultado de evaluación por dependencias | Durante el primer trimestre del año se consolidan las respuestas relacionadas con la evaluación por dependencias. | Informe Entregado y Publicado | 3%
Informes de Ley | Control Interno Contable durante la vigencia 2016. Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y Resolución 357 de 2008 del Contador General de la Nación. | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-03-15 | Se presenta el reporte dentro de los tiempos establecidos | Se desarrolla el informe de control interno contable por parte de los repsonsables del equipo. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Control Interno Contable durante la vigencia 2016. Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y Resolución 357 de 2008 del Contador General de la Nación. | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-03-15 | Se presenta el reporte dentro de los tiempos establecidos | Se desarrolla el informe de control interno contable por parte de los repsonsables del equipo. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Subdirector Financiera | 2018-01-01 | 2018-01-27 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-01-30 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Subdirector Financiera | 2018-04-01 | 2018-04-24 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-04-27 | Informe | Se realiza en informe dentro de los plazos de la acciónn establecidos. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Subdirector Financiera | 2018-07-01 | 2018-07-24 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Subdirector Financiera | 2018-10-01 | 2018-10-24 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de la vigencia 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-02-23 | Circular Externa 02 del 21 de febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá | No se realizó dados los cambios en la Circular Externa 02 del 21 de febrero de 2018 de la Contraloría de Bogotá. | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Informe FURAG - Reporte en aplicativo página de la Función Publica | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-10-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe FURAG - Reporte en aplicativo página de la Función Publica | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Lideres de Cada Proceso | 2018-10-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe FURAG - Reporte en aplicativo página de la Función Publica | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-10-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-03-10 | [12 empty] | Informe | 2% | 2018-04-15 | Informe final publicado | Se hace la recolección de las evidencias y se constituye el informe para publicarlo en la página web | Informe Entregado y Publicado | 2%
Informes de Ley | Formulación PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-02-15 | Plan anual de Auditorías | Se cuenta con la herramienta para la formulación del Plan Anual de Auditorias | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-20 | Plan anual de Auditorías con Seguimiento | Se hace el diligenciamiento de la columna de seguimiento del Plan Anual de Auditorias para su reporte | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Evaluación del nivel de madurez del SCI - Artículo 2 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-27 | Informe Metas Plan de Desarrollo | Presentado en línea | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento al SIG - Artículo 4 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-01 | 2018-06-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento al SIG - Artículo 4 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-01 | 2018-01-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-01-15 | Informe final publicado | Se valida la publicación del informe al PAAC para la vigencia 2017. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-01 | 2018-05-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-09-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-01 | 2018-01-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-01-15 | Informe final publicado | Se valida la publicación del informe al PAAC para la vigencia 2017 que contiene el componente "Riesgos de Corrupción. | Informe Entregado y Publicado | 0.5%
Informes de Ley | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-01 | 2018-05-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-09-10 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Revisión por la Dirección | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-30 | Presentación Revisión por la dirección. | Se realizan las presentaciones e informes para la presentación de la revisión por la Dirección. | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-05-01 | 2018-05-13 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-11-01 | 2018-11-13 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Circular 17 de 2011 | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe de Oficina TIC | 2018-03-01 | 2018-03-17 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-03-15 | Informe | El informe se presento de acuerdo a la metodología establecida | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiera | 2018-03-01 | 2018-03-31 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-30 | Informe NICSP | Se presenta el informe NICSP. | Informe Entregado y Publicado | 1%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiera | 2018-06-01 | 2018-06-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiera | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiera | 2018-12-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-01-30 | Normograma Actualizado | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-02-28 | Normograma Actualizado | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-03-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-03-30 | Normograma Actualizado | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% | 2018-04-30 | Normograma Actualizado | Se verifica la actualización del marco legal aplicable al proceso evaluación de la Gestión | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-06-01 | 2018-06-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-08-01 | 2018-08-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-09-01 | 2018-09-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-10-01 | 2018-10-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-11-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-12-01 | 2018-12-03 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión botón de transparencia - Ley 1712 de 2014 toda la página web excepto numeral 7 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-20 | Informe final publicado | Se verifica el informe finalizado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 1%
Auditoría | Revisión botón de transparencia - Ley 1712 de 2014 numeral 7 a cargo de control interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-03-14 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% | 2018-04-20 | Informe final publicado | Se verifica el informe finalizado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [12 empty] | Contratos de CI prefeccionados | 2% | 2018-01-30 | Profesionales Contratados | Profesionales contratados. | Entrega, publicación o socialización de resultados | 2%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [12 empty] | Contratos de CI prefeccionados | 2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-01-15 | Cuentas radicadas | Cuentas Radicadas | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-02-15 | Cuentas radicadas | Cuentas Radicadas | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-03-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-03-15 | Cuentas radicadas | Cuentas Radicadas | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% | 2018-04-15 | Cuentas radicadas | Cuentas Radicadas | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.2%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-06-01 | 2018-06-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-08-01 | 2018-08-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-09-01 | 2018-09-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-10-01 | 2018-10-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-11-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Asesor de Control Interno | 2018-12-01 | 2018-12-03 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Diseño y gestión de capacitaciones para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Asesor de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Listados de Asistencia | 2% | 2018-04-30 | Capacitación | Capacitación de Gestió de Riesgos | Entrega, publicación o socialización de resultados | 2%
Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento a Comité de inventartios | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento a Comité Técnico de sostenibilidad Contable | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Subdirector Financiera | 2018-05-01 | 2018-05-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento al Comité SIG | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento al comité de Contratación | Adquisición de bienes y servicios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-08-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Arqueo Caja fuerte | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiera | 2018-10-01 | 2018-10-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-02-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-28 | Informe Publicado | Informe publicado | Informe Final - Publicación (web,intranet y carpeta de calidad) | 1%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Director de Gestión Corporativa y CID | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Decreto 1072 de 2015 - SGSST - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión del Talento Humano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Subdirector Administrativo | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Segumiento al Comité de Conciliación | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Director Jurídico | 2018-07-01 | 2018-07-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-04-15 | [12 empty] | Informe | 1% | 2018-04-27 | Informe cumplimiento proyectos de inversión | El informe se remitio al correo insitucional itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | Informe Final - Comunicación de envío | 0.95%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-07-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Claudia Yanet D'Antonio Adame | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-01 | 2018-10-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a la implementación del MIPG | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-10-31 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al SIDEAP | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Subdirector Administrativo | 2018-08-01 | 2018-08-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los planes de capacitación, bienestar e incentivos | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Subdirector Administrativo | 2018-08-01 | 2018-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al Gobierno Digital - PETIC | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe de Oficina TIC | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al PIGA | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-08-01 | 2018-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a las historias laborales | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Subdirector Administrativo | 2018-02-01 | 2018-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  | Informe preliminar | Esta en ajustes para la entrega final | Informe Final - Elaboración | 0.9%
Auditoría | Seguimiento a la nómina | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Subdirector Administrativo | 2018-03-01 | 2018-03-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  | Informe preliminar | Esta en ajustes para la entrega final | Informe Final - Elaboración | 0.9%
Auditoría | seguimiento aplicación de las TRD | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Lideres de Cada Proceso | 2018-05-01 | 2018-06-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al Producto No Conforme | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-06-01 | 2018-06-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al Producto No Conforme | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Fernando Reinoso Guerra | Lideres de Cada Proceso | 2018-12-01 | 2018-12-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | constitución caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Carolina Montoya Duque | Subdirector Administrativo | 2018-07-01 | 2018-07-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al PGD | Gestión Documental | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Administrativo | 2018-08-01 | 2018-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al PINAR | Gestión Documental | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Monica Andrea Bustamante Portela | Subdirector Administrativo | 2018-09-01 | 2018-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  |  | 0%
Adicionales | Remisión Decreto Distrital 118 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Jonnathan Andrés Lara Herrera | Lideres de Cada Proceso | 2018-04-01 | 2018-04-15 | [12 empty] | Remisión de nuevo marco normativo | 1% | 2018-03-30 | Correo Electrónico | Se remite la normatividad para la aplicación en la Entidad | Actividad ejecutada | 1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Firma

## Listas Desplegables
Actividades | Código
Auditoría | CRITERIO1
Adicionales | CRITERIO2
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4
Informes de Ley | CRITERIO5
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6
Relación con entes de control externos | CRITERIO7
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8
Lider
Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno
Profesionales | Codigo Color | Rol
Carolina Montoya Duque | 1 | Contador
Claudia Yanet D'Antonio Adame | 2
Fernando Reinoso Guerra | 3 | Ingeniero
Graciela Zabala Rico | 4 | Contador
Jonnathan Andrés Lara Herrera | 5 | Ingeniero
Monica Andrea Bustamante Portela | 6
Abogado nuevo | 7
Cuadro de Ponderación | Ponderación
Auditoría | CRITERIO1
Planeación - Plan de auditoría | 2% | 2%
Planeación - Listas de verificación | 7% | 5%
Planeación - Comunicación de envío | 8% | 1%
Planeación - Reunión de apertura | 10% | 2%
Trabajo de campo - Recolección de Evidencias | 35% | 25%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 60% | 25%
Informe preliminar - Elaboración | 69% | 9%
Informe preliminar - Revisado por ACI | 74% | 5%
Informe preliminar - Comunicación de envío | 77% | 3%
Informe preliminar - Reunión de validación de hallazgos | 80% | 3%
Informe Final - Revisión de evidencias nuevas | 85% | 5%
Informe Final - Elaboración | 90% | 5%
Informe Final - Comunicación de envío | 95% | 5%
Informe Final - Publicación (web,intranet y carpeta de calidad) | 100% | 5%
Adicionales | CRITERIO2
Actividad programada | 10%
Actividad ejecutada | 100%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3
Diseño o planeación de la acción | 10%
Ejecución de la acción planteada | 80%
Entrega, publicación o socialización de resultados | 100%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4
Programación | 10%
Trabajo de campo | 50%
Informe preliminar elaborado | 60%
Informe entregado a mesa de validación de hallazgos | 80%
Informe Final (Entregado y publicado) | 100%
Informes de Ley | CRITERIO5
Informe Elaborado | 70%
Informe Revisado | 90%
Informe Entregado y Publicado | 100%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6
Programación | 10%
Trabajo de campo | 50%
Informe preliminar elaborado | 80%
Informe Final (Entregado y publicado) | 100%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7
Criterio a | 10%
Criterio b | 50%
Criterio c | 80%
Criterio d | 100%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8
Programación | 10%
Trabajo de campo | 50%
Informe preliminar elaborado | 60%
Informe entregado a mesa de validación de hallazgos | 80%
Informe Final (Entregado y publicado) | 100%
Proceso | Dependencia responsable | Líder responsable
Gestión Estratégica | Oficina Asesora de planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Dirección Jurídica | Director Jurídico
Gestión de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicación | Jefe Oficina Asesor de Comunicaciones
Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones |  | Jefe de Oficina TIC
Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Director de Reasentamientos Humanos
Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Director de Urbanizaciones y Titulación
Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Director de Mejoramiento de Barrios
Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Director de Mejoramiento de Vivienda
Servicio al Ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Gestión Administrativa |  | Subdirector Administrativo
Gestión Documental | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Financiera |  | Subdirector Financiera
Adquisición de bienes y servicios | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Evaluación de la Gestión | Control Interno | Asesor de Control Interno
Gestión del Control Interno Disciplinario | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Todos los Procesos | Todas las dependencias | Lideres de Cada Proceso