## Formato PAA
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [20 empty] | Código | 208-CI-Ft-04
[25 empty] | Versión | 5
[25 empty] | Vigente desde | 2018-02-01
Nombre de la Entidad |  |  |  |  | Objetivo del PAA: | [11 empty] | Alcance del PAA:
Caja de la Vivienda Popular |  |  |  |  | Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el SCI, MIPG, la gestión y los resultados de los procesos de la CVP, así como evaluar el cumplimiento de los planes y realizar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría basados en riesgos y con enfoque hacia la prevención, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo del SIC. | [11 empty] | El Plan Anual de Auditorías se aplicará a los 16 procesos identificados en la resolución interna 4978 de 2017 del mapa de procesos de la CVP, así como a las dependencias y áreas funcionales que los conforman.
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
Ivonne Andrea Torres Cruz
Cargo |  |  |  |  | Recursos: | [11 empty] | Criterios:
Asesora de Control Interno - Código 105 - Grado 01 |  |  |  |  | Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Asesoría de Control Interno Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad en modo de consulta y conectividad Financieros: presupuesto asignado | [11 empty] | 1. Requisitos legales (normas y estándares) 2. Resultado de las auditorías externas e internas 2018 3. Estado del Plan de Mejoramiento interno y externo 4. Resultado de cumplimento de la gestión 5. Estado de implementación y sostenibilidad del MIPG y del MECI 6. Estado de los procesos
Soporte de Aprobación |  |  | Fecha de Aprobación | Vigencia del Plan
Acta de Reunión - Comité del Sistema Integrado de Gestión |  |  | 2019-02-11 | 2019
Talento Humano Cantidad |  | Cantidad personas que conforman la entidad |  | Personas de CI | N° Aux Administrativos | N° de Técnicos | N° Profesionales |  | N° Prof. Especializados |  |  |  | N° Asesores
|  | 117 funcionarios + 318 contratistas = 435 personas |  | 8 | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | 2019-01-01: Cronograma | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Seguimiento |  |  | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Inicio | Fecha Fin | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Fecha de Cierre de la Actividad | Evidencias | Observaciones | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA
Auditoría | Decreto 371 de 2010 Artículo 2°._ DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL. | Adquisición de bienes y servicios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-03-29 | Memorando de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware), se ha venido solicitando información de acuerdo al plan propio de la auditoría | Memorando de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware), se ha venido solicitando información de acuerdo al plan propio de la auditoría | Trabajo de campo - Análisis de Información | 0.3968%
Auditoría | Decreto 371 de 2010 Artículo 3º - DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL. | Servicio al Ciudadano | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-03-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-03-29 | Memorandos de solicitud por parte de control interno y de la entrega de la información solicitada por parte de los responsables. | Durante el mes de marzo se dio inicio a la planeación de la evaluación del cumplimiento de este artículo de decreto 371 de 2010. La información se solicitó para ser entregada el 21 de marzo, sin embargo fue remitida por la dependencia hasta el 26 de marzo, fecha en la cual se dio inicio al análisis de lo entregado. | Trabajo de campo - Recolección de Evidencias | 0.2368%
Auditoría | Seguimiento a los procesos judiciales - SIPROJ | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los indicadores de gestión y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Constitución Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-03-31 | No se ha dado inicio a la actividad | No se ha dado inicio a la actividad |  | 0%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-03-31 | No se ha dado inicio a la actividad | No se ha dado inicio a la actividad |  | 0%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2019-07-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Arqueo Caja fuerte | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Decreto 1072 de 2015 - SGSST - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Subdirector Administrativo | 2019-10-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al plan de implementación del MIPG | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a las historias laborales | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al Producto No Conforme | Todos los Procesos | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al PINAR | Gestión Documental | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Subdirector Administrativo | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Verificación de la oportunidad y contenido de las herramientas de gestión de la CVP y su seguimiento: PAG, PAAC, mapa de riesgos, proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-10-01 | 2019-10-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-01-15 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-03-29 | En enero se realizó verificación del cumplimiento del PAAC y se presentó informe y se publicó en página web | En enero se realizó verificación del cumplimiento del PAAC y se presentó informe y se publicó en página web | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-05-01 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría regular | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-03-29 | Se ha venido atendiendo los requerimientos de la contraloría | Se ha venido atendiendo los requerimientos de la contraloría | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 1 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 2 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-12-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-03-29 | Se realizó el último seguimiento del PM de la contraloría con corte al 31-Dic-2018, se elaboró la matriz | Se realizó el último seguimiento del PM de la contraloría con corte al 31-Dic-2018, se elaboró la matriz | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-03-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-03-29 | Se realizó el primer seguimiento del PM de la contraloría con corte al 15-Feb-2019, se elaboró la matriz | Se realizó el primer seguimiento del PM de la contraloría con corte al 15-Feb-2019, se elaboró la matriz | Informe - Revisión por ACI | 1.88%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió a los respectivos destinatarios | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió a los respectivos destinatarios | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió a los respectivos destinatarios | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió a los respectivos destinatarios | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-03-01 | 2019-03-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió a los respectivos destinatarios | Se solicitó la información, se recabó, se analizó, se elaboró el respectivo informe y se remitió a los respectivos destinatarios | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-05-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-01-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-03-29 | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-03-29 | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-03-29 | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-05-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta anual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-15 | [12 empty] | Informe | 0.75% | 2019-03-29 | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Se realizó la solicitud revisión con técnicas de auditoría y cargue de la información en el aplicativo SIVICOF | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.75%
Informes de Ley | Evaluación por dependencias. Ley 904 de 2005 - Acuerdo CNSC 565 de 2016 - Circular 004 de 2005 consejo asesor del gobierno nacional | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se realizó la Evaluación por dependencias, de acuerdo con la Ley 904 de 2005 - Acuerdo CNSC 565 de 2016 - Circular 004 de 2005 consejo asesor del gobierno nacional | Se realizó la Evaluación por dependencias, de acuerdo con la Ley 904 de 2005 - Acuerdo CNSC 565 de 2016 - Circular 004 de 2005 consejo asesor del gobierno nacional | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Control Interno Contable durante la vigencia 2018. Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y Resolución 193 de 2016 del Contador General de la Nación. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entegó a la CGN y al representante legal | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entegó a la CGN y al representante legal | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-01-02 | 2019-01-27 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entegó al representante legal | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entegó al representante legal | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-04-24 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-07-01 | 2019-07-24 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-10-01 | 2019-10-24 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe FURAG - Reporte en aplicativo página de la Función Publica | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se realizó el reporte de acuerdo con la metodología del FURAG del DAFP | Se realizó el reporte de acuerdo con la metodología del FURAG del DAFP | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-03-15 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se publicó en la página web | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se publicó en la página web | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-06-01 | 2019-07-15 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | bar: Cronograma JUL
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-09-01 | 2019-11-15 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Formulación PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se formuló y aprobó el PAA en CICCI del 11 de febrero de 2019 | Se formuló y aprobó el PAA en CICCI del 11 de febrero de 2019 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se realizó el último seguimiento del PAA del 2018 | Se realizó el último seguimiento del PAA del 2018 | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se realizó el reporte del decreto 2015 correspondiente al avance en las metas del PDD | Se realizó el reporte del decreto 2015 correspondiente al avance en las metas del PDD | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-01-15 | [12 empty] | Informe | 2% | 2019-03-29 | En enero se realizó verificación del cumplimiento del PAAC y se presentó informe y se publicó en página web | En enero se realizó verificación del cumplimiento del PAAC y se presentó informe y se publicó en página web | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-05-01 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Revisión por la Dirección- información a cargo de control interno | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-04-01 | 2019-05-13 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-10-01 | 2019-11-13 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Circular 17 de 2011 | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-03-17 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se realizó el reporte en el ap´licativo disponible para tal fin | Se realizó el reporte en el ap´licativo disponible para tal fin | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-01-02 | 2019-01-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% | 2019-03-29 | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entregó al representante legal | Se solicitó, recabó, analizó y se elaboró el informe correspondiente y se entregó al representante legal | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.3%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.4% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.4% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.4% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-01-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% | 2019-03-29 | Se remitió correo a la Oficina Asesora d epalneación con la Matriz del normograma actualizado | Se remitió correo a la Oficina Asesora d epalneación con la Matriz del normograma actualizado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41% | 0.41379
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Normograma | 0.41% | 2019-03-29 | Se remitió correo a la Oficina Asesora d epalneación con la Matriz del normograma actualizado | Se remitió correo a la Oficina Asesora d epalneación con la Matriz del normograma actualizado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% | 2019-03-29 | Se remitió correo a la Oficina Asesora d epalneación con la Matriz del normograma actualizado | Se remitió correo a la Oficina Asesora d epalneación con la Matriz del normograma actualizado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% | 2019-03-29 | Se remitió correo a la Oficina Asesora d epalneación con la Matriz del normograma actualizado | Se remitió correo a la Oficina Asesora d epalneación con la Matriz del normograma actualizado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-05-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión botón de transparencia - Ley 1712 de 2014 numeral 7 a cargo de control interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Página web actualizada | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 0.41% | 2019-03-29 | Se llevaron a cabo las actividades para la contratación de los profesionales requeridos por la Asesoría de Control Interno | Se llevaron a cabo las actividades para la contratación de los profesionales requeridos por la Asesoría de Control Interno | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 0.41% | 2019-03-29 | Se llevaron a cabo las actividades para la contratación de los profesionales requeridos por la Asesoría de Control Interno | Se llevaron a cabo las actividades para la contratación de los profesionales requeridos por la Asesoría de Control Interno | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-01-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% | 2019-03-29 | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago d elos honorarios de los contratistas según el procedimiento adoptado | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago d elos honorarios de los contratistas según el procedimiento adoptado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% | 2019-03-29 | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago d elos honorarios de los contratistas según el procedimiento adoptado | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago d elos honorarios de los contratistas según el procedimiento adoptado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% | 2019-03-29 | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago d elos honorarios de los contratistas según el procedimiento adoptado | Se han realizado los trámites de las cuentas de cobro para lograr el pago d elos honorarios de los contratistas según el procedimiento adoptado | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-05-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Diseño y gestión de capacitaciones para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Listados de Asistencia | 0.41% | 2019-03-29 | Se gestionó y se realizó la capacitación sobnre las líneas de defensa y la política de control interno del MIPG | Se gestionó y se realizó la capacitación sobnre las líneas de defensa y la política de control interno del MIPG | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.41%
Auditoría | Seguimiento a Comité de inventarios | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-03-29 | Memorando de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware), se ha venido solicitando información de acuerdo al plan propio de la auditoría | Memorando de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware), se ha venido solicitando información de acuerdo al plan propio de la auditoría | Trabajo de campo - Análisis de Información | 0.3968%
Auditoría | Seguimiento a Comité Técnico de sostenibilidad Contable | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-03-29 | Memorando de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware), se ha venido solicitando información de acuerdo al plan propio de la auditoría | Memorando de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware), se ha venido solicitando información de acuerdo al plan propio de la auditoría | Trabajo de campo - Análisis de Información | 0.3968%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Comité de Conciliación | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Auditoría Interna de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-03-29 | Se realizó la primera reunión con el contratista para la planeación de la auditoría el 27-mar-2019, la cual se realizará en la última semana de abril | Se realizó la primera reunión con el contratista para la planeación de la auditoría el 27-mar-2019, la cual se realizará en la última semana de abril | Planeación - Plan de auditoría | 0.0384%
Enfoque hacia la Prevención | Gestionar el proceso de contratación de la Auditoría Interna de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-15 | 2019-02-15 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 0.52% | 2019-03-29 | Se realizó el trámite del proceso de mínima cuantía para lograr la contratación del externo que realizará la Auditoría Interna de Calidad | Se realizó el trámite del proceso de mínima cuantía para lograr la contratación del externo que realizará la Auditoría Interna de Calidad | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.52%
Auditoría | Seguimiento a tutelas y a las notificaciones | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2019-07-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Realizar auditoría de proceso de Reasentamientos Humanos | Reasentamientos Humanos | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Reasentamientos Humanos | 2019-06-01 | 2019-07-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | bar: Cronograma JUL
Auditoría | Realizar auditoría de proceso de Urbanizaciones y Titulación | Urbanizaciones y Titulación | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Urbanizaciones y Titulación | 2019-08-01 | 2019-10-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | bar: Cronograma AGO
Auditoría | Realizar auditoría de Inventarios (hardware y software) | Todos los Procesos | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-06-08 | [12 empty] | Informe | 0.64% | 2019-03-29 | Memorando de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware), se ha venido solicitando información de acuerdo al plan propio de la auditoría | Memorando de apertura de la auditoría de inventarios (software y hardware), se ha venido solicitando información de acuerdo al plan propio de la auditoría | Trabajo de campo - Análisis de Información | 0.3968%
Liderazgo Estratégico | Revisar la formulación y el avance de los siguientes planes normados por el Decreto 612 de 2018: - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Anual de Vacantes | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al . Plan de Incentivos Institucionales | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Adicionales | Realizar evaluación de personal de planta | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-02-19 | [12 empty] | Evaluaciones de gestión | 3% | 2019-03-29 | \\10.216.160.201\control interno\2019\4. APOYO\4. Planta\Concertacion 2019 | Se realizaron la evaluaciones de gestión a Elizabeth Cardenas Beltran - Planta provisional la cual se envio en el memorando 2019IE2366 el 20-02-2019 y Graciela Zabala Rico - Planta temporal en el memorando 2019IE805 del 25-01-2019 | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 3%
Adicionales | Dar respuesta a las solicitudes de informacion con fines disciplinarios auto de apertura de indagacion preliminar | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-02-20 | 2019-02-28 | [12 empty] | Respuestas a memorandos | 3% | 2019-03-29 | \\10.216.160.201\control interno\2019\4. APOYO\1. Corr. Interna | Se realizo respuestas a mediantes los memorandos 2019IE2451 - 2019IE2450 - 2019IE2449 - 2019IE2445 - 2019IE2443 - 2019IE2452 | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 3%
Adicionales | Participación e intervención en los comités: Comité de inventarios de bienes muebles e inmuebles Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de Conciliación Comité Financiero Comité Coordinación de Control Interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Actas de comité | 3% | 2019-03-29 | En custodia de los secretarios tecnicos de comité \\10.216.160.201\control interno\2019\2. 036 INFORMES\.036.8 DE GESTIÓN\COMITE CONTROL INTERNO | Se asistió y participó en los comites de: Comité Financiero - Febrero 2019 Comité de Conciliación - 25 Enero 2019, 15 y 25 Febrero 2019, 14 y 23 Marzo de 2019, 10 y 23 de Abril de 2019 Comité de coordinación de Control Interno - 11 de Febrero de 2019 | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 3%
Adicionales | Dar respuesta a solicitud de modificaciones plan de mejoramiento halalzgos 3,1,5,4, y 3,1,6,4,1 oficio radicado en Contraloria 1-2018-31485 del 28-12-2018 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-10 | 2019-01-17 | [12 empty] | Memorandos | 3% | 2019-03-29 | Memorando 2019IE261 del 17 de Enero de 2019 | Se dio respuesta a solicitud de modificación de fecha de terminación de la acción de mejoramiento para los hallazgos N0. 3.1.5.4 y No. 3.1.6.4.1 de la auditoria 49 adelantada por la Contralorpia Distrital de Bogotá DC | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 3%
[22 empty] | 100% |  |  |  |  | 34.01%
Firma: IVONNE ANDREA TORRES CRUZ - ASESORA DE CONTROL INTERNO - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

## Listas Desplegables
Actividades | Código | roles Dec 215 de 2017
Auditoría | CRITERIO1 | evaluación y seguimiento | 16%
Adicionales | CRITERIO2 | enfoque hacia la prevención | 12%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3 | enfoque hacia la prevención | 12%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4 | evaluación de la gestión del riesgo | 12%
Informes de Ley | CRITERIO5 | evaluación y seguimiento | 12%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6 | liderazgo estratégico | 12%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7 | relación con entes externos de control | 12%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8 | evaluación y seguimiento | 12%
100%
Lider
Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno
Profesionales | Codigo Color | Rol
Graciela Zabala Rico | 1 | Contador 2
Elizabeth Cárdenas Rincón | 2 | Auxiliar
Alejandro Marín Cañón | 3 | Ingeniero
Andrea Sierra Ochoa | 4 | Abogado
Ximena Peña Yague | 5 | Técnico
Marcela Urrea Jaramillo | 6 | Contador 1
Alexandra Álvarez Mantilla | 7 | Economista
Todos
Cuadro de Ponderación | Ponderación
Auditoría | CRITERIO1
Planeación - Plan de auditoría | 6% | 6%
Planeación - Listas de verificación | 10% | 4%
Planeación - Comunicación de envío | 11% | 1%
Planeación - Reunión de apertura | 12% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Evidencias | 37% | 25%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 62% | 25%
Informe preliminar - Elaboración | 72% | 10%
Informe preliminar - Revisado por ACI | 77% | 5%
Informe preliminar - Comunicación de envío | 78% | 1%
Informe preliminar - Reunión de validación de hallazgos | 83% | 5%
Informe Final - Revisión de evidencias nuevas | 88% | 5%
Informe Final - Elaboración | 94% | 6%
Informe Final - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Adicionales | CRITERIO2
Asignación de actividad | 5% | 5%
Recolección y Análisis de Información | 55% | 50%
Elaboración de solicitud | 95% | 40%
Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 100% | 5%
100%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3
Diseño o planeación de la acción | 10% | 10%
Ejecución de la acción planteada | 80% | 70%
Entrega, publicación o socialización de resultados | 100% | 20%
100%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema a evaluar | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Informes de Ley | CRITERIO5
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema del informe | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6
Planeación del trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo | 56% | 25%
Informe - Elaboración de producto | 81% | 25%
Informe - Revisión por ACI | 90% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 91% | 1%
Entrega producto final | 100% | 9%
100%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7
Recepción de solicitud | 10% | 10%
Reparto de solicitud | 50% | 40%
Revisión de respuesta y soportes | 80% | 30%
Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 100% | 20%
100%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión estado del PM a hacer seguimiento | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Proceso | Dependencia responsable | Líder responsable
Gestión Estratégica | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Dirección Jurídica | Director Jurídico
Gestión de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Director de Reasentamientos Humanos
Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Director de Urbanizaciones y Titulación
Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Director de Mejoramiento de Barrios
Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Director de Mejoramiento de Vivienda
Servicio al Ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Gestión Administrativa | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Documental | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
Adquisición de Bienes y Servicios | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Evaluación de la Gestión | Asesoría de Control Interno | Asesor de Control Interno
Gestión del Control Interno Disciplinario | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Todos los Procesos | Todas las dependencias | Líderes de Cada Proceso