## Formato PAA
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [20 empty] | Código | 208-CI-Ft-04
[25 empty] | Versión | 5
[25 empty] | Vigente desde | 2018-02-01
Nombre de la Entidad |  |  |  |  | Objetivo del PAA: | [11 empty] | Alcance del PAA:
Caja de la Vivienda Popular |  |  |  |  | Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el SCI, MIPG, la gestión y los resultados de los procesos de la CVP, así como evaluar el cumplimiento de los planes y realizar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría basados en riesgos y con enfoque hacia la prevención, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo del SIC. | [11 empty] | El Plan Anual de Auditorías se aplicará a los 16 procesos identificados en la resolución interna 4978 de 2017 del mapa de procesos de la CVP, así como a las dependencias y áreas funcionales que los conforman.
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
Ivonne Andrea Torres Cruz
Cargo |  |  |  |  | Recursos: | [11 empty] | Criterios:
Asesora de Control Interno - Código 105 - Grado 01 |  |  |  |  | Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Asesoría de Control Interno Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad en modo de consulta y conectividad Financieros: presupuesto asignado | [11 empty] | 1. Requisitos legales (normas y estándares) 2. Resultado de las auditorías externas e internas 2018 3. Estado del Plan de Mejoramiento interno y externo 4. Resultado de cumplimento de la gestión 5. Estado de implementación y sostenibilidad del MIPG y del MECI 6. Estado de los procesos
Soporte de Aprobación |  |  | Fecha de Aprobación | Vigencia del Plan
Acta de Reunión - Comité del Sistema Integrado de Gestión |  |  | 2019-02-11 | 2019
Talento Humano Cantidad |  | Cantidad personas que conforman la entidad |  | Personas de CI | N° Aux Administrativos | N° de Técnicos | N° Profesionales |  | N° Prof. Especializados |  |  |  | N° Asesores
|  | 117 funcionarios + 318 contratistas = 435 personas |  | 8 | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | 2019-01-01: Cronograma | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Seguimiento |  |  | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Inicio | Fecha Fin | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Fecha de Cierre de la Actividad | Evidencias | Observaciones | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA
Auditoría | Decreto 371 de 2010 Artículo 2°._ DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL. | Adquisición de bienes y servicios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Decreto 371 de 2010 Artículo 3º - DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL. | Servicio al Ciudadano | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-03-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los procesos judiciales - SIPROJ | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los indicadores de gestión y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Constitución Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2019-07-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Arqueo Caja fuerte | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Decreto 1072 de 2015 - SGSST - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Subdirector Administrativo | 2019-10-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a los proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al plan de implementación del MIPG | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a las historias laborales | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al Producto No Conforme | Todos los Procesos | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento al PINAR | Gestión Documental | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Subdirector Administrativo | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Verificación de la oportunidad y contenido de las herramientas de gestión de la CVP y su seguimiento: PAG, PAAC, mapa de riesgos, proyectos de inversión | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-10-01 | 2019-10-30 | [12 empty] | Informe | 1.5%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-01-15 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-05-01 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría regular | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 1 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 2 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-12-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-03-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-03-01 | 2019-03-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-05-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Elizabeth Cárdenas Rincón | Subdirector Financiero | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-01-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-05-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta anual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-15 | [12 empty] | Informe | 0.75% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Evaluación por dependencias. Ley 904 de 2005 - Acuerdo CNSC 565 de 2016 - Circular 004 de 2005 consejo asesor del gobierno nacional | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Control Interno Contable durante la vigencia 2018. Decreto Reglamentario 1027 de 2007 y Resolución 193 de 2016 del Contador General de la Nación. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-01-02 | 2019-01-27 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-04-24 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-07-01 | 2019-07-24 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 03 de 2012. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-10-01 | 2019-10-24 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe FURAG - Reporte en aplicativo página de la Función Publica | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-03-15 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-06-01 | 2019-07-15 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0% | bar: Cronograma JUL
Informes de Ley | Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-09-01 | 2019-11-15 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Formulación PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Seguimiento PAA Auditorías - Artículo 1 decreto 215 de 2017 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Artículo 3 decreto 215 de 2017 | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-02 | 2019-01-15 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-05-01 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 2% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Revisión por la Dirección- información a cargo de control interno | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-04-01 | 2019-05-13 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-10-01 | 2019-11-13 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Circular 17 de 2011 | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-03-17 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-01-02 | 2019-01-30 | [12 empty] | Informe | 0.3% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 0.4% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 0.4% |  |  |  |  | 0%
Informes de Ley | Directiva 007 / 2016 - Informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá NICSP | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Informe | 0.4% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-01-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0% | 0.41379
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-05-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Normograma | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión botón de transparencia - Ley 1712 de 2014 numeral 7 a cargo de control interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Página web actualizada | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2018 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-01-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-03-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-05-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Ximena Peña Yague | Asesor de Control Interno | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Diseño y gestión de capacitaciones para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Listados de Asistencia | 0.41% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a Comité de inventarios | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a Comité Técnico de sostenibilidad Contable | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Comité de Conciliación | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2019-08-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Auditoría Interna de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Gestionar el proceso de contratación de la Auditoría Interna de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-01-15 | 2019-02-15 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 0.52% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Seguimiento a tutelas y a las notificaciones | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2019-07-01 | 2019-08-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Auditoría | Realizar auditoría de proceso de Reasentamientos Humanos | Reasentamientos Humanos | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Reasentamientos Humanos | 2019-06-01 | 2019-07-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | bar: Cronograma JUL
Auditoría | Realizar auditoría de proceso de Urbanizaciones y Titulación | Urbanizaciones y Titulación | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Urbanizaciones y Titulación | 2019-08-01 | 2019-10-30 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0% | bar: Cronograma AGO
Auditoría | Realizar auditoría de Inventarios (hardware y software) | Todos los Procesos | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Líderes de Cada Proceso | 2019-02-01 | 2019-06-08 | [12 empty] | Informe | 0.64% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Revisar la formulación y el avance de los siguientes planes normados por el Decreto 612 de 2018: - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Alejandro Marín Cañón | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Anual de Vacantes | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al . Plan de Incentivos Institucionales | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Subdirector Administrativo | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  |  | 0%
Adicionales | Realizar evaluación de personal de planta | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-02-19 | [12 empty] | Evaluaciones de gestión | 3% |  |  |  |  | 0%
Adicionales | Dar respuesta a las solicitudes de informacion con fines disciplinarios auto de apertura de indagacion preliminar | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-02-20 | 2019-02-28 | [12 empty] | Respuestas a memorandos | 3% |  |  |  |  | 0%
Adicionales | Participación e intervención en los comités: Comité de inventarios de bienes muebles e inmuebles Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de Conciliación Comité Financiero Comité Coordinación de Control Interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Actas de comité | 3% |  |  |  |  | 0%
Adicionales | Dar respuesta a solicitud de modificaciones plan de mejoramiento halalzgos 3,1,5,4, y 3,1,6,4,1 oficio radicado en Contraloria 1-2018-31485 del 28-12-2018 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2019-01-10 | 2019-01-17 | [12 empty] | Memorandos | 3% |  |  |  |  | 0%
[22 empty] | 100% |  |  |  |  | 0%
Firma: IVONNE ANDREA TORRES CRUZ - ASESORA DE CONTROL INTERNO - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

## Listas Desplegables
Actividades | Código | roles Dec 215 de 2017
Auditoría | CRITERIO1 | evaluación y seguimiento | 16%
Adicionales | CRITERIO2 | enfoque hacia la prevención | 12%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3 | enfoque hacia la prevención | 12%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4 | evaluación de la gestión del riesgo | 12%
Informes de Ley | CRITERIO5 | evaluación y seguimiento | 12%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6 | liderazgo estratégico | 12%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7 | relación con entes externos de control | 12%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8 | evaluación y seguimiento | 12%
100%
Lider
Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno
Profesionales | Codigo Color | Rol
Graciela Zabala Rico | 1 | Contador 2
Elizabeth Cárdenas Rincón | 2 | Auxiliar
Alejandro Marín Cañón | 3 | Ingeniero
Andrea Sierra Ochoa | 4 | Abogado
Ximena Peña Yague | 5 | Técnico
Marcela Urrea Jaramillo | 6 | Contador 1
Alexandra Álvarez Mantilla | 7 | Economista
Todos
Cuadro de Ponderación | Ponderación
Auditoría | CRITERIO1
Planeación - Plan de auditoría | 6% | 6%
Planeación - Listas de verificación | 10% | 4%
Planeación - Comunicación de envío | 11% | 1%
Planeación - Reunión de apertura | 12% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Evidencias | 37% | 25%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 62% | 25%
Informe preliminar - Elaboración | 72% | 10%
Informe preliminar - Revisado por ACI | 77% | 5%
Informe preliminar - Comunicación de envío | 78% | 1%
Informe preliminar - Reunión de validación de hallazgos | 83% | 5%
Informe Final - Revisión de evidencias nuevas | 88% | 5%
Informe Final - Elaboración | 94% | 6%
Informe Final - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Adicionales | CRITERIO2
Asignación de actividad | 5% | 5%
Recolección y Análisis de Información | 55% | 50%
Elaboración de solicitud | 95% | 40%
Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 100% | 5%
100%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3
Diseño o planeación de la acción | 10% | 10%
Ejecución de la acción planteada | 80% | 70%
Entrega, publicación o socialización de resultados | 100% | 20%
100%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema a evaluar | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Informes de Ley | CRITERIO5
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema del informe | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6
Planeación del trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo | 56% | 25%
Informe - Elaboración de producto | 81% | 25%
Informe - Revisión por ACI | 90% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 91% | 1%
Entrega producto final | 100% | 9%
100%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7
Recepción de solicitud | 10% | 10%
Reparto de solicitud | 50% | 40%
Revisión de respuesta y soportes | 80% | 30%
Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 100% | 20%
100%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión estado del PM a hacer seguimiento | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Proceso | Dependencia responsable | Líder responsable
Gestión Estratégica | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Dirección Jurídica | Director Jurídico
Gestión de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Director de Reasentamientos Humanos
Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Director de Urbanizaciones y Titulación
Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Director de Mejoramiento de Barrios
Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Director de Mejoramiento de Vivienda
Servicio al Ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Gestión Administrativa | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Documental | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
Adquisición de Bienes y Servicios | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Evaluación de la Gestión | Asesoría de Control Interno | Asesor de Control Interno
Gestión del Control Interno Disciplinario | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Todos los Procesos | Todas las dependencias | Líderes de Cada Proceso