## Hoja1
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL
ENTIDAD |  | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR ¦ SECTOR HÁBITAT
MISIÓN |  | La Caja de la Vivienda Popular tiene como misión transformar y mejorar la vivienda, el hábitat y las condiciones de vida la población de estratos 1 y 2 de Bogotá Región, a través de la implementación de los programas de Reasentamientos, Titulación de Predios y Mejoramiento de Vivienda y de Barrios, en cuyo marco desarrolla intervenciones integrales y sostenibles que reconocen las particularidades del hábitat popular. La CVP promueve el ejercicio de los derechos ciudadanos, la participación activa de la ciudadanía y el goce efectivo de la ciudad, contribuyendo a la disminución de la segregación socio espacial de la ciudad y a la mitigación de los impactos ambientales que genera la ocupación del territorio de la ciudad y su región.
VISIÓN |  | En 2024 la Caja de la Vivienda Popular será reconocida por su liderazgo e impacto en el mejoramiento integral de la vivienda y la calidad de vida de los hogares de estratos 1 y 2 de Bogotá Región, y por generar, a través de su conocimiento del hábitat popular, procesos sostenibles de construcción y transformación del hábitat, que aporten a consolidar un nuevo contrato social y ambiental en la ciudad y su entorno.
PAA |  | Plan Anual de Adquisiciones https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/2.%20PLAN%20ANUAL%20DE%20ADQUISICIONES%202021_CVP_v1%20SECOP%20II.xlsx
ACTUALIZACIÓN |  | VERSIÓN N° 1 FECHA: 29 DE MARZO DE 2021
PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 | [13 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021 | [8 empty] | Articulación con otros Planes de la Entidad * Nombre y Ruta (si aplica) | Articulación con otros planes del Decreto 612/ 2018 * Nombre y Ruta
Propósito | Logro de ciudad | Programa | Meta Plan de Desarrollo | Código y Nombre Proyecto | Meta PDD 2020-2024 | Magnitud 2020-2024 | Indicador | Presupuesto 2021 | Meta Proyecto de Inversión 2020-2024 | Indicador Meta- Proyecto | Magnitud 2021 | Objetivo Estrátegico | Objetivo del SIG | Proceso | Dimensión MIPG | Política de Gestión y Desempeño - MIPG | Actividad | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto | Responsable
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 56. Gestión Pública Efectiva | 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la CVP | 7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la caja de la vivienda popular | Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular. | 100% | Gestión institucional y modelo de gestión de La Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos. | 6728226616 | 1. Fortalecer el 100% de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP. | Dimensiones y políticas implementadas | 25% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. | Todos los procesos | Todas las Dimensiones | Todas las políticas | Ejecutar las actividades para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, de acuerdo a la normatividad vigente y del sistema de gestión de calidad bajo ISO:9001, las cuales conforman el Plan Operativo Anual del Proyecto de Inversión 7696. | Actividades ejecutadas, de acuerdo con lo programado en el FUSS 2021. | 2021-01-04 | 2021-12-30 | FUSS mensual PI 7696 | Dirección de Gestión Corporativa y CID y cada una de las áreas responsables señaladas en el FUSS. | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[13 empty] | Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. | Gestión Documental | Información y Comunicación | Gestión Documental | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR | % avance de implementación PINAR | 2021-01-04 | 2021-12-30 | PINAR implementado | Subdirección Administrativa (Gestión Documental) | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-SADM-Mn-06%20-%20PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%20DE%20LA%20ENTIDAD%20-%20PINAR.pdf
[13 empty] | Prevenir la contaminación, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales | Gestión Estratégica | Gestión con Valores para Resultados | Componente Ambiental | Ejecutar el plan de acción anual del PIGA | % avance de implementación del plan de acción anual del PIGA | 2021-01-04 | 2021-12-30 | PIGA implementado | Oficina Asesora de Planeación | PIGA https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado | N(A
[13 empty] | Prevenir los accidentes de trabajo y aparición de enfermedades laborales, a través de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, asociados a las actividades de la Entidad, adoptando medidas de control necesarias que promuevan entornos de trabajo seguros y saludables Mejorar las condiciones de trabajo, el clima laboral y el bienestar de los servidores de la entidad. | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Gestión Estratégica Talento Humano | Ejecutar Plan Estratégico de Talento Humano | % avance de implementación Plan Estratégico de Talento Humano | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan Estrategico de Talento Humano implementado | Subdirección Administrativa (Gestión del Talento Humano) | N/A | Plan Estrategico de Talento Humano https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/5.%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TALENTO%20%20HUMANO%20V.4.pdf
[17 empty] | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación | % avance Plan Institucional de Capacitación | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan Institucional de Capacitación | Subdirección Administrativa (Gestión del Talento Humano) | N/A | Plan Institucional de Capacitación https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/6.%20PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%20vigencia%202021.pdf
[17 empty] | Ejecutar Plan de Incentivos Institucionales | % avance Plan de Incentivos Institucionales | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan de Incentivos Institucionales | Subdirección Administrativa (Gestión del Talento Humano) | N/A | Plan de Incentivos Institucionales https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/7.%20PLAN%20DE%20BIENESTAR%20E%20INCENTIVOS%20INSTITUCIONALES%20vigencia%202021_0.pdf
[17 empty] | Ejecutar Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | % avance Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección Administrativa (Gestión del Talento Humano) | N/A | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/8.%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20ANUAL%20EN%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO%20vigencia%202021_1.pdf
[17 empty] | Ejecutar Plan Anual de Vacantes | % avance Plan Anual de Vacantes | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan Anual de Vacantes implementado | Subdirección Administrativa (Gestión del Talento Humano) | N/A | Plan Anual de Vacantes https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/3.%20PLAN%20ANUAL%20DE%20VACANTES%20vigencia%202021.pdf
[17 empty] | Ejecutar Plan de Previsión de Recursos Humanos | % avance Plan de Previsión de Recursos Humanos | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subdirección Administrativa (Gestión del Talento Humano) | N/A | Plan de Previsión de Recursos Humanos https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/4.%20PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%20vigencia%202021.pdf
[13 empty] | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. | Evaluación de la gestión | Control Interno | Control Interno | Ejecutar las acciones propuestas en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | (% de avance absoluto de las actividades cumplidas al 100% del Plan Anual de Auditorías al corte de mes de reporte / % absoluto de las actividades programadas para cumplimiento al 100% del Plan Anual de Auditorías con fecha de terminación al corte de mes de reporte) X 100% | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 208-CI-Ft-04 Plan Anual de Auditorías 2021 V1 | Oficina Asesora de Control Interno | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Prevención del daño antijurídico y representación judicial | Gestión con Valores para Resultados | Defensa Jurídica | Ejecutar las actividades programadas para la implementación y/o mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y MIPG. Así mismo, garantizar que las Políticas y los procedimientos relacionados con la Representación Judicial de la CVP y la Gestión Jurídica, se encuentren actualizados de acuerdo a los cambios normativos o de lineamientos internos que se puedan presentar. | (No. de solicitudes ejecutadas / No. total de solicitudes) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Políticas y/o procedimientos actualizados, informes solicitados por OAP referentes al sistema. | Dirección Jurídica | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Prevención del daño antijurídico y representación judicial | Gestión con Valores para Resultados | Defensa Jurídica | Realizar el control de legalidad, notificación de actos administrativos, así como atender los conceptos solicitados por las diferentes dependencias de la Caja de la Vivienda Popular y brindar el soporte jurídico que se requiera. | (No. de solicitudes ejecutadas / No. total de solicitudes) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Conceptos emitidos, revisión y notificación actos administrativos. | Dirección Jurídica | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Adquisición de Bienes y Servicio | Gestión con Valores para Resultados | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar la gestión contractual de las diferentes modalidades de contratación realizadas por la entidad en la plataforma de contratación. | (No. de contratos adjudicados / No. total de contratos radicados) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Contratos adjudicados | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Adquisición de Bienes y Servicio) | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Gestión de Control Interno Disciplinario | Talento Humano | Gestión Estratégica Talento Humano | Incorporar los expedientes disciplinarios en el Sistema de Información Disciplinario (SID), que permita la actualización de las diferentes etapas de los procesos disciplinarios. | (No. de expedientes cargados / No. de expedientes en tramite) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Expedientes cargados en el sistema | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Control Interno Disciplinario) | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Gestión Financiera | Gestión con Valores para Resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar el control y seguimiento a las operaciones de los recursos financieros de la Entidad, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera en el marco del plan de acción de gestión del Proceso de Gestión Financiera. | No. De seguimientos al plan de acción de gestión | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Matriz de Control y Seguimiento plan de acción de gestión | Subdirección Financiera | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[9 empty] | 2. Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad. | Servicios de apoyo y desarrollo institucional | 25% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. así como la implementación de las acciones de mitigación. | Gestión Documental | Información y Comunicación | Gestión Documental | Ejecutar el cronograma de actividades de instrumentos archivísticos de la CVP. | (No. de actividades realizadas/ No. de actividades programas) | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Instrumentos archivísticos actualizados | Subdirección Administrativa (Gestión Documental) | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Gestión Documental | Información y Comunicación | Gestión Documental | Continuar la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. | % de cumplimiento | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos. |  | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Gestión Financiera | Gestión con Valores para Resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar los procesos de nómina de los funcionarios de planta fija y planta temporal. | % de cumplimiento | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Pago de nomina | Subdirección Administrativa (Gestión del Talento Humano) | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Adquisición de Bienes y Servicios | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar mantenimiento y adecuación de la infraestructura, de la sede administrativa y del archivo central de la CVP. | (No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas) | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Mantenimientos realizados | Subdirección Administrativa (Gestión Administrativa) | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Gestión Estratégica Talento Humano | Realizar capacitaciones de acuerdo a las necesidad establecidas en la CVP. | (No. de actividades realizadas/ No. de actividades programas) | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Capacitaciones realizadas | Subdirección Administrativa (Gestión del Talento Humano) | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[9 empty] | 3. Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018 -2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana". | Calificación del grado de satisfacción de la ciudadanía | 3.75 puntos | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. así como la implementación de las acciones de mitigación. | Gestión Estratégica | Información y Comunicación | Política Transparencia | Elaborar y ejecutar un plan de acción para la implementación de la política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción. | (No. De Activiades ejecutadas del Plan de Acciòn para la implementación de la política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción / No. De Activiades programadas del Plan de Acciòn para la implementación de la política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción) * 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan de Acción para la implementación de la política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Gestión Estratégica | Información y Comunicación | Política Transparencia | Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | % de cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado | Oficina Asesora de Planeación | N/A | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#plan-anticorrupci-n-y-de-atenci-n-al-ciudadano-y-mapas-de-riesgos---vigencia-2021-versi-n-final-
[14 empty] | Gestión de Comunicaciones | Información y Comunicación | Política Transparencia | Promover en la CVP la cultura de la transparencia a través de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | (No. de piezas gráficas con contenidos de Transparencia elaboradas y divulgadas / No. total de piezas Gráficas con contenidos de Transparencia programadas) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Piezas gráficas elaboradas y divulgadas | Oficina Asesora de Comunicaciones. | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Gestión de Comunicaciones | Información y Comunicación | Política Transparencia | Fortalecer los canales de comunicación interna y externa a través de las estrategias encaminadas a divulgar y socializar los procesos misionales de la CVP | (No. de socializaciones internos y externos de comunicación realizadas / No. total de socializaciones programadas) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Socializaciones realizadas - Piezas gráficas elaboradas y divulgadas - Publicaciones Redes sociales, página web y Métricas | Oficina Asesora de Comunicaciones | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Servicio al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios sobre los servicios prestados por la Caja de la Vivienda Popular. | (No. de actividades cumplidas / No. de actividades programadas) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Evidencia cumplimiento de actividades realizadas | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Servicio al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Realizar seguimiento mensual a las PQRSD y a los ciudadanos que asisten o se comunican por medio del canal telefónico para realizar algún trámite o servicio que presta la entidad | (No. de informes publicados / No. de informes programados) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Informes publicados | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[9 empty] | 4. Articular e implementar el 100% el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información. | Proceso de arquitectura empresarial de TIC implementado | 35% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. | Gestión Tecnología de la información y comunicaciones | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Realizar la actualización, articulación e implementación del proceso de arquitectura empresarial tic enfocado sistema de gestión de seguridad de la información | (No. de criterios realizados del Sistema de gestión de seguridad de la información / No. de criterios definidos del Sistema de gestión de seguridad de la información) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Soporte por cada criterio | Oficina de Tecnologías de la Información | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | Gestión Tecnología de la información y comunicaciones |  | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Ejecutar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | (No. de actividades realizadas/ No. de actividades programas) | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI implementado | Oficina de Tecnologías de la Información | N/A | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TECNOLOG%C3%8DAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20Y%20LAS%20COMUNICACIONES%20-%20PETI%20V4.pdf
[14 empty] | Gestión Tecnología de la información y comunicaciones |  | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Ejecutar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | (No. de actividades realizadas/ No. de actividades programas) | 2021-01-04 | 2021-12-30 | lan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información implementado | Oficina de Tecnologías de la Información | N/A | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/12.%20PLAN%20TRATAMIENTO%20RIESGOS%20SPI%20V3%20%281%29.pdf
[14 empty] | Gestión Tecnología de la información y comunicaciones |  | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | (No. de actividades realizadas/ No. de actividades programas) | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información implementado | Oficina de Tecnologías de la Información | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/11.%20PLAN%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20V3%20%281%29.pdf
[9 empty] | 5. Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC. | Infraestructura TIC | 12.5% |  |  | Gestión Tecnología de la información y comunicaciones |  | Gobierno Digital y Seguridad Digital | Realizar y ejecutar la renovación de la infraestructura tecnológica para la vigencia 2021 | (No. de contratos suscritos / No. de contratos programados) x 100 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Estudios previos y Contratos suscritos | Oficina de Tecnologías de la Información | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 56. Gestión Pública Efectiva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. | Gestión Estratégica | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar seguimiento a la gestión por procesos - Indicadores de Gestión | Informes de seguimiento a la herramienta de gestión "Seguimiento a la gestión por procesos - Indicadores de Gestión" realizados | 2021-04-15 | 2022-01-30 | Informes de seguimiento a la herramienta de gestión "Seguimiento a la gestión por procesos - Indicadores de Gestión" | Oficina Asesora de Planeación | N/A | N/A
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. | 8. Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. | 19. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | 133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas). | 7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá. | Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas). | 107000 | metros cuadrados de espacio público Construido | 4745421709 | 1. Construir 107.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1. 2. Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto. | Espacio público construido (m2) Estudios sectoriales elaborados | 19695 | 3. Desarrollar intervenciones y procesos integrales y participativos de mejoramiento del hábitat para elevar la calidad de vida de los sectores populares, contrarrestar la segregación socio espacial y garantizar la apropiación ciudadana y sostenibilidad de los entornos barriales. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | Mejoramiento de Barrios | N/A | N/A | Implementar las acciones necesarias para desarrollar la construcción de 107,000 m2 de espacio público en 8 territorios priorizados | Conceptos previabilidad Estudios Previos Contratos Suscritos Comités Seguimiento | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Conceptos previabilidad Estudios Previos Contratos Suscritos Comités Seguimiento | Dirección Mejoramiento de Barrios | POA Proyecto de Inversión 7703 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Ejecutar las actividades de los procedimientos del proceso de Mejoramiento de Barrios | Reportes Mensuales Contratos liquidados Depuración Reservas (Miles Millones) Depuración Reservas (Miles Millones) Seguimientos a Contratos que cuentan con pólizas de estabilidad y acuerdo de sostenibilidad | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Reportes Mensuales Contratos liquidados Depuración Reservas (Miles Millones) Depuración Reservas (Miles Millones) Seguimientos a Contratos que cuentan con pólizas de estabilidad y acuerdo de sostenibilidad
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. | 8. Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. | 19. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | 129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas". | 7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. | Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas. | 5202795429 | 1. Estructurar 1.250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio). 2. Ejecutar 1.250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas. | 30% | 4. Reconocer, consolidar y dignificar la vivienda y el hábitat popular mediante intervenciones de mejoramiento, construcción y asistencia técnica de calidad, para generar oportunidades, fortalecer las capacidades ciudadanas, y garantizar la sostenibilidad de los asentamientos de la población de estratos 1 y 2 de Bogotá y su región. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | Mejoramiento de Vivienda | N/A | N/A | Realizar la estructuración de los proyectos de los hogares potenciales para Plan Terrazas y de recibir SDVE Hacer seguimiento al desarrollo de la propuesta de reglamentación de subsidios distritales de vivienda en especie en la modalidad Plan Terrazas e implementar. Adelantar las acciones técnico-jurídicas y sociales necesarias para generar condiciones para la ejecución física de las obras asociadas a el Piloto Plan Terrazas | Conceptos de previabilidad Conceptos técnico-jurídicos y social de factibilidad Fichas Territoriales Porcentaje Oficio con observaciones a la versión SDHT. Actas de sesiones de trabajo SDHT-CVP. Radicación postulaciones SDHT Resolución de asignación de subsidio. Contrato legalizado Aval de la interventoría. | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Conceptos de previabilidad Conceptos técnico-jurídicos y social de factibilidad Fichas Territoriales Porcentaje Oficio con observaciones a la versión SDHT. Actas de sesiones de trabajo SDHT-CVP. Radicación postulaciones SDHT Resolución de asignación de subsidio. Contrato legalizado Aval de la interventoría. | Dirección Mejoramiento de Vivienda | POA Proyecto de Inversión 7680 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[19 empty] | 2021-01-04 | 2021-12-30
[19 empty] | 2021-01-04 | 2021-12-30
|  |  | 125. Crear una curaduría pública social. |  | Crear una curaduría pública social | 1 100% | CPS creada. CPS implementada como parte de la estructura misional de la CVP |  | 3. Expedir 1.500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP | CPS creada. CPS implementada como parte de la estructura misional de la CVP | 70% | [5 empty] | Realizar seguimiento al trámite de solicitudes, de acto de reconocimiento de edificaciones existentes y/o licencias de construcción, radicadas desde el proyecto piloto Plan Terrazas ante la Curaduría Pública Social. | Base consolidado solicitudes radicadas Actos de reconocimiento firmados por el (la) Dirección General de CVP Actas de reunión | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Solicitud trámites de apoyo técnico o reconocimiento a radicaciones Expedición de los actos de reconocimiento y licencias. Escenarios Diálogo Diferencial
[19 empty] | 2021-01-04 | 2021-12-30
[19 empty] | 2021-01-04 | 2021-12-30
|  |  | 124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas. |  | Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas. | 100% | Banco de materiales operando |  | 4. Avanzar en un 100% en la implementación del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción | Banco de materiales operando | 60% | [5 empty] | Definir el marco conceptual y funcional del Banco de materiales como soporte técnico y financiero para la ejecución del Plan Terrazas | Documento radicado Acuerdo firmado Registro proveedores Contrato | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Elaborar y radicar ante la OAP, los procesos, procedimientos y manual operativo del Banco de Materiales. Suscribir acuerdo (s) negocio con proveedores Incluir a los proveedores del Banco de Materiales en la ventanilla VUC Contrato para la adquisición de materiales entre contratista adjudicado para ejecución de obras y operador Banco de Materiales.
[19 empty] | 2021-01-04 | 2021-12-30
[19 empty] | 2021-01-04 | 2021-12-30
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. | 8. Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. | 19. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | 134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades. | 7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C | Obtener 2400 títulos predios registrados. | 2400 | Número de bienes fiscales | 4462744559 | Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades | Bienes fiscales saneados y titulados Número de titulos de predios registrados Viviendas de interés prioritario urbanas construidas en sitio propio Número de proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP cerrados Resoluciones para la asignación de subsidios expedidos entregados Soluciones de vivienda construidos | 600 | 2. Promover la inclusión social y la seguridad jurídica de la población que habita en los asentamientos de origen informal, para garantizar que ésta pueda tener igualdad de oportunidades, ejercer plenamente sus derechos, realizar sus deberes y disfrutar de los beneficios de vivir en la ciudad región legal. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | Urbanizaciones y Titulación | N/A | N/A | Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas VIS o VIP, con el fin de obtener un título de propiedad registrado | # Recepción de documentos # Alimentar en el aplicativo SIMA # Seguimientos # Archivos cotejados # Viabilidades Tec. # Viabilidades Jur. # Publicaciones # Resoluciones # Notificaciones # Registros | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 1.1.Recepcionar los documentos requeridos de los predios susceptibles de titulación que viene adelantando la DUT y radicarlos al área de gestión documental para la respectiva creación del expediente. 1.2Alimentar en el aplicativo SIMA la información social obtenida de los formatos sociales de las personas que conforman el hogar de los predios objeto de titulación. (tipologías de familia, condición poblacional, orientación sexual, características étnicas, discapacidad, ocupación, origen de ingresos, grupo etareo y genero) 1.3. Alimentar en el aplicativo SIMA los seguimientos realizados al núcleo familiar caracterizados. 1.4. Cotejar información interna con Fonvivienda 1.5. Elaborar Viabilidades Técnicas 1.6. Elaborar Certificado Plano Predial 1.7. Elaborar Viabilidades Jurídicas 1.8 Publicar en prensa datos del predio a ceder. 1.9 Elaborar Resoluciones de transferencia de dominio y o cesión a título gratuito 1.10. Notificar resolución 1.11. Registrar la resolución, escritura o sentencia ante la ORIP | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | POA Proyecto de Inversión 7684 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Realizar la Entrega de Zonas de Cesión | # Mesas de Trabajo # Seguimientos # Escrituras | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 1. Realizar Mesas de Trabajo con los involucrados 2. Realizar visitas y seguimiento Técnico de Zonas a Ceder 3. Registrar escrituras de zonas de Cesión
[17 empty] | Hacer el Cierre de proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP (cuatrienio 1) | # Seguimientos | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 1. Hacer seguimiento a las obras
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 15. Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales | 29.Asentamientos y entornos protectores. | 220. Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. | 7698 - Traslado de hogares que viven en predios localizados en zonas de Alto Riesgo No mitigable o los definidos en actos administrativos | Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. | 2150 | Número de hogares trasladados | 13322594607 | 1. Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. 2. Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. 3. Beneficiar 2.550 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria. | Hogares beneficiados con instrumentos financieros para su reubicación definitiva Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria Documentos de soporte elaborados | 431 | 1. Contribuir e incidir en los procesos de ocupación y urbanización ordenada del territorio para salvaguardar la vida de la población de los estratos 1 y 2 de Bogotá Región localizados en predios de alto riesgo no mitigable, garantizando el acceso a viviendas seguras y asequibles; y acompañar procesos de reasentamiento que forjen comunidades resilientes, sostenibles e incluyentes. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | Reasentamientos Humanos | N/A | N/A | Ingreso de familias al programa | # de estudios de documentos | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Realizar estudios de documentos | Dirección de Reasentamientos | POA Proyecto de Inversión 7698 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Reconocer derechos, Compraventa y/o cesión de los predios en alto riesgo | # de contratos de cesión de Predio Recomendado # de escrituras de Predio Recomendado # de actas de entrega de Predio Recomendado | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Realizar contrato de cesiòn Predio riesgo -Predio recomenddo Realizar la Escritura del Predio en Alto Riesgo - Predio Recomendado Realizar el acta de entrega del Predio en Alto Riesgo - Predio Recomendado
[17 empty] | Trasladar a las familias a su alternativa habitacional definitiva | # de actas de entrega de alternativa habitacional # de actas de verificación de traslado | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Realizar actas de entrega de alternativa habitacional a las familias Realizar actas de verificación de traslado de las familias a su alternativa habitacional
[17 empty] | Asignar recursos Instrumentos Financieros reubicacion definitiva. | # de resoluciones de asignación de instrumentos financieros proyectadas y registradas | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Proyectar y registrar resoluciones con asignación de VUR
[17 empty] | Adquirir predios en zonas de alto riesgo no mitigable | # de avalúos de Predio Recomendado ejecutados. # de resoluciones proyectadas y registradas presupuestalmente, en el marco del Decreto 511 de 2010 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Ejecutar avalúos de Predios en Alto Riesgo - Predio Recomendado Proyectar y solicitar registro presupuestal de resoluciones de oferta de compra
[17 empty] | Atender a las familias en la modalidad de relocalización | % de familias en la modalidad de relocalización transitoria con giro solicitado (# de pagos solicitados por hogar / # de resoluciones vigentes que otorgarn ayuda de relocalización en el periodo por hogar) | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Solicitar giro a las familias en la modalidad de relocalización transitoria .