## BD (hidden)
Costo | La materialización del riesgo no conlleva a pérdidas económicas. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas mínimas que para su atención no requieren modificaciones en términos presupuestales | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas mínimas que implican modificaciones leves a los presupuestos de los proyectos de inversión relacionados. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas considerables y modifica los presupuestos del o de los proyectos de inversión con que tenga relación. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas significativas que afectan directamente el cumplimiento de los objetivos del o de los proyectos de inversión con que tenga relación.
Tiempo | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en periodos inferiores a cuatro horas. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación entre uno y dos días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en más de dos y hasta tres días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en más de tres y hasta cuatro días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en periodos superiores a cuatro días.
Alcance | El riesgo tiene una afectación puntual en el procedimiento, no afecta otras tareas desarrolladas en el proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación en el procedimiento y afecta algunos procedimeintos del proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación local y tiene impacto sobre el proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación extensa y afecta otro proceso además del proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación extensa y afecta varios procesos además del proceso evaluado.
Operatividad | La materialización del riesgo afectaría levemente la operación normal del proceso. | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso. | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso e implica el despliegue de una contingencia | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso, desplazando varios recursos para su atención. | La materialización del riesgo afectaría por completo la operación normal del proceso.
SGA | De materializarse el riesgo no conlleva a afectaciones ambientales. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones ambientales mínimas que no son consideradas en una matriz ambiental. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental no significativo. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental significativo con control operacional. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental significativo que aún no contempla un control operacional.
GSST | De materializarse el riesgo no conlleva a afectaciones en la seguridad o la salud del personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones mínimas en términos de la seguridad para el personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones mínimas en términos de la salud del personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones en que implica ausentismo del personal. | De materializarse el riesgo puede comprometer la salud o la vida de los colaboradores
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ocurrencia | No ha ocurrido en la entidad | Ha ocurrido una vez en los últimos cinco años en la Entidad | Ha ocurrido una vez en los últimos dos años en la Entidad | Ha ocurrido una vez en la Entidad en el último año | Ha ocurrido más de una vez en la entidad en el último año
Frecuencia | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución Anual | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución semestral | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución mensual | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución semanal | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución diaria
Condiciones | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento improbable | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una baja probabilidad de ocurrencia | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una probabilidad moderada | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una alta probabilidad de ocurrencia | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento casi certero
Trazabilidad | Se cuenta con registros históricos que permitan llevar la trazabilidad de la ocurrencia de eventos relacionados | Se cuenta con registros históricos que posibilitan el análisis de situaciones similares y que permitan analizar eventos similares | Existen datos que pueden brindar información frente a la ocurrencia de un evento, pero esta información debe ser reconstruida | Existen algunos registros de información relacionada, pero estos datos no están inmediatamente disponibles | No se cuenta con registros históricos que permitan llevar la trazabilidad de la ocurrencia de eventos relacionados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Acciones |  |  | Insignificante
Mitigar |  |  | Menor
Prevenir |  |  | Moderado
Dispersar |  |  | Mayor
Transferir |  |  | Catastrofico |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Asumir | [6 empty] | Excepcional | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
|  |  | ExcepcionalInsignificante | Bajo | 1 | Bajo | Improbable | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Extremo
|  |  | ExcepcionalMenor | Bajo | 2 | Bajo | Posible | Bajo | Medio | Alto | Extremo | Extremo
Tipo |  |  | ExcepcionalModerado | Medio | 3 | Medio | Probable | Medio | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Estratégico |  |  | ExcepcionalMayor | Alto | 4 | Alto | Casi Seguro | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Operacional |  |  | ExcepcionalCatastrofico | Alto | 5 | Alto
Financiero |  |  | ImprobableInsignificante | Bajo | 6 | Bajo |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Tecnológico |  |  | ImprobableMenor | Bajo | 7 | Bajo | Excepcional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cumplimiento |  |  | ImprobableModerado | Medio | 8 | Medio | Improbable | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Otro |  |  | ImprobableMayor | Alto | 9 | Alto | Posible | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | ImprobableCatastrofico | Extremo | 10 | Extremo | Probable | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | PosibleInsignificante | Bajo | 11 | Bajo | Casi Seguro | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | PosibleMenor | Medio | 12 | Medio
|  |  | PosibleModerado | Alto | 13 | Alto | Ponderación
|  |  | PosibleMayor | Extremo | 14 | Extremo | 20%
|  |  | PosibleCatastrofico | Extremo | 15 | Extremo | 15%
|  |  | ProbableInsignificante | Medio | 16 | Medio | 15%
|  |  | ProbableMenor | Alto | 17 | Alto | 20%
|  |  | ProbableModerado | Alto | 18 | Alto | 30%
|  |  | ProbableMayor | Extremo | 19 | Extremo
|  |  | ProbableCatastrofico | Extremo | 20 | Extremo | La probabilidad de la ocurrencia del evento | Y
|  |  | Casi SeguroInsignificante | Alto | 21 | Alto | El impacto que pueda generar el evento | X
|  |  | Casi SeguroMenor | Alto | 22 | Alto | Tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto del riesgo | XY
|  |  | Casi SeguroModerado | Extremo | 23 | Extremo
|  |  | Casi SeguroMayor | Extremo | 24 | Extremo
|  |  | Casi SeguroCatastrofico | Extremo | 25 | Extremo
|  |  | ExcepcionalModerado | Baja | 1 | Baja
|  |  | ExcepcionalMayor | Baja | 2 | Baja |  | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | ExcepcionalCatastrofico | Moderada | 3 | Moderada | Excepcional | 1 | 2 | 3
|  |  | ImprobableModerado | Baja | 4 | Baja | Improbable | 4 | 5 | 6
|  |  | ImprobableMayor | Moderada | 5 | Moderada | Posible | 7 | 8 | 9
|  |  | ImprobableCatastrofico | Alta | 6 | Alta | Probable | 10 | 11 | 12
|  |  | PosibleModerado | Moderada | 7 | Moderada | Casi Seguro | 13 | 14 | 15
|  |  | PosibleMayor | Alta | 8 | Alta
|  |  | PosibleCatastrofico | Extrema | 9 | Extrema
|  |  | ProbableModerado | Moderada | 10 | Moderada | Ponderación |  |  | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | ProbableMayor | Alta | 11 | Alta | 15% |  | Excepcional | Baja | Baja | Moderada
|  |  | ProbableCatastrofico | Extrema | 12 | Extrema | 5% |  | Improbable | Baja | Moderada | Alta
|  |  | Casi SeguroModerado | Moderada | 13 | Moderada | 15% |  | Posible | Moderada | Alta | Extrema
|  |  | Casi SeguroMayor | Alta | 14 | Alta | 10% |  | Probable | Moderada | Alta | Extrema
|  |  | Casi SeguroCatastrofico | Extrema | 15 | Extrema | 15% |  | Casi Seguro | Moderada | Alta | Extrema
10%
30%

## ÍNDICE
Indicadores
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN POR PROCESOS - INDICADORES DE GESTIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2021

## 1. GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
[6 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11
[6 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [6 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021 |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021
COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | N° | ACTIVIDAD | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
Política de Administración de Riesgos | 1 | Revisar y actualizar la política de riesgos de la CVP, bajo la actualización de la metodología planteada por el DAFP en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020. | Política de administración de riesgos revisada y actualizada | Responsables de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-30 | Política de Administración de Riesgos actualizada | Se actualizo la Política de Riesgos de la CVP bajo la actualización de la metodología planteada por el DAFP en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020. Esta política se presenta dentro del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, con el propósito de ponerla a consideración de los líderes de los procesos antes de ser presentada ante el Comité Institucional de Control Interno para su aprobación. | 100% | 2. Presentación Política ante el Comité MIPG.pdf 2. Presentación Política ante el Comité MIPG.pdf |  | 05 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió. Las evidencias están almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1LU4CJw2ne6MnNr6d6gQVPNyoEzGmmJBD
| 2 | Socializar a los servidores públicos y contratistas de la CVP, la política de administración de riesgos de la entidad. | Política de riesgos socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2021-05-15 | Convocatoria a la socialización de la política de riesgos Pantallazos de la realización de la socialización Listado de asistencia (Google formularios) | N/A | N/A | N/A |  | 05 de mayo de 2021 | No requiere seguimiento para este corte | No Aplica medición para el período reportado
Construcción del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 | 3 | Realizar mesas de trabajo con los responsables y enlaces de los (16) procesos, que permitan revisar los riesgos vigentes de los procesos sus controles y las actividades de control para el tratamiento de los riesgos para la vigencia. | Mesas de trabajo revisión y análisis de riesgos (16) mesas de trabajo | Responsables de proceso Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2021 | Pantallazos de la realización de las mesas o listas de asistencia Calendario de agendamiento de las mesas | Se desarrollaron mesas de trabajo con los 16 procesos de la entidad, donde se revisaron los riesgos vigentes de los procesos, sus controles y las actividades de control para el tratamiento de los riesgos para la vigencia 2021, con el propósito de ajustar o modificar aquellos que no aplican para esta vigencia. Cada uno de los líderes y enlaces de los procesos validaron y aprobaron sus riesgos respectivamente. | 100% | 1. MESAS DE TRABAJO ENERO 2021 2. Calendario Agendamiento Mesas Enero 2021.pdf 3. Lista de Asistencia 1 Mesas de Trabajo Enero 2021.pdf |  | 05 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió. Las evidencias están almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1tMvpS6JItLQ_-ijblgZP2ihk0QOlEBSw
| 4 | Elaborar la consolidación de los riesgos de los procesos dentro de los mapas de riesgos y la respectiva actualización de las fichas de riesgo, para la vigencia 2021. | Fichas de riesgo y mapas de riesgos de corrupción, para la vigencia 2021. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-31 | Mapas de Riesgos y fichas de riesgos vigencia 2021 publicados en la página Web | Se actualizaron los mapas de riesgos y fichas de riesgos acorde a los ajustes solicitados por parte de cada responsable o enlace de proceso. Luego de la actualización fueron publicadas respectivamente dentro de la carpeta de calidad, con el propósito de que cada líder y enlace validará que la información reportada dentro de este canal, cumpliera con lo aprobado. Finalmente se solicita la respectiva publicación de los mapas dentro de la página Web de la entidad. | 100% | 1. Publicación en la Web de la entidad Enero 2021 2. Publicación fichas riesgo calidad_Enero 2021.JPG 3. Publicación mapas de riesgo calidad_Enero 2021.JPG |  | 05 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió. Las evidencias están almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1fIJhwM4MH1DZlWNUj5fiTDio8yn6rshw
| 5 | Sensibilizar a los enlaces de la Caja de la Vivienda Popular sobre la Gestión del Riesgo en la entidad mediante reunión efectuada con los responsables de procesos de la Entidad. | Una (1) jornada de sensibilización a los enlaces de los procesos de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-15 | Convocatoria a la sensibilización de la política Pantallazos de la realización de la sensibilización Listado de asistencia (Google formularios) | N/A | N/A | N/A |  | 05 de mayo de 2021 | No requiere seguimiento para este corte | N/A
| 6 | Realizar mesas de trabajo con los responsables y enlaces de los (16) procesos, que permitan hacer un análisis y en los casos que se considere necesario restructurar los riesgos de los procesos. | Mesas de trabajo revisión y análisis de riesgos (16) mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación | 30/07/2021 | Pantallazos de la realización de las mesas o listas de asistencia Calendario de agendamiento de las mesas | N/A | N/A | N/A |  | 05 de mayo de 2021 | No requiere seguimiento para este corte | N/A
| 7 | Elaborar la consolidación de los riesgos de los procesos dentro de los mapas de riesgos y la respectiva actualización de las fichas de riesgo, en los casos que se presenten modificaciones sobre los riesgos. | Fichas de riesgo y mapas de riesgos de corrupción, para la vigencia 2021. | Oficina Asesora de Planeación | 30/07/2021 | Mapas de Riesgos vigencia 2021 publicados en la pág. Web | N/A | N/A | N/A |  | 05 de mayo de 2021 | No requiere seguimiento para este corte | N/A
| 8 | Realizar Mesas de Trabajo para la estructuración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Mesas de trabajo revisión y análisis de riesgos (16) mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-31 | Pantallazos de la realización de las mesas o listas de asistencia Calendario de agendamiento de las mesas | Se desarrollaron mesas de trabajo con los 16 procesos de la entidad, donde se revisaron las actividades de cada uno de los componentes del PAAC. Dentro de este ejercicio cada proceso validó y definió las actividades a desarrollar dentro de la vigencia para dar cumplimiento al PAAC. | 100% | 1. Calendario Agendamiento Mesas Enero 2021.pdf 2. Lista de Asistencia 1 Mesas de Trabajo Enero 2021.pdf 3. MESAS DE TRABAJO ENERO 2021-20210507T203732Z-001.zip |  | 05 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió. Las evidencias están almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1bCYDvIT8XE8VxJwMC381LQ5FcSE5OZWt
| 9 | Actualizar el Contexto del Proceso (DOFA) para la Gestión del Riesgo, para el fortalecimiento de los controles del proceso de Evaluación de la Gestión. | Contexto del Proceso (DOFA) actualizado | Asesoría de Control Interno | 2021-01-29 | Formato diligenciado: 208-PLA-Ft-75 Ficha de riesgos proceso | Se actualizó el Contexto del Proceso (DOFA) para la Gestión del Riesgo, para el fortalecimiento de los controles del proceso de Evaluación de la Gestión, el 21 de enero de 2021, por Ivonne Andrea Torres Cruz - Asesora de Control Interno | 100% | No. 1 Nombre: 208-PLA-FT-75 FICHA DE RIESGOS PROCESO - V2 No. 2 Correo entrega ficha de riesgos y DOFA proceso EG | N/A | 05 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió. Las evidencias están almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1jWACGuy_ZwzwNFmoCkQNer12fgHp2nfM
| 10 | Revisar y actualizar las fichas de los riesgos y el mapa de riesgos del proceso de Evaluación de la Gestión. | Ficha de riesgos y mapa de riesgos del proceso de Evaluación de la Gestión actualizado y publicado en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad | Asesoría de Control Interno | 2021-01-29 | Formatos diligenciados: 208-PLA-Ft-73 208-PLA-Ft--74 208-PLA-Ft-75 | Se revisó y actualizó las fichas de los riesgos y el mapa de riesgos del proceso de Evaluación de la Gestión, el 21 de enero de 2021, por Ivonne Andrea Torres Cruz - Asesora de Control Interno | 100% | No. 3 Nombre: 208-PLA-Ft-73-74-75 Riesgos - EG 2021 No. 4 Correo entrega ficha de riesgos y DOFA proceso EG | N/A | 05 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió. Las evidencias están almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1EMuVfMO3zO8KlaRSOqK-g6aG7smkoe0J
Consulta y Divulgación | 11 | Presentar la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 , a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos. | Propuesta Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 25/01/2021 | Socialización versión preliminar de los mapas de Riesgos | Se realizó la respectiva publicación de la versión preliminar del PAAC para la vigencia 2021, con el propósito de abrir el espacio a cada proceso para hacer las validaciones y ajustes respectivos en los casos a que de lugar. | 100% | 1. Socialización Versión Preliminar PAAC y Mapas de Riesgos_2021.pdf | N/A | 05 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió. Las evidencias están almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/10axLbvGtwdgl8up82mxVm0iiHUjukOfE
| 12 | Realizar los ajustes que se puedan presentar en el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021, a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos. | Propuesta Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 28/01/2021 | Correos de solicitud de ajustes Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Se realizaron los ajustes que fueron solicitados por parte de los lideres y enlaces de los procesos dentro de cada uno de los mapas de riesgos de gestión y corrupción. No se recibió ninguna observación o ajuste por parte de ninguno de los grupos de interés externos. | 100% | 1. 208-PLA-Ft-78 Mapa de Riesgos de Gestión_V5 2. 208-PLA-Ft-95 Mapa Riesgos de Corrupción_V1.xlsx 3. Mapa de Riesgos Proceso Gestión Financiera_Validación ajuste.pdf 4. Revisión de Riesgos TIC_Validación ajuste.pdf 5. Seguimiento Riesgos Gestión_Administrativa_Validación ajuste.pdf 6. Seguimiento Riesgos- CI _Validación ajuste.pdf 7. Validación ajustes mapas de riesgos enero 2021.pdf | N/A | 05 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió. Las evidencias están almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/13aCJBcOKb6O6UWiWtGPpAF0B9ghRUfPg
| 13 | Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos vigencia 2021 , para consideración de los Grupos de Interés Internos y Externos. | Versión Preliminar Versión Final | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Versión Preliminar Enero 22 - 2021 Versión Final Enero 29 - 2021 | Correo de solicitud de publicación a la oficina de comunicaciones Publicación del PAAC y pieza grafica de socialización Observaciones (Si se presentan por parte de los grupos de interés y externos) Publicación PAAC definitivo en la página WEB | Se solicitó ante la oficina asesora de comunicaciones la respectiva publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos vigencia 2021, tanto en su versión preliminar como definitiva, buscando así poder poner a consideración de los grupos de interés cualquier observación al respecto. La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de la Página Web de la entidad realizó la publicó del PAAC en su versión preliminar el día 22 de enero y la versión final el día 29 de enero de 2021, como se puede evidenciar en los links de evidencias. | 100% | 1. PIEZA GRAFICA SOCIALIZACION MAPA DE RIESGOS VERSION PRELIMINAR VIGENCIA 2021.pdf 2. Publicación en la Web de la entidad_Enero 2021.JPG 3. Publicación fichas riesgo calidad_Enero 2021.JPG 4. Publicación mapas de riesgo calidad_Enero 2021.JPG 5. Socialización Versión Preliminar PAAC y Mapas de Riesgos_2021.pdf 6. Socialización VF PAAC Y MR 2021.pdf 7. Socialización VP PAAC y MR 2021.pdf | N/A | 05 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió. Las evidencias están almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1ULPkRpWAhDUEvqKFIZR66oPea6NL16pO
Monitoreo y Revisión | 14 | Realizar monitoreo cuatrimestral a los mapas de riesgos, realizando monitoreo y evaluación de los controles establecidos por los responsables de procesos y la gestión del riesgo. | Mapas de riesgos de corrupción con monitoreo cuatrimestral | Responsables de procesos y Oficina Asesora de Planeación . | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 14 de mayo de 2021. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. 14 de septiembre de 2021. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. 17 de enero de 2022. | Mapas de riesgos de corrupción consolidado con monitoreo cuatrimestral | El primer monitoreo cuatrimestral de los Mapas de riesgos de corrupción, con corte al 30 de abril - 14 de mayo de 2021, se realizará el monitoreo el 7 de mayo con el fin de ser enviado a Control Interno para su posterior seguimiento. | N/A | N/A | N/A | 05 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso.
| 15 | Realizar monitoreo cuatrimestral a los Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, realizando observaciones, si es el caso y posteriormente consolidando y solicitando su publicación acorde a los plazos normativos establecidos. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Responsables de procesos Oficina Asesora de Planeación | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 14 de mayo de 2021. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. 14 de septiembre de 2021. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. 17 de enero de 2022. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano consolidado cuatrimestral | El primer monitoreo cuatrimestral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 30 de abril - 14 de mayo de 2021, se realizará el monitoreo el 7 de mayo con el fin de ser enviado a Control Interno para su posterior seguimiento. | N/A | N/A | N/A | 05 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso.
| 16 | Monitorear la ejecución de los controles identificados en los riesgos de los procesos misionales. | Informe de verificación del diseño de controles y su implementación | Asesoría de Control Interno | Marzo 31 - 2021 | 3 Informes de auditoría de los procesos Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Urbanizaciones y Titulación. | De acuerdo con la solicitud realizada desde la Dirección de Reasentamientos Humanos 202112000022743 del 12abr2021 se modificará la fecha de realización de Informe de verificación del diseño de controles y su implementación. Por esta razón, esta fecha sólo se realizaron tres informes de auditoría: Informe 208-CI-Ft-01: Auditoría interna al proceso de Urbanizaciones y Titulación Diseño y funcionamiento de los controles definidos a los riesgos identificados - Socializado mediante memorando No. 202111200022203 del 09abr2021. Informe 208-CI-Ft-01: Auditoría interna al proceso de Mejoramiento de Barrios Diseño y funcionamiento de los controles definidos a los riesgos identificados - Socializado mediante memorando No. 202111200027223 del 26abr2021. Informe 208-CI-Ft-01: Auditoría interna al proceso de Mejoramiento de Vivienda Diseño y funcionamiento de los controles definidos a los riesgos identificados. Se encuentra en revisión. | 66.67% | No. 5 Informe 208-CI-Ft-01 DUT No. 6 Informe 208-CI-Ft-01 MB | Se presentaron dos de tres informes. | 05 de mayo de 2021 | Pendiente | La actividad se encuentra en curso. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1SAilpEtXBtkfht9bj3sbvlOL60DGYP1m
| 17 | Realizar seguimiento a la eficacia de las actividades propuestas por los procesos en los componentes del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021, excepto mapa de riesgos. | Seguimiento efectuado, con reporte cuatrimestral. | Asesoría de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 14 de mayo de 2021. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. 14 de septiembre de 2021. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. 17 de enero de 2022. | Pantallazos de 3 Informes de seguimiento al PAAC publicados en la página web. | Se planeó y se realizó el seguimiento y evaluación de las actividades del PAAC con corte al 31dic2020 con informe entregado mediante memorando 202111200001853 14ene2021 Aún se cuenta con tiempo para realizar y publicar el informe de seguimiento al PAAC. El primer pantallazo del primer informe se podrá verificar en el seguimiento del 14 de septiembre 2021. | 33.33% | No. 7 Memo e informe de 3er seguimiento PAAC 2020 14ene2021 | N/A | 05 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso y cumple con los tiempos establecidos. A la fecha no se requiere el Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 14 de mayo de 2021, por lo tanto el porcentaje de avance de la actividad NO APLICA, por la información registrada como producto.
| 18 | Revisar la formulación de las actividades del PAAC en el primer seguimiento y generar las alertas respectivas. | Capítulo del primer informe de seguimiento con las alertas a los procesos cuyas formulaciones tengan observaciones | Asesoría de Control Interno | Mayo 14 - 2021 | Capítulo del primer informe de seguimiento con las alertas a los procesos cuyas formulaciones tengan observaciones | Aún se cuenta con tiempo para realizar y publicar el informe que contiene el capítulo del de seguimiento con las alertas a los procesos cuyas formulaciones tengan observaciones. Este informe será publicado el 14 de mayo 2021, por lo que se podrá evidenciar y dar cumplimiento en el seguimiento del 14 de septiembre 2021. |  | N/A | N/A | 05 de mayo de 2021 | No requiere seguimiento para este corte | N/A
Seguimiento | 19 | Realizar seguimiento a la eficacia de las actividades propuestas por los procesos en el mapa de riesgos 2021. | Seguimiento efectuado, con reporte cuatrimestral. | Asesoría de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 14 de mayo de 2021. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. 14 de septiembre de 2021. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. 17 de enero de 2022. | 3 Informes de seguimiento al PAAC publicados en la página web. | Se planeó y se realizó el seguimiento y evaluación de las actividades del PAAC con corte al 31dic2020 con informe entregado mediante memorando 202111200001853 14ene2021 Aún se cuenta con tiempo para realizar y publicar el informe de seguimiento al PAAC. El primer pantallazo del primer informe se podrá verificar en el seguimiento del 14 de septiembre 2021. | 33.33% | No. 8 Memo e informe de 3er seguimiento PAAC 2020 14ene2021 | N/A | 05 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso y cumple con los tiempos establecidos. A la fecha no se requiere el Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 14 de mayo de 2021, por lo tanto el porcentaje de avance de la actividad NO APLICA, por la información registrada como producto.
| 20 | Verificar la elaboración y publicación del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021, publicado en la página WEB | Asesoría de Control Interno | Febrero 1 - 2021 Mayo 14 - 2021 | Pantallazos de la publicación dónde se evidencie la fecha. | Se adjunta la verificación de la publicación oportuna del PAAC con fecha 01feb2021 | 50% | No. 9 Pantallazo de la publicación oportuna del PAAC | N/A | 05 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso y cumple con los tiempos establecidos. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1xxPuJ0zmmfOgpJzITAppLF9E7cU67EQk
| 21 | Realizar seguimiento a la eficacia de las actividades propuestas por los procesos en los componentes el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021, excepto mapa de riesgos. | Seguimiento efectuado, con reporte cuatrimestral. | Asesoría de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 14 de mayo de 2021. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. 14 de septiembre de 2021. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. 17 de enero de 2022. | Pantallazos de 3 Informes de seguimiento al PAAC publicados en la página web. | Se planeó y se realizó el seguimiento y evaluación de las actividades del PAAC con corte al 31dic2020 con informe entregado mediante memorando 202111200001853 14ene2021 Aún se cuenta con tiempo para realizar y publicar el informe de seguimiento al PAAC. El primer pantallazo del primer informe se podrá verificar en el seguimiento del 14 de septiembre 2021. | 33.33% | No. 10 Memo e informe de 3er seguimiento PAAC 2020 14ene2021 | N/A | 05 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso y cumple con los tiempos establecidos. A la fecha no se requiere el Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 14 de mayo de 2021, por lo tanto el porcentaje de avance de la actividad NO APLICA, por la información registrada como producto.