## BD (hidden)
Costo | La materialización del riesgo no conlleva a pérdidas económicas. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas mínimas que para su atención no requieren modificaciones en términos presupuestales | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas mínimas que implican modificaciones leves a los presupuestos de los proyectos de inversión relacionados. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas considerables y modifica los presupuestos del o de los proyectos de inversión con que tenga relación. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas significativas que afectan directamente el cumplimiento de los objetivos del o de los proyectos de inversión con que tenga relación.
Tiempo | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en periodos inferiores a cuatro horas. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación entre uno y dos días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en más de dos y hasta tres días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en más de tres y hasta cuatro días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en periodos superiores a cuatro días.
Alcance | El riesgo tiene una afectación puntual en el procedimiento, no afecta otras tareas desarrolladas en el proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación en el procedimiento y afecta algunos procedimeintos del proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación local y tiene impacto sobre el proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación extensa y afecta otro proceso además del proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación extensa y afecta varios procesos además del proceso evaluado.
Operatividad | La materialización del riesgo afectaría levemente la operación normal del proceso. | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso. | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso e implica el despliegue de una contingencia | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso, desplazando varios recursos para su atención. | La materialización del riesgo afectaría por completo la operación normal del proceso.
SGA | De materializarse el riesgo no conlleva a afectaciones ambientales. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones ambientales mínimas que no son consideradas en una matriz ambiental. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental no significativo. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental significativo con control operacional. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental significativo que aún no contempla un control operacional.
GSST | De materializarse el riesgo no conlleva a afectaciones en la seguridad o la salud del personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones mínimas en términos de la seguridad para el personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones mínimas en términos de la salud del personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones en que implica ausentismo del personal. | De materializarse el riesgo puede comprometer la salud o la vida de los colaboradores
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ocurrencia | No ha ocurrido en la entidad | Ha ocurrido una vez en los últimos cinco años en la Entidad | Ha ocurrido una vez en los últimos dos años en la Entidad | Ha ocurrido una vez en la Entidad en el último año | Ha ocurrido más de una vez en la entidad en el último año
Frecuencia | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución Anual | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución semestral | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución mensual | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución semanal | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución diaria
Condiciones | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento improbable | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una baja probabilidad de ocurrencia | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una probabilidad moderada | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una alta probabilidad de ocurrencia | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento casi certero
Trazabilidad | Se cuenta con registros históricos que permitan llevar la trazabilidad de la ocurrencia de eventos relacionados | Se cuenta con registros históricos que posibilitan el análisis de situaciones similares y que permitan analizar eventos similares | Existen datos que pueden brindar información frente a la ocurrencia de un evento, pero esta información debe ser reconstruida | Existen algunos registros de información relacionada, pero estos datos no están inmediatamente disponibles | No se cuenta con registros históricos que permitan llevar la trazabilidad de la ocurrencia de eventos relacionados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Acciones |  |  | Insignificante
Mitigar |  |  | Menor
Prevenir |  |  | Moderado
Dispersar |  |  | Mayor
Transferir |  |  | Catastrofico |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Asumir | [6 empty] | Excepcional | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
|  |  | ExcepcionalInsignificante | Bajo | 1 | Bajo | Improbable | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Extremo
|  |  | ExcepcionalMenor | Bajo | 2 | Bajo | Posible | Bajo | Medio | Alto | Extremo | Extremo
Tipo |  |  | ExcepcionalModerado | Medio | 3 | Medio | Probable | Medio | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Estratégico |  |  | ExcepcionalMayor | Alto | 4 | Alto | Casi Seguro | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Operacional |  |  | ExcepcionalCatastrofico | Alto | 5 | Alto
Financiero |  |  | ImprobableInsignificante | Bajo | 6 | Bajo |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Tecnológico |  |  | ImprobableMenor | Bajo | 7 | Bajo | Excepcional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cumplimiento |  |  | ImprobableModerado | Medio | 8 | Medio | Improbable | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Otro |  |  | ImprobableMayor | Alto | 9 | Alto | Posible | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | ImprobableCatastrofico | Extremo | 10 | Extremo | Probable | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | PosibleInsignificante | Bajo | 11 | Bajo | Casi Seguro | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | PosibleMenor | Medio | 12 | Medio
|  |  | PosibleModerado | Alto | 13 | Alto | Ponderación
|  |  | PosibleMayor | Extremo | 14 | Extremo | 20%
|  |  | PosibleCatastrofico | Extremo | 15 | Extremo | 15%
|  |  | ProbableInsignificante | Medio | 16 | Medio | 15%
|  |  | ProbableMenor | Alto | 17 | Alto | 20%
|  |  | ProbableModerado | Alto | 18 | Alto | 30%
|  |  | ProbableMayor | Extremo | 19 | Extremo
|  |  | ProbableCatastrofico | Extremo | 20 | Extremo | La probabilidad de la ocurrencia del evento | Y
|  |  | Casi SeguroInsignificante | Alto | 21 | Alto | El impacto que pueda generar el evento | X
|  |  | Casi SeguroMenor | Alto | 22 | Alto | Tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto del riesgo | XY
|  |  | Casi SeguroModerado | Extremo | 23 | Extremo
|  |  | Casi SeguroMayor | Extremo | 24 | Extremo
|  |  | Casi SeguroCatastrofico | Extremo | 25 | Extremo
|  |  | ExcepcionalModerado | Baja | 1 | Baja
|  |  | ExcepcionalMayor | Baja | 2 | Baja |  | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | ExcepcionalCatastrofico | Moderada | 3 | Moderada | Excepcional | 1 | 2 | 3
|  |  | ImprobableModerado | Baja | 4 | Baja | Improbable | 4 | 5 | 6
|  |  | ImprobableMayor | Moderada | 5 | Moderada | Posible | 7 | 8 | 9
|  |  | ImprobableCatastrofico | Alta | 6 | Alta | Probable | 10 | 11 | 12
|  |  | PosibleModerado | Moderada | 7 | Moderada | Casi Seguro | 13 | 14 | 15
|  |  | PosibleMayor | Alta | 8 | Alta
|  |  | PosibleCatastrofico | Extrema | 9 | Extrema
|  |  | ProbableModerado | Moderada | 10 | Moderada | Ponderación |  |  | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | ProbableMayor | Alta | 11 | Alta | 15% |  | Excepcional | Baja | Baja | Moderada
|  |  | ProbableCatastrofico | Extrema | 12 | Extrema | 5% |  | Improbable | Baja | Moderada | Alta
|  |  | Casi SeguroModerado | Moderada | 13 | Moderada | 15% |  | Posible | Moderada | Alta | Extrema
|  |  | Casi SeguroMayor | Alta | 14 | Alta | 10% |  | Probable | Moderada | Alta | Extrema
|  |  | Casi SeguroCatastrofico | Extrema | 15 | Extrema | 15% |  | Casi Seguro | Moderada | Alta | Extrema
10%
30%

## ÍNDICE
Indicadores
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN POR PROCESOS - INDICADORES DE GESTIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2021

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
[6 empty] | Versión: 11 | [13 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11
[6 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [13 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [7 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021
COMPONENTE No. 3 : RENDICIÓN DE CUENTAS | [7 empty] | COMPONENTE No. 3 : RENDICIÓN DE CUENTAS | [12 empty] | COMPONENTE No. 3 : RENDICIÓN DE CUENTAS | [12 empty] | COMPONENTE No. 3 : RENDICIÓN DE CUENTAS
Nº | ACCIÓN | SUBCOMPONENTES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Identificar y generar opciones de mejora al proceso de rendición de cuentas mediante la realización y seguimiento al ejercicio de autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del DAFP | Responsabilidad Evaluación | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Autodiagnóstico (1) de Rendición de Cuentas diligenciado y seguimiento (1) | Seguimiento al Autodiagnóstico Publicado en la Carpeta de Calidad | El 31 de marzo se completó el primer autodiagnóstico basado en el formato MIPG relacionado con el componente de rendición de cuentas. Este formato se compartió y discutió en el equipo de Planeación y se publicó en la carpeta de calidad de la entidad. | 50% | \\10.216.160.201\calidad\38. MIPG\AUTODIAGNOSTICO - 2021 1. Correo_ Solicitud Diligenciamiento Autodiagnóstico.pdf 2. Reunión evaluación FURAG Participación_y RdC.docx 3. 2021_03_31_Autodiagnostico_rendicion_cuentas_CVP.xlsx 4. Correo_ Publicación del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del DAFP.pdf | El avance de 50 % se relaciona con 1 de los 2 autodiagnóstico | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad está en curso, se presenta avance de la misma. Las evidencia se encuentran almacenadas en la carpeta de calidad del file Server y el la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1ICumO4f8ch94iC2-2Q9zNu47Irmr5w_U
2 | Validar y actualizar en conjunto con los procesos de la entidad, la caracterización grupos de valor consolidada en 2020. | Responsabilidad Evaluación | Oficina Asesora de Planeación - MIPG | 2021-05-01 | 2021-08-30 | Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés actualizadas y validadas | Actualización de Caracterización de usuarios publicada en la carpeta de Calidad | No aplica seguimiento | N/A | N/A | N/A | 06 de mayo de 2021 | No requiere seguimiento para este corte | La actividad inicia el 1 de mayo del año en curso.
3 | Revisar, actualizar y publicar en carpeta de calidad el procedimiento 208-PLA-Pr-19 Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Control Social | Responsabilidad Evaluación | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Revisión procedimiento 208-PLA-Pr-19 | Procedimiento 208-PLA-Pr-19 revisado y publicado en la Carpeta de Calidad | Se hizo una primera revisión del Procedimiento 208-PLA-Pr-19 Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Control Social para armonizarlo al Protocolo de Rendición de Cuentas sugerido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | 50% | 3_Acción 3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gpEWtQvaHkKBwby8xv3OZGrTuo1flER7 1. 2021_04_Protocolo Caja Abierta_nueva versión.docx 2. 04_Correo_ Revisión Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.pdf | Se avanzó en una primera versión de revisión para ser retroalimentada por el Equipo de la Oficina Asesora de Planeación. En el segundo cuatrimestre se aspira a socializarlo con otros equipos (25%) de la entidad y adoptar el cambio del procedimiento (25%) | 06 de mayo de 2021 | Pendiente | La actividad aún esta pendiente de finalizar, se cumplió con la revisión y registra avance del 50% Las evidencias están almacenadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gpEWtQvaHkKBwby8xv3OZGrTuo1flER7
4 | Revisar, actualizar y publicar en carpeta de calidad el formato de Evaluación de diálogos 208-PLA-Ft-84 | Responsabilidad Evaluación | Oficina Asesora de Planeación | 2021-05-01 | 2021-08-30 | Revisión procedimiento 208-PLA-Pr-19 | Procedimiento 208-PLA-Ft-84 revisado y publicado en la Carpeta de Calidad | Se adelantó una primera revisión del formato de evaluación de diálogos 208-PLA-Ft-84 | 30% | 4_Acción https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eu6iY4Co4C0M8ww2LmUEyz3XYbycfeYU 1. 4_27_ACTA DE REUNION_Revisión Formato Evaluación Rendición de Cuentas.pdf | Se realizó una reunión de revisión del formato con el enlace de gestión social de la Dirección de Urbanización y Titulación, que había manifestado más inquietudes sobre la conveniencia del formato. Para el siguiente periodo de reporte se va a generar la nueva versión , se va a socializar y adoptar el nuevo formato. | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad está en curso, se presenta avance significativo. Las evidencia se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1eu6iY4Co4C0M8ww2LmUEyz3XYbycfeYU
5 | Generar un indicador que permita construir una línea base y hacer seguimiento a las actividades de participación ciudadana y control social | Responsabilidad Evaluación | Oficina Asesora de Planeación | 2021-09-01 | 2021-12-30 | Indicador diligenciado para 2021 | Esquema de indicador publicado y diligenciado en Carpeta de Calidad | No aplica seguimiento | N/A | N/A | N/A | 06 de mayo de 2021 | No requiere seguimiento para este corte | La actividad inicia el 1 de septiembre de 2021
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Diseñar y publicar La Estrategia de Rendición de Cuentas con cronograma de actividades de participación y rendición de cuentas a ser desarrollado durante la vigencia. | Responsabilidad Información | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Componente 3 del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía -PAAC Plan de Acción de Participación Ciudadana -PAPC | Presentación publicada en la página web Publicación en la página web y en la carpeta de calidad de los instrumentos PAAC Y PAPC | Se diseñó y publicó en la página web de la entidad tanto la estrategia de rendición de cuentas contenida en el instrumento Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía como el Plan de Acción y Participación Ciudadana 2021, con un cronograma de actividades proyectadas para la vigencia. | 100% | 1_Acción https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oF__fFaNHjkUwNo83XjxED-o_t3NMwKE 1. Socialización y Publicación_Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos - Vigencia 2021 2. 208-PLA-Ft-05 PLAN ANTICORRUPCIÓN - V10 - 21-01-202_Rendición de Cuentas 3. Correo_Publicación Plan de Acción de Participación Ciudadana 2021 4. PAPC_2021 1. Evidencias Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2. Evidencias Estrategia Rendición de Cuentas PAAC_2021 | Es importante resaltar que por solicitud de la Dirección de Reasentamientos se hizo un ajuste en el cronograma de actividades del Plan de Acción de Participación Ciudadana que solo implicó ajustes en periodos de ejecución pero no implicó cambios en la cantidad o tipo de actividades proyectadas. Esta modificación implicó un cambio en la publicación de la página web. | 06 de mayo de 2021 | Cumplida | Actividad finalizada Las evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1oF__fFaNHjkUwNo83XjxED-o_t3NMwKE
2 | Requerir y consolidar los informes y seguimientos trimestrales a los cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas permanentes (Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros), para la publicación y divulgación en los diferentes canales de comunicación institucionales. | Información | Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-03-31 | 2021-12-30 | Informes y divulgación de los espacios de encuentros y diálogos con la ciudadanía suministrados por las Direcciones Misionales, de manera trimestral durante la vigencia 2021. | Informes para las acciones de diálogo de la Audiencia y de otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los encuentros ciudadanos publicados. | Dentro del proceso de seguimiento trimestral al Plan de Acción y participación ciudadana se solicitaron, orientaron y publicaron los informes del de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrolladas en el primer trimestre de 2021. La Oficina Asesora de Planeación solicitó la creación de un micro sitio en la página web con el fin de publicar los informes concernientes a Rendición de Cuentas Vigencia 2020. | 33% | 1. Informes trimestrales 2. 04_30_Correo_Publicación Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social _Seguimiento.pdf 3. 04_Correo_Publicación Informes Trimestrales de Participación y Rendición de Cuentas.pdf 4. 04_Correos_Proceso_Seguimiento Trimestral Plan de Acción de Participación Ciudadana 2021.pdf 5. Evidencias Rendición de Cuentas OAC |  | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad está en curso y se ha realizado los informes de participación ciudadana y rendición de cuentas en el trimestre. Las evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1lI-tHV57cjj_gpVQc0RYovaWa3XRl_mM
3 | Elaborar y desarrollar la estrategia de producción, divulgación y socialización de los escenarios o eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutados en la entidad garantizando la publicación de información de calidad y en lenguaje claro. | Responsabilidad Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Plan Estratégico de Comunicaciones | Piezas Gráficas Boletines Productos Audiovisuales Divulgación en canales digitales y en medios de comunicación interno y externo | A través de los diferentes canales de comunicación de la entidad se socializaron las piezas graficas de la Rendición de Cuentas, como por redes sociales, página web, pantallas digitales de la entidad y mailings | 33.33% | 1. Evidencias Mailing 2. Evidencias Monitores 3. Evidencias Pantallas 4. Evidencias Redes Sociales |  | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad está en curso y se está desarrollando las actividades de difusión por diferentes canales. Las evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1MRk2v-SC2pai58u2IeQwotaS3jbcaziM
4 | Realizar acciones de sensibilización, cualificación y socialización a los grupos de valor, funcionarios(as) y servidores(as) de la entidad sobre normativas, objetivos, alcances, mecanismos y herramientas que puedan facilitar la implementación de las actividades de participación, rendición de cuentas o control social. | Responsabilidad Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Sensibilización (3) | Piezas de comunicación y evidencias visuales de las sensibilizaciones Listados Asistencia y/o Métricas | El día 25 de marzo del año en curso se desarrolló una actividad de sensibilización y cualificación de grupos de valor de la entidad en colaboración con la Veeduría Delegada para Participación y Proyectos Especiales de la Veeduría Distrital. | 33% | 1. 03_18_Correo_Solicitud acompañamiento y sensibilización Rendición de Cuentas.pdf 2. 03_24_Correo_ Invitación Sensibilización Rendición de Cuentas CVP _ Mañana 8_00 a.m_.pdf 3. 03_25_Taller Veeduría Distrital.docx 4. Listado asistencia 25 de Marzo de 2021 (respuestas).xlsx Piezas de comunicación 4_Acción (Carpeta) | Las dos sensibilizaciones restantes programadas en la vigencia equivalen al 67% del cumplimiento de la acción (cada una aporta 33% | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad está en curso, se ha realizado una sensibilización. Las evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1t_HohpbJzFYqdIdYxtaGeaCLhCk1qJ-Z
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización a funcionarios y contratistas sobre la implementación de la Curaduría Publica Social para que puedan brindar una información clara y posicionar el proyecto ante la ciudadanía. | Responsabilidad Información | Mejoramiento de Vivienda | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Realizar dos jornadas de manera virtual o presencial mediante la cuales se socialicen los avances de la implementación de la Curaduría Pública Social | Actas de reunión Listados de asistencia | La jornada está programada para la última semana del mes de mayo del 2021. | 0% |  | No aplica para el primer cuatrimestre. | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad está en curso, mencionan fecha de realización de la jornada. No requiere evidencia.
2 | Emitir mensualmente los informes de ejecución presupuestal, la cual es un documento periódico que contiene el grado de avance de ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión y gastos de funcionamiento. | Información | Subdirección Financiera | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación | 5 Informes de ejecución presupuestal emitidos y enviados al grupo directivo | 33% | 1. Ejec Pto Diciembre 2020 202111710000483.pdf 2. Ejc Pto Enero 2021 1202117100006033 3. Ejc Pto Febrero 2021 1202117100011733 4. Ejec Pto Marzo 202117100021643.pdf 5. Ejec Pto Abril 202117100029123.pdf | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HmC16-3y4795YgnzOF3QJYJtSt6znU78 | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad está en curso. Se han realizado los informes de ejecución presupuestal Las evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HmC16-3y4795YgnzOF3QJYJtSt6znU78
3 | Consolidar y publicar informe de Rendición de Cuentas, con base en la información aportada por las diferentes áreas de la Entidad, para consulta por parte de los grupos de interés y la ciudadanía en general. | Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Informe de Rendición de Cuentas - Anexos | Informe de Rendición de Cuentas y sus anexos publicados | Se consolidó y publicó el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 con los anexos correspondientes en la página web de la entidad para la consulta por grupos de interés de la ciudadanía en general. | 100% | 1. Informe de Rendición de Cuentas CVP 2020.pdf 2. 03_16_Correo_ Envío Informes de gestión de la CVP 2020 - que _complementan_ el Informe de Rendición de Cuentas.pdf 3. 03_17_Correo_ Informe de Rendición de Cuentas preliminar.pdf 4. 03_17_Correo_ Publicación Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2020.pdf https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/audiencia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-vigencia-2020 |  | 06 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió durante el primer trimestre, se cumplió el 26 de marzo. Las evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1vk0gGxeHOWWMzRfB6ihcgBg0z_w35v3s
4 | Desarrollar una acción y/o instrumento de consulta, y publicar sus resultados, por medio de canales físicos y/o virtuales para identificar los temas, demandas e intereses sobre los cuales la ciudadanía quiere profundizar y dialogar en la audiencia de rendición de cuentas de la entidad. | Diálogo | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Reunión y/o instrumento de consulta | Evidencias de socialización por los diferentes canales de comunicación Institucionales y Redes sociales. Instrumento de consulta. | Se dispuso un micrositio con el Informe de Rendición de Cuentas, los anexos correspondientes y se designó con correo electrónico para recibir preguntas e inquietudes de la ciudadanía. Adicionalmente se recogieron preguntas en los diálogos que antecedieron y estructuraron la Audiencia de Rendición de Cuentas y se divulgaron en su desarrollo.. Se realizaron entrevistas a la ciudadanía para que hicieran sus preguntas y consultas acerca de los avances en materia sobre las metas alcanzadas de la gestión de la CVP. | 100% | 1_Evidencias OAP 2. Evidencias OAC https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/audiencia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-vigencia-2020 |  | 06 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió durante el primer trimestre, se cumplió el 26 de marzo. Las evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1uY25r8UnvJwYuY5hdfpMtkeokTXalUsv
5 | Preparar y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la gestión realizada por la entidad durante la vigencia 2020 siguiendo el procedimiento 208-PLA-Pr-19 Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Control Social incluyendo un Plan de Trabajo y un Plan de Divulgación de Medios (antes, durante y posterior al espacio de la Audiencia de Rendición de Cuentas). | Diálogo | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Plan de trabajo y de divulgación de la audiencia de rendición de cuentas | Documento con Plan de Trabajo Inscripción de participantes 208-PLA-Ft-80 | El 22 de febrero se sostuvo una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones donde se delineó el plan de trabajo y divulgación de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, la cual fue desarrollada de forma virtual por transmisión en vivo de la plataforma Facebook de la entidad el día 26 de marzo del año en curso) A través de los diferentes canales de comunicación de la entidad se divulgaron las piezas graficas de la Rendición de Cuentas, como por redes sociales, página web, pantallas digitales de la entidad y mailings | 100% | 1. Acta 22 febrero 2021_Plan Trabajo RdC.docx En lugar del formato de inscripción de participantes se contó con las métricas reportadas en la plataforma Facebook de la entidad: 2. 03_26_Reporte_Metricas_Rendición de Cuentas_facebook.pdf 3 Evidencias OAC (carpeta) |  | 06 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió en los tiempos establecidos. Las evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1Sw9vP-JLK6-KopPsvKb2p2eF2HYA9JhU
6 | Consolidar, publicar, divulgar el informe final del proceso derivado de la audiencia rendición de cuentas siguiendo los parámetros normativos y acorde con el acta del encuentro sostenido, la evaluación realizada por control interno y las respuestas dadas a la ciudadanía. | Información Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Informe | Informe Presentación para la Rendición de Cuentas Evidencias de socialización por los diferentes canales de comunicación Institucionales y Redes sociales. Oficio de remisión de informe a la Veeduría Distrital | Se consolidó y publicó en el micrositio de la página web el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 recogiendo todos los insumos producidos durante el proceso (informe de rendición de cuentas y anexos, acta de la audiencia, Informe de evaluación entre otros). A través de los diferentes canales de comunicación de la entidad se divulgaron las piezas graficas de la Rendición de Cuentas, como por redes sociales, página web, pantallas digitales de la entidad y mailings | 100% | 1. Informe Consolidado de Audiencia de Rendición de Cuentas CVP Vigencia 2020.pdf 2. Anexos_Informe Final Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2020.pdf 3. 04_20_Correo_Publicación Informe Consolidado Audiencia Rendición de Cuentas 2020.pdf 4. 4. plant1615994143893_borrador Informe para veeduria.docx Las evidencias de las piezas gráficas se encuentran en la carpeta IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA - 5_Acción Ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1Sw9vP-JLK6-KopPsvKb2p2eF2HYA9JhU | El Oficio de Remisión de la Veeduría se encuentra en proyección como borrador para ser enviado en los primeros días de mayo. | 06 de mayo de 2021 | Cumplida | El producto de la actividad se cumplió. Pendiente envío oficio a la Veeduría Distrital. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1e35arrM_CiXDaQV436PW16qTQgmpxOqS
7 | Promover y desarrollar al menos un reto y/o compromiso público alrededor de los temas discutidos en la audiencia de rendición de cuentas y otras actividades de participación y rendición de cuentas de la entidad siguiendo los lineamientos de la Secretaría General sobre iniciativas ciudadanas. | Diálogo Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-05-01 | 2021-12-30 | Espacios de iniciativas de participación ciudadana (mínimo 1) | Listas de Asistencia participantes y/o piezas de comunicación y /o Actas mesas de trabajo | La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la publicación en la página web de la entidad el seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social del año 2021 - Primer Trimestre 30-04-2021 | 33.33% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/participacion-en-la-formulacion-de-politicas |  | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad está en curso, y se publicó en la página web de la entidad el seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social del año 2021.
8 | Generar espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas con la comunidad de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. | Diálogo | Reasentamientos Humanos | 2021-02-01 | 2021-12-30 | PAPC - Plan de Acción de Participación Ciudadana. | Seguimiento trimestral Plan de Acción de Participación Ciudadana. Informe trimestral de las actividades proyectadas | REAS Se realizaron las 5 actividades programadas en el PAPC y que tiene relación con la comunidad. El cumplimiento de acuerdo con lo programado es del 100% y del total del Plan de 10%. Se realizó oportunamente el reporte a la OAP, se cargaron en el Drive las evidencias de cumplimiento y se registró en el Plan el avance. Indicador (5/48) Oficina Asesora de Planeación Se realizó el seguimiento trimestral al Plan de Acción de Participación Ciudadana y se remitió y publicó el Informe trimestral que describe las actividades proyectadas | 33% | 8_Acción_Reasentamientos (Carpeta) 1. Plan PAPC con seguimiento 2. Comunicado Rad. 202112000021823 Seguimiento PAPC 2021 3. Correo Enlace Seguimiento Trimestral Plan de Acción de Participación Ciudadana 2021 4. Respuesta de recepción Información seguimiento Trimestral PAPC 2021 8_Acción_OAP (Carpeta) 1. Informe_Primer Trimestre_2021_Dirección de Reasentamientos.pdf 2. PAPC_2021_1trimestre.xlsx https://drive.google.com/drive/folders/1RWsLEnUV5A3pwSB0h1Fuoo0sv4Cgtnuo | Las evidencias de las acciones están publicadas en el Drive de Planeación dispuesto para tal fin: https://drive.google.com/drive/folders/1IrUbitnbjRRL9atNJn9iJkO8-f9ClnJV y el Plan con seguimiento está publicado en: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/participacion-en-la-formulacion-de-politicas | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad está en curso. Se cuenta con el Plan PAPC y su respectivo seguimiento. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1RWsLEnUV5A3pwSB0h1Fuoo0sv4Cgtnuo
9 | Promover diálogos, espacios de participación y rendición de cuentas para socializar y posicionar el proyecto Plan Terrazas. | Diálogo | Mejoramiento de Vivienda | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Listados de asistencia de Espacios de socialización a la ciudadanía. Registros fotográficos Encuestas | Seguimiento trimestral Plan de Acción de Participación Ciudadana. Informe trimestral de las actividades proyectadas | Mejoramiento de Vivienda Se realizaron en el periodo ocho (8) sesiones de trabajo (líderes y potenciales hogares) Oficina Asesora de Planeación Se realizó el seguimiento trimestral al Plan de Acción de Participación Ciudadana y se remitió y publicó el Informe trimestral que describe las actividades proyectadas | 33% | 9_Acción_Vivienda (carpeta) 9_Acción OAP (Carpeta) Actas de reunión incluyen listados. Presentaciones Volantes. Fotos. |  | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/152IpW1PIvdetRD9tVgxMQLXS8ZDpt90w
10 | Realizar campañas y jornadas de sensibilización en la fase de vinculación de familias al proceso de titulación y generar espacios de evaluación y de entrega pública de títulos a aquellas familias beneficiaras durante la vigencia 2021. | Diálogo Información | Urbanizaciones y Titulación | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Campañas informativas y Sensibilizaciones - Espacios de entrega pública de títulos y de evaluación | Soportes de campaña informativa Reporte e informe trimestral de seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana | Dirección Urbanización y Titulación Durante el primer trimestre del año 2021 se realizaron campañas y jornadas de sensibilización en la vinculación de familias sobre el mecanismo de titulación por cesión a título gratuito, y entrega de títulos de otros procesos de la CVP Actividad llevada a cabo en instalaciones de la CVP y durante el mes de marzo se han realizado las entregas masivas de títulos predio a predio. Para el mes de Abril únicamente se han tenido acciones concretas en el ámbito de participación ciudadana en lo que corresponde a la Asamblea de Copropietarios de la Manzana 55 llevada a cabo de manera virtual en fecha 18 de abril de 2021, pero la convocatoria se realizó apartamento por apartamento donde se invitó a cada propietario de la Manzana 55 para que participara en la mencionada asamblea. Sin embargo, el operador logístico (Grupo empresarial NEXOS) , aún no nos ha entregado los soportes y evidencias que dan cumplimiento a la gestión realizada por parte del equipo profesional sobre la actividad realizada con los copropietarios en la fecha mencionada, una vez se tengan los soportes, estos serán entregados a la OAP. Oficina Asesora de Planeación Se realizó el seguimiento trimestral al Plan de Acción de Participación Ciudadana y se remitió y publicó el Informe trimestral que describe las actividades proyectadas | 33% | https://drive.google.com/drive/folders/1ya53mD_cn2xGJWMsLby7oIfM7Qo9Dyiy 1. Informe_Primer Trimestre_2021_Dirección de Urbanización y Titulación.pdf 2 PAPC_2021_1trimestre.xlsx 10_Acción DUT 10_Acción OAP | Las actividades de predio a predio no se han realizado bajo evento masivo donde exista aglomeración de personas de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 de la resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 donde se prohíben los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas con el objeto de prevenir y controlar la propagación de COVID-19. De acuerdo a la información recibida por parte de la persona encargada para suministrar esta. Toca hacer seguimiento para que el operador logístico entregue la evidencia y esta quede como soporte dentro de la entidad. | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1ya53mD_cn2xGJWMsLby7oIfM7Qo9Dyiy
11 | Realizar espacios de interacción y diálogo con la población beneficiada para promover actividades de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas Permanente desde la Dirección de Mejoramiento de Barrios | Diálogo | Mejoramiento de Barrios | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Reuniones de inicio, Comités de Veeduría, Acuerdos de Sostenibilidad", con la población beneficiada Transmisión en vivo Piloto de participación en el barrio Laureles-Alto | Informe Reporte trimestral del Plan de Acción de Participación Ciudadana Listados de Asistencia (Cuando aplique) | Mejoramiento de Barrios Con corte a 31 de marzo de 2021, la Dirección de Mejoramiento de Barrios presenta Informe del Plan de Acción y Participación Ciudadana donde reporta la realización de 12 reuniones de inicio, 4 veedurías ciudadanas y 4 diálogos territoriales. Oficina Asesora de Planeación Se realizó el seguimiento trimestral al Plan de Acción de Participación Ciudadana y se remitió y publicó el Informe trimestral que describe las actividades proyectadas | 33% | 1. Informe_Primer Trimestre_2021_Dirección de Mejoramiento de Barrios 2. PAPC_2021_1trimestre.xlsx Ruta carpeta 11 https://drive.google.com/drive/folders/1diGmI-485pm5VtOBX103mndtAJrIpwfM | Ninguna. | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1diGmI-485pm5VtOBX103mndtAJrIpwfM
12 | Aportar al posicionamiento de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación mediante acciones que permitan la atención en el programa de reasentamientos de las familias Víctimas del Conflicto en el marco del Decreto 330 del 2020. | Información | Oficina Asesora de Planeación Reasentamientos Humanos | 2021-01-04 | 2021-10-30 | Reporte trimestral a la Alta Consejería para las Victimas del último trimestre del 2020 al tercer trimestre del 2021. | Correo electrónico de entrega de la información. Reporte trimestral | Dirección de Reasentamientos Se realizaron las actividades de reporte de atención a población víctima con el Programa de Reasentamientos. Se enviaron los correos a la Oficina Asesora de Planeación, encargados de consolidar y reportar oficialmente a la Alta Consejería para las Víctimas. Oficina Asesora de Planeación Se realizaron los reportes trimestrales del Plan de Acción Distrital y el Formato Único Territorial que contienen los compromisos de la Caja de la Vivienda Popular con la Política Víctimas del Conflicto Armado a cargo de la Alta Consejería para las Víctimas y la Secretaría de Hacienda. | 50% | REAS Primer Reporte: 1. Evidencia reporte Alta Consejería Víctimas SEGUIMIENTO PAD Enero 2021 1.1 FORMATO INSTITUCIONAL BASE DE DATOS BENEFICIARIOS 2021 CVP 1.2. Reporte FUT_CVP_Víctimas_Enero 2021 (Información Presupuestal) 1.3 Seguimiento PAD Enero 2021 CVP Segundo Reporte: 1. Evidencia reporte Alta Consejería Víctimas SEGUIMIENTO PAD Abril 2021 1.1 Evidencia Reporte Víctimas SEGUIMIENTO PAD Abril - CVP 1.2 FORMATO INSTITUCIONAL BASE DE DATOS BENEFICIARIOS 2021 CVP 1.3 Seguimiento PAD Abril de 2021 CVP 2. Evidencia reporte FUT VICTIMAS Abril 2021 (Información Presupuestal) 2.1 Reporte FUT_CVP_Víctimas 2021_Abril |  | 06 de mayo de 2021 | En curso | La actividad se encuentra en curso. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1ogdectSi3OZukmkcMeF_OpSL4-FJBdH8
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas (Audiencia Pública u otra alternativa) | Evaluación | Asesoría de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se realizó el Informe Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas CVP Vigencia 2020 celebrada el 26 de marzo de 2021, socializado mediante memorando No, 202111200027993 y publicado en la página web de la entidad el 29abr2021. | 100% | No.1 Pantallazo informe No.2 Evaluación Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 | N/A | 06 de mayo de 2021 | Cumplida | La actividad se cumplió en los tiempos establecidos. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1ogdectSi3OZukmkcMeF_OpSL4-FJBdH8
2 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2021 identificando opciones de mejora en sus diferentes componentes. | Evaluación | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Mejoramiento de Barrios Urbanizaciones y Titulación Reasentamientos Humanos Mejoramiento de Vivienda | 2021-09-01 | 2021-12-30 | Acta de evaluación Seguimiento al cronograma Seguimiento final a Autodiagnóstico | Acta Mesa de Evaluación Seguimiento final a Autodiagnóstico | Se ha publicado en la página web en la ruta indicada el documento: " Informe de Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020". Ubicación: Inicio » Nosotros » Informes » Rendición de Cuentas Url: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 33.33% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas#rendici-n-de-cuentas-2020 | Esta actividad inicia su ejecución en Septiembre de 2021 | 06 de mayo de 2021 | No requiere seguimiento para este corte | N/A