## Hoja1
Valores
Etiquetas de fila | Suma de Ponderación | Suma de Aporte al Avance del PAA
Adicionales | 0.045 | 0
Auditoría | 0.2 | 0
Enfoque hacia la Prevención | 0.12 | 0
Evaluación de la Gestión del Riesgo | 0.13 | 0
Informes de Ley | 0.115 | 0
Liderazgo Estratégico | 0.14 | 0
Relación con entes de control externos | 0.09 | 0
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | 0.16 | 0
Total general | 1 | 0
Rótulos de fila | Suma de Ponderación | Suma de Aporte al Avance del PAA
Adicionales | 4.5% | 0% | 4.5%
Auditoría | 20% | 0% | 20%
Enfoque hacia la Prevención | 12% | 0% | 12%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | 13% | 0% | 13%
Informes de Ley | 11.5% | 0% | 11.5%
Liderazgo Estratégico | 14% | 0% | 14%
Relación con entes de control externos | 9% | 0% | 9%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | 16% | 0% | 16%
Total general | 100% | 0%
Rol Control Interno | Programación 2020 | Avance al | Avance al 29-Jul | Avance al 31-Ago
2019-04-30
Evaluación y Seguimiento (informes de ley y PM) | 27.5%
Auditoría | 20%
Relación con entes de control externos | 9%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | 13%
Enfoque hacia la Prevención | 12%
Liderazgo Estratégico | 14%
Adicionales | 4.5%
TOTAL | 100% | 0% | 0% | 0%
| 100% | 0% | 0% | 0%

## Plan Anual de Auditorías 2020
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [20 empty] | Código | 208-CI-Ft-04
[25 empty] | Versión | 6
[25 empty] | Vigente desde | 2020-01-09
Nombre de la Entidad |  |  |  |  | Objetivo del PAA: | [11 empty] | Alcance del PAA:
Caja de la Vivienda Popular |  |  |  |  | Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el SCI, MIPG, la gestión y los resultados de los procesos de la CVP, así como evaluar el cumplimiento de los planes y realizar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría basados en riesgos y con enfoque hacia la prevención, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo del SIC. | [11 empty] | El Plan Anual de Auditorías se aplicará a los 16 procesos identificados en la resolución interna 4978 de 2017 del mapa de procesos de la CVP, así como a las dependencias y áreas funcionales que los conforman.
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
Ivonne Andrea Torres Cruz
Cargo |  |  |  |  | Recursos: | [11 empty] | Criterios:
Asesora de Control Interno - Código 105 - Grado 01 |  |  |  |  | Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Asesoría de Control Interno Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad en modo de consulta y conectividad Financieros: presupuesto asignado | [11 empty] | 1. Requisitos legales (normas y estándares) 2. Resultado de las auditorías externas e internas 2018 3. Estado del Plan de Mejoramiento interno y externo 4. Resultado de cumplimento de la gestión 5. Estado de implementación y sostenibilidad del MIPG y del MECI 6. Estado de los procesos
Soporte de Aprobación |  |  | Fecha de Aprobación | Vigencia del Plan
Acta de Reunión - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |  |  | 2020-01-28 | 2020
Talento Humano Cantidad |  | Cantidad personas que conforman la entidad |  | Personas de CI | N° Aux Administrativos | N° de Técnicos | N° Profesionales |  | N° Prof. Especializados |  |  |  | N° Asesores
|  | 129 funcionarios + 400 contratistas = 529 personas |  | 8 | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
[9 empty] | 2020-01-31 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | 2020-01-31: Cronograma | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Seguimiento |  |  | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA
Roles Decreto 948 de 2017 | Actividad | Proceso | Tipo de Proceso | Responsable o Líder de la Auditoría | Equipo Auditor Responsable de la Actividad | Responsable Líder del proceso auditado | Fecha Inicio | Fecha Fin | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Productos Esperados | Ponderación de la Actividad | Fecha de Cierre de la Actividad | Evidencias | Observaciones | Avance Actividad | Aporte al Avance del PAA | diferencia
Auditoría | Auditoría Proceso de Mejoramiento de Vivienda Decreto 371 de 2010 - Artículo 2 - de los procesos de contratación en el distrito capital | Adquisición de bienes y servicios Mejoramiento de Vivienda | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Gestión Corporativa y CID Director de Mejoramiento de Vivienda | 2020-02-03 | 2020-04-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Mejoramiento de Barrios Decreto 371 de 2010 - Artículo 2 - de los procesos de contratación en el distrito capital | Adquisición de bienes y servicios Mejoramiento de Barrios | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Gestión Corporativa y CID Director de Mejoramiento de Barrios | 2020-05-04 | 2020-07-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Reasentamientos Humanos Decreto 371 de 2010 - Artículo 2 - de los procesos de contratación en el distrito capital | Adquisición de bienes y servicios Reasentamientos Humanos | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Gestión Corporativa y CID Director de Reasentamientos Humanos | 2020-08-03 | 2020-10-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Urbanizaciones y Titulación Decreto 371 de 2010 - Artículo 2 - de los procesos de contratación en el distrito capital | Adquisición de bienes y servicios Urbanizaciones y Titulación | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director de Gestión Corporativa y CID Director de Urbanizaciones y Titulación | 2020-10-16 | 2020-12-14 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Mejoramiento de Vivienda Decreto 371 de 2010 - Artículo 3 - de los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los cuidadanos, en el distrito capital | Servicio al Ciudadano Mejoramiento de Vivienda | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID Director de Mejoramiento de Vivienda | 2020-02-03 | 2020-04-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Mejoramiento de Barrios Decreto 371 de 2010 - Artículo 3 - de los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los cuidadanos, en el distrito capital | Servicio al Ciudadano Mejoramiento de Barrios | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID Director de Mejoramiento de Barrios | 2020-05-04 | 2020-07-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Reasentamientos Humanos Decreto 371 de 2010 - Artículo 3 - de los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los cuidadanos, en el distrito capital | Servicio al Ciudadano Reasentamientos Humanos | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID Director de Reasentamientos Humanos | 2020-08-03 | 2020-10-15 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Urbanizaciones y Titulación Decreto 371 de 2010 - Artículo 3 - de los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los cuidadanos, en el distrito capital | Servicio al Ciudadano Urbanizaciones y Titulación. | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID Director de Urbanizaciones y Titulación | 2020-10-16 | 2020-12-14 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012; Directiva Presidencial 03 de 2012 y Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2020-01-02 | 2020-01-30 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012; Directiva Presidencial 03 de 2012 y Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2020-04-01 | 2020-04-28 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012; Directiva Presidencial 03 de 2012 y Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2020-07-01 | 2020-07-29 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Austeridad en el gasto. Decretos Reglamentarios 1737 de 1998 y 984 de 2012; Directiva Presidencial 03 de 2012 y Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | 2020-10-01 | 2020-10-28 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Adicionales | Dar respuesta a derechos de petición y solicitudes de información de partes interesadas | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorandos y/o Oficios | 0.4% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.4% | 0%
Adicionales | Diseñar, preparar, aplicar, tabular y realizar informe con oportunidades de mejora de la implementación y aplicación del estatuto interno del auditor y del código de ética del auditor | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-02-07 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.2% | 0%
Adicionales | Diseñar, preparar, aplicar, tabular y realizar informe con oportunidades de mejora de la implementación y aplicación del estatuto interno del auditor y del código de ética del auditor | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-07-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.2% | 0%
Adicionales | Diseñar, preparar, aplicar, tabular y realizar informe con oportunidades de mejora de la implementación y aplicación del estatuto interno del auditor y del código de ética del auditor | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-11-23 | 2020-12-18 | [12 empty] | Informe | 0.2% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.2% | 0%
Adicionales | Dar respuesta a derechos de petición y solicitudes de información de partes interesadas | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorandos y/o Oficios | 0.5% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.5% | 0%
Adicionales | Realizar los trámites pertinentes para lograr la liquidación del contrato N° 471-2019 suscrito con Applus Colombia Ltda. | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-02-02 | 2020-02-28 | [12 empty] | Acta de liquidación tramitada y expediente cerrado | 0.2% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.2% | 0%
Adicionales | Revisión expedientes contractuales cuya supervisión se encuentra a cargo de control interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-08-03 | 2020-08-27 | [12 empty] | correo electrónico | 0.5% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.5% | 0%
Adicionales | Dar respuesta a derechos de petición y solicitudes de información de partes interesadas | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorandos y/o Oficios | 0.5% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.5% | 0%
Adicionales | Revisión de los procedimientos del proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Asesor de Control Interno | 2020-06-01 | 2020-08-31 | [12 empty] | Procedimientos normalizados en el SGC | 0.5% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.5% | 0%
Adicionales | Dar respuesta a derechos de petición y solicitudes de información de partes interesadas | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorandos y/o Oficios | 0.4% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.4% | 0%
Adicionales | Dar respuesta a las solicitudes de información con fines disciplinarios que soliciten las partes interesadas | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-01-15 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorandos y/o Oficios | 0.5% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.5% | 0%
Adicionales | Dar respuesta a derechos de petición y solicitudes de información de partes interesadas | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Memorandos y/o Oficios | 0.4% |  |  |  | Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 0.4% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Mejoramiento de Vivienda Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Presupuesto - FUSS - Plan Anual de Adquisiones | Mejoramiento de Vivienda | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Director de Mejoramiento de Vivienda | 2020-02-03 | 2020-04-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Mejoramiento de Barrios Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Presupuesto - FUSS - Plan Anual de Adquisiones | Mejoramiento de Barrios | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Director de Mejoramiento de Barrios | 2020-05-04 | 2020-07-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Reasentamientos Humanos Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Presupuesto - FUSS - Plan Anual de Adquisiones | Reasentamientos Humanos | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Director de Reasentamientos Humanos | 2020-08-03 | 2020-10-15 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría Proceso de Urbanizaciones y Titulación Informe de seguimiento y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas del PDD - Presupuesto - FUSS - Plan Anual de Adquisiones | Urbanizaciones y Titulación | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Director de Urbanizaciones y Titulación | 2020-10-16 | 2020-12-14 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría de seguimiento a tutelas y notificaciones | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2020-05-04 | 2020-06-24 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría al servicio No Conforme (numeral 8.7 ISO 9001:2015) | Todos los Procesos | Misional | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-04-01 | 2020-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Auditoría Interna de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-04-01 | 2020-04-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Seguimiento a los indicadores de gestión y por proceso | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-01 | 2020-08-19 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Seguimiento al plan de implementación del MIPG | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-15 | 2020-09-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | [14 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Auditoría | Arqueo Caja fuerte | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | [14 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Auditoría | Arqueo Caja menor | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Administrativo | [14 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Auditoría | Auditoría - Decreto 1072 de 2015 - SGSST - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Subdirector Administrativo | 2020-05-04 | 2020-06-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2020-01-02 | 2020-01-30 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Auditoría | Informe de verificación RNMC - Código Nacional de Policía - Artículo 183 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-08 | 2020-01-17 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Auditoría | Informe PQR's - Ley 1474 de 2011 | Servicio al Ciudadano | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2020-07-01 | 2020-07-29 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Realizar evaluación 2019 y concertación 2020 planta temporal | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-02-21 | [12 empty] | Evaluación y concertación | 0.5% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.5% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-01-09 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-02-07 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-03-02 | 2020-03-06 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-04-01 | 2020-04-07 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-05-04 | 2020-05-08 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-06-01 | 2020-06-05 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-07-01 | 2020-07-07 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-08-03 | 2020-08-10 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-09-01 | 2020-09-07 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-10-01 | 2020-10-07 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-11-03 | 2020-11-09 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y/o actualización del normograma proceso Evaluación de la Gestión | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Asesor de Control Interno | 2020-12-01 | 2020-12-07 | [12 empty] | Normograma revisado, actualizado y enviado a la OAP | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-01-09 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2020 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-01-14 | 2020-02-07 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 1.5% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 1.5% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Gestionar el proceso de contratación de la Auditoría Interna de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-01-20 | 2020-03-30 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 1.5% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 1.5% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-02-07 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-03-02 | 2020-03-06 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Contratación 2020 contratistas ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-03-10 | 2020-04-07 | [12 empty] | Contratos de CI perfeccionados y en ejecución | 1.5% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 1.5% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-04-01 | 2020-04-07 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-05-04 | 2020-05-08 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-06-01 | 2020-06-05 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Revisión y mantenimiento al botón de transparencia - Ley 1712 de 2014 numeral 7 a cargo de control interno | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-06-08 | 2020-07-31 | [12 empty] | Página web actualizada | 1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-07-01 | 2020-07-07 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-08-03 | 2020-08-10 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-09-01 | 2020-09-07 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-10-01 | 2020-10-07 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-11-03 | 2020-11-09 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Trámite de cuentas de ACI | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-12-01 | 2020-12-07 | [12 empty] | Cuentas de Contratistas Radicadas e información en el SECOP I ó II | 0.1% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.1% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Diseño y gestión de capacitaciones para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-03-11 | [12 empty] | Presentación, listado de Asistencia y correos | 1.3% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 1.3% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Diseño y gestión de capacitaciones para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Asesor de Control Interno | 2020-08-12 | 2020-09-30 | [12 empty] | Presentación, listado de Asistencia y correos | 1.3% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 1.3% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Realizar evaluación 2019 y concertación 2020 planta fija | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-02-21 | [12 empty] | Evaluación y concertación | 0.5% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.5% | 0%
Enfoque hacia la Prevención | Realizar evaluación 2019 y concertación 2020 planta temporal | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-02-21 | [12 empty] | Evaluación y concertación | 0.5% |  |  |  | Entrega, publicación o socialización de resultados | 0.5% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento al Comité de Conciliación | Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Director Jurídico | 2020-04-01 | 2020-04-24 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Evaluación Matriz de riesgos de corrupción y por proceso 2019 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-02 | 2020-01-17 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 1.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1.5% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-02 | 2020-01-17 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1.5% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso 2020 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-05-04 | 2020-05-15 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 1.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1.5% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-05-04 | 2020-05-15 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1.5% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción y por proceso 2020 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-09-01 | 2020-09-14 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 1.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1.5% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. Decreto 124 de 2016 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-09-01 | 2020-09-14 | [12 empty] | Informe | 1.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1.5% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento al Comité técnico de inventarios de bienes inmuebles | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2020-03-02 | 2020-03-26 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento al Comité técnico de inventarios de bienes muebles | Gestión Administrativa | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2020-06-01 | 2020-06-24 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento a Comité Técnico de Sostenibilidad Contable Seguimiento al Comité financiero | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2020-09-01 | 2020-09-25 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 1% | 0%
Informes de Ley | Evaluación anual por dependencias. Artículo 39 Ley 909 de 2005 - Circular 004 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-20 | 2020-01-30 | [12 empty] | Informe | 0.7% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.7% | 0%
Informes de Ley | Seguimiento al Plan de Acción de Gestión - Plan Anual de Auditorías - Parágrafo 1, Artículo 38 - Decreto 807 de 2019 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-01-10 | [12 empty] | Reporte de Seguimiento | 0.2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.2% | 0%
Informes de Ley | Seguimiento al Plan de Acción de Gestión - Plan Anual de Auditorías - Parágrafo 1, Artículo 38 - Decreto 807 de 2019 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-04-01 | 2020-04-07 | [12 empty] | Reporte de Seguimiento | 0.2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.2% | 0%
Informes de Ley | Seguimiento al Plan de Acción de Gestión - Plan Anual de Auditorías - Parágrafo 1, Artículo 38 - Decreto 807 de 2019 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-07-01 | 2020-07-07 | [12 empty] | Reporte de Seguimiento | 0.2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.2% | 0%
Informes de Ley | Seguimiento al Plan de Acción de Gestión - Plan Anual de Auditorías - Parágrafo 1, Artículo 38 - Decreto 807 de 2019 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Asesor de Control Interno | 2020-10-01 | 2020-10-07 | [12 empty] | Reporte de Seguimiento | 0.2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.2% | 0%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Artículo 9 Ley 1474 de 2011, modificado por el Artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019. Circular Externa 100-006 de 2019 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-20 | 2020-01-31 | [12 empty] | Informe | 0.7% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.7% | 0%
Informes de Ley | Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA. Directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002; Circular 17 de 2011 de la DNDA | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-02-03 | 2020-03-13 | [12 empty] | Reporte | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Revisión por la Dirección ISO 9001:2015 - información a cargo de control interno | Gestión Estratégica | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-04 | 2020-05-29 | [12 empty] | Informe, presentación y evidencias | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Artículo 9 Ley 1474 de 2011, modificado por el Artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019. Circular Externa 100-006 de 2019 | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-07-01 | 2020-07-28 | [12 empty] | Informe | 0.7% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.7% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-01-02 | 2020-01-13 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-02-03 | 2020-02-11 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-03-02 | 2020-03-10 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-04-01 | 2020-04-13 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-05-04 | 2020-05-12 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-06-01 | 2020-06-09 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-07-01 | 2020-07-09 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-08-03 | 2020-08-12 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-09-01 | 2020-09-09 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-10-01 | 2020-10-09 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-11-03 | 2020-11-11 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Informe presupuestal a Personería | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Elizabeth Sáenz Sáenz | Subdirector Financiero | 2020-12-01 | 2020-12-10 | [12 empty] | Informe | 0.1% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.1% | 0%
Informes de Ley | Control Interno ContableCBN - 1019 durante la vigencia 2019. Resolución 193 de 2016 de la CGN; Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Subdirector Financiero | 2020-01-02 | 2020-02-21 | [12 empty] | Informe | 0.25% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.25% | 0%
Informes de Ley | Control Interno Contable CBN - 1019 durante la vigencia 2019. Resolución 193 de 2016 de la CGN; Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2020-01-02 | 2020-02-21 | [12 empty] | Informe | 0.25% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.25% | 0%
Informes de Ley | Formulación Plan de Acción de Gestión - Plan Anual de Auditorías - Parágrafo 1 Artículo 38 - Decreto 807 de 2019 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-01-28 | [12 empty] | Matriz de formulación PAA y PAG | 0.7% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.7% | 0%
Informes de Ley | Elaborar el informe de la Oficina de Control Interno vigencia 2019 - documento CBN 1038 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Asesor de Control Interno | 2020-01-20 | 2020-02-14 | [12 empty] | Informe | 0.7% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.7% | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento a la Sostenibilidad Contable - Resolución DDC-00003 del 05 de diciembre de 2018 | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2020-04-01 | 2020-04-28 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2020-04-01 | 2020-05-13 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento a la Sostenibilidad Contable - Resolución DDC-00003 del 05 de diciembre de 2018 | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2020-07-01 | 2020-07-29 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Informe de seguimiento a la Sostenibilidad Contable - Resolución DDC-00003 del 05 de diciembre de 2018 | Gestión Financiera | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Financiero | 2020-10-01 | 2020-10-27 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Informes de Ley | Informe Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá | Gestión del Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Director de Gestión Corporativa y CID | 2020-10-01 | 2020-11-11 | [12 empty] | Informe | 0.5% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 0.5% | 0%
Liderazgo Estratégico | Diseñar el plan de acción de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y entregarlo a los miembros del comité para su revisión y posterior aprobación | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-01-20 | 2020-01-28 | [12 empty] | Plan de trabajo | 0.3% |  |  |  | Entrega producto final | 0.3% | 0%
Liderazgo Estratégico | Realizar seguimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (presentaciones, actas de comité, anexos y demás documentos) 1. Planeación: revisión de la información a presentar en el comité, listados de asistencia, asistir a la sesión del comité 2. Trabajo de campo: preparar presentación y documentos anexos, elaborar proyecto de acta de cada comité 3. Organización y archivo: hacer seguimiento a los compromisos derivados del comité, tramitar las firmas de las actas, organizar el archivo digital de las actas y cooperar con la auxiliar administrativa en el archivo físico de la información según TRD | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-01-20 | 2020-02-14 | [12 empty] | Actas de comité con soportes | 0.62% |  |  |  | Entrega producto final | 0.62% | 0%
Liderazgo Estratégico | Realizar seguimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (presentaciones, actas de comité, anexos y demás documentos) 1. Planeación: revisión de la información a presentar en el comité, listados de asistencia, asistir a la sesión del comité 2. Trabajo de campo: preparar presentación y documentos anexos, elaborar proyecto de acta de cada comité 3. Organización y archivo: hacer seguimiento a los compromisos derivados del comité, tramitar las firmas de las actas, organizar el archivo digital de las actas y cooperar con la auxiliar administrativa en el archivo físico de la información según TRD | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-04-15 | 2020-05-15 | [12 empty] | Actas de comité con soportes | 0.62% |  |  |  | Entrega producto final | 0.62% | 0%
Liderazgo Estratégico | Realizar seguimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (presentaciones, actas de comité, anexos y demás documentos) 1. Planeación: revisión de la información a presentar en el comité, listados de asistencia, asistir a la sesión del comité 2. Trabajo de campo: preparar presentación y documentos anexos, elaborar proyecto de acta de cada comité 3. Organización y archivo: hacer seguimiento a los compromisos derivados del comité, tramitar las firmas de las actas, organizar el archivo digital de las actas y cooperar con la auxiliar administrativa en el archivo físico de la información según TRD | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-07-21 | 2020-08-14 | [12 empty] | Actas de comité con soportes | 0.62% |  |  |  | Entrega producto final | 0.62% | 0%
Liderazgo Estratégico | Realizar seguimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (presentaciones, actas de comité, anexos y demás documentos) 1. Planeación: revisión de la información a presentar en el comité, listados de asistencia, asistir a la sesión del comité 2. Trabajo de campo: preparar presentación y documentos anexos, elaborar proyecto de acta de cada comité 3. Organización y archivo: hacer seguimiento a los compromisos derivados del comité, tramitar las firmas de las actas, organizar el archivo digital de las actas y cooperar con la auxiliar administrativa en el archivo físico de la información según TRD | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-10-19 | 2020-11-13 | [12 empty] | Actas de comité con soportes | 0.62% |  |  |  | Entrega producto final | 0.62% | 0%
Liderazgo Estratégico | Realizar seguimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (presentaciones, actas de comité, anexos y demás documentos) 1. Planeación: revisión de la información a presentar en el comité, listados de asistencia, asistir a la sesión del comité 2. Trabajo de campo: preparar presentación y documentos anexos, elaborar proyecto de acta de cada comité 3. Organización y archivo: hacer seguimiento a los compromisos derivados del comité, tramitar las firmas de las actas, organizar el archivo digital de las actas y cooperar con la auxiliar administrativa en el archivo físico de la información según TRD | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Alexandra Álvarez Mantilla | Asesor de Control Interno | 2020-12-14 | 2020-12-31 | [12 empty] | Actas de comité con soportes | 0.62% |  |  |  | Entrega producto final | 0.62% | 0%
Liderazgo Estratégico | Participación e intervención en los comités: Comité técnico de inventarios de bienes inmuebles Comité técnico de inventarios de bienes muebles Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de conciliación Comité financiero Comité directivo Comité de gestión y desempeño Comité distrital de auditoría | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrea Sierra Ochoa | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Actas de comité y listados de asistencia | 0.1% |  |  |  | Entrega producto final | 0.1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Verificación de la oportunidad y contenido de las herramientas de gestión de la CVP y su seguimiento: PAG, PAAC y mapa de riesgos | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-02 | 2020-01-31 | [12 empty] | Reporte | 0.1% |  |  |  | Entrega producto final | 0.1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Verificación de la oportunidad y contenido de las herramientas de gestión de la CVP y su seguimiento: PAG, PAAC y mapa de riesgos | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Líderes de Cada Proceso | 2020-05-11 | 2020-05-15 | [12 empty] | Reporte | 0.1% |  |  |  | Entrega producto final | 0.1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Verificación de la oportunidad y contenido de las herramientas de gestión de la CVP y su seguimiento: PAG, PAAC y mapa de riesgos | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Líderes de Cada Proceso | 2020-09-01 | 2020-09-07 | [12 empty] | Reporte | 0.1% |  |  |  | Entrega producto final | 0.1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Verificación de la oportunidad y contenido de las herramientas de gestión de la CVP y su seguimiento: PAG, PAAC y mapa de riesgos | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Andrés Farias Pinzón | Líderes de Cada Proceso | 2020-11-09 | 2020-11-13 | [12 empty] | Reporte | 0.1% |  |  |  | Entrega producto final | 0.1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Diligenciamiento de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG que sean solicitados por las partes interesadas | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-03-31 | [12 empty] | Matriz | 0.5% |  |  |  | Entrega producto final | 0.5% | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-03-02 | 2020-03-27 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Entrega producto final | 1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Realizar primer seguimiento a la racionalización de trámites y OPAs en el SUIT Realizar segundo seguimiento a la racionalización de trámites y OPAs en el SUIT | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Asesor de Control Interno | 2020-04-01 | 2020-08-28 | [12 empty] | Reporte SUIT | 0.3% |  |  |  | Entrega producto final | 0.3% | 0%
Liderazgo Estratégico | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-06-01 | 2020-06-25 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Entrega producto final | 1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020-10-01 | 2020-10-27 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Entrega producto final | 1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Participación e intervención en los comités: Comité técnico de inventarios de bienes inmuebles Comité técnico de inventarios de bienes muebles Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de conciliación Comité financiero Comité directivo Comité de gestión y desempeño Comité distrital de auditoría | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Actas de comité y listados de asistencia | 0.1% |  |  |  | Entrega producto final | 0.1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Participación e intervención en los comités: Comité técnico de inventarios de bienes inmuebles Comité técnico de inventarios de bienes muebles Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de conciliación Comité financiero Comité directivo Comité de gestión y desempeño Comité distrital de auditoría | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Actas de comité y listados de asistencia | 0.1% |  |  |  | Entrega producto final | 0.1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Participación e intervención en los comités: Comité técnico de inventarios de bienes inmuebles Comité técnico de inventarios de bienes muebles Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de conciliación Comité financiero Comité directivo Comité de gestión y desempeño Comité distrital de auditoría | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Actas de comité y listados de asistencia | 0.1% |  |  |  | Entrega producto final | 0.1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Institucional de Archivos - PINAR. Decreto 612 de 2018 | Gestión Documental | Apoyo | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2020-03-02 | 2020-03-27 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Entrega producto final | 1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Anual de Vacantes. Decreto 612 de 2018 | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2020-04-01 | 2020-04-28 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Entrega producto final | 1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos. Decreto 612 de 2018 | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2020-05-04 | 2020-05-27 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Entrega producto final | 1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano. Decreto 612 de 2018 | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2020-06-01 | 2020-06-25 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Entrega producto final | 1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación - PIC. Decreto 612 de 2018 | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2020-07-01 | 2020-07-29 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Entrega producto final | 1% | 0%
Liderazgo Estratégico | Seguimiento al Plan de Incentivos Institucionales. Decreto 612 de 2018 | Gestión del Talento Humano | Estratégico | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Marcela Urrea Jaramillo | Subdirector Administrativo | 2020-08-03 | 2020-08-27 | [12 empty] | Informe | 1% |  |  |  | Entrega producto final | 1% | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de regularidad | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-04-28 | [12 empty] | Correos electrónicos, actas de reunión, memorandos | 1% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 1% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-01-13 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta anual SIVICOF. Cargue del informe de control interno contable - CBN - 1019 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-02-28 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.5% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.5% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta anual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.5% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.5% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-02-11 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-03-02 | 2020-03-10 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Recibir, analizar y dar trámite a las solicitudes de modificación de las acciones del plan de mejoramiento de la contraloría | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-03-24 | 2020-05-29 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.3% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.3% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-04-01 | 2020-04-13 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Atender, dar trámite y cargar las acciones incumplidas del Plan de Mejoramiento de la Contraloría | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-04-05 | 2020-05-27 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.3% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.3% | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 1: Cartera hipotecaria | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-04-29 | 2020-07-07 | [12 empty] | Correos electrónicos, actas de reunión, memorandos | 1% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 1% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-05-04 | 2020-05-12 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-06-01 | 2020-06-09 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-07-01 | 2020-07-09 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 2: Convenio 103-2013 FDL San Cristóbal Sur | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-07-08 | 2020-09-14 | [12 empty] | Correos electrónicos, actas de reunión, memorandos | 1% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 1% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-08-03 | 2020-08-12 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-09-01 | 2020-09-09 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 3: Conv. 044-2014 FDL Usme | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-09-15 | 2020-11-19 | [12 empty] | Correos electrónicos, actas de reunión, memorandos | 1% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 1% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-10-01 | 2020-10-09 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-11-03 | 2020-11-11 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Relación con entes de control externos | Atención a la contraloría - auditoría de desempeño 4: Arborizadora Baja, MZ 54-55 | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-11-20 | 2020-12-11 | [12 empty] | Correos electrónicos, actas de reunión, memorandos | 1% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 1% | 0%
Relación con entes de control externos | Informe cuenta mensual SIVICOF | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Asesor de Control Interno | 2020-12-01 | 2020-12-10 | [12 empty] | Certificado de recepción de información de SIVICOF | 0.2% |  |  |  | Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 0.2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Asesoría en la formulación de planes de mejoramiento internos y en la modificación de las acciones ya propuestas | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y Evaluación | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Asesor de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [12 empty] | Planes de mejoramiento formulados o actualizados en matriz | 2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-20 | 2020-01-31 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-06-01 | 2020-06-24 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Ángelo Díaz Rodríguez | Líderes de Cada Proceso | 2020-11-03 | 2020-11-26 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2020-01-17 | 2020-01-29 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2020-05-04 | 2020-05-26 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2020-09-01 | 2020-09-23 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Externo | Todos los Procesos | Todos los Procesos | Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno | Graciela Zabala Rico | Líderes de Cada Proceso | 2020-11-03 | 2020-11-26 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2% |  |  |  | Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 2% | 0%
[22 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 0%
Firma: IVONNE ANDREA TORRES CRUZ - ASESORA DE CONTROL INTERNO - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

## Listas Desplegables
Actividades | Código | roles Dec 648 de 2017
Auditoría | CRITERIO1 | evaluación y seguimiento | 16%
Adicionales | CRITERIO2 | enfoque hacia la prevención | 12%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3 | enfoque hacia la prevención | 12%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4 | evaluación de la gestión del riesgo | 12%
Informes de Ley | CRITERIO5 | evaluación y seguimiento | 12%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6 | liderazgo estratégico | 12%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7 | relación con entes externos de control | 12%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8 | evaluación y seguimiento | 12%
100%
Lider
Ivonne Andrea Torres Cruz Asesora de Control Interno
Profesionales | Codigo Color | Rol
Graciela Zabala Rico | 1 | Contador 1
Elizabeth Sáenz Sáenz | 2 | Auxiliar
Ángelo Díaz Rodríguez | 3 | Ingeniero
Andrea Sierra Ochoa | 4 | Abogado
Andrés Farias Pinzón | 5 | Técnico
Marcela Urrea Jaramillo | 6 | Contador 2
Alexandra Álvarez Mantilla | 7 | Economista
Ivonne Andrea Torres Cruz | 8 | Asesora de Control Interno
Todos
Cuadro de Ponderación | Ponderación
Auditoría | CRITERIO1
Planeación - Plan de auditoría | 6% | 6%
Planeación - Listas de verificación | 10% | 4%
Planeación - Comunicación de envío | 11% | 1%
Planeación - Reunión de apertura | 12% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Evidencias | 37% | 25%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 62% | 25%
Informe preliminar - Elaboración | 72% | 10%
Informe preliminar - Revisado por ACI | 77% | 5%
Informe preliminar - Comunicación de envío | 78% | 1%
Informe preliminar - Reunión de validación de hallazgos | 83% | 5%
Informe Final - Revisión de evidencias nuevas | 88% | 5%
Informe Final - Elaboración | 94% | 6%
Informe Final - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe Final - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Adicionales | CRITERIO2
Asignación de actividad | 5% | 5%
Recolección y Análisis de Información | 55% | 50%
Elaboración de solicitud | 95% | 40%
Actividad ejecutada (revisada y entregada a solicitante) | 100% | 5%
100%
Enfoque hacia la Prevención | CRITERIO3
Diseño o planeación de la acción | 10% | 10%
Ejecución de la acción planteada | 80% | 70%
Entrega, publicación o socialización de resultados | 100% | 20%
100%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | CRITERIO4
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema a evaluar | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Informes de Ley | CRITERIO5
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema del informe | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Liderazgo Estratégico | CRITERIO6
Planeación del trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión previa del tema | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo | 56% | 25%
Informe - Elaboración de producto | 81% | 25%
Informe - Revisión por ACI | 90% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 91% | 1%
Entrega producto final | 100% | 9%
100%
Relación con entes de control externos | CRITERIO7
Recepción de solicitud | 10% | 10%
Reparto de solicitud | 50% | 40%
Revisión de respuesta y soportes | 80% | 30%
Entrega a ente de control y copia en Control Interno | 100% | 20%
100%
Seguimiento a Planes de Mejoramiento | CRITERIO8
Planeación - Definir metodología y cronograma de trabajo | 15% | 15%
Planeación - Revisión estado del PM a hacer seguimiento | 30% | 15%
Planeación - Comunicación de envío | 31% | 1%
Trabajo de campo - Recolección de Información | 49% | 18%
Trabajo de campo - Análisis de Información | 67% | 18%
Informe - Elaboración | 85% | 18%
Informe - Revisión por ACI | 94% | 9%
Informe - Comunicación de envío | 95% | 1%
Informe - Publicación (web,intranet y/o carpeta de calidad) | 100% | 5%
100%
Proceso | Dependencia responsable | Líder responsable
Gestión Estratégica | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Dirección Jurídica | Director Jurídico
Gestión de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Director de Reasentamientos Humanos
Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Director de Urbanizaciones y Titulación
Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Director de Mejoramiento de Barrios
Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Director de Mejoramiento de Vivienda
Servicio al Ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Gestión Administrativa | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Documental | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
Adquisición de Bienes y Servicios | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Evaluación de la Gestión | Asesoría de Control Interno | Asesor de Control Interno
Gestión del Control Interno Disciplinario | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Director de Gestión Corporativa y CID
Todos los Procesos | Todas las dependencias | Líderes de Cada Proceso