## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de Corte: Diciembre 31 - 2018
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DLPROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Realizar ajustes al Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Procedimiento | Acciones de socialización del Procedimiento y actas de actividades vs. Responsables. Publicación carpeta de Calidad | Se revisó y ajusto el procedimiento, generando la Versión 3 del mismo, aprobado el 23 de agosto 2018. El procedimiento puede ser consultado en la siguiente ruta. Carpeta de Calidad \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\PROCEDIMIENTOS\208-PLA-Pr-19 RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTIC. CIUDADANA Y CTRL SOCIAL | 100%
2 | Realizar reporte de Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés a convocar en la Estrategia de Rendición de Cuentas e identificar sus necesidades de información para la vigencia 2018 | Servicio al Ciudadano Responsabilidad Social Direcciones Misionales y | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés a convocar para participar en la Rendición de Cuentas | Documento y divulgación de resultados de la caracterización | Una vez creado el Formato (208-PLA-Ft-72 - PARTES INTERESADAS NUMERAL 4.2 ISO 9001 DE 2015), se generó la Matriz se encuentra publicados en la Carpeta de Calidad. Se realizó la Matriz de Grupos de Interés, efectuando reunión con cada una de las áreas, de forma tal que el ejercicio se hiciera participativo. Consolidación de la Información y publicación en la carpeta de calidad Carpeta de Calidad \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\PARTES INTERESADAS\2018 | 100%
3. | Realizar documento de diagnóstico de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2018. El diagnóstico debe ser el punto de partida técnico para el diseño de una estrategia. Este se debe hacer a partir de la elaboración de un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas efectuadas en el año inmediatamente anterior. El diagnóstico se debe referir a tres grandes componentes: i. Balance de debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados por cada elemento de la Rendición de Cuentas: información, diálogo e incentivos, ii. Descripción crítica cualitativa de dichos mecanismos frente a los resultados esperados, y iii. Dar cuenta de los actores, donde se deben describir tanto los actores en su origen como en la relación que ellos sostienen con la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Documento - Estrategia de Rendición de Cuentas | Capítulo de Capacidad Operativa e institucional en el Doc. final de Estrategia de Rendición de Cuentas | Se generó el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas, el cual fue socializado y publicado en la carpeta de calidad y en la pagina web de la entdiad,. Página web: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales Carpeta de Calidad \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS | 100%
4 | Evidenciar en documento, un insumo a la Estrategia de Rendición de Cuentas la capacidad operativa y disponibilidad de recursos en la vigencia 2018, para realizar las actividades de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Documento - Estrategia de Rendición de Cuentas | Capítulo de Capacidad Operativa e institucional en el Doc. final de Estrategia de Rendición de Cuentas | Se generó el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas, el cual fue socializado y publicado en la carpeta de calidad y en la pagina web de la entdiad,. Página web: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales Carpeta de Calidad \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS | 100%
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo (1) escenario para la vigencia 2018). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Escenario o evento con participación ciudadana programado | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | La Dirección de Mejoramiento de Barrios, realizó varios encuentros ciudadanos en el período. Los más destacados y donde la OAC realizó acompañamiento, boletín de prensa, videos fueron los siguientes: Mayo: Encuentro Ciudadano - Tres salones comunales entregó la Caja de la Vivienda Popular en Usme https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/tres-salones-comunales-entreg%C3%B3-la-caja-de-la-vivienda-popular-en-usme Junio:Encuentro Ciudadano Barrio Ciudad Londres en San Cristóbal https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/barrio-ciudad-londres-en-san-crist%C3%B3bal-disfruta-nuevo-sal%C3%B3n-comunal Julio 19: Entrega de 13 tramos viales en Caracolí, Ciudad Bolívar https://www.facebook.com/cajadelaviviendapopular/videos/1708710879212335/?fb_dtsg_ag=AdySHNU3ow_XV1htSi1h0ETxhvORpxmWkGS-aC7HaTll6g%3AAdxUEuPSMv6kVllpd7hNvkMIhvPsxbXW0t0fJG9udo8qSA | 100%
2 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018). | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | El día 17 de diciembre de 2018 se entregarán de 1.470 a 1.490 títulos CORABASTOS títulos del barrio María Pazl | 100% | notas de prensa sobre los Encuentros Ciudadanos “Los títulos de las viviendas ya están en nuestras manos” http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/%E2%80%9Clos-t%C3%ADtulos-de-las-viviendas-ya-est%C3%A1n-en-nuestras-manos%E2%80%9D ﻿ | Diciembre de 2018
3 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | Se realizó la FERIA DE SALUD SEXUAL MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE PARA LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA LOCALIDAD DE USME, el pasado 20 de octubre 2018, el cual fue Realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos y se llevó a cabo en el Salón comunal Rincón de Bolonia de Usme, cuyo objetivo fue “Ofrecer Información a los adolescentes y jóvenes beneficiarios de los Proyectos de Vivienda de XIE, Ventanas de Usminia, Colores de Bolonia y Rincón de Bolonia sobre temas relacionados con la salud sexual”. Por otra parte se llevó a cabo el EVENTO CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑ@, en la Localidad de Ciudad Bolívar, con fecha 27 de OCTUBRE 2018. El evento fue realizado por la Dirección Técnica de Reasentamientos lugar en el conjunto parque residencial paraíso de Ciudad Bolívar y su objetivo era “Apoyar y acompañar la actividad de celebración del día del niñ@ para fortalecer procesos de convivencia ciudadana”. Así mismo se realizó el EVENTO CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑ@ en la Localidad de Usme el pasado 30 de OCTUBRE 2018. Realizado por la Dirección Técnica de Reasentamientos, con la asistencia de600 personas, en el Conjunto Rincón de Bolonia – Ciudad Bolívar. El objetivo era “Apoyar y acompañar la actividad de celebración del día del niñ@ para fortalecer procesos de convivencia ciudadana”. | 100% | \\10.216.160.201\reasentamientos\Calidad y Planeación\Matriz de Riesgos 2018 - Nueva Formulación\3. RENDICION DE CUENTAS\Acción 3
4 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2018). | Director(a) Mejoramiento de Vivienda en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | Tercer Periodo: el día 14 de diciembre, se envió mediante memorando 2018IE18688 el informe de los encuentros sostenidos con la ciudadanía entre los meses de septiembre y diciembre, en el cual se reportan tres reuniones sostenidas con líderes de las Intervenciones Integrales de Mejoramiento priorizadas por la SDHT, con el fin de socializar las actividades a desarrollar en cada uno de los territorios y adicionalmente se llevaron a cabo 21 jornadas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad. | 100%
5 | Divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-06-01 | 2018-12-30 | Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas que cumpla con los 4 puntos del Manual de RC , e informe de divulgación de dicha Estrategia. | Evidenciar la existencia de la Estrategia de Rendición de Cuenta, publicándola en la página web y adelantando acciones de socialización para funcionarios y contratistas de la CVP, así como con grupos de interés en el marco de las actividades de Responsabilidad Social | Se generó el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas, el cual fue socializado y publicado en la carpeta de calidad y en la pagina web de la entdiad. Página web: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales Carpeta de Calidad \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS | 100%
6 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje | La Estragia de Rendición de Cuentas se creó y socializo en toda la entidad, mediante su publicacion en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad, de igual forma se envió correo masivo para su socializacion con todos los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular. | 100%
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe de Gestión Vigencias 2017 y 2018 | Publicación y Divulgación del Informe de Gestión Vigencias 2017 y 2018 | La publicación de la Ejecución Presupuestal, se hace cada corte de mes en la pagina web de la entidad, cumpliendo así con los requerimientos y fechas establecidas, para informar sobre la gestión y los resultados de las acciones y actividades realizadas por la Caja de la Vivienda Popular durante la vigencia, presentando resultados concretos, medibles y de impacto, los cuales evidencian los logros alcanzados en correspondencia con la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones | 100%
2 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas | En el proceso de rendición de cuentas permanente, la OAC en los Encuentros Ciudadanos realizados por las misionales, se ha generado información de calidad y en lenguaje de texto, video, boletines, publicaciones en redes sociales en transmisión en vivo en Facebook, antes, durante y pos jornadas de encuentros ciudadanos de las misiones y Barrios. Ver los siguientes enlaces: "Ahora sí dan ganas de llegar a nuestro salón comunal": beneficiario https://www.youtube.com/watch?v=3wvwMkSJiQs . Video especial divulgado en redes sociales Entrega Salón Comunal Barrio Maria Paz Localidad de Kennedy https://www.facebook.com/cajadelaviviendapopular/videos/1708710879212335/?fb_dtsg_ag=AdySHNU3ow_XV1htSi1h0ETxhvORpxmWkGS-aC7HaTll6g%3AAdxUEuPSMv6kVllpd7hNvkMIhvPsxbXW0t0fJG9udo8qSA La OAC realizó una infografia sobre el avance de los proyectos de Mejoramiento de Vivienda, otra forma de ifnormar y rendir cuentas a la ciudadania con información actualizada, oportuna y que usa otros medios para su divulgación https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/m%C3%A1s-de-20000-millones-han-sido-invertidos-para-mejorar-la-habitabilidad-de-los-bogotanos Boletin evidencia post entrega Caracolí https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/empresarios-agradecen-el-impacto-econ%C3%B3mico-generado-por-obras-de-la-cvp-en-caracol%C3%AD Otra evidencia de publicación con fotografías la pueden consultar en https://www.facebook.com/cajadelaviviendapopular/photos/pcb.1649151568501600/1649151418501615/?type=3&theater | 66%
3 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos | Durante los espacios con la ciudadanía, se han publicado los eventos en la página web de la entidad, de forma tal que se haga la socialización previa y una vez efectaudo ek evento, se publica la inofmración en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad, acorde a lo suministrado por las Direcciones Misionales de la Caja de la Vivienda Popular. Carpeta de Calidad \\10.216.160.201\calidad\34. RENDICIÓN DE CUENTAS - ÁREAS Página Web de la Entidad https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas Las acciones de diálogo se dan en territorio y con la presencia de los equipos de las Misionales de la CVP. La OAC, acompaña salidas a terrerno de las misionales y genera contenidos y productos para su divulgación. Algunas muestras del trabajo realizado a continuación: MEJORAMIENTO DE BARRIOS Se realizó un comunicado de prensa sobre los habitantes de Villa Nidya, en el sector de la Mariposa en Usaquén, la cual recibieron por parte de la Caja de la Vivienda Popular de Bogotá, obras corresponden a la recuperación integral, allí hubo diálogo con la ciudadanía beneficiaria cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/pi… pic.twitter.com/NfLJL7aidp REASENTAMIENTOS HUMANOS Se realizaron 4 publicaciones en el canal de Twitter de la entidad relacionados con el proceso de reasentamientos de las familias que viven en suba gavilanes, quebrada trompetas y verejones. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/la-cvp-adelanta-procesos-de-reubicaci%C3%B3n-en-el-sector-de-suba-gavilanes MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Se realizaron 3 boletines la sobre Entrega de Licencias de Construcción de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, las cuales fueron publicadas en Facebook y Twitter. https://twitter.com/cvpbogota/status/1068607024076853248?s=12 https://twitter.com/cvpbogota/status/1068604130984411136?s=12 URBANIZACIÓN Y TITULACIÓN Se realizó una jornada de sensibilización, para darle a conocer a la comunidad de María Paz localidad de Kennedy, todo lo relacionado con el proceso de Titulación de sus predios. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/la-cvp-escuch%C3%B3-habitantes-de-mar%C3%ADa-paz-ad-portas-de-titularles-sus-prediose. | 100%
4 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación | Se realizo el seguimiento a la ejecución Presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos exigibles, Se envió mensualmente memorando interno y vía correo electrónico a cada uno de los gerentes de los proyectos y gastos de funcionamiento, las ejecuciones presupuestales de vigencia, reservas y pasivos exigibles con corte a fin de mes (diciembre). | 100% | Se les reitera la importancia y la responsabilidad de cada uno de estos procesos a los Directores, Subdirectores y/o responsables de los proyectos de inversión.
5 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Documento Procedimiento Estrategia Cronograma | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | Desde Las Oficinas Asesoras de Planeación y Comunicaciones se han gestionado documentos, de forma tal que se tengan definidos los criterios para la presentación de resultados en los Encuentros Ciudadanos y la Audicencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual tendrá lugar en el mes de enero - 2019. Ruta de consulta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\PROCEDIMIENTOS\208-PLA-Pr-19 RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTIC. CIUDADANA Y CTRL SOCIAL \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 90% | Se evidencia el avance en un 90%, ya que la audiencia de Rendición de Cuentas, tendrá lugar en el mes de enero - 2019.
6 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la rendición de cuentas | Director(a) de Reasentamientos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe de Rendición de Cuentas | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | La Dirección de Reasentamientos,conforme a los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación, está consolidando la información relacionada con la rendición de cuentas de la vigencia 2018, la cual se tiene prevista se realizaré en enero de 2019. | 100%
7 | Realizar veinte (20) Acuerdos de Sostenibilidad | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Acuerdo de Sostenibilidad con la Comunidad | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD | Durante el segundo cuatrimestre se se firmaron diez (10) Acuerdos de Sostenibilidad conjuntamente con la comunidad beneficiada, correspondientes a diez (10) salones comunales reparados en las localidades en las localidades de bosa, ciudad bolívar, Usme, San Cristóbal y Kennedy. Un (1) Segmento Vial construido con Código de Identificación Vial (CIV) 1006121, en la localidad de Usaquén, en el barrio La Franja de Buena Vista. Entregado a la comunidad el 8 de junio de 2018 según evento de participación ciudadana y de rendición de cuentas celebrado con la firma de “acuerdo de sostenibilidad” entre la Entidad y el Presidente de la Junta de Acción Comunal. Además de la firma de un (1) acuerdo de sostenibilidad en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Caracolí, realizada el 19 de julio de 2018, con las entregas misionales de trece (13) segmentos viales construidos. Por último, el 10 de agosto se firmó un (1) acuerdo de sostenibilidad en la localidad de Usme, en el barrio Danubio Azul con la entrega misional a la comunidad de tres (3) segmentos viales construidos. Y un (1) acuerdo de sostenibilidad en la localidad de Rafael Uribe, en el barrio La paz con la entrega de un (19 segmento vial construido. Durante los meses de enero y febrero se firmaron diez (10) Acuerdos de Sostenibilidad conjuntamente con la comunidad beneficiada, correspondientes a diez (10) salones comunales reparados en las localidades de Bosa, San Cristóbal, Santafé, Usaquén Suba, Usme, Ciudad Bolívar. En el mes de abril se firmó un (1) Acuerdo de Sostenibilidad en la localidad de Usme con la entrega a satisfacción de tres (3) tramos de escaleras. | 100% | En total durante la vigencia 2018 se han firmado veinticinco (25) acuerdos de sostenibilidad con la población beneficiada durante la vigencia hasta el 15 de agosto de 2018. | N/A
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar veinte (20) escenarios o eventos de participación ciudadana | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2017-01-01 | 2018-12-30 | Encuesta de satisfacción del evento o escenario realizada | 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas. | Durante el segundo cuatrimestre se evaluaron diez (10) escenarios, y se proyecto en "INFORME DE GESTIÓN DE LOS ENCUENTROS CON LA CIUDADANIA Y/O RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE REALIZADOS ENTRE LOS MESES DE MAYO, JULIO y AGOSTO DE 2018 “ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD”, EN LAS LOCALIDADES DE BOSA, CIUDAD BOLÍVAR, USME, SAN CRISTÓBAL Y KENNEDY, CON LAS ENTREGAS MISIONALES DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES REPARADOS LOCATIVAMENTE (2do Grupo)." Se encuenta pendiente de publicación en la página web. Además de un (1) evento celebrado en el mes de abril y se publicó en la página web el "INFORME DE GESTIÓN DE LA “ENTREGA MISIONAL Y FIRMA DEL ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD CON LA COMUNIDAD” BARRIO COMPOSTELA, LOCALIDAD USME". A 30 de abril de 2018 se proyectó, revisó y aprobó el Informe de Gestión de (diez ) 10 eventos "Acuerdos de Sostenibilidad" de la entrega a satisfacción de (10) salones comunales reparados en las localidades de Bosa, San Cristóbal, Santafé, Usaquén, Suba, Usme, Ciudad Bolívar. La publicación de este informe reposa en la página web de la entidad. | 100% | Al 15 de agosto de 2018, se han evaluado en total veintiún (21) eventos de participación ciudadana | N/A
2 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | Se han efectuado 16 reuniones de participación ciudadana con los ciudadanos con el fin de recoger los documentos para actualizar los expedientes para la titulación del barrio María Paz, Los Laches, Bella Flor, Buena Vista, Paraiso, Mirador y Guacamayas | 100% | Las actas se encuentran en la carpeta de calidad 2018 de DUT del mes de agosto de 2018
3 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesor de Control Interno | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | La Asesora de Control Interno realizó acompañamiento en la mesa de Diálogo Sectorial del febrero 27 de 2018, para la vigencia 2017. Mediante Oficio 2018IE13216 del 14 de septiembre de 2018, la Asesoría de Control Interno solicitó a las Direcciones Misionales, a la Oficina de Comunicaciones y a la Oficina de Planeación, la comunicación de la programación de las actividades de la rendición de cuentas para la presenta vigencia. Posterioremente, mediante Oficios 2018IE15054 (Vivienda), 2018IE15056 (Barrios), 2018IE15057 (Reasentamientos), 2018IE15059 (Titulación), 2018IE15060 (Planeación) y 2018IE15062 (Comunicaciones), se dio alcance al Oficio anterior para recordar la comunicación de los eventos de rendición de cuentas para la presenta vigencia. Cabe mencionar que el ejercicio de Rendición de Cuentas tiene espacios secundarios de interlocución, en virtud de lo anterior, la Asesoría de Control Interno hizo acompañamiento en la firma de los acuerdos de sostenibilidad en el Barrio Villa Nidia de la Localidad de Usaquén el martes 20 de noviembre de 2018. Se tiene registro fotográfico en formato 208-MB-Ft-03 como evidencia de lo anterior. Disponible en: C:\Users\jtorresb\Desktop\JULIÁN\Oficina\Pagos\Noviembre\Anexos La Audiencia de Rendición de cuentas de la presente vigencia, se tiene proyectada para el mes de enero del año 2019 de conformidad con lo tratado en la reunión de Comté Directivo del 30 de octubre de 2018 "el Comité Directivo recomienda realizarla después del evento Maria Paz y teniendo en cuenta que este evento se realizará en diciembre, la recomendación es realizarla en el mes de enero de 2019" En este orden de ideas, la Asesoría de Control Interno ha realizado las acciones tendientes a realizar el acompñamiento para el ejercicio de rendicón de cuentas y queda a la espera de la ejecución de la audiencia del próximo año.Como evidencia de lo anterior | 100% | La Asesoría de Control Interno, queda a la espera de la ejecución de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la presente vigencia para realizar el acompñamiento respectivo.
4 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), mínimo cuatro (4) foros de cierre durante el periodo | Director(a) de Reasentamientos | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Se llevó a cabo el evento denominado Cierre Talleres Ruta PAAS – La Casona, el 29 de septiembre de 2018, en el Auditorio Gustavo Caamaño Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Ciudad Bolívar. El objetivo de la reunión con la comunidad fue el de “Realizar la certificación de los beneficiarios que asistieron al 80 por ciento de los talleres de formación de la primera fase de la Ruta PAAS de la estrategia de acompañamiento social Desarrollo de Comunidades Sostenibles DECOS”. | 100% | \\10.216.160.201\reasentamientos\Calidad y Planeación\Matriz de Riesgos 2018 - Nueva Formulación\3. RENDICION DE CUENTAS\Acción 4
5 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Tercer Periodo: El día 14 de diciembre, se envió a la OAP mediante memorando 2018IE18688 el informe del evento que realizó el proceso de asistencia técnica para la segunda entrega de licencias de construcción obtenidas a beneficiarios, la cual fue realizada el día 30 de noviembre. | 100%
6 | Informe de los resultados de todas las acciones de la Rendición de Cuentas: Documento memoria, publicados y divulgados para conocimiento de la ciudadanía. Evaluación de la estrategia del proceso de RdC de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Procedimiento de Rendición de Cuentas | Informe | Teniendo en Cuenta que la entidad realizará la Audiencia de Rendición de Cuentas, en el mes de enero 2019, La Oficina Asesora de Planeación, ha adelantado cronograma para el evento, acorde a los lineamientos establecidos por la Norma. De igual forma se gestionará la información previa, durante y posterior al evento, enviando previamente para publicación en la página web, las piezas informativas, de forma oportuna. Una vez se tenga la fecha exacta de la Audiencia de Rendición de Cuentas, se informará a los grupos de interes, divulgando la información previamente y haciendo la solicitud de divulgación y publicación en la página web, sobre los temas de interés para la ciudadanía,a fin de cumplir con las expectativas de las partes interesadas. | 70% | Se evidencia avance en un 70%, ya que la audiencia de Rendición de Cuentas, tendrá lugar en el mes de enero - 2019.