## Respuestas de formulario 1
Reporte de seguimiento y recomendaciones para el cumplimiento metas Plan de Desarrollo - Artículo 3 - Decreto 215 de 2017
Marca temporal | Dirección de correo electrónico | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina Control Interno | Año | Periodo reportado | Meta Producto | Proyecto Inversión | Meta Proyecto Inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 | Categoría | Observación o Conclusión 2 | Categoría | Observación o Conclusión 3 | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Recomendación 3 | Categoría | Estado
2018-07-30 22:28 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Junio | 171 Titular 10.000 predios | 471 Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | Obtener 10,000 Titulos de predios | Llama la atención que el proyecto de inversión para el cumplimiento de su meta 4 (obtener 10 mil títulos 2016-2020) haya programado titular 4.500 predios con corte al 31Dic2018, habiendo transcurrido ya para este periodo el 62,5% del PDD, siendo una situación lógica el pensar que a mitad del PDD ya debiera llevarse cumplido entre el 50% y el 60% de lo programado para todo el Plan. De los 4.500 programados para titular de lo transcurrido del PDD al 30Jun2018, se ha cumplido con el 51,97%, es decir 2.339 predios titulados y con una meta de 2.500 para el 2018, solo se han titulado 648 predios, apenas llegando al 25,92%. Respecto del total del PDD se presenta un avance del 23,39%, siendo que esta meta está en riesgo de incumplimiento. | Como resultado del análisis de la información del avance presentado de la meta física en relación con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, se determina que existe incumplimiento o alto riesgo de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | De acuerdo con la información suministrada por el sistema PREDIS, se hicieron dos adiciones a contratos de PSP y una a un contrato de seguros. De acuerdo con la información suministrada por planeación, en el periodo (abril- junio), se proyectaron hacer 18 contratos y se suscribieron 10. Del PAA que se bajó de la página web, se evidencia desactualización tanto en la programación, como en el seguimiento del proyecto de inversión. | 2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. |  |  | Poner en funcionamiento la herramienta SIMA, la cual, de acuerdo con lo reportado por la OAP, será el reemplazo del SISCO. Aquí se sube la información básica del plan de adquisiciones al sistema, para controlar las solicitudes de contratación que se radican a la Dirección Corporativa y CID, a la fecha se encuentran ingresadas en el sistema 776 líneas de plan adquisiciones. | 3 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. | Realizar mesas de trabajo con la OAP, Financiera y el gerente del proyecto de inversión, junto con el Director General para realizar un análisis y establecer los retrasos y que desde la Alta Dirección y la Cabeza del Sector se propongan estrategias para apoyar desde el nivel directivo, el cumplimiento de la meta del proyecto. | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-08-01 15:10 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Junio | 171 Titular 10.000 predios | 471 Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | Entregar 8 Zonas de Cesión, Hacer Cierre 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | De acuerdo con el documento de formulación técnica del proyecto versión 32 del 26-Jun-2018, para esta meta se propuso lograr el cierre de 4 proyectos constructivos y así finalizar la meta en el año 2017. Los proyectos eran: Arboleda santa Teresita, La Casona – Sierra Morena y Arborizadora Baja Mz 54 y Mz 55. Sin embargo, esto no se pudo lograr y la meta quedó incumplida (al cero 0%) con una ejecución presupuestal de $2.289 millones. El cierre de estos proyectos quedó aplazado para el año 2018, sin que al corte se haya alcanzado aún el 100% de ninguno de los proyectos, estando en el siguiente avance con corte al 30-Jun-2018: Arboleda santa Teresita con un porcentaje de ejecución de 85.45%, La Casona – Sierra Morena con un avance de obra de 97% y arborizadora Baja Mz 54 y Mz 55 con un avance de obra de 94.53%. En estos proyectos se vienen adelantando las obras de urbanismo externo para la terminación de las obras y se tiene programada la entrega de la totalidad de estos proyectos durante el segundo semestre de 2018. De acuerdo con el contenido del documento de formulación técnica del proyecto de inversión versión 32 del 26 de junio de 2018, se obtuvo la información de las zonas de cesión obligatoria pendientes de entrega: MODELO NORTE (ETAPA I), Sierra Morena, Bonanza, Buenos Aires, Nuevo Chile, Las Colinas, El Caracol, Veraguas, Atahualpa El Cajón Primer Sector, Lomas II Pijaos, Calvo Sur y Laches, sin embargo con la información obtenida de la Oficina de planeación de la CVP, no se pudo obtener información sobre la información exacta de las ocho (8) zonas de cesión de las 12 que están pendientes de entrega. Se consultó (predis, FUSS, Segplan, Ficha EBI, Documento de formulación técnica del proyecto, informes de gestión y el PAA), sin que se llegara a conocer esta información. Los únicos datos con los que se cuenta sobre esta meta es que en 2016 se ejecutó al 100%, entregando una zona de cesión indeterminada y que se ejecutó el 89,55% del presupuesto ($266 millones), igualmente en 2017 se entregaron 3 zonas de cesión, cumpliendo la meta al 100% y ejecutando recursos por $54 millones llegando al 31,15% de la meta propuesta en la ejecución de recursos. Para la presente vigencia se tiene proyectado entregar una (1) zona de cesión, la cual se encuentra al 0% con corte al 30-Jun-2018 y con una ejecución de recursos de $90 millones, siendo esto el 39,6% de la meta propuesta en presupuesto. Respecto de esta meta se observa que la programación y ejecución de la meta física no guarda relación con los recursos ejecutados, ya que para cumplir la meta en el año 2016 (1 zona de cesión), se invirtieron $266 millones, para el año 2017 (3 zonas de cesión) se invirtieron apenas $54 millones y en lo que va corrido del año 2018, teniendo solamente como meta una zona de cesión, se han invertido $90 millones. | Habiendo terminado la primera mitad del año, no se evidencia avance alguno de las dos metas del proyecto de inversión 471 - Titulación de predios y gestión de urbanizaciones. Las metas 5 y 6, están en riesgo de incumplimiento, siendo más riesgosa la zona de cesión, ya que no se presenta avance alguno, mientras que en la del cierre de proyectos, se evidencia un altísimo porcentaje de avance en los 4 proyectos que conforma la meta. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | La programación total de los recursos de la meta 5 - Entregar 8 Zonas de Cesión es de $1.194 millones y se han ejecutado $410, es decir el 34,32% y la meta física ya tiene un avance del 42,86%. La falta de coherencia se refleja en la entrega de 3 zonas de cesión en 2017, empleando para ello apenas $54 millones, siendo el 31,15% del presupuesto de esa vigencia para esa meta y en cambio en los años 2016 y 2018 se programó la entrega de 1 zona de cesión por cada año, invirtiendo $266 millones en 2016 y $90 millones en lo que va corrido del año 2018. | 3 - Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | De acuerdo con la información suministrada por el sistema PREDIS, se hicieron dos adiciones a contratos de PSP y una a un contrato de seguros. De acuerdo con la información suministrada por planeación, en el periodo (abril- junio), se proyectaron hacer 18 contratos y se suscribieron 10. Del PAA que se bajó de la página web, se evidencia desactualización tanto en la programación, como en el seguimiento del proyecto de inversión. | 2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | Se ha evidenciado que la Subdirección Financiera presenta frecuentemente en diferentes escenarios, el avance y estado de la ejecución presupuestal (vigencia, reservas y pasivos), sin embargo, hace falta el análisis de esta información frente al avance en la ejecución física de las metas de los proyectos de inversión, por lo que se recomienda que desde la Oficina Asesora de Planeación se presenten estos análisis a la Alta Dirección, los gerentes de los proyectos y que en conjunto con la Subdirección Financiera se entreguen los resultados analizados a la alta Dirección para la toma de decisiones. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Poner en funcionamiento la herramienta SIMA, la cual, de acuerdo con lo reportado por la OAP, será el reemplazo del SISCO. Aquí se sube la información básica del plan de adquisiciones al sistema, para controlar las solicitudes de contratación que se radican a la Dirección Corporativa y CID, a la fecha se encuentran ingresadas en el sistema 776 líneas de plan adquisiciones. | 3 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-08-01 17:13 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Junio | 379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 404 Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | Ejecutar el 100 % Del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP., Garantizar el 100 % De los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | Proyecto de inversión en sus dos metas con cumplimiento en 2016 y 2017 adecuado según programación de meta física y de ejecución presupuestal, así mismo en la vigencia 2018 presenta un adecuado avance con el 64% y con recursos invertidos del 45,91%. | De acuerdo con el sistema predis, se hicieron 4 adiciones en el periodo y dos contratos nuevos, lo cual no es consistente con la información entregada por la OAP en el seguimiento que realiza al PAA, donde se nos indicó que se habían realizado 3 contratos de 13 programados en el periodo, por lo que esta información denota fallas en la programación y seguimiento al PAA. Se identificó que en el PAA se cuenta con 56 CDP, de los cuales solamente hay 48 con registro presupuestal. Del PAA que se bajó de la página web, se evidencia desactualización tanto en la programación, como en el seguimiento del proyecto de inversión. | 2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | Proyecto de inversión en sus dos metas con cumplimiento en 2016 y 2017 adecuado según programación de meta física y de ejecución presupuestal, así mismo en la vigencia 2018 presenta un adecuado avance con el 64% y con recursos invertidos del 45,91%. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  | Poner en funcionamiento la herramienta SIMA, la cual, de acuerdo con lo reportado por la OAP, será el reemplazo del SISCO. Aquí se sube la información básica del plan de adquisiciones al sistema, para controlar las solicitudes de contratación que se radican a la Dirección Corporativa y CID, a la fecha se encuentran ingresadas en el sistema 776 líneas de plan adquisiciones. | 3 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. | Detallar con mayor profundidad los indicadores establecidos para determinar el avance y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión en el documento de formulación técnica de los proyectos de inversión, de tal modo que sean claros para todas las partes interesadas. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-08-01 19:04 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Junio | 465 Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 208 Mejoramiento de barrios | Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial, Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial | Al respecto del cumplimiento de las metas de este proyecto de inversión, la contraloría de Bogotá en su auditoría de regularidad ha indicado lo siguiente: Verificada la ejecución de las metas 15 y 16 del proyecto de inversión 208, “Mejoramiento de Barrios”. vigencia 2017, denota que la planeación y programación de los recursos frente a las metas programadas, no guardan una correlación, lo cual muestra ineficiencia en la gestión de los recursos apropiados, con un bajo porcentaje de ejecución física de las metas, afectando su cumplimiento oportuno, quedando pendiente su realización para futuras vigencias, y por ende sus resultados, situación que no guarda ninguna consistencia frente a la programación inicial, además de distorsionar la realidad presupuestal porque eleva los índices de ejecución de la vigencia. El desarrollo de la Meta 15 mostró ineficiencia en la gestión de los recursos apropiados, de un presupuesto programado de $1.564.992.146, solo se giró el 12,20% de los mismos, con un bajo porcentaje de ejecución física y presupuestal, afectando su cumplimiento oportuno, quedando pendiente su realización. Para la Meta 16, se evidenció falta de eficiencia y eficacia en la planeación de la magnitud pretendida de la meta física planteada y de los recursos asignados, que no guardan correlación, al ejecutar el 98,41% del presupuesto y solo el logro el 40% de la meta física. Los hechos descritos pueden obedecer a la existencia de debilidades en los controles al interior de la entidad, por deficiencias en los registros oportunos conforme a los planes de trabajo establecidos y las etapas de ejecución del proyecto. Falta de coordinación en especial la ejercida por responsables de los proyectos de inversión para realizar seguimiento en tiempo real mediante informes que sean socializados y aporten en la toma de las acciones correctivas y efectivas por parte del nivel directivo competente que sean del caso, para garantizar resultados en la respectiva anualidad, lo que afecta finalmente el beneficio social que pretendían las metas. El gerente del proyecto de inversión indica, que este es un proyecto de largo plazo, es decir que la inversión en dinero, solamente rinde frutos al cabo de 2 o tres años, por lo que apenas en el año 2018, está entregando obras que se contrataron en las vigencias 2015 y 2016, así mismo pasa con los estudios y diseños que al ser contratados, no necesariamente significarán una obra en el corto plazo, ya que éstos son entregados a la SDHT para la incorporación en un banco de estudios y diseños y de allí prioriza aquellos que ejecutará la CVP. | De acuerdo con el sistema predis, durante el segundo trimestre de 2018, solamente se realizaron los pagos al sistema de seguridad social de los contratistas con riesgo 4 y los pagos de la planta temporal, siendo que, según lo informado por la OAP, debían haberse suscrito dos compromisos, sin que ello se hubiere logrado, por lo que se denotan fallas en la programación del PAA, igualmente en términos generales el seguimiento al PAA se ha realizado adecuadamente para este proyecto, teniendo unas fallas menores, al no haber hecho seguimiento a 4 RP de los 65 totales que se han realizado en lo corrido del año para este proyecto. | Debilidades en el seguimiento al Plan anual de adquisiciones | El gerente del proyecto de inversión indica, que este es un proyecto de largo plazo, es decir que la inversión en dinero, solamente rinde frutos al cabo de 2 o tres años, por lo que apenas en el año 2018, está entregando obras que se contrataron en las vigencias 2015 y 2016, así mismo pasa con los estudios y diseños que al ser contratados, no necesariamente significarán una obra en el corto plazo, ya que éstos son entregados a la SDHT para la incorporación en un banco de estudios y diseños y de allí prioriza aquellos que ejecutará la CVP, razón por la cual la conclusión del órgano de control es que el proyecto no cuenta con una eficiente planeación y así mismo sus indicadores no permiten evidenciar en tiempo real, lo que está sucediendo con los recursos comprometidos y girados, ya que la ejecución presupuestal no se realiza al mismo tiempo que la ejecución de la meta física, al ir ésta retrasada. De acuerdo con lo observado, la ejecución física del proyecto se realiza con los recursos que están en reservas presupuestales y otra porción en pasivos exigibles. Se han generado compromisos presupuestales y se han aprobado giros o pagos, pero no se evidencia el cumplimiento de la meta física. | 6 - La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física. | La meta 15 - Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial, que es de medición constante, en el acumulado del PDD muestra un cumplimiento de tan solo el 30,51%, ya que en 2016 cumplió apenas al 40%, en 2017 al 95,2% y en lo corrido de 2018 va en un avance del 17,36%. La meta 16 - Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial, que también es de medición constante, presenta en el acumulado del PDD apenas un 26,68%, siendo que en los años 2016 y 2017 cumplió al 40% y en lo corrido de 2018 lleva un avance del 53,44%. | 1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Para dar cumplimiento a la programación del PAA es necesario que se fortalezca la etapa previa a los procesos contractuales, ya que el recurso humano es de vital importancia para la estructuración de los procesos y su posterior seguimiento, es importante que este recurso sea lo primero que se planifique y que se coordine y apoye con el recurso humano del proceso de adquisición de bienes y servicios para así darle celeridad a la contratación. Igualmente se recomienda establecer en el Plan de Acción de Gestión anual de la dependencia, los plazos y cronogramas de trabajo que permitan hacer seguimiento a la ruta crítica para lograr contratar de la manera planificada, disminuyendo las reprogramaciones y logrando reducir el tiempo en la etapa previa al proceso y en la etapa precontractual, desde la estructuración del proceso hasta la firma del acta de inicio del contrato. | 2 - Fortalecer la planeación del proceso contractual. | Fortalecer los instrumentos de medición que detallen, describan y faciliten el seguimiento a la ejecución física de las metas del proyecto de inversión. En atención a que los réditos del proyecto de inversión se dan en el largo plazo, es necesario que se detalle el avance de las obras en relación con la ejecución de los recursos desde el momento en el cual fueron comprometidos y su giro, y que se desarrolle un indicador que permita medir el avance físico de los estudios y diseños y de las obras en relación con los recursos con los cuales se viene adelantando estas obras. | Fortalecer los instrumentos de medición que detallen, describan y faciliten el seguimiento a la ejecución física de las metas del proyecto de inversión. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-08-01 19:58 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Junio | 465 Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 7328 Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural | Realizar 20,400 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat, Realizar 8,610 visitas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat, Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas. | En la vigencia 2015 la SDHT aprobó 29 proyectos de subsidio de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad, para un total de 1.746 hogares priorizados en 8 localidad del Distrito de Bogotá y por un valor superior a los $20.250 millones de pesos, al 30 de junio de 2018 se han terminado 14 proyectos que han beneficiado a 955 hogares, otros 4 proyectos se encuentran en ejecución en 100 viviendas y los restantes (11) proyectos se encuentran suspendidos por diferentes razones que se explican a continuación. De los 14 proyectos terminados, 5 ya han adelantado la liquidación de los proyectos (Danubio Azul, Caracolí Hab. 1, Huerta, Marruecos y San Francisco Hab. 1) y los restantes se encuentran en trámite por la CVP y la secretaria o revisión de interventoría. 1. En el marco de las actividades programadas del Convenio No. 575, a la fecha se han realizado NUEVE MIL CIENTO DOS (9.102) asistencias técnicas, jurídicas y sociales, las cuales han sido realizadas en las áreas de Intervención Integral de Mejoramiento - IIM Bosa La Libertad; Tibabuyes Bilbao, de la localidad de Suba; Buenavista, de la localidad de Usaquén; Ciudad de Cali de la localidad de Kennedy y Centro Alto de la localidad de Santafe. Adicionalmente se radicó ante la SDHT el segundo diagnóstico general que incluye 98 diagnósticos individuales para que puedan ser postulados por la SDHT al subsidio de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad, estos diagnósticos hacen parte del IIM Tibabuyes - Bilbao de la localidad de Suba. 2. Durante el primer semestre de 2018, los profesionales técnicos y sociales de la entidad, han realizado CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) visitas para supervisar la interventoría de las obras de Mejoramiento de Vivienda de los proyectos de la vigencia 2015 que se encuentran en ejecución, con el fin de garantizar su terminación y entrega. Se entregaron 36 obras de los proyectos de la vigencia 2015 que corresponden a los siguientes proyectos: CVP 2015 - Sierra Morena - Ciudad Bolívar- HAB. III (7) CVP 2015 - Arborizadora Alta - Ciudad Bolívar - HAB (27) CVP 2015 - Gran Yomasa - Usme - HAB (2) 3. A la fecha, se han realizado 47 radicaciones de solicitudes de licencia de construcción y/o acto de reconocimiento ante Curaduría Urbana. Adicionalmente, en cuanto a la obtención de licencias, a la fecha se tienen NOVENTA Y DOS (92) licencias de construcción obtenidas de los proyectos radicados entre el 2016 y 2017. | De los 85 RP con los que cuenta el proyecto de inversión durante el primer semestre del año, solamente cuentan con seguimiento 18 de ellos en el PAA, lo cual muestra una total falta de seguimiento por parte de la OAP que es quien realiza esta actividad. Igualmente, la OAP indica que debían haberse realizado 16 contratos por este proyecto, indicando que no se realizó ninguno, sin embargo, esta información puede estar errada, ya que el proyecto presenta un seguimiento deficiente. Revisando esta información frente al sistema PREDIS se pudo establecer que se realizaron 4 adiciones a contratos PSP y 10 registros presupuestales asociados al pago de la planta temporal y la ARL de los contratistas sobre los cuales la CVP tiene esta obligación. Respecto de esta situación no se presentaron alertas ante el gerente del proyecto, ni ante la Alta Dirección de la entidad. | Debilidades en el seguimiento al Plan anual de adquisiciones | El proyecto presenta una sobre ejecución en las metas así: Meta 24 - Realizar 22,900 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat. Terminó el 2016 con 509 al 101,8%, el 2017 con 11.651, cumpliendo al 100,44% y en el año 2018 con corte al 30 de junio, lleva 9.102 de 10.600 asistencias programadas, llegando ya al 85,87%. De las 22.900 asistencias programadas en el cuatrienio, ya van realizadas 21.262, alcanzando el 92,85%, cabe aclarar que esta meta tiene contemplados recursos para las vigencias 2019 y 2020. Es muy probable que esta meta se finalice al culminar el año 2018, siendo así será necesario que los recursos del proyecto se reduzcan o se direcciones hacia el cumplimiento de las otras metas del proyecto. Meta 25 - Realizar 8,610 visitas para supervisar las interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat. Terminó el año 2016 al 100,72% el 2017 al 100,07%y a mitad del año 2018 ya tiene un avance del 92,35%, completando en total 8.287 visitas de supervisión a las interventorías. Se prevé que esta meta finalice en el año 2018 y que, teniendo recursos programados, éstos sean retirados o dirigidos al cumplimiento de la meta 26 del proyecto. Meta 26 - Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas. Esta meta cumplió en 2016 al 157,14%, en 2017 al 100% y a mitad del año 2018, ya completa el 69,12%. Le meta cuenta con recursos para todo el cuatrienio y lleva un cumplimiento total del 53%. Sobre este proyecto se puede concluir que las metas fueron subestimadas y que es necesario reformularlo, incluyendo mayor cantidad de unidades de meta o adicionar metas una vez se cumplan las que están avanzadas. | Subestimación de las metas por debilidades en la planeación del proyecto de inversión. |  |  | Sobre este proyecto se puede concluir que las metas fueron subestimadas y que es necesario reformularlo, incluyendo mayor cantidad de unidades de meta o adicionar metas una vez se cumplan las que están avanzadas. | Adicionar metas al proyecto una vez se cumplan las actuales o adicionar unidad de meta a las existentes. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-08-01 20:35 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Junio | 518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Reasentar 4,000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Teniendo en cuenta que se presentaron retrasos en las entregas de los proyectos de construcción que debieron ser entregados en el segundo trimestre del año, entre los cuales están: La Casona, Villanova, Portón de Buenavista, Ícaro y Torres de San Rafael I, razón por la cual no se logra el cumplimiento de la meta para el primer semestre de 2018, se puede afirmar que las metas de este proyecto de inversión se encuentran en riesgo de incumplimiento al depender de la entrega de metas de los proyectos de construcción de vivienda. | La meta proyecto 13 - Reasentar 4,000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, que también es la meta producto del PDD cuenta con un avance acumulado del 42,55%, teniendo reasentadas 1.702 familias de las 4.000 programadas en el cuatrienio. Para lo que va corrido de la vigencia se programó el reasentamiento de 832 familias y se cuentan tan solo 92 al 30 de junio. Esta meta depende de la terminación de 4 proyectos de vivienda, de los cuales solamente se tiene avance en La Casona con un 97% de avance de obra. Esta opción abarca aquellas situaciones en las que, como resultado del análisis de la información del avance presentado de la meta física en relación con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, se determina que existe incumplimiento o alto riesgo de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Continuar con las gestiones ante la SDHT, la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales con el fin de que estas últimas den celeridad al trámite y expedición de los certificados de habitabilidad para realizar las entregas de las viviendas que se encuentran retrasadas. | Obtener apoyo desde otros sectores, trabajando en equipo para el logro de la meta PDD. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-08-01 20:52 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Junio | 518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Asignar Valor Único de Reconocimiento 1,428 Hogares localizados en zonas de alto riesgo, Adquirir predios 370 Hogares localizados en zonas de alto riesgo, Seleccionar 2,102 Unidades de Vivienda Familias vinculadas al programa de reasentamientos, Atender 100 % de los hogares que se encuentran en relocalización transitoria, Atender 100 % de familias localizadas en el predio Vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017, que cumplan los requisitos de ingresos al programa. | - 37 asignaciones de VUR a hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en las localidades de San Cristóbal, Usme, Kennedy, Suba, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Chapinero y Ciudad Bolívar. Este beneficio les permite a los hogares acceder a una solución de vivienda de reposición, ofrecida por el mercado inmobiliario, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, previa viabilización técnica y jurídica, realizada por la Caja de la Vivienda Popular. - 19 adquisiciones de predios vía Decreto 511 de 2010, localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en las localidades de Usaquén, Santa Fé, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, equivalente al 73% del cumplimiento de la meta de la vigencia. - Se ha logrado que 140 hogares seleccionen su vivienda en los proyectos Ícaro, Arboleda Santa Teresita, Arborizadora Cra.38 Mz. 55, Torres de San Rafael II, La Casona, San Miguel II y en vivienda usada. Lo anterior, equivale al 40% de avance de la meta fijada para la vigencia y representa 20 selecciones más de las programadas para el periodo. - Se ha logrado beneficiar al 49,98% de las familias que se encontraban en situación de alto riesgo no mitigable, a través de la modalidad de Relocalización Transitoria (enero: 269 familias, febrero: 675, marzo: 769, abril: 749, mayo: 784 y junio: 770), con lo cual se garantiza salvaguardar su derecho a la vida hasta tanto puedan ser reubicados en una alternativa habitacional definitiva. - En el marco del Decreto 457 de 29 de agosto de 2017 "Por el cual se crea e implementa el programa de acompañamiento para la mitigación de las acciones derivadas de la recuperación del predio denominado VEREDITAS, ubicado en la localidad de Kennedy", se realizaron las 143 caracterizaciones sociales y técnicas restantes para el cumplimiento de la totalidad de las caracterizaciones programadas a realizarse durante la vigencia 2018, en el predio Vereditas. Entre las vigencias 2017 y 2018, la entidad logró realizar la caracterización de las 208 ocupaciones identificadas al iniciar el programa. A su vez, se ha logrado asignar el instrumento financiero a 154 beneficiarios, que cumplieron los requisitos de ingreso al programa. | Las metas 19 a 23 de este proyecto de inversión cuentan con una muy buena ejecución a lo largo del PDD, están muy cerca del cumplimiento en cada vigencia o se han sobrepasado en pequeño grado. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Se observó muy buena ejecución presupuestal, la cual está acorde con el avance en las metas 19 a 23 del proyecto, igualmente se presentó un adecuado seguimiento a la programación del PAA. Se dio cumplimiento al número de compromisos programados en términos de resoluciones y se realizó una adición a un contrato y un contrato interadministrativo con la UAECD para realizar avalúos comerciales. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-08-01 21:33 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Junio | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 943 Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción | Implementa 100 % De Plan de acción para la transparencia y las comunicaciones, Implementa 100 % Plan de acción de Servicio a la Ciudadanía. | Durante el primer semestre de 2018, se logró el 45% de la meta, a través de: Se desarrollaron 7 acciones de sensibilización de Transparencia y Lucha Anticorrupción, se establecieron los riesgos de corrupción asociados a la Transparencia Activa, lo que permitió detectar 70 oportunidades de mejora. Se efectúo el seguimiento al cumplimiento del Esquema de Publicaciones y el Botón de Transparencia en la página web de la entidad. De acuerdo a la matriz de la procuraduría el porcentaje de cumplimiento llegó a 85. Se realizó seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con ello se logró implementar controles como Backup de la website de forma permanente, elaboración de informes con Google Analytics y de métricas de redes sociales a fin de fortalecer la interacción de los medios que utiliza la entidad de cara al ciudadano. Las acciones de divulgación en carteleras digitales al interior de la entidad, permitieron desarrollar 49 estrategias publicitarias, entre las cuales cabe mencionar: Día de la Movilidad Sostenible, Día del Campesino, Día del Niño, entre otras. De igual forma, al interior de la entidad se comunicó por medio de correos electrónicos masivos las 65 estrategias desarrolladas en lo corrido de la vigencia 2018. Esto facilitó incrementar el conocimiento y empoderamiento institucional. Se revisó el nuevo mapa de navegación en la intranet, enfocándose en los requisitos de imagen, estándares de comunicación y requerimientos tecnológicos. Para lo corrido de la actual vigencia, se han publicado 10 contenidos en la Intranet, entre los cuales se encuentran: los lineamientos para la implementación del teletrabajo en la CVP y la Publicación noticia Nuevo marco normativo contable. A través de las redes sociales, la entidad desarrolló acciones de divulgación mediante videos testimoniales del Programa Desarrollo Comunitario Sostenible “Decos”, reporte audiovisual de avances de los proyectos de obras que se realiza desde la Dirección de Mejoramiento de Barrios y divulgación de los beneficiarios del salón comunal del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy. Para la vigencia 2018 se tiene un acumulado de 11 publicaciones. En la página web de la entidad se han desarrollado acciones de circulación de información como el Esquema de publicaciones, enlace al Backup alojado en el cv11 y el registro de publicaciones a corte junio de 30 de 2018. Son 17 las acciones de divulgación que se adelantaron, de enero a junio de 2018. Se realizaron coberturas a eventos en 32 oportunidades, entre ellos se tiene: Cubrimiento y redacción de boletín de prensa sobre capacitación en propiedad horizontal a los beneficiarios del programa de Reasentamientos residentes en los proyectos de vivienda del sector de Bolonia en la localidad de Usme y se realizó boletín sobre la historia de beneficiarios del programa de Licencias de construcción y el “Lanzamiento del Programa Desarrollo Comunitario Sostenible – DECOS”. | Proyecto de inversión en sus dos metas constantes con cumplimiento en 2016 y 2017 al 100% según programación de meta física y de ejecución presupuestal, así mismo en la vigencia 2018 presentan un adecuado avance con el 45% y el 50%, la meta PDD se encuentra al 49% acumulado. Los recursos fueron ejecutados en 2016 para la meta 3 al 99,92%, en 2017 al 99,57% y en 2018 van en el 55,26%, lo cual refleja total coherencia con el avance de la meta física. Respecto de la meta 4 los recursos se ejecutaron en 2016 al 44,53%, en 2017 99,71% y en 2018 se encuentran en el 95,72%, guardando igualmente coherencia con el avance físico de la meta. Respecto del cumplimiento del PAA se encontró que todos los contratos fueron suscritos en enero y se tenía programado realizar uno en el trimestre, pero no se llevó a cabo, por lo que es necesario revisar la programación del PAA para lograr su efectivo cumplimiento. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-08-01 21:58 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Junio | 92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | 1174 Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación | Implementar 100 por ciento Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información. | Proyecto de inversión con una sola meta, la cual es la misma meta PDD. De categoría constante, esta meta ha presentado una buena ejecución, sin embargo, es preciso monitorear los resultados y avances, ya que no logró llegar al 100% en ninguna de las dos vigencias anteriores. En 2016 alcanzó el 84%, en 2017 llegó al 96,5% y ahora con corte al 30 de junio lleva el 32,5%. La meta PDD se encuentra al 42,6% acumulado. Respecto de la ejecución presupuestal se observa un cumplimiento del 99,87% en 2016, del 99,89% en 2017 y del 47,51% en 2018. Estos resultados guardan coherencia entre sí. Respecto del cumplimiento del PAA para el segundo trimestre se realizaron 3 nuevos contratos de sumas importantes que lograron darle un empuje al proyecto, igualmente se presentó un adecuado seguimiento a la programación del PAA, se tenía programado realizar 7 contratos, informando desde la OAP que se suscribieron tan solo 2, pero en la revisión del reporte del sistema PREDIS se encontraron los tres arriba mencionados. La realización de mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo, impresoras, scaner, servidores, plotter, sistema de carteleras digitales, sistema de aires acondicionados, planta telefónica y red wifi. Se revisó la documentación de los procesos en el Sistema Integrado de Gestión que se verán impactados con la implementación de una solución ERP (Enterprise Resource Planning), se construyó la matriz inicial de requerimientos a partir de la definición de Prueba de Concepto y Guiones de Presentación con los proveedores revisados, así como las validaciones internas de dichas pruebas de concepto sobre los sistemas de información que ofrece cada uno de dichos proveedores. Esta matriz se fortaleció con las cotizaciones presentadas por los oferentes, garantizando que se incluyeran la totalidad de requerimientos, orientados a la implementación de un sistema de información ERP. Con la definición del alcance y los criterios de evaluación de la solución ERP, se recibieron cotizaciones de diferentes oferentes, que permitieron construir un Estudio de Mercado frente a las soluciones existentes que satisfacen las necesidades de la entidad; con este insumo se definió el presupuesto para el respectivo proceso y se adelantaron reuniones con la SDH y la ACDT con el fin de contar con su aval para dar continuidad a la implementación de esta solución, respetando los lineamientos establecidos en la Resolución 002 de marzo 5 de 2018 "Resolución Informativa acerca de proyecto de ERP (Enterprise Resource Planning) para el Distrito y su fase inicial en la Secretaría Distrital de Hacienda", de la Comisión Distrital de Sistemas CDS. Se ha avanzado en una propuesta de lineamientos de Arquitectura para la construcción de sistemas de información a partir de la revisión realizada al marco de referencia IT+4 de la Estrategia de Gobierno en Línea emitida por MinTIC. Sin embargo, con la transformación de dicha estrategia a la nueva Política de Gobierno Digital, se debe revisar el alcance de ésta última para garantizar que el documento que se está construyendo se encuentre alineado con los criterios establecidos en la misma. Se adelantaron mesas de trabajo con equipo interdisciplinario conformado por representantes de las diferentes áreas de la entidad, en las que se ha avanzado en la formulación de una propuesta de plan de trabajo orientada al componente de TIC para servicios dentro de la Estrategia GEL, referente específicamente a Virtualización de Trámites. Desde el 8 de junio, la Caja de la Vivienda Popular viene participando en el Programa de Máxima Velocidad promovido por el Ministerio de las TIC y con el cual se impulsa el avance en la implementación de la política de Gobierno digital, participando con 3 retos principales y 3 retos Turbo Booster. Se han completado un total de 1300 puntos posicionándonos dentro de las 10 primeras entidades del grupo. | Proyecto de inversión con una sola meta, la cual es la misma meta PDD. De categoría constante, esta meta ha presentado una buena ejecución, sin embargo, es preciso monitorear los resultados y avances, ya que no logró llegar al 100% en ninguna de las dos vigencias anteriores. En 2016 alcanzó el 84%, en 2017 llegó al 96,5% y ahora con corte al 30 de junio lleva el 32,5%. La meta PDD se encuentra al 42,6% acumulado. Respecto de la ejecución presupuestal se observa un cumplimiento del 99,87% en 2016, del 99,89% en 2017 y del 47,51% en 2018. Estos resultados guardan coherencia entre sí. Respecto del cumplimiento del PAA para el segundo trimestre se realizaron 3 nuevos contratos de sumas importantes que lograron darle un empuje al proyecto, igualmente se presentó un adecuado seguimiento a la programación del PAA, se tenía programado realizar 7 contratos, informando desde la OAP que se suscribieron tan solo 2, pero en la revisión del reporte del sistema PREDIS se encontraron los tres arriba mencionados. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente