## 2. ANTITRAMITES
2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [24 empty] | FORMULACIÓN - 2019
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [20 empty] | Descripción de la acción | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Producto y/o beneficio | Evidencia | Descripción avance | % | Observaciones/ recomendaciones | Fecha de reprogramación
|  | NORMATIVO | [5 empty] | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | TECNOLÓGICOS | [5 empty] | INTEROPERABILIDAD
|  | Eliminación del trámite por norma | Eliminación del trámite por traslado de competencia a otra entidad | Eliminación del trámite por fusión de trámites | Reducción, incentivos o eliminación | Ampliación de la vigencia del productos y/o servicio | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de tiempo de duración | Extensión de horarios de atención | Ampliación de puntos de atención | Reducción de pasos para el ciudadano | Ampliación de canales de obtención de resultados | Estandarización de trámites o formularios | Optimización de procesos o procedimientos | Pago en línea | Formularios en línea | Envío de documentos electrónicos | Mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Firma electrónica | Trámite total en línea | Cadena de trámites | Ventanilla Única Virtual
1 | Expedición del Paz y Salvo y/o certificaciones de la deuda (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | Entregarle el paz y salvo y/o certificaciones de la deuda vía electrónica al usuario para que continúe con los trámites pertinentes del bien inmueble o cumplimiento de la obligación. | Profesionales y Técnicos de la Oficina de Cartera - Servicio de atencion al ciudadano - Oficina TIC - Oficina Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Cantidad de solicitudes enviadas a los deudores por medio electrónico respecto de la totalidad de solicitadas
2 | Expedición de Recibos de Pagos (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | Evitarles a los deudores que vengan a la Oficina de Cartera de la Subdirección Financiera de la Caja de Vivienda Popular a solicitar los recibos de pagos, para continuar con el cumplimiento de la obligación. | Profesionales y Técnicos de la Oficina de Cartera - Servicio de atencion al ciudadano - Oficina TIC - Oficina Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Cantidad de talonarios enviados por medio electronico respecto de los solicitados
3 | Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Apoyar en la definición y aprobación del diseño arquitectónico para la virtualización del tramite de Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento | Director Mejoramiento de vivienda/Oficina TIC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Aprobación del diseño arquitectónico para la virtualización del tramite de Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento | Acta de aprobacion del diseño arquitectónico para la virtualización del tramite
Note on AE8: LUIS GABRIEL RODRIGUEZ PARRA: Por favor confirmar porcentaje con la oficina encargada del desarrollo del modelo.