## 4. ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 1 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Rubro en presupuesto para atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
2 | Fortalecimiento del canal presencial con la atención adecuada por parte de los servidores públicos de Servicio al Ciudadano, con relación a los tramites y servicios que cuenta la entidad. | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y capacitados sobre tramites y servicios (una cuatrimestral) | Actas de capacitaciones y/o sensibilizaciones , Funcionarios capacitados y/o sensibilizados sobre tramites y servicios
TALENTO HUMANO
3 | Senbilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados manual de servicio al ciudadano | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
4 | Revisar la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, frente a la atención al usuario, para incentivar la mejora continua | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documentos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad
5 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
6 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
7 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje sencillo e incluyente y mecanismos para las la atención de PQRSD | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Capacitaciones Realizadas | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA o 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN V1
8 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQR´s realizadas por los(as) ciudadanos(as) y que son recepcionadas por los diferentes mecanismos para tal fin Nota: PQR recibidas, PQR cerradas a tiempo, PQR cerradas por de tiempo, PQR cerradas antes de tiempo | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Informes Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (SDQS) | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 o 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
9 | Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Un Informe semestral con los resultados de la revisión de la atención de las PQRS's en la CVP elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP | 208-SADM-Ft-105 INFORME
Note on A4: portatil: Colocar la fecha de corte Agosto 30 de 2018