## Hoja1
|  | PLAN DE ACCIÓN PARA EL SANEAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [9 empty] | Código: 208-GA-Ft-121
[12 empty] | Versión: 2 |  |  |  |  | Versión: 4 | Pág. 1 de 1
Vigente desde: 29/01/2021
DEPENDENCIA | MESA PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO | [11 empty] | OBSERVACIONES
N.º | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDADES | TIPOLOGÍA SEGÚN RESOLUCIÓN VIGENTE | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Elaborar un proyecto para obras de mantenimiento y adecuación, suministro e instalación de mobiliario necesarios, para adecuar el predio Biblioteca Modelo Norte en un área para archivo de la Entidad. | Realizar la medición en campo, y elaborar los planos de planta del Edificio Biblioteca Modelo | 5 | Elaborar un (1) paquete de planos (1 plano de planta, plano de corte longitudinal y corte transversal y 1 plano de fachadas) | Subdirección Administrativa | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Junio
|  | Elaborar planos con la propuesta de adecuación | 5 | Elaborar un (1) paquete de planos con la propuesta de adecuación (plano de planta con ubicación de mobiliario de archivo y planos de corte longitudinal y transversal) | Subdirección Administrativa | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Junio to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Julio
|  | Elaborar el proyecto de adecuación con el respectivo presupuesto y documento anexo técnico. | 5 | Elaborar un (1) documento Anexo técnico el cual incluirá cantidades, especificaciones técnicas y presupuesto del proyecto. | Subdirección Administrativa | [8 empty] | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
2 | Elaborar un archivo shp. con información Geográfica de los predios propiedad de la Caja de la Vivienda Popular | Recopilar la información trimestral del inventario con base en el SIBI | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Generar 3 base de datos (1 trimestral) en formato compatible para su cargue a un mapa de ARCMAP | Subdirección Administrativa | [9 empty] | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo; CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Julio
|  | Generar la capa geográfica con la información actualizada de los predios | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Generar 3 archivo (1 trimestral)Shp. y/o geodatabase con las capas requeridas con la información actualizada | Subdirección Administrativa | [9 empty] | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo; CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Julio
|  | Generar un archivo compartido para permitir la visualización del mapa a otros usuarios | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Generar 3 archivo (1 trimestral) de visualización (ArcGIS online o Navigator) | Subdirección Administrativa | [10 empty] | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo; CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
3 | Actualizar los planos de Ruta de Evacuación del Edificio Sede | Identificar las rutas de evacuación del edificio sede. | 5 | Determinar con apoyo de la Brigada y Profesional SST las Rutas de Evacuación de las cuatro plantas del edificio e identificar las actualizaciones que se requieran (4 rutas de evacuación definida) | Subdirección Administrativa | [8 empty] | x | x
|  | Actualizar los planos de Ruta de Evacuación del Edificio Sede | 5 | Elaborar los planos actualizados de ruta de evacuación del Edificio Sede (4 planos de Ruta de Evacuación impresos) | Subdirección Administrativa | [9 empty] | x | x
4 | Mantenimiento Edificio Sede | Realizar el seguimiento al (los) contrato (s) de Mantenimiento del Edificio Sede de la CVP | 5 | Realizar seguimiento a la Supervisión de los Contratos de mantenimiento del Edificio Sede. (informes de seguimiento mensual a contratos de mantenimiento) | Subdirección Administrativa | [8 empty] | x | x | x | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
5 | Coordinar las acciones de saneamiento de los predios de propiedad de la CVP | Realizar seguimiento al plan de acción 2024 asociado a la gestión de bienes inmuebles | Todas las tipologías | Siete (7) sesiones de seguimiento | Dirección de Gestión Corporativa | [8 empty] | x | x | x | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Junio to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Realizar seguimiento a la actualización o implementación de los procedimientos, formatos o herramientas asociados a la gestión de bienes inmuebles | Todas las tipologías | un (01) manual de bienes inmuebles | Dirección de Gestión Corporativa | [8 empty] | x | x | x | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Junio to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
6 | Coordinar la implementación de opciones de mejora al sistema de información integral de bienes inmuebles SIBI | Apoyar y coordinar la incorporación de mejoras que permitan promover el cargue de archivos digitales de los bienes inmuebles de propiedad de la CVP en el SIBI | Todas las tipologías | Una (1) mejora incorporada | Dirección de Gestión Corporativa | [8 empty] | x | x | x | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Junio to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Dirigir la realización de mesas de trabajo requeridas por las áreas, frente al reporte de bienes inmuebles | Todas las tipologías | 100% de las mesas solicitadas o coordinadas | Dirección de Gestión Corporativa | [8 empty] | x | x | x | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Junio to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
7 | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes asociados a la gestión de bienes inmuebles | Seguimiento a través de mesas de trabajo para promover su cumplimiento | Todas las tipologías | 100% de las actividades propuestas o programadas | Dirección de Gestión Corporativa | [8 empty] | x | x | x | x | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Junio to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
8 | Liderar el cumplimiento de las funciones de la Resolución 5278 de 2020 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de las dependencias vinculadas | Todas las tipologías | Un (1) reporte de seguimiento a las funciones | Dirección de Gestión Corporativa | [11 empty] | x
9 | Identificación, clasificación y registro de la actividad contable y elaboración de informes, reportes y estados contables. | Realizar los registros contables aplicando los criterios de identificación, clasificación y registro del los hechos económicos establecidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y Políticas Contables Internas de la Entidad. | Todas | Actualizar y presentar a cada cierre de trimestre contable, los Estados Financieros ajustados a la realidad económica de la Entidad en relación con la información financiera de los bienes inmuebles que haya lugar, según la base de datos reportada por la Subdirección Administrativa. | Subdirección Financiera - Contabilidad | [9 empty] | X |  |  | Sin observaciones | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Julio
|  | Realizar la depuración contable permanente a los Estados Financieros de la Entidad en relación con los bienes inmuebles. | Todas | Apoyar desde lo contable a las áreas misionales generadoras de información financiera relacionada con bienes inmuebles, cuando lo requieran para la depuración y/o transferencia de predios ocupados por Entidades Públicas. | Subdirección Financiera - Contabilidad | [9 empty] | X |  |  | Sin observaciones | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Julio
10 | Continuar el proceso de depuración, saneamiento y gestión de cobro de la cartera de la Entidad. | Adelantar las gestión de cobro persuasivo a las cuentas por cobrar que se encuentren en poder de la Subdirección Financiera. | 2 y 3 | Gestionar las obligaciones a las que se les determine realizar el cobro persuasivo, mediante llamada telefónica de cobro o requerimiento escrito en mora. | Subdirección Financiera - Cartera | [8 empty] | X | X | X | X | Sin observaciones | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Realizar las acciones que permitan determinar las cuentas por cobrar que se encuentren en la cartera de la Caja de Vivienda Popular y que sean objeto de depuración ordinaria o extraordinaria. | 2 y 3 | Adelantar las acciones pertinentes de las obligaciones potencialmente depurables. | Subdirección Financiera - Cartera | [8 empty] | X | X | X | X | Sin observaciones | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Organizar y enviar a la Dirección Jurídica, los expedientes de aquellas partidas que sean susceptibles de acciones de tipo jurídico o coactivo. | 2 y 3 | Radicar los expedientes en la Dirección Jurídica a los que se les determine su organización para Cobro Judicial. | Subdirección Financiera - Cartera | [8 empty] | X | X | X | X | Sin observaciones | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
11 | Viabilizar social, técnica, jurídica y financieramente los predios que hacen parte de los Desarrollos de la Caja de Vivienda Popular, con el fin de buscar el saneamiento a través de la titulación de predios por cesión y/o transferencia según la normatividad vigente: Decreto 523 del 2021 en el ámbito de la aplicación Ley 1955 de 2019 y Ley 2044 de 2020.(TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES FISCALES ENTRE ENTIDADES, CESIÓN A TÍTULO GRATUITO O ENAJENACIÓN DE BIENES FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE) | Depurar las bases de datos de los predios susceptibles de titulación. | Tipologías 2 y 3 | Actualización y depuración de las bases de datos de los Desarrollos Jerusalén, Paraíso, Brisas del Tintal Bella Flor y arboleda Santa Teresita, Caracolí, María Paz, Predio Fiscal la Chiguaza, con la finalidad de obtención (800) títulos de propiedad hasta el 31 de diciembre 2025. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
12 | Saneamiento de predios ocupados por entidades publicas Nacionales o Distritales mediante el mecanismo de transferencia. | Realizar mesas de trabajo para el saneamiento y posterior transferencia de inmuebles ocupados por las Entidades Publicas Nacionales o Distritales. | Tipología 5 | Saneamiento de un (1) predio ocupados por entidades del distrito- definición de rutas de predio priorizado | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Julio to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
13 | Actualizar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras de los inmuebles con potencial para enajenación onerosa orientadas a fomentar la función pública en los de bienes inmuebles. | Determinar el potencial de desarrollo de los bienes inmuebles identificados a través de la alianza con Renobo . | Tipología 1 | Revisión jurídica, técnica y financiera de 3 predios para las acciones de saneamiento sobre los predios con potencial de desarrollo para construcción de vivienda nueva. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
14 | Adelantar mesas de trabajo y actividades técnicas para el saneamiento y posterior entrega de zonas de cesión de los proyectos liderados por esta Dirección, entregar 1(una) zona de cesión en el año. | Elaboración de mesas de trabajo con el DADEP para encontrar las soluciones de saneamiento de las zonas de cesión y poder lograr la transferencia al DADEP | Tipología 6 | Entrega de una (1) zona de cesión para la transferencia al DADEP hasta el 31 de diciembre 2025. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | [8 empty] | X | X | X | X
15 | Realizar el cargue en el SIBI del repositorio de información de los bienes inmuebles a cargo de la DUT. | Digitalizar la documentación establecida en el procedimiento 208-SADM-Pr-12 o su modificación | Tipología 1,4,5 | Cargue de (100 o más) predios (depende de la necesidad de la Entidad) en el SIBI de los predios adquiridos o por la DUT o transferidos. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
16 | Adecuación, cerramiento y señalización de predios potenciales para la entrega al DADEP | Visita, identificación y levantamiento de fichas de inmuebles potenciales | Tipología 8 | 30 predios potenciales identificados | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Estructuración del proceso de contratación para las actividades de adecuación, cerramiento y señalización | Tipología 8 | Un (1) proceso estructurado | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Supervisión de la ejecución del contrato de adecuaciones, cerramiento y señalización | Tipología 8 | 30 predios supervisados | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
17 | Realizar la gestión para la entrega de inmuebles, localizados en zonas de alto riesgo no mitigables ubicados en el perímetro urbano, a las entidades competentes DADEP (Titularidad del predio) - Entrega en Administración a la SDA - administración y custodia, según Ley 388 de 1997 Artículo 121, Decreto 511 de 2010 y Resolución 4268 de 2023 Secretaria Distrital de Ambiente. | Realizar las visitas técnicas de identificación, reconocimiento y estado de los predios incorporados en el inventario de bienes inmuebles de la Dirección de Reasentamientos. | Tipología 8 | Realizar 200 visitas técnicas de identificación, reconocimiento y estado de los predios incorporados en el inventario de bienes inmuebles de la Dirección de Reasentamientos. | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Revisar los expedientes físicos en archivo con el fin de constatar que se encuentren los documentos mínimos requeridos de los inmuebles priorizados para ser entregados a la autoridad ambiental | Tipología 8 | Revisión de expedientes físicos con el fin de priorizar los 80 expedientes con los documentos mínimos requeridos | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Conformar expediente digital con los documentos mínimos requeridos: de los bienes inmuebles priorizados a ser entregados a la autoridad ambiental | Tipología 8 | Conformar 80 expedientes digitales a priorizar con los documentos mínimos requeridos | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Estudio de Títulos para enviar al DADEP, Una vez autorizado por el DADEP que el predio está jurídicamente saneado, se procede a realizar la transferencia de dominio al DADEP, se registra la resolución para el dadep y posterior al registro se coordina con la SDA para realizar la entrega material del predio, para dar cumplimiento de la Resolución 4568 de 2023 | Tipología 8 | Entrega al DADEP de 80 Expedientes priorizados con los documentos requeridos según Resolución SDA 4268 de 2022 | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Organizar y complementar, los documentos soportes requeridos para la transferencia de Derecho de Dominio a DADEP y la entrega en Administración a la SDA. | Tipología 8 |  | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
|  | Entrega en administración de bienes inmuebles a la SDA | Tipología 8 | Entrega a la SDA de 80 Expedientes priorizados con los documentos requeridos según Resolución SDA 4268 de 2022 | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
18 | Clasificar los predios que según visita técnica de validación del estado actual se reconocen como Predios ocupados - Predios en uso - Registro Fotográfico - Acuerdo No 003 de 2021 | Completar la documentación de los predios ocupados y radicar las carpetas a la Dirección Jurídica para que inicie las acciones administrativas y/o judiciales | Tipología 8 | 50 expedientes de predios identificados con nueva ocupación | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
19 | Identificar los Bienes Inmuebles adquiridos por la Dirección de Reasentamientos | Realizar cruce de información reportada por el componente jurídico del grupo de depuración predial de la Dirección de Reasentamientos, para validar que todo este oficialmente en el reporte de Bienes e Inmuebles de la entidad. | Tipología 8 | Se realizaran cruce de información de 50 inmuebles para ingresarlos a la base de inventario | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
20 | Cargue en el SIBI | Cargue en el SIBI del repositorio "expediente" de cada inmueble reportado como de propiedad de la CVP "ingreso - retiro" (Este reporte se deberá hacer trimestralmente) | Tipología 8 | Se realizara cargue de información de 50 inmuebles en la base de inventario | Dirección de Reasentamientos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Mayo to CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Agosto
Elaboró / Cargo: Julián Andrés Fonseca / PU 219 - 03 |  |  | Revisó / Cargo: Gilberto Acosta Parra / Subdirector Administrativo |  |  | CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Enero: Aprobó / Cargo: Gilberto Acosta Parra / Subdirector Administrativo
Elaboró / Cargo: Juan Sebastián Bernal Bernal / Contratista |  |  | Revisó / Cargo: Martha Carreño Lizarazo / Directora de Gestión Corporativa |  |  | CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Enero: Aprobó / Cargo: Martha Carreño Lizarazo / Directora de Gestión Corporativa
Elaboró / Cargo: Cesar Arbey Combita Cáceres - Profesional Universitario Rafael Osorio Cantillo - Profesional Especializado 222-05 |  |  | Revisó / Cargo: Blanca Patricia Gómez Moreno - Subdirectora Financiera |  |  | CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Enero: Aprobó / Cargo: Blanca Patricia Gómez Moreno - Subdirectora Financiera
Elaboró / Cargo: Yeny Alexandra Rodríguez Sossa- Contratista / Dirección de Urbanizaciones y Titulación. |  |  | Revisó / Cargo: Juan Manuel Barrera Monterrosa / Director de Urbanizaciones y Titulación |  |  | CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Enero: Aprobó / Cargo: Juan Manuel Barrera Monterrosa / Director de Urbanizaciones y Titulación
Elaboró / Cargo: Oscar Eduardo Castillo - Profesional Universitario / Dirección de Reasentamientos |  |  | Revisó / Cargo: Germán Alberto Hernández / Director de Reasentamientos |  |  | CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Enero: Aprobó / Cargo: Germán Alberto Hernández / Director de Reasentamientos