## RIESGOS- EyD
1.3. MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION | [6 empty] | EVALUACION Y CALIFICACION |  |  |  |  | ASIGNACION |  |  |  | TRATAMIENTO | [5 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR |  |  |  | PLAZO TRATAMIENTO (Estimado) |  | MONITOREO Y REVISION
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto cualitativo | Impacto Monetario | Valoración | Categoría | CVP |  | Contratista |  | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir probabilidad | Reducir consecuencias | Tratamiento/ Control a implementar | Probabilidad | Impacto cualitativo | Impacto Monetario | Valoración | Categoría |  | CVP |  | Contratista |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Impresiciones involuntarias en los terminos de referencia y/o anexos. | Dificultad en la evaluacion, diversas interpretación técnica y legales y sobrecostos en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 3 | 5 | medio | X | 100% | - | - | - | - | - | X | - | Revisión de insumos necesarios para iniciar el proceso de contratación (Terminos de referencia, anexos, presupuestos, etc) por el equipo encargado de la contratación. | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | NO | X | 100% | - | - | Planeación, preparación y elaboración del proceso de contratación | Periodo de adendas | Revisar la versión definitiva de los terminos de referencia y observaciones realizadas al proceso | Desde el inicio de la etapa precontractual hasta el termino para expedir adendas
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en la documentación solicitada para el proceso. | Proceso de contratación desierto | 2 | 3 | 1 | 5 | medio | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Realizar las solicitudes de requisitos de un modo claro y preciso en los terminos de referencia. | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI |  |  | x | 100% | Planeación, preparación y elaboración del proceso de contratación | Cierre del proceso contractual | Revisar requisitos del proceso. | Al inicio del proceso de elaboración de los terminos de referencia
3 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión | Afectación de precios, condiciones presentadas por los oferentes. | 4 | 3 | 4 | 7 | alto | X | 10% | X | 90% | X | - | - | - | - | Elaboración de acuerdos de transparencia por parte de la Entidad que conlleve a que los posibles proponentes se abstengan de adelantar prácticas de colusión. Suscribir los acuerdos de transparencia y adecuar su comportamiento a lo señalado por esto. | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | NO | X | 50% | X | 50% | Presentación de terminos de referencia | Adjudicación | Realizando seguimiento al proceso de contratación | Todo la etapa precontractual
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio del contrato | 3 | 3 | 1 | 6 | alto | X | 10% | X | 90% | - | - | - | X | - | Establecer plazo en los terminos de referencia para cumplir requisitos de ejecución del contrato, Atención por parte del contratista del requerimiento respecto de los requisitos de ejecución en el termino señalado por la entidad. | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI | X | 10% | X | 90% | Legalización contrato | Perfeccionamiento del contrato | Realizar seguimiento a la legalización del contrato | En el momento del trámite
5 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la firma del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 1 | 6 | alto | X | 50% | X | 50% | X | - | - | - | - | Establecer plazo en los terminos de referencia para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al contratista desde el momento de la adjudicación. Cumplir con los requisitos exigidos para la legalización del contrato. | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI |  |  | X | 100% | Adjudicación del contrato | Legalizacion del contrato | Realizar seguimiento a la legalización del contrato | En el momento del trámite
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | No firmar el contrato | La no ejecución del contrato por parte del contratista seleccionado | 1 | 5 | 3 | 6 | alto | X | 10% | X | 90% | - | X | - | - | - | Realizar un nuevo proceso de contratación en el menor tiempo posible. Realizar requerimientos escritos al contratista desde el momento de la adjudicación. Iniciar el proceso de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta | 1 | 3 | 1 | 4 | bajo | SI |  |  | X | 100% | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Realizar seguimiento a la legalización del contrato y/o a la aplicación de la póliza | En el momento del trámite
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | No cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como RP, garantías y aprobación del personal. | Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento. | 3 | 4 | 4 | 7 | alto | X | 10% | X | 90% | - | X | - | X | - | Cumplir con los requerimientos de personal y garantías establecidas en los terminos de referencia Expedición oportuna del CRP. Aprobación oportuna de garantías Aplicación de pólizas, iniciación de procesos de incumplimiento. | 2 | 2 | 2 | 4 | bajo | SI | X | 10% | X | 90% | Legalización contrato | Firma acta de inicio | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato y entrega documentación del personal para la firma de acta de inicio | En el momento del trámite
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma de ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento | 3 | 4 | 4 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | La supervisión debe solicitar el plan de contingencia y realizar seguimiento al cumplimiento del mismo. | 2 | 2 | 1 | 4 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos | En el transcurso del contrato
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas y/o equipos. | Retraso en la ejecución del cronograma. | 2 | 4 | 3 | 6 | alto | X | 10% | X | 90% | X | - | - | X | - | Implementar en los terminos de referencia la realización de visita al proyecto a contratar con el fin de que se contemplen las condiciones de accesibilidad y transporte. | 1 | 3 | 1 | 4 | bajo | SI | X | 10% | X | 90% | Presentación de propuestas al proceso de contratación | Ejecución del Contrato |  | Ejecución del contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de personal propuesto y aprobado | Interrupción de las actividades establecidas en el cronograma | 2 | 3 | 2 | 5 | Medo | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Preveer el retiro del personal con el fin de sustituirlo sin causar traumatismos al cronograma establecido de acuerdo a los requisitos de los terminos de referencia | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Liquidación del contrato | Verificación del cumplimiento del procedimiento para el cambio de personal. | Ejecución del contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes laborales | Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades. | 2 | 3 | 3 | 5 | medio | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Verificación y seguimiento continuo de las medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Verificación y seguimiento de la implementación de la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. En caso de presentarse la ocurrencia verificar el cambio de personal. | 1 | 2 | 2 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Garantizar los procesos adecuados para la seguridad integral. | Ejecución del contrato
12 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato | Parálisis de la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento | 2 | 5 | 4 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | El contratista con su propuesta asume las condiciones financieras del contrato garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. Iniciación del proceso de multas e incumplimiento. | 1 | 4 | 2 | 5 | medio | SI | X | 10% | X | 90% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato | Ejecución del contrato
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma completa y oportuna la documentación de la cuenta de cobro. | Retraso en el pago a personal contratado o en ejecución del contrato | 3 | 4 | 3 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | - | X | X | Relizar seguimiento y control a las actividades mensules a entregar por el contratista, para poder adelantar su adecuado y oportuno cobro | 2 | 1 | 1 | 3 | bajo | NO | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Liquidación del contrato | Revisión periódica del avance del contrato | Ejecución del contrato
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Productos incompletos para el inicio de la liquidación | Retraso en la liquidación del contrato de consultoría | 2 | 3 | 2 | 5 | medio | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Solicitar y verificar la entrega de productos a lo largo de la ejecución del contrato. Realizar seguimiento a los productos solicitados en el transcurso del desarrollo del contrato y solicitar para pagos parciales. Verificar las listas de chequeo con documentación inherente al proceso de liquidación de acuerdo a la entrega de cada etapa del contrato. | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | EJECUCION CONTRATO | ETAPA DE LIQUIDACION | Solicitud de productos en el transcurso del desarrollo del contrato | Ejecución del contrato
15 | General | Externo | Ejecución | Reglatorio | Cambio de normatividad | No ejecución del contrato | 3 | 5 | 5 | 8 | extremo | x | 50% | x | 50% |  |  | x |  |  | Realizar seguimiento a los cambios de normatividad que afecten la ejecucion del contrato. Verificar que la propuesta tecnica cumpla con las condiciones normativas vigentes. | 2 | 3 | 3 | 5 | medio | si | x | 50% | x | 50% | EJECUCION CONTRATO | ETAPA DE LIQUIDACION | Verificar la aplicación de las normas vigentes en la ejecucion del contrato. | Ejecución del contrato