## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 8 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Revisión del Procedimiento 208-PLA-Pr-19 - RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Procedimiento | Socialización del Procedimiento Publicación carpeta de Calidad | El procedimiento está en revisión, teniendo en cuenta el ajuste que debe hacerse con los formatos creados, acorde al lineamiento de Veeduría. \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\FORMATOS | 50%
2 | Revisar la Caracterización de ciudadanos y grupos de interés, identificando necesidades de información para la vigencia 2019 | Responsabilidad Social Direcciones Misionales Servicio al Ciudadano | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés | Caracterización de usuarios publciada en la carpeta de Calidad | Se realizó la actualización de la caracterización de los grupos de interés de los 16 procesos de la Entidad \\10.216.160.201\Oficial\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\PARTES INTERESADAS\2019 El proceso de Servicio al Ciudadano, durante lo corrido del 2019 (enero a julio) no ha recibido solicitud de captura de información sobre nuevos aspectos de la Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, por parte de las áreas responsables (Responsabilidad Social y Direcciones Misionales) de la C.V.P. | 100%
3 | Realizar el Diagnóstico de Rendición de Cuentas, con base en el ejercicio realizado durante la vigencia 2019. (Capacidad operativa y disponibilidad de recursos en la vigencia 2019, para realizar las actividades de Rendición de Cuentas) | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Documento - Diagnóstico Rendición de Cuentas | Documento socializado y publicado en la carpeta de Calidad | El documento del diagnóstico del espacio de Rendición de Cuentas realizado en el 2019 sobre la vigencia de 2018 se encuentra en desarrollo, dado que hay algunas actividades a las que no se les ha realizado el costeo respectivo, sin embargo dentro del Plan Anual de Adquisiciones, se contemplo la línea de contratación (115) con el siguiente objeto "Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Caja de la vivienda Popular en los procesos de participación, rendición de cuentas permanente, implementación de políticas públicas poblacionales y cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia" | 50%
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo (1) escenario para la vigencia 2019). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Escenario o evento con participación ciudadana programado | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | A la fecha, se ha realizado la proyección de entregas misionales y de eventos de rendición de cuentas, por parte de la Dirección de mejoramiento de Barrios, actividad que se desarrolló de manera conjunta con la Oficina Asesora de Comunicaciones y que fue comunicada a la Secretaría Distrital del Hábitat. Se evidencian los escenarios de participación ciudadana: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/%E2%80%9Cm%C3%A1s-de-20-mil-bogotanos-se-beneficiaron-de-mejoramientos-de-barrios-en-el-2018%E2%80%9D https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/brochas-rodillos-y-color-en-ocho-localidades-de-bogotá https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/alcald%C3%ADa-de-bogot%C3%A1-entrega-dos-obras-m%C3%A1s-para-san-crist%C3%B3bal https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/con-lirios-embellecimos-el-ingreso-un-colegio-en-bogot%C3%A1-intervenido-por-la-alcald%C3%ADa https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/alcalde-pe%C3%B1alosa-inspeccion%C3%B3-avances-de-obras-claves-para-los-habitantes-de-ciudad-bol%C3%ADvar https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/bella-flor-y-el-sue%C3%B1o-de-conocer-al-alcalde-pe%C3%B1alosa | 66.6%
2 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2019). | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | Para el segundo cuatrimestre se efectuó 1 evento de participación ciudadana el día 10 de julio de 2019 en el Barrio Candelaria La Nueva-Simón Bolivar, para lo cual se entregó el Proyecto Urbanístico La Casona y entrega de 313 títulos | 50%
3 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2019). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | INFORME EVENTO SORTEO DE VIVIENDA “PROYECTO LA CASONA” Localidad de Ciudad Bolívar 15 de marzo de 2019 Los respectivos formatos se encuentran en las evidencias. Clausura Escuela de Formación Ruta PAAS Localidad de Usme. Mayo 18 de 2019. Clausura Escuela de Formación Ruta PAAS Localidad de Ciudad Bolivar. Mayo 18 de 2019. | 66.6%
4 | Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra | Director(a) Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | Primer Periodo: No presenta avance, ya que la primera jornada de socialización del proceso de asistencia técnica y entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra, se tiene programada para realizar entre los meses de junio y julio. Segundo Periodo: El día 18 de junio se realizo reunión con el grupo del proceso de Asistencia Técnica encargado de programar el primer evento de entrega de licencias obtenidas durante el primer semestre de 2019. | 50%
5 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2019. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje | Con base en el ejercicio realizado en el mes de Marzo, se efectauron ajustes para publicar la versión 2 de la Estrategia de Rendición de Cuentas. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 80%
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecución Presupuestal de la entidad | Publicación de la Ejecución Presupuestal de la entidad. | Los Informes de Ejecución presupuestal, se publican periodicamente, acorde a los establecido en la Acción https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones | 70%
2 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas | En el Informe Final Rendición de Cuentas publicado en la pagina web en el botón de tranparencia se incluyó el desarrollo de las estartegias establcidas por comunicaciones y planeación para el desarrollo de la misma, desde su planeación hasta su ejecución y seguimiento. | 66% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas
3 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos | Desde las Direcciones Misionales, se han venido ejecutando Rendiciones de Cuentas Permanentes - Encuentros con la Ciudadanía, los cuales han sido publciados en la página web de la entidad y en la carpeta de Calidad. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas \\10.216.160.201\calidad\34. RENDICIÓN DE CUENTAS - ÁREAS | 65% | Se está realizando la planeación de una "Feria de Servicios" a nivel sectorial, en donde se muestren los servicios tanto de la Caja de la Vivienda Popular, como de las otras entidades que pertenen al Sector Hábitat.
4 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación | Se realizo el seguimiento a la ejecución Presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos exigibles, Se envió mensualmente memorando interno y vía correo electrónico a cada uno de los gerentes de los proyectos y gastos de funcionamiento, las ejecuciones presupuestales de vigencia, reservas y pasivos exigibles con corte a 31 de agosto de 2019. | 66.66% | Se les reitera la importancia y la responsabilidad de cada uno de estos procesos a los Directores, Subdirectores y/o responsables de los proyectos de inversión.
5 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | Una vez efectuada la Rendición de Cuentas, se generó la Presentación del evento, la cual fue publicada en la página web de la entidad, acorde a los lineamientos de la Veeduría Distrital y de Transparencia. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 65%
6 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la rendición de cuentas | Director(a) de Reasentamientos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | La presentación para la Rendición de Cuentas realizada el día 21 de marzo del 2019 fué realizada por la OAC, quien consolido y monto la información presentada. Se evidencia Formato anexo para la sistematización de los diálogos ciudadanos y las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. Desde el mes de enero al mes de abril se realizaron boletines de prensa en la web y piezas digitales en la redes sociales. - Apoyo caracterización de familias en Terranova. - Selección de vivienda en La Casona. - Avances de la Alcaldía de Bogotá en el proceso de reasentamientos. - Bogotá capacita familias reasentadas para mejorar lazos de convivencia y habitabilidad. - Selección de vivienda en olores de Bolonia. - Capacitaciones en el barrio Caracolí. - Información sobre familias reasentadas. - Notificaciones de Vereditas. - FUPROVI. - Familias que han mejorado sus condiciones de vida. Entre Mayo y Agosto se ha publicado lo siguiente: FACEBOOK - María Camargo - Familias de Caracolí. - Familia Martinez, seleccionó en Arboleda Santa Teresita. - Más de 3000 familias en riesgo han accedido a viviendas seguras. - Habitantes de Caracolí. -Familias de la ocupación Caracolí. - Seguimos avanzando en el proceso de reubicación. - Total admiración para los militantes. - La Alcaldía de Bogotá construye. - Atención familias Caracolí TWITTER -María del Carmen y su vida despues de Caracolí - Jesica Julieth Vanoy - La familia Martinez -El Director de la Caja de la Vivienda Popular. - Más de 3000 familias en Riesgo. - Habitantes de Caracolí. - Familias de ocupación Caracolí. - En la CVP recibímos mas de 100 familias de Caracolí. - Ellos tambien aceptaron las ofertas de la Alcaldía. PÁGINA WEB - Así se sobrevive en Caracolí. - 508 familias de Caracolí. - Ana Betilda Amado. - Gran feria de servicios. - 524 hogares serán reasentados. - Johan le dijo adios a Caracolí. - Empezó la entrega de llaves. - Alcaldía paga arriendo a familias de Caracolí. | 66.6%
7 | Realizar tres (3) Acuerdos de Sostenibilidad | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Acuerdo de Sostenibilidad con la Comunidad | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD | Durante el segundo trimestre del año 2019, Se realizaron los acuerdos de sostenibilidad de: La entrega de los CIV`s 4003839 y 4003937, del contrato de obra 584 de 2018, de la Localidad San Cristóbal, barrios Nueva España y Alpes del Futuro. La entrega de los CIV`s 1006108, 1002476, 1002508, 1002553, del contrato de obra 583 de 2018 de la Localidad de Usaquén, barrios Llanurita y Villa Nidia. La entrega de los CIV`s 1006108, 1002480 y 1002754, del contrato de obra 766 de 2018 de la Localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia. | 66%
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar veinte (3) escenarios o eventos de participación ciudadana | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Encuesta de satisfacción del evento o escenario realizada | 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas. | Durante el segundo Trimestre: Se realizó la encuesta de satisfacción de la entrega a la comunidad del contrato de Obra 584 de 2018. Se realizó la encuesta de satisfacción de la entrega a la comunidad del contrato de Obra 766 de 2018 Se continúa trabajando en la Interacción con la comunidad beneficiada de las Obras que se proyectan terminar en el segundo semestre de la vigencia 2019, para aplicar el instrumento Encuesta de satisfacción y poder evaluar los resutados, se proyecta tener al menos Dos encuestas de satisfacción para el cierre de la Vigencia. | 66%
2 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | Se han efectuado 30 reuniones de participaciòn ciudadana con los ciudadanos con el fin de recoger los documentos para actualizar los expedientes para la titulaciòn de los barrios | 50%
3 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesor de Control Interno | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se remitió Informe de evaluación de audiencia publica de rendición de cuentas mediante memorando 2019IE5983 del 30 de abril 2019 , dirigido a la Directora General (E) y a la Oficina Asesora de Planeación. El infome se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 100% | Sin novedad | N/A
4 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), mínimo cuatro (4) foros de cierre durante el periodo | Director(a) de Reasentamientos | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Se realizó la Rendición de cuentas de la Caja de la Vivienda popular el día 21 de marzo del 2019. Información recolectada y publicada por la OAP. Ruta https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas Clausura Escuela de Formación Ruta PAAS Localidad de Usme. Mayo 18 de 2019. Clausura Escuela de Formación Ruta PAAS Localidad de Ciudad Bolivar. Mayo 18 de 2019. | 66.6%
5 | Evaluar las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Ciudadanos sensibilizados sobre los compromisos adquiridos a partir de la obtención de la licencia de construcción y/o acto de reconocimiento para la correcta ejecución de las obras correspondientes; licencias de construcción y/o actos de reconocimiento entregadas a beneficiarios | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA - RENDICIÓN DE CUENTAS | Primer Periodo: No se han realizado jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). Segundo Periodo: El día 4 de julio de 2019, en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, se realizó una (1) jornada en la cual el Director de Mejoramiento de Vivienda, Fernando López Gutiérrez, hizo entrega de 18 licencias de construcción y actos de reconocimiento obtenidos durante el primer semestre de 2019, las cuales permitirán a estos beneficiarios construir sus viviendas de acuerdo con las normas urbanísticas del distrito. A dicho encuentro asistieron 38 beneficiarios. Adicionalmente, se realizó la socialización del proceso de Asistencia Técnica, divulgando además los logros alcanzados a la fecha en el proceso y los mayores impactos sociales realizados, así como la responsabilidad de los beneficiarios al momento de ejecutar las obras aprobadas mediante acto administrativo expedido por las respectivas curadurías urbanas. | 50%
6 | Informe de los resultados de todas las acciones de la Rendición de Cuentas: Documento memoria, publicados y divulgados para conocimiento de la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Informe de la Rendición de Cuentas | Informe | Una vez desarrollada la Rendición de Cuentas de la entidad, se publicaron todos los soportes en la página web de la entidad, acorde a los lineamientos de la veeduría Dsitrital y de la Ley de Transparencia, de igual forma se radicó en la Veeduría Distrital. El informe Final y sus soportes se encuentran en la página web de la entidad. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 100%