## BD (hidden)
Costo | La materialización del riesgo no conlleva a pérdidas económicas. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas mínimas que para su atención no requieren modificaciones en términos presupuestales | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas mínimas que implican modificaciones leves a los presupuestos de los proyectos de inversión relacionados. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas considerables y modifica los presupuestos del o de los proyectos de inversión con que tenga relación. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas significativas que afectan directamente el cumplimiento de los objetivos del o de los proyectos de inversión con que tenga relación.
Tiempo | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en periodos inferiores a cuatro horas. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación entre uno y dos días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en más de dos y hasta tres días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en más de tres y hasta cuatro días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en periodos superiores a cuatro días.
Alcance | El riesgo tiene una afectación puntual en el procedimiento, no afecta otras tareas desarrolladas en el proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación en el procedimiento y afecta algunos procedimeintos del proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación local y tiene impacto sobre el proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación extensa y afecta otro proceso además del proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación extensa y afecta varios procesos además del proceso evaluado.
Operatividad | La materialización del riesgo afectaría levemente la operación normal del proceso. | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso. | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso e implica el despliegue de una contingencia | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso, desplazando varios recursos para su atención. | La materialización del riesgo afectaría por completo la operación normal del proceso.
SGA | De materializarse el riesgo no conlleva a afectaciones ambientales. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones ambientales mínimas que no son consideradas en una matriz ambiental. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental no significativo. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental significativo con control operacional. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental significativo que aún no contempla un control operacional.
GSST | De materializarse el riesgo no conlleva a afectaciones en la seguridad o la salud del personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones mínimas en términos de la seguridad para el personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones mínimas en términos de la salud del personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones en que implica ausentismo del personal. | De materializarse el riesgo puede comprometer la salud o la vida de los colaboradores
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ocurrencia | No ha ocurrido en la entidad | Ha ocurrido una vez en los últimos cinco años en la Entidad | Ha ocurrido una vez en los últimos dos años en la Entidad | Ha ocurrido una vez en la Entidad en el último año | Ha ocurrido más de una vez en la entidad en el último año
Frecuencia | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución Anual | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución semestral | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución mensual | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución semanal | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución diaria
Condiciones | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento improbable | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una baja probabilidad de ocurrencia | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una probabilidad moderada | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una alta probabilidad de ocurrencia | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento casi certero
Trazabilidad | Se cuenta con registros históricos que permitan llevar la trazabilidad de la ocurrencia de eventos relacionados | Se cuenta con registros históricos que posibilitan el análisis de situaciones similares y que permitan analizar eventos similares | Existen datos que pueden brindar información frente a la ocurrencia de un evento, pero esta información debe ser reconstruida | Existen algunos registros de información relacionada, pero estos datos no están inmediatamente disponibles | No se cuenta con registros históricos que permitan llevar la trazabilidad de la ocurrencia de eventos relacionados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Acciones |  |  | Insignificante
Mitigar |  |  | Menor
Prevenir |  |  | Moderado
Dispersar |  |  | Mayor
Transferir |  |  | Catastrofico |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Asumir | [6 empty] | Excepcional | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
|  |  | ExcepcionalInsignificante | Bajo | 1 | Bajo | Improbable | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Extremo
|  |  | ExcepcionalMenor | Bajo | 2 | Bajo | Posible | Bajo | Medio | Alto | Extremo | Extremo
Tipo |  |  | ExcepcionalModerado | Medio | 3 | Medio | Probable | Medio | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Estratégico |  |  | ExcepcionalMayor | Alto | 4 | Alto | Casi Seguro | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Operacional |  |  | ExcepcionalCatastrofico | Alto | 5 | Alto
Financiero |  |  | ImprobableInsignificante | Bajo | 6 | Bajo |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Tecnológico |  |  | ImprobableMenor | Bajo | 7 | Bajo | Excepcional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cumplimiento |  |  | ImprobableModerado | Medio | 8 | Medio | Improbable | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Otro |  |  | ImprobableMayor | Alto | 9 | Alto | Posible | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | ImprobableCatastrofico | Extremo | 10 | Extremo | Probable | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | PosibleInsignificante | Bajo | 11 | Bajo | Casi Seguro | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | PosibleMenor | Medio | 12 | Medio
|  |  | PosibleModerado | Alto | 13 | Alto | Ponderación
|  |  | PosibleMayor | Extremo | 14 | Extremo | 20%
|  |  | PosibleCatastrofico | Extremo | 15 | Extremo | 15%
|  |  | ProbableInsignificante | Medio | 16 | Medio | 15%
|  |  | ProbableMenor | Alto | 17 | Alto | 20%
|  |  | ProbableModerado | Alto | 18 | Alto | 30%
|  |  | ProbableMayor | Extremo | 19 | Extremo
|  |  | ProbableCatastrofico | Extremo | 20 | Extremo | La probabilidad de la ocurrencia del evento | Y
|  |  | Casi SeguroInsignificante | Alto | 21 | Alto | El impacto que pueda generar el evento | X
|  |  | Casi SeguroMenor | Alto | 22 | Alto | Tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto del riesgo | XY
|  |  | Casi SeguroModerado | Extremo | 23 | Extremo
|  |  | Casi SeguroMayor | Extremo | 24 | Extremo
|  |  | Casi SeguroCatastrofico | Extremo | 25 | Extremo
|  |  | ExcepcionalModerado | Baja | 1 | Baja
|  |  | ExcepcionalMayor | Baja | 2 | Baja |  | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | ExcepcionalCatastrofico | Moderada | 3 | Moderada | Excepcional | 1 | 2 | 3
|  |  | ImprobableModerado | Baja | 4 | Baja | Improbable | 4 | 5 | 6
|  |  | ImprobableMayor | Moderada | 5 | Moderada | Posible | 7 | 8 | 9
|  |  | ImprobableCatastrofico | Alta | 6 | Alta | Probable | 10 | 11 | 12
|  |  | PosibleModerado | Moderada | 7 | Moderada | Casi Seguro | 13 | 14 | 15
|  |  | PosibleMayor | Alta | 8 | Alta
|  |  | PosibleCatastrofico | Extrema | 9 | Extrema
|  |  | ProbableModerado | Moderada | 10 | Moderada | Ponderación |  |  | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | ProbableMayor | Alta | 11 | Alta | 15% |  | Excepcional | Baja | Baja | Moderada
|  |  | ProbableCatastrofico | Extrema | 12 | Extrema | 5% |  | Improbable | Baja | Moderada | Alta
|  |  | Casi SeguroModerado | Moderada | 13 | Moderada | 15% |  | Posible | Moderada | Alta | Extrema
|  |  | Casi SeguroMayor | Alta | 14 | Alta | 10% |  | Probable | Moderada | Alta | Extrema
|  |  | Casi SeguroCatastrofico | Extrema | 15 | Extrema | 15% |  | Casi Seguro | Moderada | Alta | Extrema
10%
30%

## Hoja1
Indicadores
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN POR PROCESOS - INDICADORES DE GESTIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Documento PAAC - Preliminar enero 2022
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - Circular Externa 100 - 020 del 10 de diciembre de 2021

## 1. GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
[6 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11
[6 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [6 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | N° | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
Construcción del Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | 1 | Realizar mesas de trabajo con los responsables y/o enlaces de los (16) procesos, con el propósito de revisar los riesgos vigentes, sus controles y las actividades de control para el tratamiento de los riesgos para la vigencia 2022. | (16) actas de las Mesas de trabajo para la revisión de los riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | Responsables de procesos | 31/01/2022
| 2 | Elaborar la consolidación de los riesgos de los procesos dentro del mapa de riesgos de corrupción (208-PLA-Ft-95 Mapa Riesgos de Corrupción), para la vigencia 2022. | Mapa de riesgos de corrupción (208-PLA-Ft-95 Mapa Riesgos de Corrupción), para la vigencia 2022, publicados en la página Web y en la carpeta de calidad. | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 31/01/2022
| 3 | Realizar mesas de trabajo con los responsables y/o enlaces de los (16) procesos, con el propósito de revisar los riesgos, controles y actividades de tratamiento y en los casos que se considere necesario restructurar o actualizar los mismos. | (16) actas de las Mesas de trabajo para la revisión de los riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | Responsables de procesos | 31/03/2022
| 4 | Formular y consolidar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 publicado en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Responsables de procesos | 31/01/2022
Formulación | 5 | Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadano Publicado en la página web de la Entidad Pantallazos de la publicación dónde se evidencie la fecha. | Asesoría de Control Interno | N/A | 31 de Enero del 2022
Política de Administración de Riesgos | 6 | Revisar y actualizar la política de riesgos de la CVP, en los casos que sea necesario, bajo la metodología planteada por el DAFP en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020. | Política de Administración de Riesgos actualizada (en caso que se requiera de actualización o ajuste) publicada en la pagina web y carpeta de calidad | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2022-06-30
Consulta y Divulgación | 7 | Publicación de la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 , a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos. | Propuesta Mapa de Riesgos de Corrupción Evidencias de publicación en la página web de la Entidad para consulta | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 31/01/2022
| 8 | Realizar los ajustes que se puedan presentar en el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022, de acuerdo a las observaciones internas o externas generadas durante el proceso de consulta. | Propuesta Mapa de Riesgos de Corrupción Solicitudes de ajustes. Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Oficina Asesora de Planeación |  | 31/01/2022
| 9 | Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022, para consideración de los Grupos de Interés Internos y Externos, así como su versión final. | Correo de solicitud de publicación a la oficina de comunicaciones Publicación del PAAC preliminar y pieza grafica de socialización Observaciones (Si se presentan por parte de los grupos de interés y externos) Publicación PAAC definitivo en la página WEB | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Versión Preliminar Enero 27 - 2022 Versión Final Enero 31 - 2022
Monitoreo y Revisión | 10 | Realizar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción, realizando seguimiento de los controles y actividades de tratamiento, establecidos por los responsables de procesos y la gestión del riesgo. | Mapas de riesgos de corrupción consolidado con monitoreo cuatrimestral (3) | Oficina Asesora de Planeación | Responsables de procesos | Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2021. 17 de enero de 2022 Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2022. 13 de mayo de 2022. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2021. 14 de septiembre de 2022.
| 11 | Realizar monitoreo cuatrimestral a los Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano consolidado con monitoreo cuatrimestral (3) | Oficina Asesora de Planeación | Responsables de procesos | Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2021. 17 de enero de 2022 Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2022. 13 de mayo de 2022. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2021. 14 de septiembre de 2022.
Seguimiento | 12 | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y evaluación de la efectividad de los controles plasmados en los mapas de riesgos de corrupción | Tres (3) Informes de Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC y Mapa de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno | N/A | Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2021. Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2022. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2022.
Seguimiento | 13 | Realizar seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Tres (3) Informes de Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC y Mapa de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno | N/A | Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2021. Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2022. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2022.

## 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 11
Vigente desde:
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
COMPONENTE No. 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA A IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | TIPO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05
[6 empty] | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11
[6 empty] | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde:
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
COMPONENTE No. 3 : ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | COMPONENTE No. 3 : ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [12 empty] | COMPONENTE No. 3 : ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [12 empty] | COMPONENTE No. 3 : ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | N° | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
Fin dd/mm/aa
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | 1.1 | Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 de la entidad con cronograma de actividades y acciones de mejora a ser desarrollado durante la vigencia. | Componente Rendición de Cuentas PAAC publicado | Gestión Estratégica | Gestión de Comunicaciones | 2022-01-31
Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. | 1.2 | Consolidar y publicar el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2022 incluyendo el cronograma de los ámbitos que estructuran el componente de rendición permanente de cuentas | Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2022- componente de rendición permanente de cuentas publicado | Gestión Estratégica | Gestión de Comunicaciones | 2022-01-31
| 1.3 | Consolidar y publicar informe de Rendición de Cuentas con base en la información aportada por las diferentes áreas de la entidad, para consulta por parte de los grupos de interés y la ciudadanía en general | Informe de Rendición de Cuentas - Anexos | Gestión Estratégica Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos de la Entidad | 2022-03-01
| 1.4 | Consolidar, publicar, divulgar el informe final del proceso derivado de la audiencia rendición de cuentas siguiendo los parámetros normativos y acorde con el acta del encuentro sostenido, la evaluación realizada por control interno y las respuestas dadas a la ciudadanía. | Informe Final del Proceso Rendición de Cuentas remitido a la Veeduría Distrital | Gestión Estratégica Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos de la Entidad | 2022-04-30
| 1.5 | Requerir y consolidar los informes y seguimientos trimestrales de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas permanentes proyectadas en el Plan de Acción de Participación y Control Social para la publicación y divulgación en los diferentes canales de comunicación institucionales. | Seguimiento y publicación de informes de participación ciudadana y Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2022-3 Seguimientos | Gestión Estratégica Gestión de Comunicaciones | Mejoramiento de Barrios Urbanizaciones y Titulación Reasentamientos Humanos Mejoramiento de Vivienda, | 2022-12-30
| 1.6 | Emitir mensualmente los informes de ejecución presupuestal, la cual es un documento periódico que contiene el grado de avance de ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión y gastos de funcionamiento. | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación | Gestión Financiera |  | 2022-12-30
| 1.7 | Elaborar y desarrollar la estrategia de producción, divulgación y socialización de los escenarios o eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutados en la entidad garantizando la publicación de información de calidad y en lenguaje claro. | Campañas cuatrimestrales para divulgar a través de las redes sociales, página web, canales internos y externos de comunicación, donde los grupos de valor podrán informarse, diligenciar formularios o hacer consultas sobre temas relacionados sobre la rendición de cuentas. | Gestión de Comunicaciones | Mejoramiento de Barrios Urbanizaciones y Titulación Reasentamientos Humanos Mejoramiento de Vivienda, | 2022-12-30
| 1.8 | Revisar y actualizar el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública, conforme a la Resolución 1519 de 2020 y los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Acta con Plan de Mejora Menú Participa y seguimiento trimestral | Gestión de Comunicaciones Gestión Estratégica | Mejoramiento de Barrios Urbanizaciones y Titulación Reasentamientos Humanos Mejoramiento de Vivienda, | 2022-12-30
| 1.9 | Aportar al posicionamiento de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación mediante acciones que permitan la atención en el programa de reasentamientos de las familias Víctimas del Conflicto en el marco del Decreto 330 del 2020. | Reporte trimestral a la Alta Consejería para las Victimas del último trimestre del 2021 al tercer trimestre del 2022. | Gestión Estratégica , | Reasentamientos Humanos Mejoramiento de Vivienda | 2022-10-30
DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA | 2.1 | Desarrollar una acción de dialogo o consulta a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad para identificar los temas, demandas e intereses sobre los cuales la ciudadanía quiere profundizar y dialogar en la audiencia de rendición de cuentas de la entidad. | Una jornada (1) de diálogo (Acta de reunión- Listado de asistencia) | Gestión Estratégica Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos de la Entidad | 2022-03-30
Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto. Explicar y justificar la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales | 2.2 | Preparar y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la gestión realizada por la entidad durante la vigencia 2021 siguiendo el procedimiento 208-PLA-Pr-19 Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Control Social incluyendo un Plan de Trabajo y un Plan de Divulgación (antes, durante y posterior al espacio de la Audiencia de Rendición de Cuentas). | Plan de trabajo y de divulgación de la audiencia de rendición de cuentas | Gestión Estratégica Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos de la Entidad | 2022-03-30
| 2.3 | Promover y desarrollar al menos una iniciativa de participación y/o consulta siguiendo los lineamientos de la Secretaría General sobre el Protocolo de Rendición de Cuentas Permanente en la entidades del distrito | Espacios de iniciativas de participación ciudadana (mínimo 1) (Listas de Asistencia participantes y/o piezas de comunicación y/o Actas mesas de trabajo | Gestión Estratégica Gestión de Comunicaciones |  | 2022-12-30
| 2.4 | Promover una jornada (1) jornada de rendición de cuentas a los beneficiarios y comité de veeduría del Piloto Plan Terrazas. | Una jornada (1), presencial, mediante la cual se socializa el estado de avance físico y financiero de la intervención en el territorio Guacamayas (Acta de reunión- Listado de asistencia) | Mejoramiento de Vivienda |  | 2022-09-30 | A
| 2.5 | Promover espacios de diálogos, espacios de participación y rendición de cuentas para socializar y posicionar el proyecto Plan Terrazas. | Informe trimestral del Plan de Acción de Participación Comunitaria - PAPC- | Mejoramiento de Vivienda |  | 2022-12-30 | .
| 2.6 | Desarrollar actividades de información y diálogo con la población beneficiada para promover el control social y la participación ciudadana, con el fin de garantizar la rendición de cuentas permanente que permite mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano, además de facilitar la retroalimentación ciudadana sobre la gestión pública. | Reuniones de Inicio Comités y talleres de Veeduría Acuerdos de Sostenibilidad- Soporte en Informe Reporte trimestral del Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social Listados de Asistencia | Mejoramiento de Barrios |  | 2022-12-30
| 2.7 | Realizar campañas y jornadas de sensibilización en la fase de vinculación de familias al proceso de titulación y generar espacios de evaluación y de entrega pública de títulos a aquellas familias beneficiaras durante la vigencia 2022. | Campañas informativas y Sensibilizaciones - Espacios de entrega pública de títulos y de evaluación. Soportes de campaña informativa Reporte e informe trimestral de seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana | Urbanizaciones y Titulación |  | 2022-12-30
| 2.8 | Generar espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas con la comunidad de la localidad de San Cristóbal | .Seguimiento trimestral Plan de Acción de Participación Ciudadana. Informe trimestral de las actividades proyectadas | Reasentamientos Humanos |  | 2022-12-15
| 2.9 | Divulgar y socializar el trámite y los procedimientos del Programa de Reasentamiento (piezas comunicativas) en espacios ciudadanos, en las localidades de San Cristóbal. | Seguimiento trimestral Plan de Acción de Participación Ciudadana. Informe trimestral de las actividades proyectadas | Reasentamientos Humanos |  | 2022-12-15
| 2.10 | Socializar la información y tramites de los procedimientos de la Dirección de Reasentamientos Humanos y la Dirección de Mejoramiento de Vivienda conforme a las acciones concertadas con la Mesa para la Participación Efectiva de Víctimas y la Mesa de Víctimas Indígenas | Al menos dos (2) actividades de socialización concertadas con las instancias de participación de la población víctima del conflicto armado y la Alta Consejería para las Víctimas -Listas de Asistencia y Actas | Gestión Estratégica | Reasentamientos Humanos Mejoramiento de Vivienda | 20/12(2022
RESPONSABILIDAD | 3.1 | Identificar y generar opciones de mejora a la estrategia de rendición de cuentas mediante la realización y seguimiento al ejercicio de autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del DAFP | Autodiagnóstico (1) de Rendición de Cuentas diligenciado y publicado en carpeta de calidad. Realización de dos seguimientos (2) revisando incorporación de mejoras | Gestión Estratégica |  | 2022-12-30
Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. | 3.2 | Revisar, actualizar y publicar en carpeta de calidad el procedimiento 208-PLA-Pr-19 Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Control Social acorde a los lineamientos del Protocolo de Rendición de Cuentas emitido por la Secretaría General | Procedimiento 208-PLA-Pr-19 revisado y publicado en la Carpeta de Calidad | Gestión Estratégica |  | 2022-04-30
| 3.3. | Revisión y actualización del "Formato de evaluación de encuentros con la ciudadanía, y de los ámbitos de participación, rendición de cuentas y control social (208-PLA-Ft-5)" | Formato de evaluación de encuentros revisado y actualizado | Gestión Estratégica | Mejoramiento de Barrios Urbanizaciones y Titulación Reasentamientos Humanos Mejoramiento de Vivienda | 2022-02-28
| 3.4 | Elaborar un formato de evaluación y medición de la satisfacción ciudadana de los proyectos de las direcciones misionales de la entidad | Formato de evaluación de satisfacción ciudadana adoptado | Gestión Estratégica | Mejoramiento de Barrios Urbanizaciones y Titulación Reasentamientos Humanos Mejoramiento de Vivienda, Servicio al Ciudadano | 2022-08-30
| 3.5 | Validar en conjunto con los procesos de la entidad, la caracterización grupos de valor consolidada en 2021 | Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés actualizadas y validadas | Gestión Estratégica | Todos los procesos de la Entidad | 2022-12-30
| 3.6 | Realizar acciones de sensibilización, cualificación y socialización a los grupos de valor, funcionarios(as) y servidores(as) de la entidad sobre normativas, objetivos, alcances, mecanismos y herramientas que puedan facilitar la implementación de las actividades de participación, rendición de cuentas o control social. | Cuatro sensibilizaciones (4); Piezas de comunicación y evidencias visuales de las sensibilizaciones Listados Asistencia y/o Métricas | Gestión Estratégica Gestión de Comunicaciones | Gestión del Talento Humano | 2022-12-30
| 3.7 | Seguimiento trimestral al indicador de participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de gestión estratégica | Seguimiento trimestral indicador de participación ciudadana y rendición de cuentas (3 seguimientos) | Gestión Estratégica |  | 2022-10-31
EVALUACIÓN | 4.1 | Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 | Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas | Evaluación de la Gestión |  | 2022-04-30
| 4.2 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2022 identificando opciones de mejora en sus diferentes componentes. | Evaluación | Gestión Estratégica | Gestión de Comunicaciones Mejoramiento de Barrios Urbanizaciones y Titulación Reasentamientos Humanos Mejoramiento de Vivienda | 2022-12-30

## 4. MECANISMO ATENCIÓN CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 11
Vigente desde:
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
COMPONENTE No. 4 : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | COMPONENTE No. 4 : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | COMPONENTE No. 4 : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | COMPONENTE No. 4 : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 1
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | 1 | Fortalecer la socialización a los ciudadanos, sobre los canales de atención dispuestos para el trámite y gestión de sus procesos. | Una actividad mensual de socialización, para un total de 11 en la vigencia. (Listados de asistencia, registro fotográfico) | Equipo de Resiliencia - Dirección de Reasentamientos Humanos | N/A | 2022-12-15
| 2 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios de la Dirección de Reasentamientos. | Cuatro (4) Informes trimestral con los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora | Equipo de Resiliencia - Dirección de Reasentamientos Humanos | N/A | 2022-12-15
| 3 | Mejorar la capacidad de respuesta de los Integrantes del equipo de Atención la Ciudadano, en relación con el procedimiento y estado de los pagos a los beneficiarios, con el fin de mejorar la atención a los ciudadanos. | Capacitaciones al equipo de Atención al Ciudadano. (1 para cada cuatrimestre). Listados de Asistencia a capacitaciones. | Equipo Financiero - Dirección Reasentamientos |  | 2022-08-31
| 4 | Proveer información actualizada sobre el estado de los pagos a beneficiarios, al equipo Atención al Ciudadano, en relación con el procedimiento y estado de los pagos a los beneficiarios, con el fin de mejorar la atención a los ciudadanos. | Actualización quincenal de Archivo de Excel compartido con información de pagos. | Equipo Financiero - Dirección Reasentamientos |  | 2022-12-30
| 5 | Realizar sensibilización a los funcionarios y contratistas del proceso de servicio al ciudadano sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía | Una (1) sensibilización cuatrimestral a los funcionarios y contratistas del proceso de servicio al ciudadano sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía. (Listado de Asistencia y Actas de Reunión) | Servicio al Ciudadano | N/A | Diciembre 31 - 2022 |  |  |  |  | 2
TALENTO HUMANO | 6 | Sensibilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas del proceso de Servicio al Ciudadano sobre lenguaje claro | Una (1) sensibilización semestral a los funcionarios y contratistas sobre lenguaje claro. (Listado de Asistencia y Actas de Reunión) | Servicio al Ciudadano | N/A | Diciembre 31 - 2022
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL | 7 | Publicar información para los archivos remitidos desde Servicio al Ciudadano, en cuanto a Informes de Satisfacción de Servicio al Ciudadano, Oportunidad de Respuesta a las PQRSD, Informe Mensual de PQRSD, entre otros de la Entidad. | Informes Publicados Publicación en la Página Web de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 8 | Revisar de manera semestral la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, que permita incentivar la mejora continua en el mismo. | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicados en la carpeta de Calidad, cuando se requiera | Servicio al Ciudadano | N/A | Diciembre 31 - 2022
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 9 | Mantener actualizada la base de datos de direcciones o correos electrónicos de los beneficiarios vinculados al Programa de Reasentamientos desde el 2020, con el fin de evitar demoras en las notificaciones de los actos administrativos y agilizar los procesos. | Archivo en Excel y en Sistema de Información con la base de datos de beneficiarios actualizada. | Equipo Administrativo - Dirección de Reasentamientos | N/A | 2022-12-15
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 10 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia por canales de atención para los ciudadanos y ciudadanas atendidas por parte del proceso de Servicio al ciudadano | Doce (12) informes de asistencia por canales de atención del proceso de Servicio al Ciudadano generados durante la vigencia 2022. | Servicio al Ciudadano | N/A | Diciembre 31 - 2022
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS | 11 | Seguimiento semestral frente a la Atención de las PQRS's, | Informe de Seguimiento semestral a la Atención de las PQRS. | Asesoría de Control Interno | N/A | 2022-08-31
| 12 | Fortalecer de manera permanente a los usuarios funcionales de la entidad de Bogotá te escucha, sobre el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha | Dos (2) Capacitaciones sobre la gestión de peticiones en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha. (Listado de Asistencia y Actas de Reunión) | Servicio al Ciudadano | N/A | Diciembre 31 - 2022
| 13 | Consolidar mensualmente las estadísticas de las PQRSD recibidas por la Caja de la Vivienda Popular. | Doce (12) Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD generados durante la vigencia 2021 | Servicio al Ciudadano | N/A | Diciembre 31 - 2022

## 5. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 11
Vigente desde:
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
COMPONENTE No. 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [6 empty] | COMPONENTE No. 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | 1 | Realizar publicación de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes públicos de la entidad, en las etapas de concertación, seguimiento y evaluación. | Acuerdos de Gestión publicados | Subdirección Administrativa - Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-12-15
| 2 | Publicar en la página web de la Entidad los informes establecidos en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022 | Informes publicados en la página web de la Entidad | Asesoría de Control Interno | N/A | 2022-12-15
| 3 | Revisar, actualizar y publicar los contenidos en el botón de Transparencia, de forma tal que se de cumplimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en la Entidad. | Seguimiento a los numerales de la Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Acta de Reunión Revisión Semestral de contenidos acorde a la Matriz de seguimiento de la Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15 | comuni
| 4 | Mantener el Mapa de Riesgos y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2022 (Formulación), en el banner de la página web de la Entidad, para divulgación, consulta y aportes de la ciudadana (Permanente) | Pieza gráfica (Matriz Publicada) en el Home de la Página Web | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15 | comuni
| 5 | Realizar mesas de trabajo con los procesos de la entidad, con el fin de identificar e inscribir nuevos tramites, OPA y/o solicitudes de información con los que cuenta la CVP, además de la revisión y actualización de los existentes, en la plataforma SUIT y la pagina web de la entidad. | Inventario de Trámites, OPA y solicitudes de información registrados en la plataforma SUIT. Pre visualización de formato integrado de los trámites, OPA y solicitudes de información radicados o actualizados en la plataforma SUIT. Visualización en la página web de la entidad de la información de los trámites, OPA y solicitudes de información vigentes en la CVP. | Oficina Asesora de Planeación (Todos los procesos de la entidad están involucrados) |  |  | comunicaciones la dejo
| 6 | Realizar reuniones para analizar los Trámites, OPA y solicitudes de información inscritos en SUIT; realizar la priorización y establecer la Estrategia de racionalización aplicable. | Reuniones de analisis de priorización y establecimiento de estrategia de racionalización aplicable para los trámites, OPA y solicitudes de información vigentes en la entidad. Estrategia de racionalización inscrita en el SUIT e incorporada en el capitulo del 2 de racionalización de trámites del PAAC de la vigencia para implementación, seguimiento y control | Oficina Asesora de Planeación (Todos los procesos de la entidad están involucrados)
| 7 | Apoyar la actualización y publicación cada vez que se requiera, de los conjuntos de Datos Abiertos que generen las diferentes áreas de la Caja de la Vivienda Popular, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital para la vigencia 2022. | Pantallazo del conjunto de datos abiertos publicados en el portal correspondiente para tal fin Publicación del conjunto de datos abiertos para la vigencia 2022 cada vez que se requiera | Oficina TIC | N/A | 2022-12-15
| 8 | Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica para que la Oficina Asesora de Comunicaciones lleve a cabo las diferentes estrategias de administración de contenidos, acorde a la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. | Informes de disponibilidad de los servicios de conectividad | Oficina TIC | N/A | 2022-12-15
| 9 | Actualizar la información de las diferentes dependencias de la entidad, para consolidar la Matriz de Activos de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital y la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. | Matriz de activos de información Índice de información clasificada y reservada | Oficina TIC | N/A | 2022-12-15
| 10 | Apoyar, cuando sea requerido, el análisis y/o evaluación de la viabilidad para virtualizar trámites y OPAS acorde a requerimientos de los Responsables de Procesos, de tal manera que se propenda por el cumplimiento de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital. | Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA´S. Requerimientos / Respuestas oportunas | Oficina TIC | N/A | 2022-12-15
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | 11 | Divulgar y Publicar en medios de comunicación institucionales, piezas visuales con información para la ciudadanía, en la que se comunica la gratuidad de los servicios (principios de gratuidad y canales de respuesta, según la Ley de 1712 de 2014). | Pieza Gráfica y productos audiovisuales Evidencias de divulgación en todos los canales institucionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 12 | Socializar a través de diferentes medios de comunicación los lineamientos de la Ley de Transparencia a los Servidores y Contratistas de la Caja de la Vivienda Popular y Ciudadanía en general. | Actividad mensual de divulgación Piezas Gráficas con contenidos de Transparencia divulgadas. (Imágenes, videos, piezas gráficas, canales de comunicación institucionales, de acuerdo a la actividad programada.) | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 13 | Elaborar reporte mensual de Solicitudes de Información Pública con tiempos de respuesta | Doce (12) reportes sobre Solicitudes de Información Pública generados durante la vigencia 2022 | Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-15
| 14 | Elaborar informes de requerimientos clasificados de las PQRSD que recibe la Caja de la Vivienda Popular | Doce (12) informes sobre la Gestión y Oportunidad de Respuestas a las PQRSD generados durante la vigencia 2020 | Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-15
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 15 | Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD y Plan Institucional de Archivos - PINAR | Documentos aprobados, publicados y socializados | Subdirección Administrativa - Gestión Documental | N/A | 2022-03-31
| 16 | Realizar seguimiento a la Implementación del Programa de Gestión Documental Plan Institucional de Archivos y Plan Institucional de Archivos - PINAR | Informes de seguimiento trimestrales al PGD y PINAR | Subdirección Administrativa - Gestión Documental | N/A | 2022-12-15
| 17 | Informe estadístico de atención de solicitudes, consultas y préstamos del archivo Central | Informes de atención a solicitudes de consultas y préstamos del archivo central (Informe trimestral) | Subdirección Administrativa - Gestión Documental | N/A | 2022-12-15
| 18 | Gestionar las solicitudes realizadas por los diferentes usuarios del sistema Orfeo, en relación a: Asesorías, creación, modificación, eliminación de usuario y reportes. | Informe de solicitudes realizadas y gestiones adelantadas desde el proceso de gestión documental (Informe trimestral) | Subdirección Administrativa - Gestión Documental | N/A | 2022-12-15
| 19 | Actualizar de forma mensual el Esquema de publicación de información en la página Web. | Esquema de Publicación actualizado | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 20 | Actualizar los 4 gifs en lengua de señas que se encuentran en la pagina web de la entidad y Desarrollar 17 gifs nuevos en lengua de señas en el componente de Servicio al Ciudadano, permitiendo a los usuarios de la comunidad sorda independencia al consultar la información relevante sobre la Entidad. | 4 Gifs en lengua de señas | Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-15
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | 21 | Fortalecer la interacción de la población en situación de discapacidad con las herramientas implementada para la accesibilidad a los contenidos de la Página Web de la Caja de la Vivienda Popular y realizar su respectivo seguimiento. | Banner de interacción en la página Web y seguimiento a la herramienta. 2 informes al año de métricas de la herramienta publicada en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 22 | Sensibilizar a los contratistas y funcionarios de la Entidad que prestan atención a la ciudadanía en temas de lenguaje de señas, con el fin de prestar un servicio más eficiente teniendo en cuenta la inclusión social de la población con discapacidad auditiva. | Cuatro (4) sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre lenguaje a señas Actas de reunión | Servicio al ciudadano | N/A | 2022-12-15
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 23 | Publicar mensualmente en el botón de transparencia las ejecuciones del presupuesto de gastos en datos abiertos (GESTION FINANCIERA) | Archivos de ejecución presupuestal en CSV Ruta de publicación | Subdirección Financiera Líder Profesional Presupuesto | N/A | 2022-12-15
| 24 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los ítems de la Matriz de la Ley 1712 de 2014, acorde a la información actualizada y publicada en el Botón de Transparencia de la Página Web de la Entidad, cumpliendo así la Normatividad vigente. | 2 Informe de monitoreo semestral | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 25 | Gestionar la efectiva publicación de los diferentes informes que genera el proceso de Servicio al Ciudadano en el portal web de la Entidad. | Treinta y seis (36) informes publicados durante la vigencia 2020 | Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-15

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 11
Vigente desde:
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
COMPONENTE No. 6 : INICIATIVAS ADICIONALES
Nº | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA
1 | Difundir las acciones de asistencia técnica integral que se brinda a la ciudadanía, desde la DMV a los potenciales hogares del Plan Terrazas así como a los beneficiarios y demás actores (instancias de participación, entes de control político, sectores de la administración distrital, organizaciones sociales y comunitarias). | Actividades de difusión masivas realizadas por los medios de comunicación de la CVP | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | N/A | 2022-12-15
2 | Convocar a los Comités Veedores de las obras adelantadas por el Piloto Plan Terrazas, para la socialización y complementación del plan de gestión social en su territorio. | Actividad para que la ciudadanía comparta sus resultados con otros comités veedores. | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | N/A | 2022-12-30
3 | Aplicar una herramienta de consulta de satisfacción ciudadana en los espacios de diálogo de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. | Ficha consolidado de resultados trimestral | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | N/A | 2022-12-15
4 | Suscribir "Pactos por el Hábitat Digno" orientados a la satisfacción sostenible y sustentable del imaginario elaborado por los habitantes del territorio en el marco del modelo de gestion social "Nuevos Afectos Nuevos Territorios" con el fin de facilitar la interacción con la ciudadanía | Pacto Suscrito | Mejoramiento de Barrios | N/A | 2022-07-30
5 | Realizar un (1 ) recorrido de reconocimiento institucional con los voceros de la comunidad de Arboleda Santa Teresita. | Informe de recorrido de reconocimiento institucional | Equipo de Resiliencia - Direccion de Reasentamientos | N/A | 2022-08-30
6 | Implementar la estrategia para generar un portafolio de conocimientos, saberes y talentos, a través de encuesta y encuentro de saberes con los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular, para divulgar la experiencia a toda la entidad | " Portafolio de Conocimientos, saberes y talentos 2022". | Subdirección Administrativa Gestión de Talento Humano | N/A | 2022-12-15
7 | Formular e implementar el Plan de Integridad de la CVP | Plan de integridad formulado, aprobado, socializado e implementado | Subdirección Administrativa Gestión de Talento Humano | N/A | 2022-12-15
8 | Verificar de manera trimestral la coherencia y actualización de información publicada en la página web de la entidad. | Correos Institucionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
9 | Diseñar y ejecutar una actividad dirigida a los colaboradores de la entidad, con el fin de dar a conocer en territorio el que hacer de algunos aspectos misionales de la CVP. | Cronograma de las actividades OAC: Piezas gráficas y productos audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa - Gestión de Talento Humano | N/A | 2022-12-15
GESTIÓN DE INTEGRIDAD | [5 empty] | COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD | COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD | COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD
1 | Divulgación semestral de la cartilla de integralidad -objetivos, principios, valores- dirigido a funcionarios y contratistas haciendo uso del espacio de la DMV para actividades lúdicas y participativas. | Dos (2) ficha técnicas -una semestral- de la actividad realizada, lista de asistencia y registro fotográfico . | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | N/A | 2022-12-30
2 | Formular e implementar el Plan de Integridad de la CVP | Formulación, aprobación e implementación del Plan de Integridad de la CVP | Subdirección Administrativa Gestión de Talento Humano | N/A | 2022-12-15
3 | Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular | Informe de Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular | Asesoría de Control Interno | N/A | 2022-10-30
4 | Sensibilizar al equipo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, en el fortalecimiento de la cultura ética de la Entidad, mediante una pieza comunicativa. | Difusión de la pieza comunicativa realizada por los medios de comunicación de la CVP | Subdirección Administrativa - Gestión de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-04-30
5 | Definir e implementar un instrumento o herramienta para medir la apropiación de los colaboradores de la entidad sobre el Código de Integridad en la CVP. | 1 Instrumento o herramienta semestral de medición | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
6 | Realizar campaña de difusión, con el fin de reforzar en los colaboradores de la entidad, la apropiación de los valores adoptados por la CVP mediante la Resolución No. 3289 del 31-08-2018. | Piezas de comunicación | Subdirección Administrativa - Gestión de Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15

## 7. GESTIÓN DE INTEGRIDAD (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
[6 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11
[6 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [6 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD | [6 empty] | COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD | [12 empty] | COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD | [12 empty] | COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD
SUBCOMPONENTE ETAPA / FASE | N° | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
[5 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
IMPLEMENTACIÓN | 1 | Divulgación semestral de la cartilla de integralidad -objetivos, principios, valores- dirigido a funcionarios y contratistas haciendo uso del espacio de la DMV para actividades lúdicas y participativas. | Dos (2) ficha técnicas -una semestral- de la actividad realizada, lista de asistencia y registro fotográfico . | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | 2022-01-01 | 2022-12-30
IMPLEMENTACIÓN | 1 | Formular e implementar el Plan de Integridad de la CVP | Formulación, aprobación e implementación del Plan de Integridad de la CVP | Subdirección Administrativa Gestión de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
IMPLEMENTACIÓN |  | Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular | Informe de Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular | Asesoría de Control Interno | 2022-08-01 | 2022-10-30
Armonización | 3 | Sensibilizar al equipo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, en el fortalecimiento de la cultura ética de la Entidad, mediante una pieza comunicativa. | Difusión de la pieza comunicativa realizada por los medios de comunicación de la CVP. | Subdirección Administrativa - Gestión de Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-04-30 | comunicaciones
Diagnóstico | 4 | Definir e implementar un instrumento o herramienta para medir la apropiación de los colaboradores de la entidad sobre el Código de Integridad en la CVP. | 1 Instrumento o herramienta semestral de medición | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | comunicaciones
Implementación | 5 | Realizar campaña de difusión, con el fin de reforzar en los colaboradores de la entidad, la apropiación de los valores adoptados por la CVP mediante la Resolución No. 3289 del 31-08-2018. | Piezas de comunicación | Subdirección Administrativa - Gestión de Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | comunicaciones

## CONTROL DE CAMBIOS (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 11
Vigente desde: 30/04/2021
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2021
VERSIÓN | RESPONSABLE |  | FECHA | CAMBIO REALIZADO
COMPONENTE NO. 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE NO. 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE NO. 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
| Dirección de Mejoramiento de Vivienda |  | 2022-01-19 | IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA- Se cambian las dos acciones. EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS - Se identifica la acción y soporte que se entregará para la evaluación.
COMPONENTE NO. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE NO. 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMPONENTE NO. 6. INICIATIVAS ADICIONALES
| Dirección de Mejoramiento de Vivienda |  | 2022-01-19 | LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA_ Se modifica la acción 4 y se incorpora una nueva.
COMPONENTE NO. 7. GESTIÓN DE INTEGRIDAD
Cumplida |  | Cumplida
En curso |  | Cumplida fuera de tiempo
Pendiente |  | En curso
Vencida |  | Pendiente
No requiere seguimiento para este corte |  | Vencida
No requiere seguimiento para este corte