## 6. INICIATIVAS
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 8 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Divulgación en distintos medios sobre Ley de Transparencia, destacando el botón " Transparencia" de la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Botón Transparencia - actualizado | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | Se realiza la publicación sobre la Ley de Transparencia Se actualiza la información contenida en el botón de transparencia de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, además de socializar la Ley de transparencia a través de las pantallas dispuestas en la sede de la CVP de correos electrónicos, Intranet, Facebook y Twiter. | 66% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
2 | Divulgar la Matriz anticorrupción constantemente, entre los grupos de interés y la ciudadanía, en los diferentes canales de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción | Pagina web y redes sociales | Se realiza la publicación y se actualiza la matriz en la página web, de acuerdo con las necesiades de la entidad. | 66% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
3 | Realizar mínimo dos (2) reuniones de socialización de la información de la DMV con los líderes sociales de cada uno de las Intervenciones Integrales de Mejoramiento (IIM), priorizadas por la Secretaria Distrital del Habitad (SDHT). Para lo cual se han priorizado para la vigencia 2019 por parte de la SDHT dos IIM, Jalisco y Cable en la localidad de Ciudad Bolívar. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-30 | 2019-12-30 | Ciudadanos sensibilizados sobre las actividades a desarrollar en cada uno de los barrios priorizados por la SDHT. | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | Primer Periodo: Los días 26 de febrero y 22 de abril, se realizaron reuniones con los lideres sociales del territorio IIM Jalisco y la IIM El Cable respectivamente, con el fin de socializar la presentación del convenio 575, el cual tiene como fin la estructuración de proyectos de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad. Con los asistentes a la reunion se deja claro que ningún proceso de la CVP tiene costo para los hogares, estos son totalmente gratuitos y adicionalmente se informa que solo podrán hacer parte del beneficio, aquellos hogares que cumplan con lo establecido en la Resolución 100 de 2018 y que se encuentren dentro de los territorios priorizados por la SDHT para la vigencia. En este sentido la DMV a la fecha tiene cumplido este indicador en un 100%, debido a que ya se realizaron las dos reuniones programadas en los territorios priorizados por la SDHT para la vigencia 2019. Segundo Periodo: A la fecha, la SDHT no ha priorizado mas Intervenciones Integrales de Mejoramiento para la socialización de nuevos proyectos. | 100%
4 | Realizar mínimo cuatro (4) jornadas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad en las Intervenciones Integrales de Mejoramiento, priorizadas por la SDHT. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-30 | 2019-12-30 | Ciudadanos sensibilizados sobre las actividades a desarrollar en cada uno de los barrios priorizados por la SDHT. | Informe de Encuentros con la ciudadanía 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD | Primer Periodo: El día 2 de mayo, se envió a la OAP mediante memorando 2019IE6014 el informe de los encuentros sostenidos con la ciudadania, en el marco de las actividades desarrolladas con el Convenio 575 de 2017, donde a la fecha se han realizado cinco (5) jornadas masivas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad en las Intervenciones Integrales de Mejoramiento, priorizadas por la SDHT. Segundo Periodo: El día 30 de agosto se envió a la OAP mediante memorando 2019IE13697 el informe correspondiente al segundo cuatrimestre, de los encuentros sostenidos con la ciudadania, en el marco de las actividades desarrolladas con el Convenio 575 de 2017, periodo en el cual se realizaron tres (3) jornadas masivas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad en las Intervenciones Integrales de Mejoramiento, priorizadas por la SDHT y adicionalmente se realizo una (1) jornada de socializacion del proceso de Asistencia Tecnica para la obtencion de licencias de construccion y entrega de 18 licencias obtenidas durante el primer semestre de 2019. Los listados de asistencia a los eventos, pueden ser verificados en la siguiente ruta: \\10.216.160.201\vivienda\CONVENIO 575 DE 2017\EVIDENCIAS SOCIALES\EVIDENCIAS AVANCE TERRITORIOS\DOCUMENTOS | 100%