## 6. INICIATIVAS
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 30 MES 6 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Estructurar e Implementar Proyecto piloto del Plan Terrazas como un proceso de Asistencia Técnica, jurídica, social y financiera para el mejoramiento de las condiciones estructurales y de habitabilidad de las construcciones que permitan la habilitación de un nuevo suelo. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Documento de estructuración y puesta en marcha del proyecto piloto del Pan Terrazas | Documento | Primer Periodo: A la fecha, la SDHT aún no ha realizado la priorización de las Intervenciones Integrales de Mejoramiento para la socialización de nuevos proyectos. | 0%
2 | Generar difusión masiva por los medios de comunicación de la Caja de la Vivienda Popular, en la cual se socialice la creación de la Curaduría pública social en la Entidad, para llegar a todos los Grupos de Interés y ofrecer un servicio con igualdad de oportunidades para la inclusión social. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Difusiones masivas realizadas por los medios de comunicación de la CVP. | Difusiones realizadas | Primer Periodo: Al no tener aún territorios priorizados por parte de la SDHT, a la fecha no se ha realizado ninguna jornada de recoleccion de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda. | 0%
3 | Divulgación en distintos medios de difusión de la Entidad, sobre la Ley de Transparencia, para destacar los contendios del botón "Transparencia", existente en la página web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Botón Transparencia - actualizado | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0 | 33%
4 | Diseñar y socializar a todos los niveles de la Caja de la Vienda Popular, Cronograma con la información que debe publicarse en el boton de Transparencia de la Página web, para cumplir así con la Normatividad vigente. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Cronograma diseñado y socializado | Evidencias de socialización en los canales institucionales (Mailing, comité institucional de gestión y desempeño, carteleras digitales, entre otras) |  | 0% | La Oficina Asesora de Comunicaciones se basa en el Esquema de Publicación de la información, para diseñar el Cronograma que contenga tiempos de publicación, fechas y responsables para el cumplimiento de requisitos legales relacionado con publicaciones.
5 | Implementar el Plan Integral de Movilidad Sostenible en la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Cronograma de Actividades | Soportes del cumplimiento de actividades, acorde al PIMS. | Al corte 30 de abril de 2020 se han efectuado tres jornadas del día sin carro (La jornada de abril no se realizó por la emergencia sanitaria) Se ha realizado sensibilización, por distintos canales, sobre el Plan Integral de Movilidad Sostenible, promoviendo los medios de transporte sostenible especialmente la bicicleta. Se adelantó reunión con la Subdirección Administrativa para conocer resultados del Piloto de Teletrabajo y poder dar continuidad a este proceso como estrategia para reducir los viajes de los trabajadores al trabajo. | 16%