## 2. ANTITRAMITES
2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [24 empty] | 3er. SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 - 2020
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [20 empty] | Descripción de la acción | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Producto y/o beneficio | Evidencia | Descripción avance | % | Observaciones/ recomendaciones | Fecha de reprogramación | Seguimiento | % Avance | No. Evidencia
|  | NORMATIVO | [5 empty] | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | TECNOLÓGICOS | [5 empty] | INTEROPERABILIDAD
|  | Eliminación del trámite por norma | Eliminación del trámite por traslado de competencia a otra entidad | Eliminación del trámite por fusión de trámites | Reducción, incentivos o eliminación | Ampliación de la vigencia del productos y/o servicio | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de tiempo de duración | Extensión de horarios de atención | Ampliación de puntos de atención | Reducción de pasos para el ciudadano | Ampliación de canales de obtención de resultados | Estandarización de trámites o formularios | Optimización de procesos o procedimientos | Pago en línea | Formularios en línea | Envío de documentos electrónicos | Mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Firma electrónica | Trámite total en línea | Cadena de trámites | Ventanilla Única Virtual
1 | Expedición de Recibos de Pagos (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | Generar el recibo de pago en formato PDF con la resolución necesaria. | Subdirección Financiera | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Recibo generado y enviado al ciudadano en PDF | Con corte a 31 de agosto de 2020 se realizò la gestiòn con la Oficina TIC para generar la configuración en el aplicativo FORMULA 4GL, de forma tal que se generen los recibos de pago en formato PDF, èsto con el objetivo de facilitar a los usuarios la cancelaciòn de sus obligaciones con la Caja de la Vivienda Popular. Se remiten los recibos de pago a los usuarios por correo electrònico. | 100% | Ninguna