## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 12 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN | Seguimiento | % Avance | No. Evidencia
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Validar la información contenida en las Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés, con los Procesos de la Entidad, para verificar la pertinencia de la información en la vigencia 2020. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés validadas | Caracterización de usuarios publicada en la carpeta de Calidad | Durante el mes de Marzo - 2020, se realizaron reuniones con los enlaces de procesos para Validar la información contenida en las Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés, como resultado de éste ejercicio se consolidó la información para cada proceso. Posteriormente se elaboró una matriz que consolida la caracterización de grupos de interés por proceso de la Caja de la Vivienda Popular, la cual se encuentra publicada en la Carpeta de Calidad. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\PARTES INTERESADAS\2020 | 100% |  |  | Dentro de las reuniones realizadas para la elaboración del Plan Sectorial de Participación Ciudadana .Se revisó el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2020 en conjunto con el equipo de transversal de participación ciudadana y se planteo una ruta de actualización de las caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés. | 95% | 3.1.1.1. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 3.1.1.2. Caracterización de usuarios publicada en la carpeta de Calidad. 3.1.1.3. Correo electrónico solicitud de actualización mejoramiento de Barrios
2 | Identificar brechas del Ejercicio de Rendición de Cuentas, mediante el desarrollo del Autodiagnóstico respectivo. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Autodiagnóstico Rendición de Cuentas diligenciado | Autodiágnostico Publicado en la Carpeta de Calidad | Desde la OAP se revisó el Autodiagnóstico (MIPG) de Rendición de Cuentas, en el cual está contenida la estrategia, se hizo una evaluación y se identificaron mejoras en la actividad, con el fin de realizar seguimiento a las brechas identificadas. Ésta información esta coordinada con el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social para escenarios de fortalecimiento de espacios de diálogo e información a la ciudadanía. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\38. MIPG\EVIDENCIAS PLAN DE ADECUACIÓN - 2020\7. Rendición de Cuentas | 100% |  |  | Se revisó el diagnostico del ejercicio de Rendición de cuentas efectuado y se programo su socialización para el segundo semestre de 2020. | 90% | 3.1.2.1. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 3.1.2.2. Diagnostico de Rendición de cuentas de la vigencia 2019
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Realizar Sensibilización sobre Rendición de Cuentas, con el apoyo de la Secertariía General o el Departamento Administrativo de la Función Publica. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Sensibilización (1) | Listados de Asistencia Presentación | La OAP lideró tres jornadas de sensibilización, así: El 16 de octubre, una sensibilización dirigida al Equipo Transversal de Participación Ciudadana y Control Social, relacionada con la Plataforma Colibrí- Veeduría Distrital. El 28 de octubre, una sensibilización dirigida a todos los colaboradores de la entidad sobre Rendición de Cuentas - Veeduría Delegada para la Participación y los Proyectos Especiales. El 21 de diciembre se realizó una sensibilización dirigida a grupos de la valor de la entidad relacionados con el proyecto de la Dirección de Mejoramiento de Barrios en el proyecto Mirados Ilimaní a cargo de le Veeduría Distrital. Adicionalmente la OAP articuló con la Función Pública la sensibilización sobre el Manual Único de Rendición de Cuentas y participó e en el proceso de sensibilización sobre el protocolo de rendición de cuentas liderado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | 100% |  |  | Se participó en una jornada de sensibilización virtual organizada por la Secretaría General en lo relacionado con la Rendición de cuentas. | 50% | 3.2.1.1. Pantallazos de participación en Facebook live Secretaría General 3.2.1.2. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social
2 | Generar acciones de mejora acorde a los resultados del Diagnóstico de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Abril 1 - 2020 | Agosto 30 - 2020 | Plan de Mejoramiento formulado con Acciones de Mejora | Plan de Mejoramiento | Desde la OAP, se estableció el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control social 2020, el cual contiene un componente de articulación y mejora de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad | 100% |  |  | Se consolidó el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2020 | 100% | 3.2.2.1Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social
3 | Evaluar el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación | Junio 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Seguimiento a la estrategia | Seguimiento al Cronograma | Desde la OAP se revisó el Autodiagnóstico (MIPG) de Rendición de Cuentas, en el cual está contenida la estrategia, se hizo una evaluación y se identificaron mejoras en la actividad, con el fin de realizar seguimiento a las brechas identificadas. Ésta información esta coordinada con el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social para escenarios de fortalecimiento de espacios de diálogo e información a la ciudadanía. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\38. MIPG\EVIDENCIAS PLAN DE ADECUACIÓN - 2020\7. Rendición de Cuentas El 29 de octubre se hizo un primera balance de los avances de la estrategia de rendición de cuentas, el 15 de diciembre se hizo seguimiento al autodiágnostonico de rendición de cuentas de MIPG y en paralelo se continuó la implementación del cronograma de alistamiento de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas consignadas den el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social. | 100% |  |  | Se planteó una ruta de Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual se plasmo en el Plan de Participación y Control Social | 50% | 3.2.3.1. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social
4 | Contribuir con el Acuerdo de Paz en la entidad, mediante acciones enfoncadas a la reparación de las Víctimas del Conflicto, por medio del acceso a programas de atención a hogares que se encuentran localizados en zonas de alto riesgo. | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Reasentamientos | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Reporte a la Alta Consejería para las Victimas | Informe | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN Desde la Oficina Asesora de Planeación, se ha brindado apoyo a la Dirección de Reasentamientos para la consecución de los reportes, para lo cual se remiten correos de solicitud. La información es revisada por la OAP, consolidada y remitida a la Alta Consejería para las Victimas. Durante el mes de Diciembre - 2020, se realizó presentación de las metas, resultados y proyecciones, la cual fue socializada y remitida al Comite de Reparación de Victimas. DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS Durante la vigencia se han realizado cuatro reportes por parte del equipo Social de la Dirección de Reasentamientos a la Alta Consejería para las víctimas, así: 1. Correo electrónico enviado 10 de enero con el reporte realizado - fecha de corte 30 diciembre. Reporte realizado en matriz de excel. 2. Se evidencia correo electónico con fecha 28-04-2020 de la referente del equipo Social de la Dirección de Reasentamientos. Correo electrónico remitiendo la base de datos con información de la población víctima con fecha 30-04-2020. 3. Correo electrónico enviado el 15 de julio con el reporte realizado - fecha de corte 30 de junio. Reporte de la información en matriz en excel. 3.1. Correo electrónico del 27 de agosto de 2020 con el reporte realizado - informando periodicidad de reporte - trimestral 4. Correo electrónico del 05 de octubre de 2020 con el reporte realizado - fecha de corte 30 de septiembre. Reporte de la información en matriz en excel. Avance 100% (4/4) | 100%
5 | Promover escenarios o eventos de rendición de cuentas entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo 2 escenarios para la vigencia 2020). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Programación de escenarios o eventos de participación ciudadana y de rendición de cuentas | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES La CVP, entregó el 9 de diciembre de 2020 las obras de mejoramiento de barrios en Mirador Illimaní, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar y obras ejecutadas como zonas deportivas y entornos culturales que benefician a más de 27.000 personas. La obra fue adjudicada en 2019 y llegó completo al 100% de ejecución durante la actual administración. OAC apoyo con la construcción del boletín de prensa y socialización institucional y Free Press en medios comunitarios. El evento fue difundido en página web, página secretaria del Hábitat, redes sociales. Por otra parte como parte de la socialización del trabajo en territorio que adelanta la CVP se publicó el anuncio de la construcción de 48 segmentos viales en Alto Fucha - San Cristóbal interviviendo calles y vías en varios barrios de la Localidad. MEJORAMIENTO DE BARRIOS La DMB en articulación y coordinación con la oficina Aserora de prensa desarrolló 2 eventos de rendición de cuentas entre la población beneficiada y la entidad. Fue así como el 25 de agosto se hizo la entrega del proyecto denominado Mariposa en la Localidad de USAQUEN y el 9 de diciembre se hizo la entrega del proyecto Mirador Illimani en la localidad de Ciudad Bolivar, | 100%
6 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN Desde la OAP se revisó el Autodiagnóstico (MIPG) de Rendición de Cuentas, en el cual está contenida la estrategia, se hizo una evaluación de la Herramienta, con el fin de realizar seguimiento a las brechas identificadas. Ésta información esta coordinada con el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social para escenarios de fortalecimiento de espacios de diálogo e información a la ciudadanía. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\38. MIPG\EVIDENCIAS PLAN DE ADECUACIÓN - 2020\7. Rendición de Cuentas OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Se definió el seguimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas mediante el Plan de Participación y Control Social 2020 Cada uno de los requerimientos emitidos por la Oficina asesora de Planeación y las áreas de la entidad, son revisados y publicados en la página web. Por ejemplo: Se solicito la elaboración de Piezas Gráficas y socializacón de las mismas sobre los proyectos de inversión que se establecieron en la CVP y que hacen parte del PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI. Las piezas gráficas se han estado difundiendo por comunicación interna en los correos de funcionarios y en la intranet https://intranet.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/plan-de-desarrollo-distrital-2020-2024-un-nuevo-contrato-social-y-ambiental-para-la-bogota-del-siglo-xxi/ | 100% |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Se planteó una ruta para la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual se plasmo en el Plan de Participación y Control Social 2020 | 24% | 3.2.6.1. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2020
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Consolidar y publicar informe de Rendición de Cuentas, con base en la información aportada por las diferentes áreas de la Entidad, para consulta por parte de los grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Marzo 1 - 2020 | 2020-07-31 | Informe de Rendición de Cuentas - Anexos | Informe de Rendición de Cuentas y sus anexos publicados | El Informe de Rendición de cuentas se público en enero - 2020. De igual forma, y en aras de divulgar los espacios permanentes con la ciudadanía, se ha realizado la publicación de los informes periódicos remitidos por las Direcciones Misionales, en la página web de la Entidad y en la carpeta de calidad. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\34. RENDICIÓN DE CUENTAS - ÁREAS | 100% |  |  | Se espera poder cerrar el cumplimiento de la meta con los informes periódicos y el informe final de rendición de cuentas de 2020 construido con los reportes de las diferentes áreas. | 66% | 3.3.1.1. Informes publicados de gestión relacionados con las acciones de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social.
2 | Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra | Director(a) Mejoramiento de Vivienda | Julio 1 - 2020 | Diciembre 31 - 2020 | Video institucional mediante el cual se socialicen los resultados obtenidos en el proceso de Asistencia Técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento del PDD saliente y entrante, para identificar posibles brechas con los grupos de interés para continuar con una gestión transparente y una ciudadanía consciente. | Video Institucional | la Dirección de Mejoramiento de Vivienda ha venido adelantando la reestructuración de los procesos relacionados con asistencia técnica, en virtud de la implementación del proyecto piloto del Plan Terrazas en el mes de noviembre se creò y se puso en marcha de la Curaduría Pública Social, en cumplimiento del Acuerdo 761 de 2020 mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Distrital, en especial en el artículo 78, que establece que la Caja de la Vivienda Popular tramitará el acto de reconocimiento de las viviendas de interés social que se ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto de legalización. Para tal efecto, se han desarrollado 2 reuniones en la Direcciòn de Mejoramiento de Vivienda para socializar la Curadurìa Pùblica Social. Asi mismo el dìa xx de diciembre se llevò a cabo el acto pùblico de Lanzamiento de la Curadurìa Publica Social, desarrollando diferentes piezas comunicativas para la socializaciòn de la misma a la comunidad. | 100%
3 | Promover un escenario o evento de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Julio 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Un escenario o evento de participación ciudadana | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Con DUT realizamos la entrega de apartamentos de Arborizadora Mz 54 y 55 con acompañamiento socialización y divulgación de Alcaldia Mayor de Bogotá - Ministro de Vivienda y Secretaria de Hábitat / Por parte de DUT ya se tienen programados eventos de titulación a raíz de un nuevo decreto que permitirá realizar entrega de Titulos de propiedad a los ciudadanos de una localidad de Bogotá URBANIZACIONES Y TITULACION Para el segundo cuatrimestre no se han efectuado eventos de participaciòn ciudanana, ni reuniones con la comunidad para socializaciòn de requisitos para titulaciòn debido a la cuarentenaen cada una de las localidades que se tenìan programadaas a vistiar. | 100%
4 | Monitoreo al escenario o evento de participación ciudadana | Director (a) Urbanizaciones y Titulación | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de monitoreo | Informe de monitoreo con anexos | Para el tercer cuatrimestre se efectuaron los siguientes eventos: gestiòn social: sembratòn Mirador Illimani, Participaciòn ciudadanìa; Comitè Lcal de Vìctimas y Reuniòn Presidentes JAC y rendiciòn de cuentas: entrega de tìtulos en los barrios Manzanares y Paraiso. Evidencias guardadas en la carpetas de calidad de la DUT y enviadas a la Oficina Asesora de Plaenaciòn dando respuesta al Memorando No. 202013000103053 del 16 de diciembre de 2020 | 100%
5 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación | Se realizo el seguimiento a la ejecución Presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos exigibles, Se envió mensualmente memorando interno y vía correo electrónico a cada uno de los gerentes de los proyectos y gastos de funcionamiento, las ejecuciones presupuestales de vigencia, reservas, pasivos exigibles y giros con corte a 30 de noviembre de 2020. En cuanto al cierre oficial a 31 de diciembre, se realizara el informe respectivo de la vigencia 2020, durante el mes de enero del 2021. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones | 100%
6 | Desarrollar dos (2) escenarios de rendición de cuentas denominados "Firma de Acuerdos de Sostenibilidad" | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Dos (2) Acuerdos de Sostenibilidad firmados con los representantes de la población beneficiada | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD | La Dirección de Mejoramiento de Barrios desarrollo los siguientes escenarios de rendiciones de cuentas: -Firma del Acuerdo de Sostenibilidad del Proyecto "Mariposa" https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20MARIPOSA.pdf -Firma del Acuerdo de Sostenibilidad del Proyecto "Mirador Illimaní" https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/IMFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20ILLIMANI.pdf | 100% |  |  | Como evidencia, la DMB Anexa el documento firmado denominado acuerdo de sostenibiliad | 50% | Carpeta 5./Anexo 1. acuerdo sostenibilidad
7 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES La Información sobre piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas se encuentra disponible para consulta en el servidor 11 carpeta Comunicaciones año 2020 / Piezas Comunicacionales / Producción gráfica / todos los meses Temas abordados: 1. Piezas gráficas Proyectos de inversión de la CVP inluidas dentro del Plan de Desarrollo 2020-2024 Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI. – propósitos. 2. Transparencia en canales digitales y virtuales 3. Comité de convivencia 2020-2022 4. Talento No Palanca 5. Entrega de Títulos en el Barrio El Paraíso de la Localidad Ciudad Bolívar 6. Lanzamiento Curaduría Social Pública 7. Sorteos de Vivienda de Interés Social en los proyectos Arborizadora Baja Mz 54 y 55. 8. Todas las piezas disponibles sobre los números telefónicos para agendamiento citas. | 100% |  |  | En la segundaa semana de abril se realizó una rendición de cuentas con los principales avances de los 100 días de gestión, actividad que se llevó a cabo en coordinación sectorial y con Alcaldía de Bogotá exactamente el día 21 de abril se publicó por redes sociales la gestión y avances de las áreas misionales. | 66.6% | 10.216.160.201 / Comunicaciones / 2020 / 1140.27 Piezas Comunicacionales / Piezas Redes Sociales / Abril /
8 | Publicación de la información generada por la Dirección en los diferentes canales de comunicación de la Entidad y redes sociales. | Director(a) de Reasentamientos | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Documento | Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | 1. Reporte de información de la Dirección de Reasentamientos publicada entre enero y abril de 2020. Radicado del 28 de Abril de 2020 radicado No.2020IE5512. 2. Reporte de información de la Dirección de Reasentamientos publicada entre mayo y agosto de 2020. Radicado del 27 de agosto de 2020 No.2020IE7406. 3. Reporte de información de la Dirección de Reasentamientos publicada entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020. Radicado del 17 de diciembre de 2020 No.202011400103523. Avance 100% (3/3) Nota: Como anexo a los comunicados se relacionan las publicaciones de actividades e información de la Dirección de Reasentamientos en redes sociales Twitter, Facebook y página web por parte de la Oficina Asesora de comunicaciones | 100%
9 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN La Información de las Rendiciones de Cuentas Permanentes son socializados con la Ciudadanía periódicamente, en la página web, carpeta de calidad y/o diferentes medios de socialización. Se hizo una pieza de comunicaciones con la Oficina Asesora de Comunicaciones el 17 de diciembre para visibilizar estos informes periodicos. Finalmente se realizó una actividad piloto con la Veeduría Distrital en el proyecto Mirador Ilimaní, a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios el día 21 de Diciembre, apuntando a procesos de fortalecimiento a la ciudadanía en temas de control social y generación de diálogos de doble vía. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES A través de los canales institucionales y a raiz del aislamiento obligatorio hemos venido realizando constante rendicion de cuentas de manera virtual como Facebook Live, socialización de metas y proyectos estrategicos de la entidad | 100% |  |  | Se espera continuar con el proceso que institucionalice los reportes de los grupos misionales de forma trimestral incluyendo dos informes consolidados a corte del 30 de septiembre y el 31 de diciembre. | 66% | 3..3.9.1.Informes publicados de gestión relacionados con las acciones de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social. 3..3.9.2..Memomarndo :Informes Rendición de Cuentas Permanente - Encuentros con la ciudadanía - 2020.
10 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN El Informe de Rendición de Cuentas de la Entidad, fue puesto a consideración de la Ciudadanía el 28 de febrero - 2020, en la página web de la Entidad. A través de un memorando enviado los Directores Misionales y en coordinación con los enlaces transversales de los mismos se han estipulado criterios de reporte periódico. La Entidad cuenta con el Procedimiento 208-PLA-Pr-19 - Rendición de Cuentas - el cual establece criterios y actividades para el desarrollo de la gestión en la Entidad. | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES La Entidad participó en la Rendición de Cuentas presentando los alcances y metas logradas. Se difundieron entre los temas más relevantes: El Cierre de Obra del Proyecto Arborizadora Manzana 54, la estructuración de los estudios, diseños y obras de infraestructura física y vial en el sector La Mariposa, reasentamientos de más hogares que se encontraban viviendo en zonas de alto riesgo No Mitigable, Avance de las Obras en el Mirador ilimaní, la ejecución de la fase de estudios para la estabilización del talud del proyecto Arboleda Santa Teresita que garantizará vivienda segura y digna para 1032 familias., entre otros logros. |  | Se espera adaptar estos criterios para el informe de final de año, y dejar estos criterios estipulados en un documento estratégico que articule la estrategia de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social para vigencias futuras, | 80% | 3.3.10.1.Memomarndo:Informes Rendición de Cuentas Permanente - Encuentros con la ciudadanía - 2020.
11 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2020). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de Encuentro con la ciudadanía | Publicación en la Página de la entidad del informe de Encuentro con la Ciudadanía. 208-REAS-Ft-32 LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA - RENDICIÓN DE CUENTAS V4 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Por parte de la OAC se colaboró durante la actual vigencia en la elaboración de tres informes sobre los encuentros con la ciudadanía durante la realización de las ferias de servicios. Se encuentran actas de asistencias, temas tratados con la ciudadanía y servicios ofertados: Informe Encuentro con la Ciudadanía - Proyecto Arborizadora Baja Manzana 55 - Localidad Ciudad Bolívar 10-12-2020 Informe Encuentro con la Ciudadanía - Proyecto Arborizadora Baja Manzana 54 - Localidad Ciudad Bolívar 10-12-2020 https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas#rendici-n-de-cuentas-2020 DIRECCION DE REASENTAMIENTOS 1. Se realizo el 11 de febrero un encuentro con la ciudadanía en la Localidad de Ciudad Bolivar en el Proyecto la casona Evento - Taller " Cartografiando mi territorío". Se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendición-de-cuentas#rendici-n-de-cuentas-2020 2. Para el mes de octubre se realizaron encuentros con la ciudadanía de MZ 54 y 55. 3. Para el mes de noviembre se realizaron encuentros con la ciudadanía en La Casona, MZ 54 y MZ 55. Los encuentros con la ciudadanía se publicaron en la página web de la Entidad. Avance 100% (3/3) | 100%
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Informe de los resultados de las acciones del Espacio de Rendición de Cuentas, publicado para conocimiento de los grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Informe de la Rendición de Cuentas - Anexos | Informe | El Informe de Rendición de cuentas se público en enero - 2020. De igual forma, y en aras de divulgar los espacios permanentes con la ciudadanía, se ha realizado la publicación de los informes periódicos remitidos por las Direcciones Misionales, en la página web de la Entidad y en la carpeta de calidad. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\34. RENDICIÓN DE CUENTAS - ÁREAS Adicionalmente se público el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control social 2020 que da cuenta de los procesos de elaboración y articulación de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | 100% |  |  | Se espera continuar con el proceso que institucionalice los reportes de los grupos misionales de forma trimestral incluyendo dos informes consolidados a corte del 30 de septiembre y el 31 de diciembre. | 66% | 3.4.1.1.Informes publicados de gestión relacionados con las acciones de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social. 3.4.1.2.Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social
2 | Evaluar las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | Julio 1 - 2020 | Diciembre 31 - 2020 | Informe de evaluación sobre Video institucional publicado y formato de Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Realizar la Evaluación del video institucional creado, mediante la aplicación del formato de Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) telefónicamente con los beneficiarios que se les presto la asistencia técnica para la obtención de sus licencias de construcción y/o actos de reconocimiento durante la vigencia. | Informe | el dìa 12 de diciembre de 2020 se realizò el lanzamiento oficial de la Curadurìa Publica Social, segun Decreto 265 del 02 de diciembre de 2020 "Se reglamenta el ejercicio de las funciones para el reconocimiento de edificaciones de viviendas de interés social -VIS- objeto de legalización urbanística en el Distrito Capital, excluyendo de la jurisdicción de los curadores urbanos la facultad de expedir licencias de construcción y aprobación de otras actuaciones en estas zonas donde se adelanten planes, programas, proyectos o políticas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad formulados por la Secretaría Distrital del Hábitat" | 100%
3 | Evaluación de dos (2)escenarios de rendición de cuentas denominados "Firma de Acuerdos de Sostenibilidad" | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de gestión de eventos de rendicion de cuentas Encuestas de evaluación del evento o escenario realizadas | Publicación en la página web de la Entidad, del Informe de gestión de eventos de rendición de cuentas 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas. | La Dirección de Mejoramiento de Barrios desarrolló la evaluación de los siguientes escenarios de rendiciones de cuentas: -Firma del Acuerdo de Sostenibilidad del Proyecto "Mariposa" https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20MARIPOSA.pdf -Firma del Acuerdo de Sostenibilidad del Proyecto "Mirador Illimaní" https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/IMFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20ILLIMANI.pdf | 100% |  |  | Como evidencia se aporta pantallazo de las publicaciones realizadas Anexo No. 1 Borrador documento Rendición de cuentas desde el componente social Anexo No. 2 Nota 1 Nota: así avanza el Espacio Público en la construcción del Mirarado Ilimani Nota 2: la CVP entra obras esperadas en la localidad de Usaquén | 30% | Carpeta 6./Anexo 1. Borrador Rendición Cuentas; Anexo No2 Nota 1; Anexo No. 3 Nota No 2
4 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesoría de Control Interno | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Con memorando 2020IE5524 del jueves 30 Abril - 2020 se hizo entrega del informe de evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 | 100% | CUMPLIDA