## 4. ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 12 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Presupuesto asignado para la atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | Para el presente periodo se realizaron las adiciones de los siguientes contratos relacionados con la prestación del servicio para mejorar la atención al ciudadano, los contratos efectuados son: No. 501, 519, 539, 554, 555, 600 y 701. | 100% | N.A. | N.A. | 1
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
1 | Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Asesor de Control Interno | Febrero 3 - 2020 | Agosto 31 - 2020 | Un Informe semestral con los resultados de la revisión de la atención de las PQRS's en la CVP elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP. El informe se entrega una vez cada semestre con los siguientes cortes al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de junio de 2020. El primero se entrega en febrero de 2020 y el segundo entre julio y agosto de 2020. | 208-SADM-Ft-105 INFORME | Corte al 31Dic2020: Se realizó la solicitud de información para el informe de Seguimiento y Evaluación a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y Felicitaciones recibidas durante el primer semestre de la vigencia 2020. Se recibió información por parte de la Dirección de Gestión Corporativa y CID y de la Oficina Asesora de PLaneación de acuerdo a lo solicitado. La entrega del informe fue reprogramada para el 04 de septiembre de 2020. Se realizó el “Informe de seguimiento y evaluación a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y Felicitaciones recibidas durante el primer semestre de la vigencia 2020 El informe fue remitido a los procesos con memorando 20202IE8387 del 09 de octubre de 2020 y publicado en la página oficial de la entidad en la ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=71-informes-de-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADas Se solicitó formulación de Plan de Mejoramiento para tres No Conformidades con fecha de entrega a Control Interno del 16 de octubre de 2020; Los siete procesos objetos de las NC formularon el PM respectivo. | 100% | La actividad se encuentra cumplida fuera de término, ya que la profesional de control interno encargada de realizar el informe de PQRS's duró todo el mes de julio 2020 sin contrato, lo cual impidió avanzar en el cumplimiento de dicha actividad.
2 | Fortalecimiento del canal presencial realizando una efectiva divulgación sobre los tramites y servicios con los que cuenta la entidad. | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Una (1) sensibilización cuatrimestral a los funcionarios y contratistas del proceso de servicio al ciudadano sobre tramites y servicios que presta la entidad | Listado de Asistencia Actas de Reunión | El conocimiento sobre los trámites y servicios que tiene la Entidad, son primordiales para una eficaz atención a los ciudadanos, por ello se realizaron 3 sensibilizaciones al personal del proceso servicio al Ciudadano sobre: Lenguaje claro y trámites y servicios | 100% | N.A. | N.A. | 2
TALENTO HUMANO
1 | Sensibilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SC-Mn-03 MANUAL SERVICIO A LA CIUDADANIA | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Una (1) sensibilización semestral a los funcionarios y contratistas sobre el manual de servicio al ciudadano | Listado de Asistencia Actas de Reunión | Se realizó una sensibilización el 5 de junio del 2020 al personal de Servicio al Ciudadano sobre el manual de servicio al ciudadano. Se desarrollo una segunda sensibilización al personal de Servicio al Ciudadano sobre el manual de servicio al ciudadano | 100% | N/A | N.A.
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
1 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas | Mensualmente se realizan publicaciones en la pagina web, redes sociales e intranet sobre todos los servicios que presta la entidad, de acuerdo a su misionalidad. Piezas gráficas elaboradas y publicadas en Redes Sociales: se encuentra disponible para consulta en el servidor 11 carpeta Comunicaciones año 2020 / Piezas Comunicacionales / Piezas Redes Sociales / Servicio al Ciudadano. | 100% |  |  | Mensualmente se realizan publicaciones en la pagina web, redes socialies e intranet sobre todos los servicios que presta la entidad, de acuerdo a su misionalidad. | 66.6% | \\10.216.160.201\comunicaciones\2020\1140.27 PIEZAS COMUNICACIONALES
2 | Revisar de manera cuatrimestral la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, que permita incentivar la mejora continua en el mismo. | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Manuales, Procedimientos y Formatos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad | Se actualizaron los siguientes documentos: 208-SC-Pr-07 ATENCIÓN PQRSD V5 208-SC-Pr-06 GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO V14 208-SC-Mn-03 MANUAL SERVICIO A LA CIUDADANIA V2 | 100% | N.A. | N.A.
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
1 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia por canales de atención para los ciudadanos y ciudadanas atendidas por parte del proceso de Servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Doce (12) informes de asistencia por canales de atención del proceso de Servicio al Ciudadano generados durante la vigencia 2020. | 208-SC-FT-01 INFORME DE ASISTENCIA POR CANALES | De manera mensual se han realizado los "Informes de Asistencia por Canales de Atención , y se realizaron los informes correspondientes para diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020 abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, octubre 2020 y noviembre 2020 los cuales están publicados en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME DE ASISTENCIA POR CANALES DE ATENCIÓN WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-asistencia-- | 100% | N.A. | N.A.
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
1 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje Claro e Incluyente del Distrito Capital | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Tres (3) Capacitaciones Realizadas | Listado de Asistencia Actas de Reunión | El uso de lenguaje sencillo e incluyente y la aplicación de los mecanismos para la atención de PQRSD, son primordiales para una eficaz atención a los ciudadanos, por ello se realizaron tres (3) sensibilizaciones al personal del proceso servicio al Ciudadano sobre: Lenguaje claro y trámites y servicios, el 29 de abril de 2020, 5 de junio de 2020 y el 24 de agosto de 2020 | 100% | N.A. | N.A.
2 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQRSD realizadas por los ciudadanos y que son recepcionadas por los diferentes canales de atención que dispone la CVP. | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Doce (12) Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD generados durante la vigencia 2020 | 208-SC-FT-04 INFORME GESTIÓN Y OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A PQRSD | De manera mensual se han realizado los "Informes de gestión y oportunidad de las respuestas a las PQRSD diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020 abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, octubre 2020 y noviembre 2020 los cuales están publicados en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME DE GESTIÓN Y OPORTUNIDAD A LAS PQRSD WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-gestiónyoportinidadalasPQRSD | 100% | N.A. | N.A.
Note on A4: portatil: Colocar la fecha de corte Agosto 30 de 2018