## 2. ANTITRAMITES
2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [24 empty] | FORMULACIÓN - 2019
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [20 empty] | Descripción de la acción | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Producto y/o beneficio | Evidencia | Descripción avance | % | Observaciones/ recomendaciones | Fecha de reprogramación
|  | NORMATIVO | [5 empty] | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | TECNOLÓGICOS | [5 empty] | INTEROPERABILIDAD
|  | Eliminación del trámite por norma | Eliminación del trámite por traslado de competencia a otra entidad | Eliminación del trámite por fusión de trámites | Reducción, incentivos o eliminación | Ampliación de la vigencia del productos y/o servicio | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de tiempo de duración | Extensión de horarios de atención | Ampliación de puntos de atención | Reducción de pasos para el ciudadano | Ampliación de canales de obtención de resultados | Estandarización de trámites o formularios | Optimización de procesos o procedimientos | Pago en línea | Formularios en línea | Envío de documentos electrónicos | Mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Firma electrónica | Trámite total en línea | Cadena de trámites | Ventanilla Única Virtual
1 | Expedición del Paz y Salvo y/o certificaciones de la deuda (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | Entregarle el paz y salvo y/o certificaciones de la deuda vía electrónica al usuario para que continúe con los trámites pertinentes del bien inmueble o cumplimiento de la obligación. | Subdirección Financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Cantidad de solicitudes enviadas a los deudores por medio electrónico respecto de la totalidad de solicitadas | Durante el mes de enero de 2019 fueron solicitados 12 paz y salvos y 2 certificaciones de deuda, las cuales se entregaron por los medios tradicionales, envió por correo físico y reclamación personal. En el mes de febrero de 2019 solicitaron 4 paz y salvos y una certificación de la deuda, de la misma manera que en el mes anterior, la entrega se hizo por los medios convencionales. En el mes de marzo de 2019 solicitaron 4 paz y salvos y una certificación de la deuda, la entrega se hizo por los medios convencionales. Al 30 de abril de 2019 fueron solicitados 25 paz y salvos y 4 certificaciones de deuda, las cuales se entregaron por los medios tradicionales, envió por correo físico y reclamación personal, adicionalmente se recibiron 5 solicitudes de Paz y Salvos, fueron entregados personalmente porque no había contrato con la empresa de mensajería. Adicionalmente en el proceso de racionalizacion de tramites se realizaron 2 mesas de trabajo, la cual se establecio un plan de acción la cual consta de 11 acciones durante la la vigencia 2019. Al finalizar el primer cuatrimestre de 2019 se realizaron 7 acciones como: Elaborar el formulario de solicitud de paz y salvo y recibos de pago, Aprobación del formulario, Validación del formulario, Reunión de seguimiento y actualización de cronograma de acuerdo a los resultados de la validación, Desarrollo e implementación del formulario, Realizar prueba Piloto y ajustes del formulario y Actualización y/o creación y aprobación del procedimiento o instructivo incluyendo la nueva metodología. | 59%
2 | Expedición de Recibos de Pagos (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | Evitarles a los deudores que vengan a la Oficina de Cartera de la Subdirección Financiera de la Caja de Vivienda Popular a solicitar los recibos de pagos, para continuar con el cumplimiento de la obligación. | Subdirección Financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Cantidad de talonarios enviados por medio electronico respecto de los solicitados | En los primeros cuatro meses se han entregado un total de 74 talonarios de pago, de los cuales 14 fueron enviados por correo electrónico, aunque la solicitud fue hecha vía telefónica. En el mes de enero de 2019 fueron generados 18 talonarios de recibos de pago, de los cuales 1 fue enviado por correo electrónico, lo demás los deudores los reclamaron directamente en la Subdirección Financiera. En el mes de febrero de 2019, las solictudes de talonarios de recibos de pago fueron 22, de los cuales 2 se enviaron por correo electrónico y el resto se entregaron personalmente. En el mes de marzo de 2019, las solictudes de talonarios de recibos de pago fueron 19, de los cuales 3 se enviaron por correo electrónico y el resto se entregaron personalmente. En el mes de abril de 2019, las solictudes de talonarios de recibos de pago fueron 15, de los cuales 8 se enviaron por correo electrónico y el resto se entregaron personalmente. Adicionalmente en el proceso de racionalizacion de tramites se realizaron 2 mesas de trabajo, la cual se establecio un plan de acción la cual consta de 11 acciones durante la la vigencia 2019. Al finalizar el primer cuatrimestre de 2019 se realizaron 7 acciones como: Elaborar el formulario de solicitud de paz y salvo y recibos de pago, Aprobación del formulario, Validación del formulario, Reunión de seguimiento y actualización de cronograma de acuerdo a los resultados de la validación, Desarrollo e implementación del formulario, Realizar prueba Piloto y ajustes del formulario y Actualización y/o creación y aprobación del procedimiento o instructivo incluyendo la nueva metodología. | 59%