## 1. MAPA DE RIESGOS
[6 empty] | MAPA DE RIESGOS | [12 empty] | Código: 208-PLA-Ft-78
[19 empty] | Pagina 1 de 1 | Versión: 2
Vigente desde: 16-08-18
FORMULACIÓN - 2019
1. Proceso | 2. Procedimiento | 3. Líder de Proceso | 4. Dependencia | 5. Riesgo | 6. Descripción | 7. Tipo | 8. Causas | 9. Consecuencias | 10. Impacto | 11. Frecuencia | 12. Valoración Riesgo | 13. Evaluación Controles | 14. Valor Riesgo Residual | 15. Descripción de la Acción | 16. Resultado Esperado (Productos) | 17. Responsable de la Acción | 18. Inicio de la Acción | 19. Fin de la Acción | 20. Indicador | 21. Seguimiento
1. Gestión Estratégica | Formulación, reformulación y/o actualización y seguimiento a los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Errores en la información reportada al Formato Único de Seguimiento Sectorial - FUSS | Reporte Erroneo de cifras y datos en el Formato Unico de Seguimiento Sectorial | Operacional | Fallas humanas en el registro y/o revisión de la información suministrada por las Direcciones de la entidad, en el FUSS. - Incumplimiento en Tiempos de entrega, por parte de las Direcciones Misionales, lo cual dificulta una correcta revisión de datos e información. - Desconocimiento del Proyecto delegado, al enlace responsable. | Pérdida de credibilidad y confianza en la información de la entdiad - Publicación tardía de resultados Reprocesos de información Publicación de datos errados - Entregas a organismos de control, con datos equivocados - Incumplimiento en la entrega oportuna del FUSS a la Secretaría Distrital de Hábitat | Moderado | Posible | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 70% | Medio | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Incluir en el procedimiento "Formulación, reformulación y/o actualización y seguimiento a los proyectos de inversión" la realización de una segunda validacion de la informacion suministrada por las areas y reportadas en el FUSS consolidado. Se espera que esta acción finalice el 31/12/2019. | Un (1) Procedimiento "Formulación, reformulación y/o actualización y seguimiento a los proyectos de inversión" actualizado con la inclusión de un segundo visto bueno de segunda validacion de FUSS, aprobado y publicado. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31
1. Gestión Estratégica | Ninguno | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Documentación desactualizada en el Sistema Integrado de Gestión | Los documentos (procedimientos, manuales y formatos, entre otros) que se encuentran fuera de vigencia o desactualizados, que se siguen utilizando en la entidad. | Otro | Falta de revisión, de la documentación que compone el SIG, por parte de los dueños de procesos. - Fallas humanas, de quien crea, modifica o elimina los documetos del SIG | Utilizacion de documentación del Sistema Integrado de Gestión, sin la debida actualización. - Reprocesos de informacion | Moderado | Posible | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 35% | Alto | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Solicitar a los Responsables de Proceso - Enlace, la revisión de la documentación, para validar su pertinencia. Se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Memorando con la solicitud de revisión de los Documentos del SIG. Atender los requerimientos de cada área, para actualizar la información en la carpeta de calidad. Actualización perma ente del Listado Maestro de Documentos . | Oficina Asesora de Planeación Equipo SIG | 2019-03-01 | 2019-12-31
1. Gestión Estratégica | Procedimiento para el manejo de residuos solidos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Aparicion de vectores en la entidad | Almacenamiento y manipulación inadecuada de residuos solidos generados en la entidad puede causar la aparicion de vectores | Otro | Los(as) funcionarios(as) de la entidad generalmente no realizan una buena segregación de residuos | Enfermedades asociadas con vectores | Menor | Posible | Medio | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 70% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Programar y desarrollar actividadesde capacitacion para el buen uso de sistemas de separación y disposición de residuos generados en la entidad. Se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Una capacitación semestral en el buen uso de sistemas de separación y disposición de residuos generados en la entidad (2 para la vigencia 2019). | Gestor Ambiental o Referente Ambiental / Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
1. Gestión Estratégica | Formulación, reformulación y/o actualización y seguimiento a los proyectos de inversión Formulación y seguimiento de indicadores | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Presentacion de informacion alterada | Presentación de información adulterada, que no corrresponde a la suministrada por las áreas, ante quien lo solicite (entidades externas, organismos de control y la ciudadania), para favorecer intereses particulares. | Corrupcion | Interes en presentar información que demuestre una buena gestion, alterando los datos reales. - Entrega tardía de la información por parte de los gerentes de proyectos - Desorden en el suministro y consolidación de la información. | Hallazgos de lon entes de Control a a que pueden acarrear sanciones disciplinarias, fiscales y penales - Publicación de información erronea - Pérdida de credibilidad y confianza en la información de la entidad | Catastrofico | Improbable | Alta | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 70% | Moderada | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Realizar 1 SensibilIzación con el fin de tener claridad como desarrollar correctamente las herramientas y la entrega oportuna de la Información. Realizar Memorando para determinar la forma correcta de suministrar la información a los Responsables de Proyectos. Se espera que esta acción finalice el 31/05/2019 | Sensibilizacion primer semestral sobre las herramientas de gestión, para el manejo de la información de proyectos, para tener el correcto manejo de la informacion ( una (1) para la vigencia 2019). | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-05-31
2. Gestión de Comunicaciones | Administración y Gestión de Contenidos en Web e Intranet | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Incumplimiento por publicaciones en la página web de la entidad de acuerdo a la normatividad | No publicar en la Página Web de la entidad toda la infromación que por normativdad se debe hacer y todas las acciones y encuentros de participación ciudadana realizadas con nuestros beneficiarios son una obligación que nos permite mejorar la interacción. | Estratégico | Procesos de contratación largos que no permiten contar con el personal. Falta de información en los tiempos necesarios para la publicación | Desinformación de las actividades, encuentros de particiapción ciudadana, contratación, edictos, etc de los entes de control, beneficiarios, etc. Hallazgos por parte de los entes de control internos y externos. | Menor | Posible | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 85% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Realizar reuniones semanales de las publicaciones necesarias Evidencia: Cuadro de publicaciones semanal El responsable de ejecutar es el/la Web Master (Contrato No. XX/2019) y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Un (1) cuadro de seguimiento con cada una de las publiaciones realizados de acuerdo al área o misional | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31
2. Gestión de Comunicaciones | Administración y Gestión de Contenidos en Web e Intranet. Y Gestión de Redes Sociales | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bajos niveles de interacción con el ciudadano en la comunicación digital, plasmada en página web y redes sociales | Publicar en Redes Sociales sin interactuar es básicamente como hablarle a un muro. De otro lado, en página web se ha detectado oportunidades de mejora en los estándares de Usabilidad a fin de los usuarios pueden interactuar de la forma más fácil, cómoda, evidente y segura posible. Una web usable denota calidad, genera confianza y nos diferencia positivamente de otras alternativas. | Estratégico | La ciudadanía desconoce la dirección de la página web de la CVP, así como las redes sociales y esta cuenta con usabilidad básica y bajos niveles de accesibilidad. - Por limitaciones de infraestructura y acceso, los ciudadanos no acceden a las plataformas digitales que requieren conexión a Internet - No se generan acciones, nuevos contenidos, formularios, foros, aplicaciones que inviten a la ciudadanía a interactuar de acuerdo con las diferentes plataformas - La ciudadania no se interesa por hacer control social en medios digitales | Bajos niveles de visitas en la página web y en redes sociales. - Desconocimiento ciudadano sobre canales de comunicación digital de acceso gratuito - Se cuenta con información unidireccional, que no aprovecha las herramientas para crear inetracción, participación, diálogo de doble vía con la ciudadanía - Bajos niveles de control social | Menor | Posible | Medio | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 80% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Formular e implementar estrategias de contenido ( lenguaje más conversacional, formulando preguntas, invitación a la acción) y divulgación para la página web y cada red social. (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube,). Se Realiza dos veces al año una evaluación de la estrategia que incluya insumos de la encuesta de satisfacción con beneficiarios, a fin de determinar la efectividad de actividades. (Informe de evaluación con los resultados y acciones de mejora). Formular un plan de acción de Usabilidad acorde con los lineamientos de Gobierno en Línea. El responsable de ejecutar es el/la Contratistas OAC y se espera que esta acción finalice el 1/12/2019 | Un (1) documento que contenga las estratégias de contenido y divulgación de la página web con su respectiva evaluación semestral (2 al año). Un (1) lan de acción de Usabilidad acorde con los lineamientos de Gobierno en Línea. | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31
2. Gestión de Comunicaciones | Administración y Gestión de Contenidos en Web e Intranet. Y Gestión de Redes Sociales | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Opacidad en la divulgación de la información pública | Este riesgo está asociado a la baja capacidad para generar y entregar información públca. Se tiene en cuenta este riesgo y acceso a la información pública como ámbito central de la gestión pública de una entidad. | Corrupción | Bajo conocimiento de directivos y servidores públicos sobre la Ley1712/14 y Resolución 3564 de 2015 - Baja cohesión institucional y compromiso para la entrega de información pública - Baja disposición para la publicación de información sobre contratación, talento humano y gestión de bienes y servicios - Información desactualizada por bajos controles en Esquema de Publicación y matriz de seguimiento a la Ley1712/14 | Desinformación sobre el cumplimiento de la Ley estatutaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Condiciones institucionales bajas y falta de aucontrol en el cumplimiento de la divulgación de la información pública - Se afecta el derecho de la ciudadania a solicitar Peticiones, Preguntas, Quejas y Reclamos a través del sistema PQRS y al acceso a la infromación pública - Se afecta el acceso a la información de la ciudadanía y beneficiarios sobre trámites y servicios de la entidad, bajos niveles de control social. | Mayor | Probable | Alta | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 70% | Alta | Para dar un manejo adecuado a este risgo se plantea mitigarlo mediate el desarrollo de una acción que consiste en Plan de Acción de sensibilizaciones sobre Ley 1712/14 a funcionarios y cuidadanos. Plan de Acción de Sensibilizaciones y de acciones de actualización al Botón de Transparencia en el marco de la Ley 1712 /14 en ejecucción. | 1. Plan de Acción de Sensibilizaciones y de acciones de actualización y de control en los responsables de productir la información relacionada con el Botón de Transparencia en el marco de la Ley 1712 /14 en ejecucción. | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31
3. Prevencion del Daño Antijuridico y Representacion Judicial | Compilación y Actualización de Conceptos Jurídicos de la CVP | Director Jurídico | Dirección Jurídica | Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas consultados en las áreas misionales por cambios normativos. | Dados los cambios normativos que se presentan con alguna regularidad se corre el riesgo de que algunos conceptos emitidos por esta Dirección pierdan vigencia generando una falta de unidad de criterios. | Operacional | Vacios normativos que generen incertidumbre. Cambios normativos no identificados Manejo inadecuado de la información publicada en la carpeta de conceptos de calidad Falta de claridad en la solicitud por parte de la dependencia que realiza la consulta | No claridad en la aplicación de la norma Incumplimiento de la norma Diversidad de criterio Respuesta que no satisface las necesidades de la dependencia solicitante | Menor | Posible | Medio | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Hacer seguimiento de la base de datos que contiene los conceptos ya emitidos por la Dirección Jurídica, en la cual se evidencia: Temática, fecha de emisión, vigencia y área solicitante entre otros, que nos permita tener una herramienta de fácil uso y evitar la duplicidad de conceptos. El responsable de ejecutar es el/la Abogada Contratista - Dirección Jurídica y se espera que esta acción finalice el 30/12/2019 | Base de datos diseñada y estructurada que contiene los conceptos emitidos a fin de crear unidad de criterio en los conceptos que se emitan. | Abogada Contratista - Dirección Jurídica | 2019-01-30 | 2019-12-30
3. Prevencion del Daño Antijuridico y Representacion Judicial | Seguimiento a Procesos Judiciales | Director Jurídico | Dirección Jurídica | Manipulación de información judicial o administrativa para el favorecimiento de terceros | El recurso humano que hace parte del Proceso de Prevención del Daño Antijurídico debe reunir características de idoneidad profesional y personal que permitan su mejor desempeño y el logro de los objetivos del Proceso. Cuando estas características no se presentan, se puede incurrir en los riesgos de una inadecuada defensa judicial de la Entidad o la posibilidad de favorecimiento a terceros, en detrimento de los intereses de la misma. | Corrupción | Inadecuado proceso de selección Contratación del personal sin tener en cuenta los perfiles. Modificación de los perfiles definidos en los estudios previos atendiendo la especilidad de los procesos judiciales en cabeza de la CVP (DEMANDANTE O DEMANDADA), atendiendo intereses particulares. Premura en el proceso de contratacion, dados los tiempos definidos para el mismo. | Personal que incumple los requerimientos y necesidades del proceso Personal con poco compromiso con la entidad y sus objetivos. Dificultades para asumir sus tareas por no contar con perfil adecuado. Contratar personal que no se adapte facilmente a las dinámicas de la Entidad. | Catastrofico | Excepcional | Moderada | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 85% | Moderada | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Seguimiento realizado a través matriz en la cual se pueda evidenciar los Procesos Judiciales que se encuentren activos, por apoderado , y que reflejen la gestión que han tenido dichos procesos. La información contenida hace referencia a: Nombre del Abogado, N° de Proceso a Cargo, Juzgado donde se encuentra radicado, estado del Proceso, entre otros. Esta herramienta facilita la consulta actualizada de los Procesos y evidenciar sus actuaciones procesales. Con la matriz se puede evidenciar los Procesos Judiciales que se encuentren activos, por apoderado , y que reflejen la gestión que han tenido dichos procesos. El responsable de ejecutar es el/la Técnico Contratista Dirección Jurídica y se espera que esta acción finalice el 30/12/2019 | Con la matriz se puede evidenciar los Procesos Judiciales que se encuentren activos, por apoderado , y que reflejen la gestión que han tenido dichos procesos. | Técnico Contratista Dirección Jurídica | 2019-01-30 | 2019-12-30
3. Prevencion del Daño Antijuridico y Representacion Judicial | Seguimiento a Procesos Judiciales | Director Jurídico | Dirección Jurídica | Contratación de profesionales y/o asistenciales que no cumplan con el perfil requerido para el cargo y por lo que se podría presentar errores en la ejecución de sus actividades. | El cumplimiento del perfil requerido para cada cargo facilita que cada uno de los funcionarios desempeñen a cabalidad las actividades para las que fueron contratados. En caso contrario se podrían presentar errores que generen reprocesos o demoras en el desarrollo adecuado de las actividades y por ende el cumplimiento del objetivo del proceso. | Operacional | Inadecuado proceso de selección. No tener en cuenta el perfil del cargo requerido u omitir características de mayor relevancia. Falta de oferta del perfil que se está requiriendo para el cargo. Premura en el proceso de contratacion, dados los tiempos definidos para el mismo. | Personal que incumple los requerimientos y necesidades del proceso. Dificultades para asumir sus tareas por no contar con perfil adecuado. Personal que requiere de mayor acompañamiento y tiempo de aprendizaje, podría retrasar el proceso. Contratar personal que no se adapte fácilmente a las dinámicas de la Entidad. | Menor | Posible | Bajo | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Con la matriz de seguimiento de procesos judiciales, identificar si existe algún tipo de falencia en el perfil de cada uno de los abogados. De detectarse la falencia se realizarán retroalimentaciones y/o acompañamientos según sea el caso. El responsable de ejecutar es el/la Abogada Contratista - Dirección Jurídica y se espera que esta acción finalice el 30/12/2019 | Minimización de reprocesos o demoras en la ejecución de las actividades del proceso. | Abogada Contratista - Dirección Jurídica | 2019-01-30 | 2019-12-30
4. Reasentamientos Humanos | Reubicación Definitiva | Director de Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Retraso en el proceso de reubicación definitiva | El proceso de reubicación definitiva depende del cumplimiento de diferentes etapas en el proceso que son sensibles al cumplimiento | Operacional | Escasez de la oferta inmobiliaria VIP nueva y vivienda usada. Retrasos en el cumplimiento de las fechas de entrega de proyectos propios de la Caja de la Vivienda Popular. - No corresponsabilidad de las familias. Demora de los ciudadanos en el proceso de selección de vivienda o desistimiento. | Incumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Distrital. - Encarecimiento del proceso de reasentamiento al tener màs tiempo a las familias en relocalizaciòn transitoria | Moderado | Posible | Bajo | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Incluir en el procedimiento de selección de vivienda los recorridos inmobiliarios mostrando la oferta y reportando el nùmero de familias con selecciòn de viviendas. El responsable de ejecutar es el/la Director Técnico de Reasentamientos y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Procedimiento Actualizado selección de vivienda actualizado, aprobado y publicado en el que se incluya la actividad relacionada con la realización de un recorrido semanal. | Director Técnico de Reasentamientos | 2019-02-01 | 2019-12-31
4. Reasentamientos Humanos | Reubicación Definitiva | Director de Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Retraso en el proceso de reubicación definitiva | El proceso de reubicación definitiva depende del cumplimiento de diferentes etapas en el proceso que son sensibles al cumplimiento | Operacional | Escasez de la oferta inmobiliaria VIP nueva y vivienda usada. Retrasos en el cumplimiento de las fechas de entrega de proyectos propios de la Caja de la Vivienda Popular. - No corresponsabilidad de las familias. Demora de los ciudadanos en el proceso de selección de vivienda o desistimiento. | Incumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Distrital. - Encarecimiento del proceso de reasentamiento al tener màs tiempo a las familias en relocalizaciòn transitoria | Moderado | Posible | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Incluir en el procedimiento de selección de vivienda los recorridos inmobiliarios mostrando la oferta y reportando el nùmero de familias con selecciòn de viviendas. El responsable de ejecutar es el/la Director Técnico de Reasentamientos y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Procedimiento Actualizado selección de vivienda actualizado, aprobado y publicado en el que se incluya la actividad relacionada con la realización de un recorrido semanal. | Director Técnico de Reasentamientos o quién este delegue | 2019-02-01 | 2019-12-31
4. Reasentamientos Humanos | Reubicación Definitiva / Adquisición de Predios | Director de Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Doble asiganción del Valor Único de reconocimiento o Adquisición Pedial a un mismo beneficiario. | [9 empty] | Revisar durante los diez (10) primeros días hábiles del mes, la totalidad de los expedientes con pagos VUR y ADQUISICIÓN DE PREDIOS del mes inmediatamente anterior, con el fin de constatar que en la carpeta repose copia del Acto Administrativo y del RP, debidamente foliados. La fuente de información de los identificadores de los expedientes, será la base de RP con la que se consolida la información del FUSS. | Actas de reunión entre el Director Técnico de Reasentamientos o quien este delegue y el Coordinador de Archivos, en la que se evidencie el número de expedientes revisados y quede constancia que al final de la revisión todos cuentan con el RP y el Acto Administrativo debidamente archivado y foliado. | Director Técnico de Reasentamientos o quién este delegue | 2019-02-01 | 2019-12-31
4. Reasentamientos Humanos | Todos los de la Dirección | Director de Reasentamientos Humanos | Dirección de Reasentamientos Humanos | Cobro de dádivas y/o favores para adelantar cualquier etapa del proceso de reasentamientos por parte de personas internas o externas a la CVP. | Durante el proceso de reasentamientos los servidores públicos pueden ser suceptibles de ofrecimientos indebidos por parte de los usuarios para un beneficio particular | Corrupción | Desconocimiento de los beneficiarios de la gratuidad de los procesos. - Aprovechamiento de la necesidad de los ciudadanos para beneficio personal. | Cobro por parte de los servidores públicos - Apropiacion indebida de recursos para favorecer un interes particular | Mayor | Probable | Alta | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 65% | Alta | Desarrollar dos (2) jornadas de sensibilización a los servidores públicos de la Dirección de Reasentamientos, frente a los actos de corrupción. | Realización de una jornada por semestre sobre sensibilización a los servidores públicos de corrupción (2 para 2019) | Director Técnico de Reasentamientos o quién este delegue | 2019-02-01 | 2019-12-31
5. Mejoramiento de Vivienda | Estructuración de Poryectos Subsidio Distrital MV | Director de Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | La estructuración de proyectos que incluyan aspirantes que no cumplan los requisitos normativos para la presentación ante la Secretaría Distrital del Hábitat. | Estructurar proyectos individuales de hogares que no cumplen con los requisitos normativos para ser presentados ante la SDHT para optar por un subsidio distrital de mejoramiento de vivienda en especie. | Operacional | Deconocimiento de los procedimientos y lineamientos normativos para ejecutar los procesos de la direccion. - Carencia de sistemas de informacion adecuados, para la administracion y almacenamiento de datos de los procesos. - Carencia de acceso a sistemas de información externos actualizados. | Devoluciones de proyectos estructurados por parte de la SDHT - Peticiones por parte de la ciudadanía - Reprocesos por parte de la CVP | Menor | Improbable | Bajo | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Bajo | Dada la valoración final del riesgo es posible asumirlo |  | Director de Mejoramiento de Vivienda
5. Mejoramiento de Vivienda | Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento | Director de Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Adelantar el proceso sobre predios no viables | Adelantar el proceso sobre predios que no cumplan los requisitos técnicos y normativos y sean presentados como proyectos ante las curadurías urbanas. | Operacional | Desconocimiento de los procedimientos establecidos por la Dirección. - Carencia de acceso a sistemas de información externos actualizados. | Desistimientos por parte de las curadurías urbanas por inconsistencias presentadas en el expediente radicado. - Demoras en los tramites de obtención de las licencias para los beneficiarios. - Reprocesos internos | Menor | Posible | Medio | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en términos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciándose una efectividad del 100% | Bajo | Dada la valoración final del riesgo es posible asumirlo |  | Director de Mejoramiento de Vivienda
5. Mejoramiento de Vivienda | Estructuración de Proyectos Subsidio Distrital MV | Director de Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Incluir predios y/o aspirantes que no cumplan requisitos | Incluir dentro de los proyectos estructurados a presentar ante la SDHT hogares que no cumplen con los requisitos normativos. | Corrupción | Intereses de terceros, contratistas y/o funcionarios para incluir hogares que no cumplan los requisitos del proceso. | Devoluciones de diagnósticos individuales por parte de la SDHT - Reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía. - Investigaciones por entes de control. | Mayor | Excepcional | Baja | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en términos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciándose una efectividad del 85% | Baja | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Establecer dentro de la presentación de la socialización del proyecto a los líderes sociales y en las jornadas de recolección de documentos de la comunidad un protocolo de recordación donde se recuerde y aclare que el proceso no tiene ningún costo para los aspirantes frente a la Entidad y sus representantes, y tampoco intermediarios. El responsable de ejecutar es el/la Coordinador de Proyecto y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Actas de reunión con el registro de la socialización de la información con los líderes sociales. Actualización del formato "208-MV-Ft-105 Requisitos y documentación necesarios para los aspirantes al Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad habitacional" actualizado con la Inclusión de la información de recordación en el formato. | Director de Mejoramiento de Vivienda | 2019-05-01 | 2019-12-31
5. Mejoramiento de Vivienda | Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento | Director de Mejoramiento de Vivienda | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Cobro por adelantar el proceso de acompañamiento para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento. | Que se realicen cobros por la inclusión, desarrollo y/u obtención de las licencias de construcción y/o actos de reconocimiento por parte de representantes de la de la CVP directamente o a través de intermediarios. | Corrupción | Intereses de terceros, contratistas y/o funcionarios por percibir recursos escudados en el servicio gratuito que presta la entidad | Reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía. - Investigaciones por entes de control. | Mayor | Excepcional | Baja | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en términos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciándose una efectividad del 85% | Baja | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Establecer en la documentación que se entrega a los beneficiarios la claridad sobre el no cobro del acompañamiento, a funcionarios, contratistas o intermediarios. El responsable de ejecutar es el/la Coordinador Equipos y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Un (1) Oficio de información de vinculación al proceso de mejoramiento de Vivienda que incluya información recordatoria sobre el "no cobro" del proceso, ni la entrega de dineros a funcionarios, contratistas o intermediarios. Un (1) Formato “208-MV-Ft-132 Compromisos adquiridos para el proceso de asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento” actualizado, aprobado, publicado y socializado. | Director de Mejoramiento de Vivienda | 2019-05-01 | 2019-12-31
6. Mejoramiento de Barrios | Estudios de Previabilidad. | Director de Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Baja ejecución de los recursos del Proyecto de Inversión 208 Mejoramiento de Barrios | Baja ejecución de los recursos en el tipo de gasto Infraestructura, en el compromiso y giros presupuestales por cada vigencia. | Financiero | Extensión del tiempo requerido en la planeación de las intervenciones a ejecutar en cada vigencia con la Secretaría Distrital del Hábitat. - Extensión del tiempo requerido en la proyección de los procesos contractuales para la ejecución oportuna del presupuesto. - Extensión del tiempo programado en la ejecución de los productos y servicios suministrados externamente, debido a factores externos. - Incumplimiento en las entregas estipuladas de los avances y/o productos para la aprobación de pagos a los contratistas afectando el porcentaje de giros por cada vigencia. | Traslados de los recursos de infraestructura de la vigencia a la creación de reservas presupuestales y pasivos exigibles. - Baja eficacia en el compromiso de los recursos disponibles por el tipo de gasto 01-Infraestructura en cada vigencia. - Baja eficacia en el giro de los recuros comprometidos por el tipo de gasto 01-Infraestructura en cada vigencia. - Castigo del presupuesto asignado por cada vigencia en el Proyecto de Inversión 208. | Moderado | Improbable | Medio | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 55% | Medio | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: 1. Realizar la priorización con la Secretaría Distrital del Hábitat en los primeros dos meses de cada vigencia de acuerdo con el cronograma proyectado. 2. Proyectar los estudios previos a la contratación en el primer cuatrimestre de la vigencia para publicar la contratación de los recursos de infraestructura. | Dos (2) Comunicados con SDHT de priorización para la vigencia 2019 Estudios de Previabilidad (Según la demanda). | Director (a) Técnico (a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-05-31 | Dos (2) Comunicados con SDHT de priorización para la vigencia 2019. Estudios de Previabilidad (Según la demanda).
6. Mejoramiento de Barrios | Supervisión de Contratos | Director de Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Incumplimientos en los tiempos y calidad de los productos y servicios suministrados externamente | Incumplimientos por parte de los contratistas de consultoría, obra e interventoría en la ejecución de los objetos contracutales, en los requisitos de servicios y productos contratados que afectan directamente el cumplimiento de las metas del Proyecto de Inversión 208 Mejoramiento de Barrios. Además se presentan factores externos que requieren de mayores tiempos de ejecución en los productos y servicios programados. | Operacional | Retrasos por causas imputables al contratista en la ejecución del plazo contractual para la entrega de productos o entregas misionales. - Factores externos que limitan la ejecución del plazo contractual para la entrega de productos o entregas misionales. - Incumplimiento de las obligaciones contractuales en calidad del producto y especificaciones técnicas, SST-MA y sociales. | Mayores tiempos requeridos en las entregas misionales y valores adicionales en la ejecución de los productos y servicios programados a la comunidad. - Productos No Conformes y Obras inconclusas. - El no cumplimiento de las metas cuantificadas por cada vigencia. | Mayor | Posible | Extremo | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Medio | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Implementación de planes de contingencia por parte de los contratistas de consultoría, obra e interventoría debidamente controlados por la Supervisión de la Dirección de Mejoramiento de Barrios El responsable de ejecutar es el/la Director (a) Técnico (a) de Mejoramiento de Barrios y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Planes de contingencia proyectados por los contratistas de consultoría y obra, aprobados y controlados por los contratistas de interventoría y debidamente inspeccionados en la ejecución por la Supervisión. (según la demanda). Cronogramas de ejecución ajustados por los contratistas de consultoría, obra e interventoría y debidamente aprobados por la Supervisión de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. (según la demanda). | Director (a) Técnico (a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | No. De planes de contigencia implementados (según la demanda) No. De Cronogramas ajustados e implemetados (según la demanda)
6. Mejoramiento de Barrios | Supervisión de Contratos | Director de Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Favorecimiento a terceros | Favorecimiento a contratistas de obra, interventoría y/o terceros por parte de los supervisores de la Caja de la Vivienda Popular mediante la sustentación indebida de modificaciones contractuales solicitadas. | Corrupción | Aprovechamiento de terceros para obtener beneficios económicos y/o contractuales. - Manipulación de la ejecución de los proyectos de infraestructura suministrados externamente - Emisión de falsos conceptos técnicos para favorecer indebidamente intereses de terceros. | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. - Desvío de recursos del Distrito para aprovechamiento de intereses propios o de terceros involucrados en el favorecimiento. - Sobrecostos generados en las obras por modificaciones contractuales sustentadas de manera indebida. | Catastrofico | Posible | Extrema | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 85% | Moderada | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante la mejora continua del " Seguimiento y control a la ejecución de productos y servicios suministrados externamente". específicamente para la verificación de cada una de las etapas del proceso técnico y contractual con su respectiva evidencia; adicionalmente, se identificaran los resultados obtenidos en los controles asociados y en las acciones de mejora desarrolladas en la supervisión de contratos. El responsable de ejecutar es el/la Director (a) Técnico (a) de Mejoramiento de Barrios y se espera que esta acción finalice el 31/07/2019 | Procedimiento "Supervisión de Contratos - Seguimiento y control a la ejecución de productos y servicios suministrados externamente -", implemetando, controlado y mejorado. | Director (a) Técnico (a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-07-31 | No. De actualizaciones realizadas en la mejora continua del procedimiento "Supervisión de Contratos - Seguimiento y control a la ejecución de productos y servicios suministrados externamente -",
6. Mejoramiento de Barrios | Supervisión de Contratos | Director de Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Tráfico de Influencias | Tráfico de Influencias en la afectación de los tiempos, presupuestos y en la calidad de los productos contratados favoreciendo a un tercero. | Corrupción | Influencia personal y conexiones con personas que ejercen autoridad en las decisiones. - Direccionamiento de las decisiones en las modificaciones contractuales. - Gestión de intereses privados terceros/contratistas/proveedores. | Afectación de las metas cuantificadas por cada vigencia. * Disminución en la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la entidad. * Mala calidad de las obras. * Afectación de la libre competencia y la pluralidad de oferentes. * Sobrecostos generados en las obras por la ampliación de tiempos y presupuesto en los proyectos. * Incumplimiento de las normas contractuales vigentes. Sobrecostos generados en las obras por la ampliación de tiempos y presupuesto en los proyectos. Disminución en la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la entidad. | Catastrofico | Posible | Extrema | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 85% | Moderada | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Realizar la verificación de la validez de las justificaciones, necesidades y requerimientos de modificaciones contractuales por un equipo interdisciplinario El responsable de ejecutar es el/la Director Técnico de Mejoramiento de Barrios y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 (según la demanda) | Actas y registros de verificación justificaciones, necesidades y requerimientos de modificaciones contractuales realizada por un equipo interdisciplinario para las modificaciones contractuales de la vigencia. | Director (a) Técnico (a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | No. Actas y registros de verificación justificaciones, necesidades y requerimientos de modificaciones contractuales (según la demanda)
7. Urbanizaciones y Titulación | 208-TIT-Pr-05; 208-TIT-Pr-06; 208-TIT-Pr-07;208-TIT-Pr-08 | Director de Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Demora en el tiempo de trámite por reproceso de documentos | Emisión tardía de las resoluciones para titular | Operacional | Errores en la revisiòn y/o registro en los avaluos, planos del lote, certificados catastrales y demàs documentos que sirven de insumo en el proceso de titulaciòn | Incumplimientos de las metas presupuestadas - Demoras en la titulaciòn por reprocesos - Necesidad de revocatoria de actos administrativos que pueden llegar a generar costos adicionales - Perdida de credibilidad | Menor | Improbable | Bajo | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 85% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Incluir en el Procedimiento de Cesión a Titulo Gratuito una revisión final de los datos de las Resoluciones, previo a su numeración . El responsable de ejecutar es el/la DIRECTOR DE URBANIZACIONES Y TITULACION y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 |  | DIRECTOR DE URBANIZACIONES Y TITULACION | 2019-01-01 | 2019-12-31
7. Urbanizaciones y Titulación | 208-TIT-Pr-02 | Director de Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Favorecimiento a un contratista de obra, interventor y/o terceros, por parte del supervisor de la CVP, frente a las modificaciones contractuales sin aval del comité Fiduciario y pagos (anticipos) sin soportes legales ni aprobaciones | Manejo inadecuado de los recursos programados para efectuarse por la Fiducia | Corrupción | Inadecuado seguimiento al cumplimiento de los contratos y de los pagos a la Interventoría a través de la Fiduciaria Fidubogotá. | No se puede cumplir con la meta de entrega de proyectos de vivienda - Retrasos en las entregas de las viviendas | Catastrofico | Excepcional | Moderada | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Baja | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: efectuar una revisión a las acciones aprobadas sobre las modificaciones contractuales por parte del Comité Directivo, Operativo y Financiero del fideicomiso y su mecanismo de soporte El responsable de ejecutar es el/la DIRECTOR DE URBANIZACIONES Y TITULACION y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 |  | DIRECTOR DE URBANIZACIONES Y TITULACION | 2019-01-01 | 2019-12-31
7. Urbanizaciones y Titulación | 208-TIT-Pr-05; 208-TIT-Pr-06; 208-TIT-Pr-07;208-TIT-Pr-08 | Director de Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Cobro de Dadivas y/o favores para adelantar cualquier etapa y/o actividad del proceso de titulación | Falta de credibilidad en los procesos de titulación por doble titulación de los predios | Corrupción | Manejo político detrás del proceso de titulaciones paralelo de la CVP con la comunidad - Legitimidad del evento generado por la costumbre de su uso por parte de la comunidad | No se puede cumplir con la meta de titulación de predios - Facilidad para que la comunidad se afecte por engaños por parte de funcionarios y/o contratistas de la entidad. - Perdida de información histórica de los procesos adelantados por la CVP - Perdida de información histórica de los procesos adelantados por la CVP | Catastrofico | Excepcional | Moderada | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Baja | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en revisión del Procedimiento de Cesión a Titulo Gratuito y Transferencia de dominio por venta una revisión final de los datos de las Resoluciones, previo a su numeración . El responsable de ejecutar es el/la DIRECTOR DE URBANIZACIONES Y TITULACION y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 |  | DIRECTOR DE URBANIZACIONES Y TITULACION | 2019-01-01 | 2019-12-31
7. Urbanizaciones y Titulación | 208-TIT-Pr-05; 208-TIT-Pr-06; 208-TIT-Pr-07;208-TIT-Pr-08 | Director de Urbanizaciones y Titulación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Manipulación de la información manifestada en: I) tráfico indebido; o II) guardar información valiosa para el desarrollo del proceso con el fin de favorecer a una de las partes, a cambio de una contraprestación. | Fuga de información por falta de seguridad y control en la información digital y física | Corrupción | Mal ejercicio de la profesiòn buscando un beneficio personal anteponièndolo a las metas institucionales - Aprovechamiento de terceros para obtener beneficios econòmicos y/o polìtcos | Sanciones o procesos disciplinarios para la DUT - Sanciones o procesos disciplinarios para la Entidad y/o Servidores Públicos. - Pérdida de credibilidad y confianza de la imagen de la Caja de Vivienda Popular por parte de la comunidad. | Catastrofico | Excepcional | Moderada | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 90% | Moderada | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en revisión permanente al Plan de Mejoramiento de la Contraloría . El responsable de ejecutar es el/la DIRECTOR DE URBANIZACIONES Y TITULACION y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 |  | DIRECTOR DE URBANIZACIONES Y TITULACION | 2019-01-01 | 2019-12-31
8. Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Director de Gestión Corporativa y CID | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Inoportunidad al emitir las respuestas de las PQRSD que se presentan a la CVP | Eventualmente las areas o dependencias responsables de dar respuesta a las PQRSD, las generan por fuera de los tiempos determinados por la Ley 1755 de 2015. | Operacional | Inadecuada operación del aplicativo SDQS por parte del responsable en cada dependencia Desacierto en la asignación de PQRS a las dependencias Fallas en los sistemas de información | Acciones disciplinarias Observaciones de los entes de control Información incompleta o inexacta en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y en el CORDIS. | Menor | Probable | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 70% | Medio | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de las siguientes acciones consistente en: 1. Solicitud de la realización de las acciones administrativas pertinentes para el cierre efectivo de las peticiones en los sistemas de información CORDIS y SDQS. 2. Envío del reporte de Alarmas Tempranas al responsable de cada dependencia que carga la información de la PQRSD en la plataforma SDQS. 3. Controlar la gestión de las PQRSD registradas en el SDQS identificando: respuestas a PQRSD vencidas, validando las posibles causas que generan estas anomalías y acordando el cierre definitivo de las mismas en las mesas de trabajo establecidas. | Cuarenta y ocho (48) Actas de mesas de trabajo sobre el control a la gestión de las QRSD. | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-01-01 | 2019-12-31
8. Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Director de Gestión Corporativa y CID | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Imprecisión al informar y orientar al ciudadano sobre los trámites y servicios que ofrece la entidad por parte del personal que hace parte del proceso de Servicio al Ciudadano. | Entregar información errada por parte del personal que hace parte del proceso de Servicio al Ciudadano sobre los trámites y servicios ofrecidos por la entidad que originen un mal direccionamiento al ciudadano o usuario. | Operacional | Conocimientos desactualizados o insuficientes sobre los trámites y servicios por parte del personal del proceso de Servicio al Ciudadano. Bajo compromiso en la atención a los ciudadanos. Información básica de los programas misionales incompleta, no disponible, demasiado extensa o poco clara. | Ciudadanos confundidos Pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía en la Entidad Reprocesos por información incompleta o inexacta Pérdida de tiempo del ciudadano Falta de claridad al suministrar la información | Menor | Probable | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 70% | Medio | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de las siguientes acciones consistente en: Sensibilizar y actualizar al personal de Servicio al Ciudadano sobre los siguientes temas: 1. Información frente a la prevención de los actos de corrupción. 2. Cambios recientes de los trámites y servicios de los procesos misionales. 3. Fortalecimiento de habilidades en el uso de las TIC. 4. Manejo del aplicativo SDQS. 5. Uso de lenguaje claro e inclusivo | Cuatro (4) actas de igual numero de sesiones de sensibilización y actualización al personal de servicio al ciudadano. | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-01-01 | 2019-12-31
8. Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Director de Gestión Corporativa y CID | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Cobros indebidos por la realización de trámites y servicios ante la CVP por parte de contratistas o funcionarios que pertenecen a la entidad. | Realizar cobros indebidos para realizar trámites o acceder a un servicio ante la Caja de la Vivienda Popular por parte de funcionarios o contratistas a los ciudadanos o usuarios de la entidad. | Corrupción | El ciudadano desconoce que los trámites y servicios de la CVP son gratuitos y que no se requieren intermediarios - La información que se brinda a la ciudadanía relacionada con los trámites no es veraz y oportuna. | Acciones judiciales en contra de la entidad Afectación de la imagen institucional Pérdida de confianza y credibilidad frente a la entidad | Mayor | Posible | Alta | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 75% | Moderada | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de las siguientes acciones consistente en: 1. Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la entidad sobre la prohibición de realizar cobros no autorizados por la realización de trámites y servicios que presta la CVP. 2. Informar a la ciudadanía sobre la gratuidad de los trámites y servicios de la CVP, que permita generar el conocimiento y la comprensión de lo innecesario de los intermediarios. | Diseñar, elaborar y difundir una pieza comunicativa que contenga la información de los servicios que prestan las misionales de la entidad, así como la gratuidad de los mismos; que permita informar y sensibilizar a los servidores públicos y a la ciudadanía. | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-01-01 | 2019-12-31
9. Gestión Administrativa | Todos los del proceso. | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | No se cuentan con las herramientas de gestión para realizar el seguimiento de forma metodológica y con la periodicidad requerida | Estratégico | Falta de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Baja ejecución presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos exigibles | Mayor | Probable | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 85% | Medio | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Establecer un funcionario o contratista responsable de realizar seguimiento a las actividades del Plan Anual de Adquisiciones de las actividades bajo la responsabildiad de la Subdirección Administrativa y establecer responsabilidades por cada uno de los procesos de contratación a cargo de la Subdirección Administrativa. Construir, implementar y hacer seguimiento a la matriz de contratación vigente de la Subdirección Administrativa. | Definición oficial de un funcionario o contratista responsable de realizar seguimiento a las actividades del Plan Anual de Adquisiciones. Una (1) matriz de contratación vigente diseñada, aprobada e implementada. | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Cantidad de procesos presupuestados en el PAA / cantidad de procesos ejecutados PAA
9. Gestión Administrativa | Todos los del proceso. | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Alteración de la seguridad de las instalaciones y las personas que se encuentran en la entidad. | Es importante realizar el control sobre las instalaciones de la entidad respecto a su seguridad, para garantizar la protección de las personas que se encuentran al interior de la misma, máxime cuando la Caja de la Vivienda Popuular tiene sus propias instalaciones, edificio administrativo ubicado en el barrio Chapinero, carrera 13 # 54-30. | Operacional | Alteraciones de orden púlbico que afecten las las instalaciones y personal de la Caja de la Vivienda Popular. - | Funcionarios y personal que prestan sus servicios en la Entidad con percepción de inseguridad en las instalaciones. - Siniestros, pérdidas y robos al interior de la entidad. | Mayor | Probable | Extremo | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 80% | Medio | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:el seguimiento al protocolo de seguridad de la Caja de la Vivienda Popular | Seguimiento al protocolo de seguridad de la Caja de la Vivienda Popular. | Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Cantidad de incidentes de seguridad reportados / cantidad de incidentes de seguridad gestionados.
9. Gestión Administrativa | Todos los del proceso. | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Corrupción en las etapas contractuales de los contratos a cargo del proceso. | Realizar gestiones con fines de lucro, prebendas o beneficios recibidos en los procesos de contratación o ejecución de contratos a cargo del proceso de Gestión Administrativa. | Corrupción | Ausencia de ética profesional respecto a las supervisiones ejecutadas por los funcionarios del proceso de Gestión Administrativa o los apoyos de las supervisiones. - Poco conocimiento frente a la estructuración de procesos contractuales, supervisión de contratos y requermientos de incumplimiento a los proveedores de la entidad. | Resultados nefastos del funcionamiento administrativo de la entidad. - Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativos por mala admisnitración de los recursos. | Catastrofico | Posible | Extrema | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 85% | Moderada | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Establecer un funcionario o contratista responsable de realizar seguimiento a las actividades del Plan Anual de Adquisiciones de las actividades bajo la responsabildiad de la Subdirección Administrativa y establecer responsabilidades por cada uno de los procesos de contratación a cargo de la Subdirección Administrativa. Construir, implementar y hacer seguimiento a la matriz de contratación vigente de la Subdirección Administrativa. El responsable de ejecutar es el/la Subdirector Adminsitrativo ( e ), y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Definición oficial de un funcionario o contratista responsable de realizar seguimiento a las actividades del Plan Anual de Adquisiciones. Una (1) matriz de contratación vigente diseñada, aprobada e implementada. | Subdirector Administrativo | 2019-04-01 | 2019-12-31
10. Gestión Financiera | Ejecución Presupuestal | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Retrasos en la ejecución del presupuesto institucional programado | No ejecución de compromisos y giros en los presupuestos de vigencia, reserva y pasivos exigibles. | Financiero | Incumplimiento por parte de los supervisores y apoyo a la supervisión de las condiciones de pago a los contratistas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos. - Falta de gestión de pagos de las reservas presupuestales y pasivos exigibles, por parte de los encargados de los proyectos y/o ordenadores de gasto, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas. - Devolución por la no programación de PAC para los pagos radicados. - Falta de seguimiento y control por parte de los proyectos en el Plan Anual de Adquisiciones | Alta generación de reservas presupuestales. - Reclamaciones por parte de los contratistas y proveedores por incumplimiento en los pagos. - Impacto negativo en las apropiaciones presupuestales en futuras vigencias. - Castigo presupuestal. | Mayor | Posible | Extremo | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Establecer sistema de alertas tempranas a los proyectos de inversión y de funcionamiento frente a la programación de compromisos y de giros en la CVP que contengan acciones de seguimiento y control por medio de comunicaciones informativas a los proyectos de inversión y funcionamiento. El responsable de ejecutar es el/la Profesionales de Presupuesto y Tesorería y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Un (1) sistema de Alertas Tempranas para los proyectos de inversión estructurado, aprobado y en ejecución. | Profesionales de Presupuesto y Tesorería | 2019-04-01 | 2019-12-31
10. Gestión Financiera | Todos los prcoedimientos del proceso | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Desconocimiento del marco legal aplicable . | La falta de actualización y desconocimiento de la normatividad contable y presupuestal vigente que afecta los procesos financieros de la CVP. | Operacional | Falta de conocimiento en términos Contables y presupuestales - Falta de conocimiento y desactualización en la normatividad contable vigente | Toma de decisiones sin fundamento legal. - Multas y sanciones. - Hallazgos y sanciones disciplinarias o fiscales | Moderado | Improbable | Medio | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Desarrollo de metodologías de inducción y/o actualización a las partes involucradas en el manejo y control de recursos y mesas de trabajo donde se especifique los cambios o actualizaciones de las normas contables y presupuestales. El responsable de ejecutar es el/la Contador(a) - Profesional de presupuesto. y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Una (1) metodologías de inducción para la socialización del marco normativo aplicable al proceso. Dos (2) mesas de trabajo en la que se socialicen las actualizaciones normativas vinculadas al proceso. | Contador(a) - Profesional de presupuesto. | 2019-04-01 | 2019-12-31
10. Gestión Financiera | Operaciones de Tesorería | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Baja rentabilidad de los recursos con los que cuenta la CVP | Las rentabilidades que ofrecen las entidades financieras no son las mas atractivas del mercado y/o por politicas economicas desfavorables. | Financiero | Estancamiento de la rentabilidad ofrecida por las Entidades Financieras para beneficio propio. - Beneficiar a ciertas entidades financieras por medio de coimas o favores especificos sin un estudio de mercado adecuado. | Disminucion de los beneficios economicos. - Bajos rendimientos financieros para posibles reinversiones de capital. | Mayor | Improbable | Moderada | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 70% | Baja | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Efectuar un análisis de la rentabilidad que ofrecen las entidades bancarias y presentarla al comité financiero para la toma de decisiones. El responsable de ejecutar es el/la Tesorera(o) y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Un (1) Estudio de mercado de las ofertas de rentabilidad para la administración de la CVP. | Tesorera(o) | 2019-04-01 | 2019-12-31
11. Gestión Documental | Todos los del proceso. | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Pérdida o fuga de información asociada con malas prácticas de archivo, para favorecer intereses particulares . | Las malas prácticas de archivo son lasque se producen ante la ausencia de implementación de los instrumentos archivísticos y de los lineamientos dados por el proceso de Gestión Documental o por instrumentos desactualizados | Corrupción | Archivos desorganizados por falta de actualización/aplicación de instrumentos archivísticos regulados por normas vigentes. - Intereses Particulares para desaperecer o sustraer docuemntos específicos. - Desconocimiento de lineamientos dados por el proceso de Gestión Documental para las buenas prácticas de archivo. | Pérdida de documentación que impida la toma de decisiones o el cumplimiento de la misión de la Entidad. - Archivos desorganizados y que no son organizados de conformidad con las tablas de retención documental convalidadas y actualizadas. | Mayor | Posible | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en términos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciándose una efectividad del 85% | Moderada | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Establecer un cronograma de visitas de seguimiento por parte del proceso de Gestión Documental a los archivos de gestión de las dependencias para acompañar y verificar el proceso de aplicación de instrumentos archivísticos en especial el de las Tablas de Retención Documental. El responsable de ejecutar es el/la Subdirector Administrativo Profesionales contratistas | Un (1) cronograma de visitas definido y cumplimiento efectivo al 100% del cronograma planteado para la vigencia. | Subdirector Administrativo Responsable Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA / Proceso Gestión Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
11. Gestión Documental | Todos los del proceso. | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Reactividad al cambio en la aplicación de procesos, lineamientos y actividades propias de la Gestión Documental. | Teniendo en cuenta que el proceso de Gestión Documental está regido por el Subsistema Interno de Gestión de Archivos (SIGA) y en atención a que el mismo sigue las instrucciones establecidas en la materia dadas tanto por el Archivo General de la Nación, como por el Archivo de Bogotá, se hace necesario ajustar la operatividad de la entidad a dichas instrucciones lo que genera cambios significativos en las actividades diarias de archivo y gestión documental y la consecuente reactividad del personal responsable de los archivos de gestión. | Operacional | Desconocimiento de los lineamientos para la correcta gestión documental por parte de los colaboradores (funcionarios y contratistas de la Entidad), resistencia a la aplicación de directrices, lineamientos y procedimientos nuevos, así como del reglamento interno de gestión documental y archivos - Falta de reconocimiento del impacto del Proceso de la Gestión Documental en las labores diarias de la Entidad. | Retrasos en la implementación de los lineamientos de Gestión Documental en la conservación de la información relacionada con los procesos transversales y misionales de la entidad debido a la reactividad de los cambios implementados. | Moderado | Posible | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en términos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciándose una efectividad del 85% | Moderada | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: realizar 3 jornadas de sensibilización acerca de temas en Gestión Documental y conservación que aborde la totalidad de dependencias. Adicional a lo anterior se tendrá participación en el plan de capacitación de la vigencia, para incluir temas relacionados con la gestión documental. El responsable de ejecutar es el/la Subdirector Administrativo ( e ) se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Un (1) cronograma establecido para las jornadas de sensibilización acerca de temas en Gestión Documental y evidencia de su cumplimiento efectivo para la vigencia. | Subdirector Administrativo Responsable Archivo | 2019-04-01 | 2019-12-31
12. Gestión del Talento Humano | Todos los del proceso de Gestión del Talento Humano. | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Actualizacion deficiente de los servidores publicos | Hace referencia a una inadecuada formación de los servidores públicos e incluye el incumplimiento del Plan de Capacitación | Estratégico | Falta de presentación un diagnóstico al respecto Debilidad en la Socialización y divulgación del programa de capacitacion y seguimiento la capacitación de los funcionarios | 1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad de los productos y/o servicios 3. Incumplimiento de objetivos institucionales. 4. Incumplimiento a la normatividad legal vigente. | Mayor | Posible | Alta | No se evidencian controles asociados al riesgo | Alta | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en elaborar un plan de capacitación de la vigencial acorde a las necesidades formuladas por las áreas de la entidad que incluya la actividad de seguimiento al plan de capacitación y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en la vigencia | Un (1) plan de capacitación con actividad incluida de seguimiento | Profesional de Talento Humano y el Subdirector Administrativo | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Un (1) plan de capacitación con actividad incluida de seguimiento
12. Gestión del Talento Humano | Todos los del proceso de Gestión del Talento Humano | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Posesión indebida en empleos de la planta de personal de la Caja de la Vivienda Popular. | Violación de régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades por parte de servidor público y en razón de su cargo o función; por el incumplimiento de requisitos legales y de acuerdos restrictivos de competencia en el proceso de vinculación, selección o concurso en la planta de personal de la Entidad, así mismo los requisitos concertados de forma tal que se altere ilícitamente dicho proceso, así como ante la emisión de certificados o constancias ficticias de capacitaciones o estudios realizados para poder ostentar el cargo. | Corrupción | Tráfico de influencias. - La persistencia en Colombia del sistema de patronazgo o de libre disposición de los cargos públicos. - Que no se realicen los controles a la verificación de requisitos previo al nombramiento o que los mismos sean alterados y posesión de los empleados públicos. | Ineficiencia en las actividades desempeñadas por el servidor público que no cuente con el perfil para el desempeño del cargo, afectando el desempeño del proceso y esto se refleje en la cadena de valor de la Entidad. - Impacto negativo en el clima organizacional de la Entidad. - Que el nivel de prestigio y credibilidad de la Entidad se deteriore generando un efecto bola de nieve, impactando negativamente la imagen institucional. - Sanciones disciplinarias derivadas de la acción u omisión de las posesiones indebidas o sin el lleno de los requisitos. | Catastrofico | Improbable | Alta | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 85% | Baja | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Elaborar para cada caso el formato No. 2008SADM-Ft22 Cumplimiento requisitos mìnimos experiencia del cargo, suscrito por el Subdirector Administrativo y el Profesional de Talento Humano Los antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Penales se solicitan directamente en las pàginas de los organismos correspondientes: PolIcìa, Procuradurìa, Personerìa Distrital y Contralorìa General para establecer si los candidatos para los empleos cuentan cun algùn tipo de antecedente y no proceder a nombrarlos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 648 de 2017, art. 2,2,5,1,5. | Formato No. 2008SADM-Ft22 Cumplimiento requisitos mìnimos experiencia del cargo dilegenciado. Certificaciones de antecedentes generadas directamente por los organismos de control | Profesional Universitario de Talento Humano y Subdirector Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | No. De formatos diligenciados /Total de funcionarios posesionados
12. Gestión del Talento Humano | Todos los del Proceso de Gestión del Talento Humano | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Aceptar el suministro de certificaciones falsas o que las expedidas por el proceso sean falsificadas. | Se refiere a que se suministre certificaciones con información falsa o inexacta para acreditar y obtener algún tipo de derecho diferente al de la posesión, como por ejemplo: pago de novedad de incapacidades, licencias y demás novedades de nómina, soportes de excusas médicas, académicas, reuniones, entre otras. Así mismo adulterar las certificaciones emitidas por la Subdirección Administrativa en su calidad de empleador, Jefe de Personal o Líder del Proceso, esto con el fin de engañar a personas internas o externas, sean naturales o jurídicas, como por ejemplo: falsedad en certificación de sueldo, salario, cargo, grado, etc.) | Corrupción | Que no se apliquen controles sobre la documentación recibida y expedida por la Caja de la Vivienda Popular en el marco de su función como empleador. - Desorden en las bases de datos y sistema dispuesto para la administración de personal y sus nóminas. - Carencia de sensibilización en valores, moral y ética del servidor o candidato a empleado público. - Desconocimiento de la normatividad en materia disciplinaria a efectos de presentar información falsa. | Que el nivel de prestigio y credibilidad de la Entidad se deteriore generando un efecto bola de nieve, impactando negativamente a la imagen institucional. - Indagaciones e investigaciones derivadas de la acción u omisión de la falta, finalizando con sanciones de tipo administrativo, penal y disciplinario. | Catastrofico | Posible | Extrema | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 70% | Extrema | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Incluir. Establecer un control digital de las certificaciones expedidas por la Subdirección Adminisitrativa. Solicitud del establecimiento del número consecutivo de certificación en el Sistema Integrado de Gestión en la totalidad de expediciones por parte de la subdirección Administrativa. El responsable de ejecutar es el Subdirector Adminsitrativo y el Profesional universitario. | Libro de certificaciones laborales y de bono pensional con el consecutivo correspondiente para cada año | Profesional Universitario y Subdirector Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-01 | No. De certificaciones expedidas / Total de certificaciones solicitadas
13. Adquisición de Bienes y Servicios | 208-DGC-Pr-16; 208-DGC-Pr-18; 208-DGC-Pr-20; 208-DGC-Pr-22; 208-DGC-Pr-24; 208-DGC-Pr-25 | Director de Gestión Corporativa y CID | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Falta de documentación en los expedientes de los contratos o convenios suscritos por la Caja de la Vivienda Popular. | Expedientes de los contratos o convenios sin los soportes de ejecución y supervisión | Operacional | Los supervisores no remiten la documentación completa relacionada con la ejecución de los contratos o convenios celebrados por la Entidad | Investigaciones y sanciones por parte de los órganos de control | Menor | Posible | Medio | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 80% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Recibir de manera mensual los informes en la Dirección de Gestión Corporativa y CID como requisito previo al procedimiento de pago en la Subdirección Financiera | Doce (12) seguimientos de gestión contractual (Matriz archivo), la cual permita de manera mensual medir la cantidad de informes de ejecución y supervisión radicados sobre los pagos efectuados por contrato | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-01-01 | 2019-12-31 | No. De seguimientos gestión contractual realizados / No. De seguimientos de gestión contractual programados
13. Adquisición de Bienes y Servicios | 208-DGC-Pr-16; 208-DGC-Pr-18; 208-DGC-Pr-20; 208-DGC-Pr-22; 208-DGC-Pr-24; 208-DGC-Pr-25 | Director de Gestión Corporativa y CID | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Beneficiar a un tercero en los procesos de selección que adelante la Entidad | Direccionar los requisitos establecidos en el documento de estudios previos y en el pliego de condiciones, o su equivalente, por parte del personal involucrado en la estructuración del proceso de selección con el fin de favorecer a un tercero. | Corrupción | Documentos elaborados por los profesionales de manera fraudulenta y sin acatar la normatividad vigente - Pliegos que establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes | Investigaciones y sanciones por parte de los órganos de control - Adquisición de bienes o servicios en condiciones desfavorables de participación, calidad y precios | Catastrofico | Improbable | Alta | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Alta | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Realizar revisión de los documentos de estudios previos y pliegos de condiciones al interior del proceso, conforme lo establecido en el Manual de Contratación 208-DGC-Mn-01. | Cuatro (4) actas de reunión soporte de las mesas de trabajo de estudios previos y pliego de condiciones elaborados en la Entidad. | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-01-01 | 2019-12-31 | No. De actas de reunión realizadas / No. De actas de reunión programadas
13. Adquisición de Bienes y Servicios | 208-DGC-Pr-19 Imposición de multas | Director de Gestión Corporativa y CID | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | No requerir al contratista por el incumplimiento de las obligaciones contractuales | Debilidades en el ejercicio de la supervisión, que no permita establecer oportunamente el incumplimiento a las obligaciones contractuales, para favorecer intereses particulares | Corrupción | Favorecimiento al contratista incumplido | Investigaciones y sanciones por parte de los órganos de control | Catastrofico | Improbable | Alta | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 85% | Alta | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Realizar jornadas de sensibilización a los supervisores por parte de la Dirección de Gestión Corporativa y CID sobre el cumplimiento de las funciones de los supervisores, interventores y apoyos a la supervisión en temas de incumplimiento | Realizar dos (2) sensibilizaciones sobre la correcta aplicación del trámite de incumplimiento en ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría. | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-01-01 | 2019-12-31 | No. De sensibilizaciones realizadas / No. De sensibilizaciones programadas
14, Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Soporte Tecnico | Jefe Oficina TIC | Oficina TIC | Indisponibilidad en las herramientas y/o equipos de cómputo | Falla y/o falta de equipos, o indisponibilidad de los mismos, por factores internos o externos, que afecten el normal desarrollo de las labores diarias en la CVP | Operacional | Deterioro o mal manejo de los equipos tecnológicos, que genera indisponiilidad total o parcial de los mismos Fallas en los sistemas eléctricos y/o red de datos de la entidad Desconocimiento de los usuarios de la entidad frente al buen uso de equipos o herramientas tecnológicas instaladas en la entidad Falla que genere necesidad de reposición del equipo y/o herramienta tecnológica, por requerir repuesto de dificil rotación en el mercado para su reparación | Pérdida de productividad o respuestas tardias a las necesidades de los grupos de interes reprocesos o ejecución de procesos manuales o alternos Daños, en algunos casos irreparables, de las herramientas tecnológicas. Necesidad de recursos económicos adicionales para solventar este tipo de eventos. | Moderado | Probable | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Bajjo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:- Realizar charlas pedagógicas bimensuales con las 10 personas que mas registros de soporte tecnico tengan del item error de usuario con el fin de culturizarlos y disminuir la cantidad de incidentes reportados de este tipo. - Construir los indicadores de los casos de soporte resportados asi como las mtericas de los mismos con el fin de medirlos y poderlos controlar. - Programar y desarrollar las sesiones de mantenimieno a los equipos tecnológicos de la entidad, a través de la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios para este fin. El responsable de ejecutar es el/la Profesional Universitario Oficina TIC y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Disminución en indisponibilidad o incidentes reportados a travez de la herramienta spiceworks que afecten el normal funcionamiento de los equipos de cómputo mediante: charlas bimensuales con los 10 usuarios que mayor cantidad de reportes tengan del item error de usuario. Construir indicadores de control de los incidentes reportados con el fin de medirlos y gestionarlos. Ejecutar al menos un mantenimiento preventivo y/o correctivo, según se requiera, para toda la plataforma tecnológica de la entidad (computadores, impresoras, escaner, plotter, video beam, servidores, carteleras digitales, planta telefónica y aires acondicionados, UPS, centros de cableado) | Camilo Augusto Ramos | 2019-01-15 | 2019-12-31
14, Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Todos los procedimientos | Jefe Oficina TIC | Oficina TIC | Reprocesos y/o desconocimiento del alcance y operatividad del proceso Gestión TIC | Dado el cambio organizacional que modificó el Mapa de Procesos que integra el Plan Estratégico de la Caja de la Vivienda Popular, el cual dió origen al proceso de Gestión TIC con un enfoque estratégico, se pueden generar reprocesos y/o desconocimiento en la forma de operar con respecto al alcance de la nueva oficina TIC. | Operacional | Procedimientos desactualizados y/o no documentados | Falta de claridad en la forma en que se deben ejecutar las funciones de la Oficina TIC Falta de registro y/o seguimiento de los productos y servicios generados por la Oficina TIC a través de su proceso. Reprocesos al interior de la Oficina TIC y en otras dependencias | Moderado | Probable | Alto | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 100% | Bajjo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Documentar 3 procedimientos con sus respectivos formatos y demás documentación requerida, de conformidad con el alcance del proceso Gestión Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y buscando la mejora continua El responsable de ejecutar es el/la Profesional Universitario Oficina TIC y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | 3 procedimientos documentados, con sus respectivos formatos actualizados y divulgados en la organización, acordes a la nueva forma de operar de la Caja de la vivienda popular y la oficina TIC | Camilo Augusto Ramos | 2019-01-15 | 2019-12-31
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | Seguridad Informatica | Jefe Oficina TIC | Oficina TIC | Fuga de información y/o mal manejo de la misma | Cierta información que maneja la CVP acerca de sus beneficiarios y/o grupos de interés, es de carácter confidencial, por esto la misma debe ser manejada de manera cauteloza y siempre procurando la privacidad de la misma, pues de estar expuesta podría ser usada para fines maliciosos. | Corrupción | -Sustracción parcial o total de información para beneficio propio y/o de terceros, por personal interno o intrución de un externo a la entidad y/o a la red de la CVP. -Acceso no autorizado a los equipos y/o redes de computo. - Robo y/o manipulación de información sensible | * Falta de credibilidad en la información generada por la entidad. * Posibles procesos judiciales en contra de la entidad * Investigaciones disciplinarias * Uso de información sensible con fines maliciosos | Catastrófico | Posible | Extremo | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 90% | Moderado | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Mitigarlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en:Realizar charlas pedagógicas cuatrimestrales que apoyen la sensibilización de los funcionarios y/o contratistas de la entidad con respecto al cuidado y buen manejo de la información. Generar comunicaciones mensuales al interior de la entidad, con el fin de propender por la seguridad de la información. El responsable de ejecutar es el/la Profesional de la Oficina TIC y se espera que esta acción finalice el 31/12/2019 | Registro de asistencia de las tres charlas para la vigencia 2019 que realice la Oficina TIC de sensibilización respecto a la importancia de la seguridad de la información en la Entidad y el buen manejo de la misma. | Camilo Augusto Ramos | 2019-01-15 | 2019-12-31
15. Gestión del Control Interno Disciplinario | Control Interno Disciplinario | Director de Gestión Corporativa y CID | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Violación de la reserva legal | Conforme a lo consagrado en el artículo 95 de la Ley 734 de 2002: Las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos/ auto de citación de audiencia o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. | Operacional | La poca seguridad de la oficina de Control Interno Disciplinario de la Entidad dificulta la reserva legar del proceso. Desconocimiento del personal de lo oficina de Control Interno Disciplinario, que recibe y asigna las quejas disciplinarias, sobre lo consagrado en el artículo 95 de la Ley 734 de 2002. Divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios | *Sanciones por parte de los entes de control. *Pérdida de información. - Pérdida de la buena imagen y credibilidad de la Entidad. *Destitución o inhabilitación *Suspensión del cargo. * Incursión en conductas sancionadas penalmente | Mayor | Posible | Moderada | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 60% | Bajo | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Realizar una (1) sesion semestral de divulgación y socialización sobre la apliación del artículo 95 de la Ley 734 de 2002; dirigida a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno Disciplinario (CID). | Dos (2) reuniones de trabajo (con su respectiva acta) en donde se haya divulgado y socializado a los funcionarios y contratistas de la oficina de CID, sobre las pautas para mantener la Reserva Legal de las actuaciones disciplinarias. | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-01-01 | 2019-12-31
15. Gestión del Control Interno Disciplinario | Control Interno Disciplinario | Director de Gestión Corporativa y CID | Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario | Prescripción o caducidad de la acción disciplinaria. | Interferir en el impulso procesal, desconociendo los términos establecidos en cada etapa de las actuaciones disciplinarios; generando una dilación en las actuaciones procesales. | Corrupción | Beneficiar a los sujetos procesales dentro de las actuaciones disciplinarias contrariando lo señalado en la ley. | Acciones judiciales en contra de la CVP - Perdida del objetivo de la accion disciplinaria - Acciones disciplinarias por parte de los entes de control (Procuraduria y Personeria y fiscalia) Prescripción de la acción disciplinaria. - Sanciones disciplinarias o penales por algún tipo de omisión. - Acciones legales por el acaecimiento de estas sanciones procesales. | Mayor | Improbable | Moderada | Se realizó evaluación a los controles asociados a los riesgos en terminos relacionados con documentación, soportes, responsables, frecuencia y efectividad, evidenciandose una efectividad del 70% | Baja | Para dar un manejo adecuado a este riesgo se plantea Prevenirlo, mediante el desarrollo de una acción consistente en: Verificar el numero de procesos disciplinarios en curso y estado actual en el cual se encuentran. | Doce (12) reuniones de trabajo con los operadores disciplinarios con el fin de verificar el estado de los procesos y su etapa actual. | Director de Gestión Corporativa y CID | 2019-01-01 | 2019-12-31
16. Evaluación de la Gestión
16. Evaluación de la Gestión
16. Evaluación de la Gestión

## 2. ANTITRAMITES
2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [24 empty] | FORMULACIÓN - 2019
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [20 empty] | Descripción de la acción | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Producto y/o beneficio | Evidencia | Descripción avance | % | Observaciones/ recomendaciones | Fecha de reprogramación
|  | NORMATIVO | [5 empty] | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | TECNOLÓGICOS | [5 empty] | INTEROPERABILIDAD
|  | Eliminación del trámite por norma | Eliminación del trámite por traslado de competencia a otra entidad | Eliminación del trámite por fusión de trámites | Reducción, incentivos o eliminación | Ampliación de la vigencia del productos y/o servicio | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de tiempo de duración | Extensión de horarios de atención | Ampliación de puntos de atención | Reducción de pasos para el ciudadano | Ampliación de canales de obtención de resultados | Estandarización de trámites o formularios | Optimización de procesos o procedimientos | Pago en línea | Formularios en línea | Envío de documentos electrónicos | Mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Firma electrónica | Trámite total en línea | Cadena de trámites | Ventanilla Única Virtual
1 | Expedición del Paz y Salvo y/o certificaciones de la deuda (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | Entregarle el paz y salvo y/o certificaciones de la deuda vía electrónica al usuario para que continúe con los trámites pertinentes del bien inmueble o cumplimiento de la obligación. | Profesionales y Técnicos de la Oficina de Cartera - Servicio de atencion al ciudadano - Oficina TIC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Cantidad de solicitudes enviadas a los deudores por medio electrónico respecto de la totalidad de solicitadas
2 | Expedición de Recibos de Pagos (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | Evitarles a los deudores que vengan a la Oficina de Cartera de la Subdirección Financiera de la Caja de Vivienda Popular a solicitar los recibos de pagos, para continuar con el cumplimiento de la obligación. | Profesionales y Técnicos de la Oficina de Cartera - Servicio de atencion al ciudadano - Oficina TIC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Cantidad de talonarios enviados por medio electronico respecto de los solicitados
3 | Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Apoyar en la definición y aprobación del diseño arquitectónico para la virtualización del tramite de Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento | Director Mejoramiento de vivienda/Oficina TIC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Aprobación del diseño arquitectónico para la virtualización del tramite de Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento | Acta de aprobacion del diseño arquitectónico para la virtualización del tramite
Note on AE8: LUIS GABRIEL RODRIGUEZ PARRA: Por favor confirmar porcentaje con la oficina encargada del desarrollo del modelo.

## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMULACIÓN - 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Revisión del Procedimiento 208-PLA-Pr-19 - RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Procedimiento | Socialización del Procedimiento Publicación carpeta de Calidad
2 | Revisar la Caracterización de ciudadanos y grupos de interés, identificando necesidades de información para la vigencia 2019 | Servicio al Ciudadano Responsabilidad Social Direcciones Misionales y | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés | Caracterización de usuarios publciada en la carpeta de Calidad
4 | Realizar el Diagnóstico de Rendición de Cuentas, con base en el ejercicio realzaido durante la vigencia 2019. (Capacidad operativa y disponibilidad de recursos en la vigencia 2019, para realizar las actividades de Rendición de Cuentas) | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Documento - Diagnóstico Rendición de Cuentas | Documento socializado y publicado en la carpeta de Calidad
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo (1) escenario para la vigencia 2019). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Escenario o evento con participación ciudadana programado | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN
2 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2019). | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58)
3 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2019). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58)
4 | Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra | Director(a) Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN
5 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2019. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de Gestión Vigencias 2018 | Publicación y Divulgación del Informe de Gestión Vigencias 2018
2 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas
3 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos
4 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación
5 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales.
6 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la rendición de cuentas | Director(a) de Reasentamientos
7 | Realizar tres (3) Acuerdos de Sostenibilidad | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Acuerdo de Sostenibilidad con la Comunidad | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar veinte (3) escenarios o eventos de participación ciudadana | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Encuesta de satisfacción del evento o escenario realizada | 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas.
2 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA
3 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesor de Control Interno | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
4 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), mínimo cuatro (4) foros de cierre durante el periodo | Director(a) de Reasentamientos | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58)
5 | Evaluar las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Ciudadanos sensibilizados sobre los compromisos adquiridos a partir de la obtención de la licencia de construcción y/o acto de reconocimiento para la correcta ejecución de las obras correspondientes; licencias de construcción y/o actos de reconocimiento entregadas a beneficiarios | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA - RENDICIÓN DE CUENTAS
6 | Informe de los resultados de todas las acciones de la Rendición de Cuentas: Documento memoria, publicados y divulgados para conocimiento de la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Procedimiento de Rendición de Cuentas | Informe

## 4. ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
FORMULACIÓN - 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa - CID | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Rubro en presupuesto para atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
3 | Fortalecimiento del canal presencial con la atención adecuada por parte de los servidores públicos de Servicio al Ciudadano, con relación a los tramites y servicios que cuenta la entidad. | Servicio al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y capacitados sobre tramites y servicios (una cuatrimestral) | Actas de capacitaciones y/o sensibilizaciones , Funcionarios capacitados y/o sensibilizados sobre tramites y servicios
TALENTO HUMANO
4 | Senbilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO | Servicio al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados manual de servicio al ciudadano | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
5 | Revisar la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, frente a la atención al usuario, para incentivar la mejora continua | Servicio al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documentos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad
6 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
7 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
8 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje sencillo e incluyente y mecanismos para las la atención de PQRSD | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Capacitaciones Realizadas | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA o 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN V1
9 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQR´s realizadas por los(as) ciudadanos(as) y que son recepcionadas por los diferentes mecanismos para tal fin Nota: PQR recibidas, PQR cerradas a tiempo, PQR cerradas por de tiempo, PQR cerradas antes de tiempo | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Informes Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (SDQS) | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 o 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
10 |  | Asesor de Control Interno
Note on A4: portatil: Colocar la fecha de corte Agosto 30 de 2018

## 5. TRANSPARENCIA
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FORMULACIÓN - 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | INDICADOR | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Plan Mejoramiento Índice de Transparencia | Oficinas Asesoras de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa - Cid | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Acciones de Mejora para el Índice de Transparencia | Seguimiento a las Acciones de mejora ejecutadas | % de avance de las acciones sobre hallazgos y/o oportunidades de mejora
2 | Avanzar en la implementación de la Ley 1712 /14 | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Botón de Transparencia actualizado | Matriz de cumplimiento Ley 1712 /14 | % de cumplimiento mensual
3 | Generar documentos a publicar en el Botón de Transparencia en formatos abiertos y reutilizables | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Archivos publicados en formato abierto | Esquema de Publicaciones y Botón de Transparencia | % de cumplimiento
4 | Actualizar y publicar los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Acuerdos de Gestión Actualizados y publicados | Botón de Transparencia | % de cumplimiento
5 | Publicar un banner permanente en la página web para la promoción y consulta ciudadana del PAAC 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Promoción del PAAC | Home de la página web | % de cumplimiento
6 | Mantejer disponible la infraestructura tecnológica para que la oficina de comunicaciones pueda administrar los contenidos y hacerlos adecuados de acuerdos a las necesidades y alcances identificados para la implementación de la Ley 1712 /14 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Infraestructura Tecnológica Disponible | Pagina Web e Intranet Disponibles | Disponibilidad
7 | Actualizar y publicar los Datos Abiertos de la Entidad para la vigencia 2019, en el marco de la Política de Gobierno Digital, con el insumo suministrado por las diferentes Dependencias de la Entidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en los portales establecidos para tal fin | Publicación del set de datos abiertos de vigencia 2019
8 | Verificar que se actualice de forma semestral el Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Gestión Corporativa y CID | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Plan Anual de Adquisiciones Actualizado y publicado | Publicaciones realizadas en el SECOP II y en la página WEB de la entidad - Semestral | Actualización - Publicación del Plan de Adquisiciones
7 | Avanzar en el cumplimiento de Datos Abiertos en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en el portal www.datosabiertos.gov.co | % de cumplimiento semestral
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
1 | Divulgar y Publicar en página web, pantallas, y volantes una pieza visual que explique como la ciudadania puede solicitar información pública de acuerdo con los principios de gratuidad y los canales de respuesta, según la Ley de 1712/14 | Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Pieza de comunicación visual | Informe de divulgación con evidencias de todos los canales | Divulgación de información a la ciudadanía
1 | Generar informes mensuales de solicitudes de información pública con tiempos de respuesta | Servicio al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe mensuales | Informes | 12 Informes durante la vigencia
2 | Generar informes PQRS de acuerdo con los criterios de Ley 1712/14 y Auditoría de Transparencia | Servicio al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de Publicación de las solicitudes de acceso a la información. | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | Informe mensual con tiempos de respuesta publicado con fecha en página web
3 | Realizar dos talleres de sensibilización sobre Ley 1712 y Transparencia pasiva a los funcionarios y contratistas de la CVP | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de talleres de sensibilización | Informe, acta y lista de asistencia | Talleres realizados y contenidos sensibilizados
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
1 | Gestionar la consolidación de la información por parte de las diferentes dependencias de la entidad, que permitan actualizar la información correspondiente a la Matriz de Activos de información y el Registro de Información Clasificada y Reservada, en el marco de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Matriz de Activos de Información Actualizada | Matriz de Activos de Información Actualizada | Actualización de la Matriz de Activos de Información para la vigencia 2019
2 | Actualizar y Publicar el esquema de publicación de información en la página Web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Publicación del esquema | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información | Publicación
4 | Implementación del Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Implementación del cronograma del PGD aprobado | Documentos generados | % de avance del cronograma
5 | Informe estadístico de atención de solicitudes, consultas y préstamos internos y externos del archivo Central como garantía de acceso a la información | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe Anual | Informe Anual | Número de solicitudes atendidas efectivamente / Número de solicitudes realizadas.
6 | Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Resolución por medio de la cual se fijan los costos de reproducción de la información pública así como el procedimiento o instructivo. | Resolución Procedimiento | 1 (una) Resolución vigencia 2019
8 | Continuar con los lineamientos de política de Gobierno Digital, de manera que Servicio al Ciudadano en conjunto con la Oficina TIC's realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, entre otros, para que puedan ser descargados desde la Página Web de la Entidad, a fin de disponer de trámites en línea para la ciudadanía. | Servicio al Ciudadano con Apoyo de la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de identificación trámites | Actas de reunión y entrega de informe que de cuenta cuáles documentos y formularios , certificaciones etc., existentes en procedimientos de la CVP pueden disponerse para descarga web | Numero y % de Formularios, documentos, certificaciones, para descarga identificados y con plan de acción de Política de Gobierno Digital
9 | Apoyar y evaluar la viabilidad para la virtualización de trámites y OPAS, que sean racionalizados por los dueños del proceso, de tal manera que se propenda por el cumplimiento de los lienamientos de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad generados, con respecto a las solicitudes recibidas para virtualización de trámites y/u OPAs racionalizados
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
1 | Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes medios establecidos para la publicación de la información mínima requerida con el fin de permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad | Dirección de Gestión Corporativa y CID. Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Herramientas Implementadas con criterios de accesibilidad | Informe de Herramientas Implementadas Encuesta de Satisfacción | Herramientas implementadas
2 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad, en trámites y servicios de la Caja de la Vivienda Popular | Dirección de Gestión Corporativa y CID Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Campaña de Comunicación | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación del que hacer de los procesos misionales y la gratuidad de los mismos
3 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Servicio al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento, con análisis y tiempos de respuesta | Informes | Publicación del Informe
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad en trámites y servicios de la CVP | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de divulgación en diferentes medios | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento | Informe publicado | Divulgación

## 6. INICIATIVAS
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
FORMULACIÓN - 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Establecer y divulgar Política Anti soborno en la Caja de la Vivienda Popular. | Dirección de Gestión Corporativa Y CID | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Política Antisoborno, acogida mediante Acto Administrativo | Divulgación de la Política Antisoborno (Asistencia, fotográficos, medios de socialización, presentaciones)
2 | Divulgación en distintos medios sobre Ley de Transparencia, destacando el botón " Transparencia" de la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Botón Transparencia - actualizado | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia
3 | Divulgar la Matriz anticorrupción constantemente, entre los grupos de interés y la ciudadanía, en los diferentes canales de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción | Pagina web y redes sociales
4 | Realizar mínimo dos (2) reuniones de socialización de la información de la DMV con los líderes sociales de cada uno de las Intervenciones Integrales de Mejoramiento (IIM), priorizadas por la Secretaria Distrital del Habitad (SDHT). Para lo cual se han priorizado para la vigencia 2019 por parte de la SDHT dos IIM, Jalisco y Cable en la localidad de Ciudad Bolívar. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-30 | 2019-12-30 | Ciudadanos sensibilizados sobre las actividades a desarrollar en cada uno de los barrios priorizados por la SDHT. | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN
5 | Realizar mínimo cuatro (4) jornadas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad en las Intervenciones Integrales de Mejoramiento, priorizadas por la SDHT. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-30 | 2019-12-30 | Ciudadanos sensibilizados sobre las actividades a desarrollar en cada uno de los barrios priorizados por la SDHT. | Informe de Encuentros con la ciudadanía 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD

## 7. CODIGO DE INTEGRIDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 7. COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
FORMULACIÓN - 2019
SUBCOMPONENTE ETAPA / FASE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE AVANCE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio mm/aa | Fin mm/aa
Fortalecimiento Alistamiento | 1 | Nueva Contextualización del Codigo de Integridad en la entidad | Sensibilización Listados de Asistencia | Subdirección AdmInistrativa |  | 2019-02-01 | 2019-03-29
| 2 | Ajuste Cartilla Código de Integridad | Cartilla de Integridad Ajustada | Oficina Asesora de Comunicaciones/Subdirección Administrativa |  | 2019-04-01 | 2019-05-15
| 3 | Convocar gestores de integridad | Listado de convocados | 0 |  | 2019-05-16 | 2019-06-28
| 4 | Actualización del acto administrativo por medio del cual se designan a los integrantes del equipo de gestores de integridad de la CVP. | Acto Administrativo Actualizado | Subdirección AdmInistrativa |  | 2019-07-02 | 2019-07-31
| 5 | Preparar a los nuevos integrantes del equipo de gestores de integridad | Listados de asistencia a capacitación | Subdirección Administrativa |  | 2019-08-01 | 2018-08-03
Fortalecimiento Implementación | 1 | Definir herramienta de Fortalecimiento de Implementación | Acta de reunión | Equipo de gestores, Subdirección Administrativa |  | 2019-09-02 | 2019-09-30
| 2 | Aplicar herramienta seleccionadas | Informe de resultados | Equipo de gestores |  | 2019-10-01 | 2019-11-29
Seguimiento y Evaluación | 3 | Elaboración de informe de gestión | Informe de Gestión | Subdirección Administrativa |  | 2019-12-02 | 2019-12-31

## CONTROL DE CAMBIOS REGISTROS
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS
VERSION | PROCESO | FECHA | CAMBIO REALIZADO
MATRIZ DE RIESGOS
ANTITRAMITES
RENDICION DE CUENTAS
ATENCION AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA
INICIATIVAS
CODIGO DE INTEGRIDAD