## 4. ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 1 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Presupuesto asignado para la atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
1 | Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Asesor de Control Interno | Febrero 3 - 2020 | Agosto 31 - 2020 | Un Informe semestral con los resultados de la revisión de la atención de las PQRS's en la CVP elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP. El informe se entrega una vez cada semestre con los siguientes cortes al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de junio de 2020. El primero se entrega en febrero de 2020 y el segundo entre julio y agosto de 2020. | 208-SADM-Ft-105 INFORME
2 | Fortalecimiento del canal presencial realizando una efectiva divulgación sobre los tramites y servicios con los que cuenta la entidad. | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Una (1) sensibilización cuatrimestral a los funcionarios y contratistas del proceso de servicio al ciudadano sobre tramites y servicios que presta la entidad | Listado de Asistencia Actas de Reunión
TALENTO HUMANO
1 | Sensibilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SC-Mn-03 MANUAL SERVICIO A LA CIUDADANIA | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Una (1) sensibilización semestral a los funcionarios y contratistas sobre el manual de servicio al ciudadano | Listado de Asistencia Actas de Reunión
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
1 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas
2 | Revisar de manera cuatrimestral la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, que permita incentivar la mejora continua en el mismo. | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Manuales, Procedimientos y Formatos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
1 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia por canales de atención para los ciudadanos y ciudadanas atendidas por parte del proceso de Servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Doce (12) informes de asistencia por canales de atención del proceso de Servicio al Ciudadano generados durante la vigencia 2020. | 208-SC-FT-01 INFORME DE ASISTENCIA POR CANALES
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
1 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje Claro e Incluyente del Distrito Capital | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Tres (3) Capacitaciones Realizadas | Listado de Asistencia Actas de Reunión
2 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQRSD realizadas por los ciudadanos y que son recepcionadas por los diferentes canales de atención que dispone la CVP. | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Doce (12) Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD generados durante la vigencia 2020 | 208-SC-FT-04 INFORME GESTIÓN Y OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A PQRSD
Note on A4: portatil: Colocar la fecha de corte Agosto 30 de 2018