## Resultados PAAC
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PAAC
Segundo Seguimiento PAAC
Corte de Seguimiento: 31 de agosto de 2019.
Componente | Actividades Programadas en el PAAC 2019 | Actividades con avance en el segundo cuatrimestre 2019 | Estado de Avance | Observaciones
1.1 Estrategia Administración del Riesgo | 22 | 19 | 66.16% | En la estrategia de la Administración del Riesgo se evidencia que 11 actividades se encuentran en desarrollo de terminando un porcentaje diferente para cada una de ellas así: 2 actividades con el 30% 5 actividades con el 33% 2 actividades con el 50% 2 actividades con el 66% 8 actividades ya con un cumplimiento del 100% y 3 actividades no se han iniciado. En cuanto al cumplimiento de las actividades formuladas se lleva un porcentaje de avance del 66.16% para el segundo cuatrimestre del año 2019.
1.2 Mapa de Riesgos | N/A | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno no realizó el seguimiento al avance de las actividades de tratamiento formuladas en el Mapa de riesgos de los procesos, dado que no se evidenció que al 31 de agosto del 2019, se atendiera y corrigiera el hallazgo 3: “Se evidenció que no se están ejecutando las actividades definidas en el procedimiento “208-PLA-Pr-08 Procedimiento de administración del riesgo V5”, vigente desde el 25 de abril de 2018 y en el formato registro de gestión de riesgo 208-Pla-Ft-73 vigente desde 3 de mayo de 2018”., con la evidencia objetiva: “Las acciones de tratamiento definidas en el “MAPA DE RIESGOS 2019 - V2” diligenciado en el formato 208-PLA-Ft-78 vigente desde el 16 de agosto de 2018, publicado en la página web de la entidad el 31 de enero de 2019 no se realizaron con base en la actualización de las siguientes casillas del formato “208-Pla-Ft-73 Registro de gestión de riesgo”: 1. Contexto del riesgo, 2. Contexto estratégico, 3. Evaluación del riesgo y 4. Evaluación de controles, formato vigente desde 3 de mayo de 2018, incumpliendo lo definido en el 208-PLA-Pr-08 Procedimiento de administración del riesgo V5, vigente desde el 25 de abril de 2018.” Establecido en el “Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019” publicado el 15-may-2019 en página web. De igual manera, en el “Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019”, se estableció que: “Se debe tener en cuenta que para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP expidió la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión 4” en el mes de octubre de 2018, la cual debe emplearse para el análisis, evaluación y monitoreo de riesgos de la CVP del año 2019. Por tal motivo, se hace necesario que la Oficina Asesora de Planeación lidere la revisión, restructuración, sensibilización, socialización, capacitación y apoyo en la aplicación de la metodología de riesgos de la CVP, actividad que no se ve plasmada dentro del PAAC – 2019.”, y se dejó como recomendación: “actualizar la Política de administración del riesgo y el Mapa de riesgos según lo establecido en “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” versión 4 de octubre de 2018”, lo cual tampoco se ha surtido y se encuentra en desarrollo por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
2.1 Estrategia de Racionalización de Trámites | 8 | 1 | 50% | En el seguimiento se evidenció que se realizó solicitud de los tramites y OPAs de cada unas de las misionales, las cuales se consolidaron en el listado de inventario de trámites, el cual tiene un avance del 50% ya que falta realizar verificación de si son o no tramite u Opas con asesor del DAFP.
2.2 Racionalización de Trámites | 2 | 2 | 98% | En este componente hay 2 acciones en las cuales se lleva un cumplimiento del 98% indicando y especificando cada una de las actividades con un agrado de avance muy importante , para este segundo seguimiento del año 2019 Aún siguen en desarrollo las actividades programadas para el último seguimiento ya deben de estar en su totalidad en cumplimiento.
3. Rendición de Cuentas | 21 | 20 | 68.29% | De las 21 acciones programadas se evidencio que: 8 Actividades tiene un cumplimiento del (100%), 10 Actividades tienen un cumplimiento del (50%), 1 Actividad tiene un incumplimiento del (33%), 2 actividades con el (0%) donde estas actividades ya tuvieron que haberse empezado y a la fecha no se han iniciado a nivel general se cuenta con un cumplimiento del 68,29%,
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 9 | 9 | 72.26% | Se evidenció que el componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano tiene 9 acciones programadas donde 2 actividades están cumplidas al (100%) 7 en estado de desarrollo, de estas contamos con un avance del (66%) en 4 actividades, con un avance del (58%) en 2 actividades y con el (70%) en 1 actividad A nivel general se cuenta con un cumplimiento del 72,26%
5.Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 25 | 23 | 59.67% | De las 25 acciones programadas se evidencio que: 3 actividades tiene un cumplimiento del (100%) 20 en desarrollo, de los cuales se especifican así: 2 actividades con el (45%) 5 actividades con el (50%) 2 actividades con el (58%) 11 actividades con el (66%) y 2 actividades con el (0%) donde estas actividades ya tuvieron que haberse empezado y a la fecha no se han iniciado A nivel general se cuenta con un cumplimiento del 59.67%
6. Iniciativas Adicionales | 4 | 4 | 83% | De las 4 acciones programadas se cumplieron 2 al (100%) y 2 se encuentran en desarrollo con un porcentaje de avanec del (66%) A nivel general se cuenta con un cumplimiento del 83.00%.
7. Gestión de la Integridad | 8 | 4 | 60% | De las 8 acciones programadas, va en desarrollo tres (3) con un cumplimiento del (100%), dos (2) en estado de incumplimiento (0%) donde estas actividades ya tuvieron que haberse empezado y a la fecha no se han iniciado tres (3) que no aplican para este seguimiento (N/A) por que la fecha esta posterior a la del seguimiento que se realizó con corte al 31 de agosto 2019 A nivel general se cuenta con un cumplimiento del 60.00%
Total | 99 | 82 | 66.49%

## Resultados Comp . pro
Segundo Seguimiento PAAC
Corte de Seguimiento: 31 de agosto de 2019.
Proceso | 1.1 Estrategia de Administración del Riesgo | 1.2 Matriz de Riesgos | 2.1 Estrategia de racionalizaciónde Tramites | 2. Antitramites | 3. Rendición de Cuentas | 4. Atención al Ciudadano | 5. Transparencia | 6. Iniciativas Adicionales | 7. Codigo de Integridad
1. Gestión Estratégica | 66.13% | N/A | 50% | N/A | 60.88% | N/A | 70.5% | N/A | N/A
2. Gestión de Comunicaciones | 66% | N/A | 50% | N/A | 78.43% | 66% | 62.67% | 66% | 100%
3. Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | 51.29% | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4. Reasentamientos Humanos | 51.29% | N/A | 50% | N/A | 78.75% | N/A | N/A | N/A | N/A
5. Mejoramiento de Vivienda | 51.29% | N/A | 50% | N/A | 66.67% | N/A | N/A | 100% | N/A
6. Mejoramiento de Barrios | 51.29% | N/A | 50% | N/A | 91.5% | N/A | N/A | N/A | N/A
7. Urbanizaciones y Titulación | 51.29% | N/A | 50% | N/A | 66.67% | N/A | N/A | N/A | N/A
8. Servicio al Ciudadano | 51.29% | N/A | 50% | N/A | 100% | 69.06% | 53.67% | N/A | N/A
9. Gestión Administrativa | 51.29% | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A
10. Gestión Financiera | 51.29% | N/A | 50% | 98% | 66% | N/A | 66% | N/A | N/A
11. Gestión Documental | 51.29% | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | 66% | N/A | N/A
12. Gestión del Talento Humano | 51.29% | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | 50% | N/A | 60%
13. Adquisición de Bienes y Servicios | 51.29% | N/A | 50% | N/A | N/A | 100% | 66% | N/A | N/A
14. Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones | 51.29% | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | 63.89% | N/A | N/A
15. Gestión del Control Interno Disciplinario | 51.29% | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
16. Evaluación de la Gestión | 56.73% | N/A | 50% | N/A | 100% | 70% | 50% | N/A | N/A

## 1,1 Est. gest riesgo
| ESTRATEGIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Código: 208-PLA-Ft-88
Versión: 1
Vigente desde: 8/08/2019
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | [5 empty] | II SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (31 Agosto del 2019)
COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | EVIDENCIAS
MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | [5 empty] | ANALISIS | EVIDENCIA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN | ESTADO
Política de Administración del Riesgo | Realización del Ajuste de la Política de Administración del Riesgo de la Caja de la Vivienda Popular | Política de Administración del Riesgo ajustada y socializada | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre 30 - 2019 |  | Se evidenció que se cuenta con la Politica de administración de riesgos actualizada en borrador , la cual será presentada en el proximo CICCI para su aprobación | Politica de administración de riesgos actualizada en borrador | 50% | Fallta revisión y aprobación por parte del CICCI | En Desarrollo
| Divulgación de la Política de Administración del Riesgo a todos los Niveles de la Entidad | Política de Administración del Riesgo socializada | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Octubre 15 - 2019 |  | Esta actividad se realizará una vez se apruebe la Politica de administración de riesgos por parte del CICCI | N/A | N/A | N/A | N/A
Construcción del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | Actualizar la MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 tomando como base la Guía para la Administración de Riesgo. | MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 Actualizada. | Responsables de procesos y Oficina Asesora de Planeación . | Enero 7 - 2019 | \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MAPA DE RIESGOS - MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 \2019 | Se evidenció publicación de formulación de matriz de riesgos para la vigencia 2019, sin embargo no es calro con que metodología fue estabñlecida ya que la actividad no da calridad de esto. | Martiz de formulación publicada en página web ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 100% | Se realizó actividad programada | Cumplida
| Actualización del Procedimeinto de Administración del Riesgo | Procedimiento Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre 30 - 2019 |  | Se evidenció actualización del Procedimiento de Administración del Riesgo en borrador | 208-PLA-Pr-08 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO V6 -en borrador | 50% | Falta aprobación y normalización en el SGC | En Desarrollo
| Gestionar tratamiento para los riesgos en los cuales la evaluación de la solidez de los controles, requiera establecer un plan de acción, de acuerdo con la Guía para la Adminsitración de Riesgo. | Actualizar las Fichas de la Gestión del Riesgo, para el fortalecimiento de los controles de los Procesos de la Entidad. | Responsables de proceso Oficina Asesora de Planeación | Octubre 31 - 2019 |  | Se inicio el traslado de los riesgos en los formatos 208-PLA-Ft-73 - 75 y 78 Mapa de Riesgos - 2019, sin embargo aun no se ha terminado ya que se requiere aclaraciones en la metodología, las cuales estan siendo resuelta por Secretaría general. | formatos 208-PLA-Ft-73 - 75 y 78 Mapa de Riesgos - 2019 Correo electronico dirigido a Secretría General el 29-ago-2019 | 30% | Esta actividad se encuentra en desarrollo | En Desarrollo
| Convocar mesas de trabajo para ajustar el Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de los 16 procesos de la entidad, a través de un proceso participativo con las diferentes dependencias de la Caja de la Vivienda Popular. | Tres (3) mesas de trabajo para ajustar las herramientas correspondientes. | Responsables de proceso Oficina Asesora de Planeación | Septiembre 30 - 2019 |  | Se realizó mesa ténica - reestructuración mapa riesgos, el día 28-agosto-2019 en el cual se revisó el procedimiento y lo formatos de riesgos y se realizaron observaciones a los mismos. | formato de asistencia a mesa tecnica del 08-ago-2019 | 33% | Falta realizar 2 mesas de trabajo | En Desarrollo
| Actualización de las Matrices de Riesgos de cada proceso, donde se verifica y actualiza la identificación (incluir o excluir riesgos), identificación de controles, reevaluación de los riesgos y formulaciónde actividades de contigencia) | Matrices de Riesgos actualizadas y publicadas en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad. | Responsables de proceso Oficina Asesora de Planeación | Octubre 31 - 2019 |  | Se inicio el traslado de los riesgos en los formatos 208-PLA-Ft-73 - 75 y 78 Mapa de Riesgos - 2019, sin embargo aun no se ha terminado ya que se requiere aclaraciones en la metodología, las cuales estan siendo resuelta por Secretaría general. | formatos 208-PLA-Ft-73 - 75 y 78 Mapa de Riesgos - 2019 Correo electronico dirigido a Secretría General el 29-ago-2019 | 30% | Esta actividad se encuentra en desarrollo | En Desarrollo
Consulta y Divulgación | Realizar el proceso de consulta y divulgación con actores internos y externos, previo a la publicación del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 . | Proceso de consulta y divulgación realizado DE LA MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - PRELIMINAR. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 29 - 2019 | https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/subject=RIESGOS&subset=all&has=comunicaciones%40cajaviviendapopular.gov.co&within=1d&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb&query=subject%3ARIESGOS+comunicaciones%40cajaviviendapopular.gov.co/QgrcJHsBqKrdTdhKKDQcxMHZhfHkvQvwZBB | Se realizó publicación en pagina web de la Matriz PAAC 2019 para socializacion y observaciones de los grupos de interes, de la cual no se no se realizaron aportes u obervaciones al PAAC 2019 | correo de solicitud de publicación de matriz PAAC 2019 preliminar | 100% | Se realizó actividad programada | Cumplida
| Publicar el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia - 2019 | Publicación MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - FINAL | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 31 - 2019 | https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/subject=RIESGOS&subset=all&has=comunicaciones%40cajaviviendapopular.gov.co&within=1d&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb&query=subject%3ARIESGOS+comunicaciones%40cajaviviendapopular.gov.co/FMfcgxwBVWJSBHmmzKKJqbSHnbHkBBSB | Se evidencia publicación de mapa de riesgos en la pagina web de la CVP | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 100% | Se realizó la actividad programada | Cumplida
| Publicar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia - 2019, ajustada acorde a la Guia de Administración del Riesgos - versión 4 de octubre 2018. | Publicación PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Septiembre 15- 2019 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Publicar el MAPA DE RIESGOS ajustado acorde a la Guia de Administración del Riesgos - versión 4 de octubre 2018. | Publicación del MAPA DE RIESGOS | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Octubre 31 - 2019 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Monitoreo y Revisión | Realizar seguimiento al MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019, efectuando el monitoreo de los controles establecidos por los responsables de procesos radicados en la Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento efectuado, con reporte cuatrimestral. | Responsables de procesos y Oficina Asesora de Planeación . | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. | \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MAPA DE RIESGOS - PAAC\2019 | Se evidencia publicación en pagina web del PAAC 2019 en el primer cuatrimestre del 2019 con fecha 14-05-2019 se esta realizando el segundo seguimiento al PAAC 2019 el cual será publicado en página web antes del 13-sep-2019 | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 33% | falta realizar dos seguimientos al PAAC | En Desarrollo
| Generar Informe de Seguimiento MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | Generar Informe Acompañar al responsable del proceso en la revisión/actualizacion de la matriz en caso de ser necesario. | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. | \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MAPA DE RIESGOS - PAAC\2019 | Se realizó el primer seguimiento del PAAC del 2019 con memorando del 23Abr2019 con Cordis 2019IE5856 y se realizó el informe de seguimiento al PAAC vigencia 2019, con memorando del 15May2019 con Cordis 2019IE7329 y se publicó en la página web el 15May2019 dentro de sus términos 2. se realizo seguimiento a los 16 procesos con corte al 31 de agosto se esta trabajando en la elaboración del informe | Memo sol 2019IE5856 del 23Abr2019 Informe de seguimiento I cuatrimestre de 2019 Memorando 2019IE7329 del 15May2019 Correo verificación publicación en página web el 15May2019 2. memorando 2019IE13408 DEL 21 DE AGOSTO 2019 Se realizaron agendas por cada uno de los procesos para poder reunirnos con cada uno de los enlaces | 33% |  | En Desarrollo
Seguimiento | Hacer seguimiento y evaluación al MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 (procesos de auditoria interna: evaluar causas, riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción). | Seguimiento publicado en la página web de la entidad - Informe. | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | Se realizó el primer seguimiento del PAAC del 2019 con memorando del 23Abr2019 con Cordis 2019IE5856 y se realizó el informe de seguimiento al PAAC vigencia 2019, con memorando del 15May2019 con Cordis 2019IE7329 y se publicó en la página web el 15May2019 2. Se realizo el segundo seguimiento con corte al 31 de agosto para poder realizar el informe correspondiente y ser publicado en sus terminos. | Memo sol 2019IE5856 del 23Abr2019 Informe de seguimiento I cuatrimestre de 2019 Memorando 2019IE7329 del 15May2019 Correo verificación publicación en página web el 15May2019 2. memorando 2019IE13408 DEL 21 DE AGOSTO 2019 Se realizaron agendas por cada uno de los procesos para poder reunirnos con cada uno de los enlaces | 66% |  | En Desarrollo
ASPECTOS GENERALES DE LA MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | ACTIVIDAD | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | EVIDENCIAS
Sensibilización | Sensibilizar a los funcionarios de la CVP sobre los riesgos de la entidad mediante la divulgación por correo Instuitucional | Difusión Masiva | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 9 - 2019 | https://mail.google.com/mail/u/0/#search/in%3Asent+marthaortega%40presidencia.gov.co/QgrcJHrhwLdSwmckRZZXfSmGhCTPtMBJVpB | Se realizó divulgación interna en los canales de la CVP con el siguiente mensaje "Presentamos ante los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular, La Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción - 2019, para su participación durante toda la vigencia, esperamos sus aportes, inquietudes y preguntas al siguiente correo - comunicaciones@cajaviviendapopular.gov.co " | correo de solicitud de publicación en canales de comunicación el día 29-01-2019 | 100% | Se realizó actividad programada | Cumplida
| Sensibilización Administración del riesgo | Una (1) jornada de sensibilización a los enlaces de los procesos de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación Con Apoyo de Transparencia por Colombia - Presidencia | Enero 10 - 2019 | \\10.216.160.201\calidad\30. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2019\MATRIZ DE RIESGO - MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 2019 | Se realizó sensibilización el 10 de enero de 2019 a los enlaces de los procesos sobre PAAC y matriz de riesgos. | Acta de sensibilización del 10-01-2019 y presentación realizada | 100% | Se realizó actividad programada | Cumplida
Elaboración | Elaborar y Consolidar el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 2019 y las versiones necesarias en la vigencia | MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | Oficina Asesora de Planeación Responsables de Procesos | Enero 31 - 2019 | \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MAPA DE RIESGOS - PAAC\2019\MAPA DE RIESGOS - PAAC PRELIMINAR | Se realizó consolidación y publicación de la formulación del PAAC 2019, en la pagina web de la entidad con fecha 31-01-2019 | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 100% | Se realizó actividad programada | Cumplida
Socialización | Dar a conocer los lineamientos establecidos en el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 , durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado | Mesas de trabajo con delegados de todas las áreas para la elaboración del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 Publicación del Proyecto MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 en página WEB e Intranet | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 29 - 2019 Enero 31 - 2019 | \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MAPA DE RIESGOS - PAAC\2019\MAPA DE RIESGOS - PAAC PRELIMINAR | Se realizó sensibilización el 10 de enero de 2019 a los enlaces de los procesos sobre PAAC y matriz de riesgos. Se realizó publicación en pagina web de la Matriz PAAC 2019 para socializacion y observaciones de los grupos de interes, de la cual no se no se realizaron aportes u obervaciones al PAAC 2019 | Acta de sensibilización del 10-01-2019 y presentación realizada correo de solicitud de publicación de matriz PAAC 2019 preliminar | 100% | Se realizó actividad programada | Cumplida
Publicación | Publicar el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 y sus respectivas versiones | MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019: Versión Preliminar: Publicado el 29 de enero - 2019 Versión Final: Publicado el 31 de enero - 2019 Versiones MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019: Acorde a la necesidad de los responsables de Procesos, se efectuará la actualización. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 31 - 2019 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. Acorde a la Necesidad | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | Se realizó publicación de formulación y I seguimiento (30 a bril ) del PAAC 2019 en la pagina web de la CVP | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 33% | Se esta realizado la acividad según los tiempos programados | En Desarrollo
Monitoreo | Monitorear y evaluar las actividades contempladas en cada componente del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | Tres (3) reportes cuatrimestrales Uno (1) con corte a 30 de Abril Uno (1) con corte a 31 de Agosto Uno (1) con corte a 31 de Diciembre | Oficina Asesora de Planeación Responsables de Procesos | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | Se evidencia publicación en pagina web del PAAC 2019 en el primer cuatrimestre del 2019 con fecha 14-05-2019 se esta realizando el segundo seguimiento al PAAC 2019 el cual será publicado en página web antes del 13-sep-2019 | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 33% | falta realizar dos seguimientos al PAAC | En Desarrollo
Seguimiento | Verificar la elaboración y publicación del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019, publicada en la página WEB | Oficina de Control Interno | Enero 31 - 2019 | Es | se evidencia que esta elaborada y publicada el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 en la pagina web de la entidad CVP | EL 10/12/2018 se envía memornado mediante cordis 2018IE17736 para el tercer seguimiento del 2018 En enero se realizó verificación del cumplimiento del PAAC y se presentó informe con memorando de fecha el día 16Ene2019 con radicado Cordis No.2019IE260 y se publicó en página web el 17Ene2019 | 100% |  | Cumplida
| Efectuar seguimiento de las actividades programadas en el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 y posterior a la publicación | Seguimiento publicado en la página web de la entidad - Informe. | Oficina de Control Interno | Los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo - Con corte a 30 de abril Los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre - Con corte al 31 de agosto. Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2019 - Con corte al 31 de diciembre de 2018 | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 1. EL 10/12/2018 se envía memornado mediante cordis 2018IE17736 para el tercer seguimiento del 2018 En enero se realizó verificación del cumplimiento del PAAC y se presentó informe con memorando de fecha el día 16Ene2019 con radicado Cordis No.2019IE260 y se publicó en página web el 17Ene2019 2. Se realizó el primer seguimiento del PAAC del 2019 con memorando del 23Abr2019 con Cordis 2019IE5856 y se realizó el informe de seguimiento al PAAC vigencia 2019, con memorando del 15May2019 con Cordis 2019IE7329 y se publicó en la página web el 15May2019 3. Se realizo el segundo seguimiento con corte al 31 de agosto para poder realizar el informe correspondiente y ser publicado en sus terminos. | 1.Memo de sol. 2018IE17736 del 10Dic2018 * se presentó informe con memorando 2019IE260 del 16Ene2019 2.Memo sol 2019IE5856 del 23Abr2019 *Informe de seguimiento I cuatrimestre de 2019 Memorando 2019IE7329 del 15May2019 publicación en página web el 15May2019 3. memorando 2019IE13408 del 21 Agos 2019 Se realizaron agendas por cada uno de los procesos para poder reunirnos con cada uno de los enlaces | 66% |  | En Desarrollo
Note on F1: Claudia Marcela García: Por definir si se codifica o se deja como Documento de Referencia del SIG.

## 2,1 est rac tramites
II SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (31 Agosto del 2019)
FASES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIO DE ACTIVIDADES | FECHA FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | RESULTADO | ANALISIS | EVIDENCIA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN | ESTADO
1. Identificación de Trámites | Revisión de Procesos misionales y análisis normativo, con el fin de determinar si aplica como trámite u OPA (Otros Procedimientos Administrativos) | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de Procesos | 2019-08-01 | 2019-11-01 | Inventario de Trámites | Se realizó solicitud de los tramites y OPAs de cada unas de las misionales, las cuales se consolidaron en el listado de inventario de trámites. Falta realizar verificación de si son o no tramite u Opas con asesor del DAFP | inventario de tramites preliminar | 50% | Falta verificar con asesor para determinar inventario definitivo | En Desarrollo
2. Priorización de Trámites | Elaborar el Diagnóstico de los trámites u OPAs Diagnóstico de trámites a intervenir |  | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Inventario de Trámites Priorizado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3. Racionalización de Trámites | Simplificación |  | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Estandarización |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Optimización |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Automatización (Si aplica) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Interoperabilidad (Si aplica) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4. Interoperabilidad | Identificación de escenarios y aplicación del marco de interoperabilidad de GEL |  | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## 2. ANTITRAMITES
2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [24 empty] | FORMULACIÓN - 2019
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [20 empty] | Descripción de la acción | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Producto y/o beneficio | Evidencia | Descripción avance | % | Observaciones/ recomendaciones | Fecha de reprogramación | II SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (31 Agosto del 2019)
|  | NORMATIVO | [5 empty] | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | TECNOLÓGICOS | [5 empty] | INTEROPERABILIDAD
|  | Eliminación del trámite por norma | Eliminación del trámite por traslado de competencia a otra entidad | Eliminación del trámite por fusión de trámites | Reducción, incentivos o eliminación | Ampliación de la vigencia del productos y/o servicio | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de tiempo de duración | Extensión de horarios de atención | Ampliación de puntos de atención | Reducción de pasos para el ciudadano | Ampliación de canales de obtención de resultados | Estandarización de trámites o formularios | Optimización de procesos o procedimientos | Pago en línea | Formularios en línea | Envío de documentos electrónicos | Mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Firma electrónica | Trámite total en línea | Cadena de trámites | Ventanilla Única Virtual
[33 empty] | ANALISIS | EVIDENCIA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN | ESTADO
1 | Expedición del Paz y Salvo y/o certificaciones de la deuda (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [15 empty] | X | [5 empty] | El ciudadano se debe acercar a las instalaciones de la CVP, al área de Cartera para solicitar el paz y salvo que acredita que la deuda ya está condonada | Subdirección Financiera | 01/02/2018 | 31/10/2019 | Reducción de costos y tiempos de desplazamiento de los beneficiaros deudores. | Se enviará el paz y salvo al beneficiario deudor a través de correo electrónico o correo físico. | Se elabora un plan de trabajo con fecha de inicio 20/02/2019 y fecha de finalización 17/06/2019, es cual se ha cumplido a la fecha | 60% |  |  | Al 31 de mayo de 2019 fueron solicitados 37 paz y salvos y 4 certificaciones de deuda, las cuales uno fue recibo y entregado por medio electrónico, los demás fueron por los medios tradicionales, envió por correo físico y reclamación personal. Adicionalmente se recibieron 12 solicitud de Paz y Salvos, uno por medio electrónico y los demás de manera presencial. Al 30 de junio de 2019 fueron solicitados 44 paz y salvos y 7 certificaciones de deuda, las cuales siete fueron recibos por medio electrónico, los demás fueron por los medios tradicionales, envió por correo físico y reclamación personal. A 31 de julio de 2019 fueron solicitados 58 paz y salvos y 10 certificaciones de deuda, las cuales 18 fueron recibos por medio electrónico, los demás por los medios tradicionales, solicitud personal. A 31 de agosto de 2019 se recibieron 14 solicitud de Paz y Salvos y 2 certificaciones de deuda, de los cuales 11 fueron solicitados por medio electrónico, esto demuestra que en la medida que se ha divulgado esta alternativa se ahorra tiempo y dinero a los usuarios. En el mes de julio se observa que el 69% de las solicitudes de paz y salvos y certificación fueron solicitados por la página WEB. Segundo cuatrimestre de 2019 se realizaron 11 acciones como: Elaborar el formulario de solicitud de paz y salvo y recibos de pago, Aprobación del formulario, Validación del formulario, Reunión de seguimiento y actualización de cronograma de acuerdo a los resultados de la validación, Desarrollo e implementación del formulario, Realizar prueba Piloto, ajustes del formulario y Actualización y/o creación y aprobación del procedimiento o instructivo incluyendo la nueva metodología, actualización del SUIT incluyendo la nueva metodología, creación de la estrategia de comunicaciones para la divulgación del trámite a los grupos de interés y la divulgación del procedimiento o instructivo aprobado, Implementación de la estrategia de divulgación de la nueva metodología. | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular#overlay-context=tr%25C3%25A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular%3Fq%3Dtr%25C3%25A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular *Correo electrónico * capturas de pantalla de Facebook y twitter *Divulgación del procedimiento o instructivo aprobado. *Creación de la Campaña Publicitaria de Comunicaciones para la divulgación del trámite a los grupos de interés - por medio del memorando 2019IE7193 del 13 de mayo de 2019 | 98% |  | EN DESARROLLO
2 | Expedición de Recibos de Pagos (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [15 empty] | X | [5 empty] | El ciudadano se debe acercar a las instalaciones de la CVP, al área de Cartera para solicitar el recibo de pago. | Subdirección Financiera | 01/02/2018 | 31/10/2019 | Reducción de costos y tiempos de desplazamiento de los beneficiaros deudores. | Se enviará el paz y salvo al beneficiario deudor a través de correo electrónico o correo físico. | Se elabora un plan de trabajo con fecha de inicio 20/02/2019 y fecha de finalización 17/06/2019, es cual se ha cumplido a la fecha | 60% |  |  | En el mes de mayo de 2019, las solicitudes de talonarios de recibos de pago fueron 22, de los cuales 1 se solicito por correo electrónico y el resto se entregaron personalmente. En el mes de junio de 2019, las solicitudes de talonarios de recibos de pago fueron 20, de los cuales 3 se solucionó por correo electrónico y el resto se entregaron personalmente. En el mes de julio de 2019 se han entregado un total de 139 talonarios de pago, de los cuales 20 fueron solicitados por teléfono y uno por página WEB, estos fueron enviados por correo electrónico. En el mes de agosto de 2019, las solicitudes de talonarios de recibos de pago fueron 17, de los cuales 2 fueron solicitados por la página web. segundo cuatrimestre de 2019 se realizaron 11 acciones como: Elaborar el formulario de solicitud de paz y salvo y recibos de pago, Aprobación del formulario, Validación del formulario, Reunión de seguimiento y actualización de cronograma de acuerdo a los resultados de la validación, Desarrollo e implementación del formulario, Realizar prueba Piloto, ajustes del formulario y Actualización y/o creación y aprobación del procedimiento o instructivo incluyendo la nueva metodología, actualización del SUIT incluyendo la nueva metodología, creación de la estrategia de comunicaciones para la divulgación del trámite a los grupos de interés y la divulgación del procedimiento o instructivo aprobado, Implementación de la estrategia de divulgación de la nueva metodología. | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular#overlay-context=tr%25C3%25A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular%3Fq%3Dtr%25C3%25A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular *Correo electrónico * capturas de pantalla de Facebook y twitter *Divulgación del procedimiento o instructivo aprobado. *Creación de la Campaña Publicitaria de Comunicaciones para la divulgación del trámite a los grupos de interés - por medio del memorando 2019IE7193 del 13 de mayo de 2019 | 98% |  | EN DESARROLLO

## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS | [10 empty] | II SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (31 Agosto del 2019)
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 08 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN | ANALISIS | EVIDENCIA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN | ESTADO
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Revisión del Procedimiento 208-PLA-Pr-19 - RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Procedimiento | Socialización del Procedimiento Publicación carpeta de Calidad |  |  |  |  | El procedimiento está en revisión y actualización , teniendo en cuenta el ajuste que debe hacerse con los formatos creados, acorde al lineamiento de Veeduría. | 208-PLA-Pr-019 Ren Cuentas, Partí Ciudad y Control Social - V4 borrador | 30% | Se encuentra en actualización | NO INICIADO
2 | Revisar la Caracterización de ciudadanos y grupos de interés, identificando necesidades de información para la vigencia 2019 | Responsabilidad Social Direcciones Misionales Servicio al Ciudadano | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés | Caracterización de usuarios publicada en la carpeta de Calidad |  |  |  |  | Se realizó la actualización de la caracterización de los grupos de interés de los 16 procesos de la Entidad en el formato PARTES INTERESADAS NUMERAL 4.2 ISO 9001 DE 2015 Código: 208-PLA-Ft-72 | \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\PARTES INTERESADAS\2019 | 100% | Se realizó actividad programada | CUMPLIDA
3 | Realizar el Diagnóstico de Rendición de Cuentas, con base en el ejercicio realizado durante la vigencia 2019. (Capacidad operativa y disponibilidad de recursos en la vigencia 2019, para realizar las actividades de Rendición de Cuentas) | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Documento - Diagnóstico Rendición de Cuentas | Documento socializado y publicado en la carpeta de Calidad |  |  |  |  | No se evidencia documento de diagnostico de Rendición de Cuentas | No se evidencia documento de diagnostico de Rendición de Cuentas | 0% | No se evidencia documento de diagnostico de Rendición de Cuentas | NO INICIADO
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo (1) escenario para la vigencia 2019). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Escenario o evento con participación ciudadana programado | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN |  |  |  |  | Se evidenció que se han realizado espacios de participación ciudadana por parte de la Dirección de mejoramiento de Barrios, actividad que se desarrolló de manera conjunta con la Oficina Asesora de Comunicaciones y que fue comunicada a la Secretaría Distrital del Hábitat. | Se evidencian los escenarios de participación ciudadana: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/%E2%80%9Cm%C3%A1s-de-20-mil-bogotanos-se-beneficiaron-de-mejoramientos-de-barrios-en-el-2018%E2%80%9D https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/brochas-rodillos-y-color-en-ocho-localidades-de-bogotá https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/alcald%C3%ADa-de-bogot%C3%A1-entrega-dos-obras-m%C3%A1s-para-san-crist%C3%B3bal https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/con-lirios-embellecimos-el-ingreso-un-colegio-en-bogot%C3%A1-intervenido-por-la-alcald%C3%ADa https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/alcalde-pe%C3%B1alosa-inspeccion%C3%B3-avances-de-obras-claves-para-los-habitantes-de-ciudad-bol%C3%ADvar https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/bella-flor-y-el-sue%C3%B1o-de-conocer-al-alcalde-pe%C3%B1alosa https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 100% | Se realizó la actividad programada | CUMPLIDA
2 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2019). | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó 1 evento de participación ciudadana el día 10 de julio de 2019 en el Barrio Candelaria La Nueva-Simón Bolívar, para lo cual se entregó el Proyecto Urbanístico La Casona y entrega de 313 títulos | INFORME ENCUENTRO CIUDADANO Entrega del proyecto Urbanístico la Casona y Titulación de predios de 313 predios del 10 de julio de 2019, se debe publicar en pagina web | 50% | Falta realizar un evento | EN DESARROLLO
3 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2019). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) |  |  |  |  | *INFORME EVENTO SORTEO DE VIVIENDA “PROYECTO LA CASONA” Localidad de Ciudad Bolívar 15 de marzo de 2019 Los respectivos formatos se encuentran en las evidencias. *Clausura Escuela de Formación Ruta PAAS Localidad de Usme. colores de Bolonia - Mayo 18 de 2019. *Clausura Escuela de Formación Ruta PAAS Localidad de Ciudad Bolívar - un. distrital. Mayo 18 de 2019. | “PROYECTO LA CASONA” Localidad de Ciudad Bolívar *Carpeta compartida en matriz de riesgos de la dirección | 100% |  | CUMPLIDA
4 | Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra | Director(a) Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN |  |  |  |  | Se evidenció que el día 18 de junio de 2019 se realizó reunión con el grupo del proceso de Asistencia Técnica encargado de programar el primer evento de entrega de licencias obtenidas durante el primer semestre de 2019, así mismo el día 4 de julio de 2019, en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, se realizó una (1) jornada en la cual el Director de Mejoramiento de Vivienda, Fernando López Gutiérrez, hizo entrega de 18 licencias de construcción y actos de reconocimiento obtenidos durante el primer semestre de 2019, las cuales permitirán a estos beneficiarios construir sus viviendas de acuerdo con las normas urbanísticas del distrito. A dicho encuentro asistieron 38 beneficiarios. Adicionalmente, se realizó la socialización del proceso de Asistencia Técnica, divulgando además los logros alcanzados a la fecha en el proceso y los mayores impactos sociales realizados, así como la responsabilidad de los beneficiarios al momento de ejecutar las obras aprobadas mediante acto administrativo expedido por las respectivas curadurías urbanas. | Acta de programación de evento del 18 de junio de 2019. Acta de entrega de licencias de construcción y actos de reconocimiento 2019 del 04 de julio de 2019 | 50% | Se ha realizado la actividad según lo programado | EN DESARROLLO
5 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2019. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje |  |  |  |  | Se cuenta con estrategia de la rendición de cuentas dentro del PAAC 2019 el cual se le realiza seguimiento cuatrimestral, para el primer cuatrimestre se obtuvo una calificación de 35,71%, se publicará el segundo seguimiento cuatrimestral antes del 13 de septiembre de 2019. | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 33% | Esta actividad se esta desarrollando | INCUMPLIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de Gestión Vigencias 2018 | Publicación y Divulgación del Informe de Gestión Vigencias 2018 |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó Informes de ejecución mensual del presupuesto de ingresos y gastos de los meses enero a julio de 2019, los cuales están publicado en la pagina web | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones | 58% | Esta actividad es mensual, se debe realizar durante la vigencia. | EN DESARROLLO
2 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas |  |  |  |  | Se evidenció que dentro del Informe Final Rendición de Cuentas publicado en la pagina web en el botón de transparencia se incluyó el desarrollo de las estrategias establecidas por comunicaciones y planeación para el desarrollo de la misma, desde su planeación hasta su ejecución y seguimiento. | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 100% | Se ejecutó la actividad programada | CUMPLIDA
3 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos |  |  |  |  | Se evidenció que se han realizado informes con evidencia de dialogo por parte de la Dirección de Mejoramiento de Barrios , Dirección de Mejoramiento de Vivienda y Dirección de Reasentamiento Humanos, los cuales están publicados en la pagina web de la entidad. | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 66% | Esta actividad se debe desarrollar durante la vigencia | EN DESARROLLO
4 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación |  |  |  |  | Se realizo el seguimiento a la ejecución Presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos exigibles, Se envió mensualmente memorando interno y vía correo electrónico a cada uno de los gerentes de los proyectos y gastos de funcionamiento, las ejecuciones presupuestales de vigencia, reservas y pasivos exigibles con corte a 31 de agosto de 2019. | soportadas por mediante memorandos : 2019IE8170 - 06/06/2019 *2019IE9744 - 04/07/2019 *2019IE11716 - 02/08/2019 *2019IE14009 - 03/09/2019 * Correo electrónicos *Matriz pasivos | 66% |  | EN DESARROLLO
5 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó reunión de planeación de rendición de cuentas el día 13 de marzo de 2019, adicionalmente se realizó presentación con cronograma de rendición de cuentas. | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Estrategia%20RdC%20CVP%202018%20v2.pdf | 100% | Se cumplió con la actividad programada | CUMPLIDA
6 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la rendición de cuentas | Director(a) de Reasentamientos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. |  |  |  |  | Entre Mayo y Agosto se ha publicado lo siguiente: FACEBOOK - María Camargo - Familias de Caracolí. - Familia Martínez, seleccionó en Arboleda Santa Teresita. - Más de 3000 familias en riesgo han accedido a viviendas seguras. - Habitantes de caracolí. -Familias de la ocupación Caracolí. - Seguimos avanzando en el proceso de reubicación. - Total admiración para los militantes. - La Alcaldía de Bogotá construye. - Atención familias Caracolí TWITTER -María del Carmen y su vida después de Caracolí - Jesica Julieth Vanoy - La familia Martínez -El Director de la Caja de la Vivienda Popular. - Más de 3000 familias en Riesgo. - Habitantes de Caracolí. - Familias de ocupación Caracolí. - En la CVP recibimos mas de 100 familias de Caracolí. - Ellos también aceptaron las ofertas de la Alcaldía. PÁGINA WEB - Así se sobrevive en Caracolí. - 508 familias de Caracolí. - Ana Betilda Amado. - Gran feria de servicios. - 524 hogares serán reasentados. - Johan le dijo adiós a Caracolí. - Empezó la entrega de llaves. - Alcaldía paga arriendo a familias de Caracolí. | PAG. WEB, FACEBOOK , TWITTER | 66% |  | EN DESARROLLO
7 | Realizar tres (3) Acuerdos de Sostenibilidad | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Acuerdo de Sostenibilidad con la Comunidad | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó 3 acuerdos de Sostenibilidad: Acuerdo de Sostenibilidad 583-18 del 08-jun-2019 Acuerdo de sostenibilidad 584-18 CIV`s San Cristóbal del 24-05-2019 Acuerdo de Sostenibilidad Fresado 766-18 del 17-may-2019 | Acuerdo de Sostenibilidad 583-18 del 08-jun-2019 Acuerdo de sostenibilidad 584-18 CIV`s San Cristóbal del 24-05-2019 Acuerdo de Sostenibilidad Fresado 766-18 del 17-may-2019 | 100% | Se realizó la actividad programada | CUMPLIDA
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar veinte (3) escenarios o eventos de participación ciudadana | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Encuesta de satisfacción del evento o escenario realizada | 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas. |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó la encuesta de satisfacción de la entrega a la comunidad del contrato de Obra 584 de 2018. Se realizó la encuesta de satisfacción de la entrega a la comunidad del contrato de Obra 766 de 2018 | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CTO 766-18 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CTO 584-18 | 66% | falta realizar una encuetas de satisfacción | EN DESARROLLO
2 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó evaluación de la Entrega del proyecto Urbanístico la Casona y Titulación de predios de 313 predios ATRAVES DE FORMATO 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro ciudadano con la ciudadanía y/o rendición de cuentas, así mismo dentro del informe del encuentro ciudadano en el capitulo 3. se analiza la evaluación realizada. | INFORME ENCUENTRO CIUDADANO Entrega del proyecto Urbanístico la Casona y Titulación de predios de 313 predios del 10 de julio de 2019, se debe publicar en pagina web y formatos 08-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro ciudadano con la ciudadanía y/o rendición de cuentas | 50% | falta realizar una evaluación de evento ciudadano | EN DESARROLLO
3 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesor de Control Interno | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR |  |  |  |  | Se envió mediante memorando 2019IE5983 del 30 de abril 2019, a la Directora General (E) y a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de que sea publicado en la página WEB de la entidad y a los destinatarios pertinentes. | memorando 2019IE5983 del 30 de abril 2019 | 100% |  | CUMPLIDA
4 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), mínimo cuatro (4) foros de cierre durante el periodo | Director(a) de Reasentamientos | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) |  |  |  |  | 1.Se realizó la Rendición de cuentas de la Caja de la Vivienda popular el día 21 de marzo del 2019. Información recolectada y publicada por la OAP. Ruta https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas 2.Clausura Escuela de Formación Ruta PAAS Localidad de Usme. Mayo 18 de 2019. 3.Clausura Escuela de Formación Ruta PAAS Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo 18 de 2019. | 1.https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas 2 y 3 No se evidencia la publicación en la pagina web de los dos últimos encuentros con la ciudadanía. | 49% |  | EN DESARROLLO
5 | Evaluar las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Ciudadanos sensibilizados sobre los compromisos adquiridos a partir de la obtención de la licencia de construcción y/o acto de reconocimiento para la correcta ejecución de las obras correspondientes; licencias de construcción y/o actos de reconocimiento entregadas a beneficiarios | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA - RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó informe de evento de entrega de licencias de construcción y socialización de procesos de asistencia técnica nombrado como informe de "ENTREGA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O ACTOS DE RECONOCIMIENTO A BENEFICIARIOS" | Informe "ENTREGA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O ACTOS DE RECONOCIMIENTO A BENEFICIARIOS" | 50% | Se ha realizado la actividad según lo programado | EN DESARROLLO
6 | Informe de los resultados de todas las acciones de la Rendición de Cuentas: Documento memoria, publicados y divulgados para conocimiento de la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Procedimiento de Rendición de Cuentas | Informe |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó informe de rendición de cuentas 2018 , en el cual se incluyeron aspectos técnicos, financieros y sociales, para ser presentados a la ciudadanía. Se evidenció procedimiento 208-PLA-Pr-19 Ren Cuentas, Partí Ciudad y Control Social - V3 | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\PROCEDIMIENTOS\208-PLA-Pr-19 RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTIC. CIUDADANA Y CTRL SOCIAL | 100% | Se cumplió con la activó con la actidad programada | CUMPLIDA

## 4. ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | II SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (31 Agosto del 2019)
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 8 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN | ANALISIS | EVIDENCIA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN | ESTADO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Rubro en presupuesto para atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  |  | En el Plan Anual de Adquisiciones se evidencia que el proceso de servicio al ciudadano incorporó el presupuesto del recurso humano para la atención al ciudadano, la cual se declara cumplida a satisfacción con un 100%. | Plan Anual de Adquisiciones | 100% |  | CUMPLIDA
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
2 | Fortalecimiento del canal presencial con la atención adecuada por parte de los servidores públicos de Servicio al Ciudadano, con relación a los tramites y servicios que cuenta la entidad. | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y capacitados sobre tramites y servicios (una cuatrimestral) | Actas de capacitaciones y/o sensibilizaciones , Funcionarios capacitados y/o sensibilizados sobre tramites y servicios |  |  |  |  | Se realizó una (1) sensibilización al personal del proceso servicio al Ciudadano sobre temas de mecanismos de atención a las PQRSD, trámites y servicios, lenguaje claro y manual del servicio al ciudadano el 29 de abril de 2019 de 4:30 pm a 5:50 pm. Se realizó sensibilización con el objetivo de "Realizar una sensibilización al personal del proceso de Servicio al Ciudadano, para reforzar los temas de Lenguaje Claro e Incluyente, Tipologías y Tiempos de Respuesta de Peticiones, Trámites & Servicios, de conformidad con la retro alimentación realizada en la jornada de sensibilización del 29 de abril de 2019", la cual se realizó el 26-ago-2019, así mismo se realizó Informe de evaluación de sensibilización al personal de atención de servicio al ciudadano con fecha 29-ago-2019 | Acta de reunión de 29 de abril de 2019 en custodia del archivo del servicio al ciudadano. Acta de sensibilización del 26-ago-2019, Informe de evaluación de sensibilización al personal de atención de servicio al ciudadano con fecha 29-ago-2019 | 66% | Se realizó dos sensibilización de las 3 programadas para la vigencia. | EN DESARROLLO
TALENTO HUMANO
3 | Senbilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados manual de servicio al ciudadano | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA |  |  |  |  | Se realizó socialización del 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO el 29 de abril de 2019 de 4:30 pm a 5:50 pm | Acta de reunión de 29 de abril de 2019 en custodia del archivo del servicio al ciudadano. | 100% | Se realizó la actividad programada | CUMPLIDA
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
4 | Revisar la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, frente a la atención al usuario, para incentivar la mejora continua | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documentos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad |  |  |  |  | Se ha realizado actualización de un (1) procedimiento "ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, UGERENCIAS Y DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN 208-SC-Pr-07" y cuatro "4" formatos: 208-SC-Ft-01 INFORME DE ASISTENCIA POR CANALES DE ATENCIÓN CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 208-SC-Ft-02 INFORME PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 208-SC-Ft-03 RADICACIÓN PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN O FALTAS DISCIPLINARIAS 208-SC-Ft-04 INFORME GESTIÓN Y OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A PQRSD | \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO | 66% | La actividad se seguirá ejecutando durante la vigencia | EN DESARROLLO
5 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó publicaciones en pagina web, redes sociales e intranet sobre todos los servicios que presta la entidad, la nacionalidad de la entidad. Así mismo se cuenta con informes mensuales de metricas y redes sociales, en lo que se muestran el comportamiento de las redes sociales y la pagina web. | pagina web, redes sociales y matriz de seguimiento a las publicaciones de la pagina web informes de metricas y redes sociales | 66% | Esta actividad se desarrolla durante la vigencia. | EN DESARROLLO
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
6 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR |  |  |  |  | Se realizaron los informes de asistencia a canales de atención de los meses enero a julio 2019 el cual esta publicado en la pagina web de la entidad. Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-asistencia | Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-asistencia | 58.33% | La actividad se seguirá ejecutando durante la vigencia | EN DESARROLLO
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
7 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje sencillo e incluyente y mecanismos para las la atención de PQRSD | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Capacitaciones Realizadas | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA o 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN V1 |  |  |  |  | Se realizó una (1) sensibilización al personal del proceso servicio al Ciudadano sobre temas de mecanismos de atención a las PQRSD, trámites y servicios, lenguaje claro y manual del servicio al ciudadano el 29 de abril de 2019 de 4:30 pm a 5:50 pm de las cuatro (4) programadas para la vigencia. Se realizó sensibilización con el objetivo de "Realizar una sensibilización al personal del proceso de Servicio al Ciudadano, para reforzar los temas de Lenguaje Claro e Incluyente, Tipologías y Tiempos de Respuesta de Peticiones, Trámites & Servicios, de conformidad con la retro alimentación realizada en la jornada de sensibilización del 29 de abril de 2019", la cual se realizó el 26-ago-2019, así mismo se realizó Informe de evaluación de sensibilización al personal de atención de servicio al ciudadano con fecha 29-ago-2019 | Acta de reunión de 29 de abril de 2019 en custodia del archivo del servicio al ciudadano. Acta de sensibilización del 26-ago-2019, Informe de evaluación de sensibilización al personal de atención de servicio al ciudadano con fecha 29-ago-2019 | 66% | Se han realizado las actividades programadas | EN DESARROLLO
8 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQR´s realizadas por los(as) ciudadanos(as) y que son recepcionadas por los diferentes mecanismos para tal fin Nota: PQR recibidas, PQR cerradas a tiempo, PQR cerradas por de tiempo, PQR cerradas antes de tiempo | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Informes Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (SDQS) | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 o 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR |  |  |  |  | Se realizó 7 Informes de gestión PQRSD de los meses de enero a julio de 2019, los cuales están publicados en la pagina web de la entidad. Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-pqrs-2019 | Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-pqrs-2019 | 58% | La actividad se seguirá ejecutando durante la vigencia | EN DESARROLLO
9 | Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Un Informe semestral con los resultados de la revisión de la atención de las PQRS's en la CVP elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP | 208-SADM-Ft-105 INFORME |  |  |  |  | Se solicitó la información en el mes de marzo mediante memorando 2019IE2914, la cual fue entregada por los responsables al final de mes, durante el mes de abril y mayo se elaboro informe de PQRS con corte 01 de julio al 31 de diciembre de 2018, el cual se remitió el 06 de junio a la Asesora de Control Interno para su revisión y aprobación, una vez se tenga esta se publicará en pagina web. Así mismo se solicito información en los meses de julio y agosto mediante memorandos 2019IE9682 y 2019IE13240, con la cual se esta realizando informe de PQRS con corte 01 de enero al 30 de junio de 2019. | * Memorando de sol. 2019IE2914 con fecha del 07/03/2019 *durante el cuatrimestre se evidencia CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO - SERVICIO AL CIUDADANO 2018 V3 *Normativa *Papeles de trabajo * a la fecha del corte al 30 de agosto no se ha realizado la elaboración del informe final | 70% |  | EN DESARROLLO
Note on A4: portátil: Colocar la fecha de corte Agosto 30 de 2018

## 5. TRANSPARENCIA
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [11 empty] | II SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (31 Agosto del 2019)
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 8 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | INDICADOR | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN | ANALISIS | EVIDENCIA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN | ESTADO
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Indicé de Transparencia Bogotá. | Oficinas Asesoras de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Acciones de Mejora para el Índice de Transparencia - Formulario | Evaluación ITB - Indicé de Transparencia | % de acciones adelantadas sobre oportunidades de mejora, acorde al formulario de Réplica ITB. |  |  |  |  | Se realizó evaluación de ITB la cual día como resultado una calificación del 67,0 , del cual se generaron unas observaciones mediante el formulario de replica, el cual fue enviado mediante memorandos 2019IE13320,13323, 13324, 13326, 13328,13330 y 13331 a las áreas involucradas para gestionar estas actividades, esta información fue consolidada por la Oficina asesora de planeación y remitió a Transparencia por Colombia mediante el oficio 2019EE15450, con el cual se radicó el formulario y sus respectivas evidencias. | memorandos 2019IE13320,13323, 13324, 13326, 13328,13330 y 13331 oficio 2019EE15450 Formato de Réplica - Consolidado | 100% | Se realizó de actividad | EN DESARROLLO
2 | Avanzar en la implementación de la Ley 1712 /14 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Botón de Transparencia actualizado | Matriz de cumplimiento Ley 1712 /14 | % de cumplimiento mensual |  |  |  |  | Se evidenció que el botón de transparencia se encuentra actualizado de manera permanente, con la información enviada por las áreas. Se evidenció que se cuenta con matriz de cumplimiento de la Ley 1712 | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0 Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 en custodia de Oficina de Asesoría de Planeación | 66% | Se realizó la actividad programada | EN DESARROLLO
3 | Generar documentos a publicar en el Botón de Transparencia en formatos abiertos y reutilizables | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Archivos publicados en formato abierto | Esquema de Publicaciones y Botón de Transparencia | % de cumplimiento |  |  |  |  | Se evidenció que se han publicado documentos en datos abiertos de los procesos Tecnologías de la información y las comunicaciones y Servicio al Ciudadano. Así mismo se están realizando mesas de trabajo para definir los lineamientos de datos abiertos en la CVP., las cuales se realizaron en las fechas: 08-08-2019 y 20-08-2019 | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0 Actas de reunión con fechas 08 y 22 agosto de 2019 | 50% | Esta actividad se realiza durante la vigencia. | EN DESARROLLO
4 | Actualizar y publicar los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad | Subdirección Administrativa y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Acuerdos de Gestión Actualizados y publicados | Botón de Transparencia | % de cumplimiento |  |  |  |  | Los acuerdos de gestión 2019 se realizaron en el mes de abril y se encuentran publicados en la página web de la entidad | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Gestion-Humana/acuerdos-de-gesti%C3%B3n-cvp#concertaci-n-acuerdos-de-gesti-n-2019 | 100% | se realizó la actividad según lo programado | CUMPLIDA
5 | Publicar un banner permanente en la página web para la promoción y consulta ciudadana del PAAC 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Promoción del PAAC | Home de la página web | % de cumplimiento |  |  |  |  | Se evidenció banner permanente de la publicación del del PAAC 2019 | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion | 66% | Esta actividad se realiza durante la vigencia. | EN DESARROLLO
6 | Mantener disponible la infraestructura tecnológica para que la oficina de comunicaciones pueda administrar los contenidos y hacerlos adecuados de acuerdos a las necesidades y alcances identificados para la implementación de la Ley 1712 /14 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Infraestructura Tecnológica Disponible | Pagina Web e Intranet Disponibles | Disponibilidad |  |  |  |  | Se evidenció que se tiene contrato suscrito con ETB 476-2019 que garantiza la publicación d ella pagina web de la CVP (Hosting) y canal de internet para acceder a la actualización de la misma, solo se presento una caída del sistema en lo que lleva del año la cual duro 2 horas, por caída masiva a nivel nacional por el nodo NAP Colombia | Pagina web publicada https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ intranet publicada http://192.168.0.6/ | 66% | Esta actividad se debe realizar durante la vigencia | EN DESARROLLO
7 | Actualizar y publicar los Datos Abiertos de la Entidad para la vigencia 2019, en el marco de la Política de Gobierno Digital, con el insumo suministrado por las diferentes Dependencias de la Entidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en los portales establecidos para tal fin | Publicación del set de datos abiertos de vigencia 2019 |  |  |  |  | Se evidenció que se ha venido publicando en la pagina de datos Bogotá la información en datos abiertos de las diferentes misionales de la CVP | http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/caja-de-la-vivienda-popular | 66% | Esta actividad se debe realizar durante la vigencia | EN DESARROLLO
8 | Revisar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad, tomando las acciones a que haya lugar. | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones | Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones | Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  |  | El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios presento el seguimiento al avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones en el cual se evidenciaron durante el cuatrimestre seis seguimientos. a continuación, se muestra el avance con corte al 30 de agosto: * Proyecto de inversión 208: 64,1% * Proyecto de inversión 404: 84,3% * Proyecto de inversión 471: 76,4% * Proyecto de inversión 943: 100% * Proyecto de inversión 1174: 64,3% * Proyecto de inversión 3075: 3,4% * Proyecto de inversión 7328: 52,2% | formato 208-PLA-FT-11 | 66% |  | EN DESARROLLO
9 | Avanzar en el cumplimiento de Datos Abiertos en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en el portal www.datosabiertos.gov.co | % de cumplimiento semestral |  |  |  |  | Se evidenció que se ha venido publicando en la pagina de datos Bogotá la información en datos abiertos de las diferentes misionales de la CVP | http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/caja-de-la-vivienda-popular | 66% | Esta actividad se debe realizar durante la vigencia | EN DESARROLLO
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
1 | Divulgar y Publicar en página web, pantallas, y volantes una pieza visual que explique como la ciudadanía puede solicitar información pública de acuerdo con los principios de gratuidad y los canales de respuesta, según la Ley de 1712/14 | Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Pieza de comunicación visual | Informe de divulgación con evidencias de todos los canales | Divulgación de información a la ciudadanía |  |  |  |  | Se diseñaron y publicaron dos (2) banner en la pagina web de la entidad: 1 sobre derechos y deberes y el otro sobre la gratuidad de los servicios. Se cuenta con piezas publicitarias en el área de servició al ciudadano que expresa la gratuidad de los servicios, así mismo con volantes los cuales son entregados a los ciudadanos al momento de ser atendidos | 2 banners publicados en la pagina web de la entidad https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ Piezas publicitarias en el área de Servicio al Ciudadano y volante que expresen que los servicios y trámites son gratuitos. | 66% | Se realizó la actividad según lo programado. | EN DESARROLLO
2 | Generar informes mensuales de solicitudes de información pública con tiempos de respuesta | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informes de Publicación de las solicitudes de acceso a la información. | Informes | 12 Informes durante la vigencia |  |  |  |  | Se elaboraron los Informes de solicitudes de acceso a la información pública 2019 de los meses enero a julio de 2019 Se debe publicar los informes de febrero y marzo en la pagina web. | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 58% | La actividad se seguirá ejecutando durante la vigencia | EN DESARROLLO
3 | Generar informes PQRS de acuerdo con los criterios de Ley 1712/14 y Auditoría de Transparencia | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de Gestión de las PQRSD | Informes | Informe de gestión de PQRSD |  |  |  |  | Se realizó 7 Informes de gestión PQRSD de los meses de enero a julio 2019, los cuales están publicados en la pagina web de la entidad. | Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-y-tiempos-de-respuesta-pqrs-2019 | 58% | La actividad se seguirá ejecutando durante la vigencia | EN DESARROLLO
4 | Realizar dos talleres de sensibilización sobre Ley 1712 y Transparencia pasiva a los funcionarios y contratistas de la CVP | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de talleres de sensibilización | Informe, acta y lista de asistencia | Talleres realizados y contenidos sensibilizados |  |  |  |  | no se ha realizado esta actividad | no se ha realizado esta actividad | 0% | no se ha realizado esta actividad | NO INICIADA
5 | Realizar una verificación de la elaboración y publicación del PAAC y efectuar dos seguimientos a los avances de las actividades consignadas en el PAAC | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-09-16 | Dos informes con el seguimiento a los avances de las actividades consignadas en el PAAC (primer cuatrimestre de 2019, incluye la verificación de la elaboración y publicación del PAAC y segundo cuatrimestre con corte al 31 de agosto de 2019), elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP | Dos informes elaborados, entregados al Director General y publicados en la página web de la CVP. Antes del 16-May-2019 y antes del 16-Sep-2019 | (No. de informes elaborados, entregados al Director General y publicados en la página web de la CVP / 2) X 100% |  |  |  |  | Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cada uno de los 16 procesos del cual resulto informe y matriz de seguimiento, la cual se encuentra publicada en la pagina web, en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019 Así mismo se realizó planeación del segundo seguimiento cuatrimestral al PAAC, del cual se envió cronograma mediante memorando 2019IE13408, en el cual se establece los seguimientos que se realizarán del 02 al 06 de septiembre de 2019 con cada uno de los 16 procesos | *primer informe publicado enla pagina web ruta:https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019 *se envía memorando para realizar el segundo seguimiento cuatrimestral con numero cordis 2019IE13408 de fecha 21/08/2019 | 50% |  | EN DESARROLLO
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
1 | Gestionar la consolidación de la información por parte de las diferentes dependencias de la entidad, que permitan actualizar la información correspondiente a la Matriz de Activos de información y el Registro de Información Clasificada y Reservada, en el marco de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Matriz de Activos de Información Actualizada | Matriz de Activos de Información Actualizada | Actualización de la Matriz de Activos de Información para la vigencia 2019 |  |  |  |  | Se evidenció que se consolidó y actualizó la matriz de activos de información para la vigencia 2019 con fecha 20-jun-2019, la cual se publicó en pagina web y en carpeta de calidad | Matriz de activos de información publicada en pagina web y en carpeta de calidad \\10.216.160.201\calidad\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\INVENTARIO Y CLASIFICACION ACTIVOS DE INFORMACION\2019 https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#10-instrumentos-de-gesti-n-de-informaci-n-p-blica | 100% | Se cumplió con la actividad programada | CUMPLIDA
2 | Actualizar y Publicar el esquema de publicación de información en la página Web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Publicación del esquema | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información | Publicación |  |  |  |  | Se evidenció que se cuenta con ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR publicado en la pagina web de la entidad | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#10-instrumentos-de-gesti-n-de-informaci-n-p-blica en 10.4 Esquema de publicación de información | 66% | Esta actividad se realiza durante la vigencia. | EN DESARROLLO
3 | Implementación del Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Implementación del cronograma del PGD aprobado | Documentos generados | % de avance del cronograma |  |  |  |  | El cronograma viene ejecutándose. Algunas actividades evidencian retraso por cuanto entre el mes de mayo y julio no se contó con el archivista del equipo y fue necesario reprogramar las fechas de entrega de productos sujetos a profesional. | Cronograma de actividades | 66% | esta evidencia será ejecutada durante todo el año | EN DESARROLLO
4 | Informe estadístico de atención de solicitudes, consultas y préstamos internos y externos del archivo Central como garantía de acceso a la información | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe Anual | Informe Anual | Número de solicitudes atendidas efectivamente / Número de solicitudes realizadas. |  |  |  |  | Se realiza un reporte estadístico mensual, encontrándose que desde el mes de mayo a agosto se atendieron un total de 164 solicitudes de búsqueda para archivos del fondo documental acumulado y de la transferencia No. 001 con un total de 516 expedientes/carpetas requeridos por las diferentes dependencias, de las cuales se ubicaron 403 carpetas (las demás corresponden a documentos que nunca fueron entregados al Archivo Central o que ya se encuentran en préstamo). | Registro de Solicitudes Y Préstamos Archivo Central/ Fondo Acumulado 2019 | 66% | esta evidencia será ejecutada durante todo el año | EN DESARROLLO
5 | Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Resolución por medio de la cual se fijan los costos de reproducción de la información pública así como el procedimiento o instructivo. | Resolución Procedimiento | 1 (una) Resolución vigencia 2019 |  |  |  |  | Luego de revisar la resolución 4720 de 29 de Octubre de 2018 la cual modifico la resolución 0091 de 2016, se establece que no requiere actualización en su componente de valor de las copias con ocasión a las solicitudes formuladas en el ejercicio del derecho de petición y se reglamento el procedimiento para el tramite de expedición de copias, en su Artículo 1 determina" el interesado deberá dirigirse al centro de copiado previsto por la CVP, para que realice el pago correspondiente | Se evidencia que sigue la misma resolución 4720-2018 sin ajustes pertinentes para esta vigencia | 0% | esta evidencia será ejecutada durante todo el año | NO INICIADA
6 | Continuar con los lineamientos de política de Gobierno Digital, de manera que los procesos que cuentan con tramites y/o servicios de cara a la ciudadanía en conjunto con la Oficina TIC's realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, entre otros, para que puedan ser descargados desde la Página Web de la Entidad, a fin de disponer de trámites en línea para la ciudadanía. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Procesos que cuentan con tramites y/o servicios de cara a la ciudadanía. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de identificación trámites | Actas de reunión y entrega de informe que de cuenta cuáles documentos y formularios , certificaciones etc., existentes en procedimientos de la CVP pueden disponerse para descarga web | Numero y % de Formularios, documentos, certificaciones, para descarga identificados y con plan de acción de Política de Gobierno Digital |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó virtualización de la solicitud de los servicios: Solicitud de Certificación de la Deuda* Solicitud de Paz y Salvo* Solicitud de Recibos de Pago* los cuales se realizan desde la página web de la CVP falta realizar informe de identificación de tramites | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular#overlay-context=tr%25C3%25A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular%3Fq%3Dtr%25C3%25A1mites-ante-la-caja-de-la-vivienda-popular | 66% | Se realizó actividad según lo programado | EN DESARROLLO
7 | Apoyar y evaluar la viabilidad para la virtualización de trámites y OPAS, que sean racionalizados por los dueños del proceso, de tal manera que se propenda por el cumplimiento de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad generados, con respecto a las solicitudes recibidas para virtualización de trámites y/u OPAs racionalizados |  |  |  |  | Se evidenció que se realizó la validación y las pruebas del formulario de paz y salvo, recibos de pago y certificaciones de la deuda, entre la pagina web y el correo electrónico suministrado arrojando como resultado satisfactorio. | Correo electrónico de la Ing. Diana Donoso Dirigido a Audrey Álvarez Bustos con la aprobación de los formatos para la racionalización de los tramites enviado el día 06 de marzo de 2019 | 50% | falta realizar el documento de evaluación y viabilidad para la virtualización de tramites | EN DESARROLLO
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
1 | Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes medios establecidos para la publicación de la información mínima requerida con el fin de permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Herramientas Implementadas con criterios de accesibilidad | Informe de Herramientas Implementadas Encuesta de Satisfacción | Herramientas implementadas |  |  |  |  | Se implemento en página web herramientas talas como: Con Ver TIC, para la inclusión social de personas con discapacidad visual video con lenguaje étnico para poblaciones indígenas | herramientas publicadas en pagina web de la entidad https://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html | 50% | alta realizar informe y encuesta | NO INICIADA
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento, con análisis y tiempos de respuesta | Informe | Publicación del Informe |  |  |  |  | Se evidencia Informe Seguimiento a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública Primer Trimestre 2019 publicado en la pagina web. Se evidencia Informe Seguimiento a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública Segundo Trimestre 2019 elaborado y solicitud de publicación en pagina web, falta publicarlo por parte del área de comunicaciones. | informe de primer trimestre publicado en pagina web en la ruta : https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion informe de segundo trimestre elaborado y solicitud de publicación en pagina web | 45% | La actividad se seguirá ejecutando durante la vigencia de manera trimestral | EN DESARROLLO
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad en trámites y servicios de la CVP | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de divulgación en diferentes medios | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación |  |  |  |  | Se diseñaron y publicaron dos (2) banner en la pagina web de la entidad: 1 sobre derechos y deberes y el otro sobre la gratuidad de los servicios. Se cuenta con piezas publicitarias en el área de servició al ciudadano que expresa la gratuidad de los servicios, así mismo con volantes los cuales son entregados a los ciudadanos al momento de ser atendidos falta realizar informe de de divulgación en diferentes medios | 2 banners publicados en la pagina web de la entidad https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ Piezas publicitarias en el área de Servicio al Ciudadano y volante que expresen que los servicios y trámites son gratuitos. | 50% | Se realizó la actividad según lo programado. | EN DESARROLLO
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento | Informe publicado | Divulgación |  |  |  |  | Se evidencia Informe Seguimiento a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública Primer Trimestre 2019 publicado en la pagina web. Se evidencia Informe Seguimiento a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública Segundo Trimestre 2019 elaborado y solicitud de publicación en pagina web, falta publicarlo por parte del área de comunicaciones. | informe de primer trimestre publicado en pagina web en la ruta : https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion informe de segundo trimestre elaborado y solicitud de publicación en pagina web | 45% | La actividad se seguirá ejecutando durante la vigencia de manera trimestral | EN DESARROLLO

## 6. INICIATIVAS
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES | [10 empty] | II SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (31 Agosto del 2019)
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 8 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN | ANALISIS | EVIDENCIA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN | ESTADO
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Divulgación en distintos medios sobre Ley de Transparencia, destacando el botón " Transparencia" de la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Botón Transparencia - actualizado | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia |  |  |  |  | Se evidencia divulgación de ley de transparencia en twitter, Facebook, pagina web, intranet, carteleras digitales y correo electrónico. Así mismo se cuenta con botón de transparencia actualizado en pagina web | Evidencias de divulgación en diferentes medio | 66% | Esta actividad se desarrolla durante la vigencia | EN DESARROLLO
2 | Divulgar la Matriz anticorrupción constantemente, entre los grupos de interés y la ciudadanía, en los diferentes canales de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción | Pagina web y redes sociales |  |  |  |  | Se evidenció que se encuentra publicada en la pagina web de la entidad en el botón de Anticorrupción y atención al Ciudadano | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=estrategia-anticorrupcion | 66% | Esta actividad se desarrolla durante la vigencia | EN DESARROLLO
3 | Realizar mínimo dos (2) reuniones de socialización de la información de la DMV con los líderes sociales de cada uno de las Intervenciones Integrales de Mejoramiento (IIM), priorizadas por la Secretaria Distrital del Habitad (SDHT). Para lo cual se han priorizado para la vigencia 2019 por parte de la SDHT dos IIM, Jalisco y Cable en la localidad de Ciudad Bolívar. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-30 | 2019-12-30 | Ciudadanos sensibilizados sobre las actividades a desarrollar en cada uno de los barrios priorizados por la SDHT. | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN |  |  |  |  | Se realizó reunión con líderes en el territorio IIM Jalisco el día 26 de febrero de 2019 a la 2:20 pm en el salón comunal Bosque II sector. Se realizó reunión con los líderes comunales para la socialización mejoramiento de vivienda de territorio IIM Cable el día 22 de abril de 2019 a las 9:00 am en el salón comunal Juan Pablo II | Actas de reunión de los territorios Jalisco y Cable. Ruta: \\10.216.160.201\vivienda\CONVENIO 575 DE 2017\EVIDENCIAS SOCIALES\EVIDENCIAS AVANCE TERRITORIOS\DOCUMENTOS | 100% | Se cumplió con la actividad programada | CUMPLIDA
4 | Realizar mínimo cuatro (4) jornadas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad en las Intervenciones Integrales de Mejoramiento, priorizadas por la SDHT. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-30 | 2019-12-30 | Ciudadanos sensibilizados sobre las actividades a desarrollar en cada uno de los barrios priorizados por la SDHT. | Informe de Encuentros con la ciudadanía 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD |  |  |  |  | Se evidenció que se realizaron 5 jornadas masivas de recolección de información de aspirantes: IIM Jalisco: formatos de asistencia a la comunidad del 06 de marzo de 2019, 13 de marzo de 2019, 20 de marzo de 2019, 27 de marzo 2019 IIM Cable: formatos de asistencia a la comunidad del 30 de abril de 2019. Se evidenció que se realizó Informe encuentro ciudadano de la dirección de mejoramiento de vivienda (enero-abril de 2019) se evidenció que durante el mes de mayo y julio se realizaron 5 jordanas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de mejoramiento de Vivienda en modalidad de habitabilidad: IIM Cable: 07, 15, 22 y 28 de mayo y 05 de junio de 2019 | \\10.216.160.201\calidad\35. PARTICIPACION CIUDADANA\DIRECCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA\2019 | 100% | Se cumplió con la actividad programada | CUMPLIDA

## 7. CODIGO DE INTEGRIDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 7. COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
II SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (31 Agosto del 2019)
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 8 AÑO 2019
SUBCOMPONENTE ETAPA / FASE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE AVANCE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio mm/a | Fin mm/a | ANALISIS | EVIDENCIA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN | ESTADO
Fortalecimiento Alistamiento | 1 | Nueva Contextualización del Código de Integridad en la entidad | Sensibilización Listados de Asistencia | Subdirección Administrativa |  | 2019-02-01 | 2019-03-29 | en la descripción del avance por parte de la Gestión de Talento Humano se analiza que presenta un incumplimiento en la realización de la actividad puesto que se tenia que empezar en febrero y dar por terminada en marzo. puesto que se siguieron realizando actividades en mayo a agosto, en este periodo comprendido se realizó la socialización presentando los valores en los puestos de trabajo de las diferentes áreas de la entidad. *Se envió memorando de jornada de sensibilización código integridad el día 28 de mayo 2019 con cordis 2019IE7886 | a esta fecha se evidencia * Memorando 2019IE7886 * Evidencia fotográfica *Correo electrónico enviado desde comunicaciones. * divulgación de los valores | 100% |  | CUMPLIDA
| 2 | Ajuste Cartilla Código de Integridad | Cartilla de Integridad Ajustada | Oficina Asesora de Comunicaciones/Subdirección Administrativa |  | 2019-04-01 | 2019-05-15 | Se realizó ajuste y publicación de cartilla de integridad en página web de la entidad el 29 de agosto de 2019 | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=codigo-de-integridad | 100% | se realizó actividad según lo programado | CUMPLIDA
| 3 | Convocar gestores de integridad | Listado de convocados | Subdirección Administrativa |  | 2019-05-16 | 2019-06-28 | en la descripción del avance la actividad se evidencia que se empezó a ejecutar la actividad tarde, ya que se tenia que convocar a los gestores en el periodo de mayo a junio . Debido a este seguimiento se comprueba mediante memorando 2019IE11218 de fecha 18-07-2019 que se inicio tarde la actividad. como resultado se evidencia que mediante memorando enviaron solicitud para que se postularan integrantes de la CVP bien sean de planta y/o contratistas para ser participe de la actividad * se verifico que cada integrante cumpliera con los requisitos para ser elegido | memorando 2019IE11218 de fecha 18-07-2019 * actas de reunión *correos electrónicos | 100% | N/A | CUMPLIDA
| 4 | Actualización del acto administrativo por medio del cual se designan a los integrantes del equipo de gestores de integridad de la CVP. | Acto Administrativo Actualizado | Subdirección Administrativa |  | 2019-07-02 | 2019-07-31 | *Como se ejecutó tarde la actividad: Convocar gestores de integridad por tal motivo se da retazo del Acto Administrativo *Se evidencia en borrador el acto administrativo a la fecha sin firma, por tal motivo se da un incumplimiento en la actividad | No se tiene evidencia puesto que el acto administrativo está sin firma y en proceso de ajustes | 0% | N/A | INCUMPLIMIENTO
| 5 | Preparar a los nuevos integrantes del equipo de gestores de integridad | Listados de asistencia a capacitación | Subdirección Administrativa |  | 2019-08-01 | 2018-08-03 | En el momento de la visita no se tienen listados de asistencia No se ha realizado la capacitación a los nuevos gestores de Integridad | Aun no se tiene evidencias | 0% | N/A | INCUMPLIMIENTO
Fortalecimiento Implementación | 1 | Definir herramienta de Fortalecimiento de Implementación | Acta de reunión | Equipo de gestores, Subdirección Administrativa |  | 2019-09-02 | 2019-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 2 | Aplicar herramienta seleccionadas | Informe de resultados | Equipo de gestores |  | 2019-10-01 | 2019-11-29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Seguimiento y Evaluación | 1 | Elaboración de informe de Gestión | Informe de Gestión | Subdirección Administrativa |  | 2019-12-02 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## CONTROL DE CAMBIOS REGISTROS
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS
VERSION | PROCESO | FECHA | CAMBIO REALIZADO
MATRIZ DE RIESGOS
2 | GESTIÓN FINANCIERA | FEBRERO 19 - 2019 | Se ajusta la información total del proceso. Por fallas de digitación en la consolidación de la Herramienta, no se actualizaron los Riesgos correctamente para la vigencia 2019, acorde a lo remitido por el enlace de la Subdirección Financiera.
3 | MEJORAMIENTO DE BARRIOS | MARZO 6 - 2019 | Se ajusta los procedimeintos asociados en los riesgos No. 1 y 4 (columna B).
3 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MARZO 6 - 2019 | Se ajusta la Descripción, el Resultado esperado y la Fecha de Inicio, para los Riesgos 3 y 4 del proceso.
3 | REASENTAMIENTOS HUMANOS | MARZO 6 - 2019 | Se ajustan campos para los riesgos 2 y 3 del proceso de Reasentamientos Humanos.
ANTITRAMITES
4 | GESTIÓN FINANCIERA | ABRIL 24 - 2019 | Se ajusta la información del "Componente 2 Antitrámites" de acuerdo a la estrategia registrada en el SUIT para el 2019, esto conforme a lo establecido por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014)
RENDICION DE CUENTAS
3 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | MARZO 6 DE 2019 | Se realizan cambios en las fechas de ejecucion de la accion: "Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas ", indicandose que se realizara del 1° de febrero de 2019 al 30 de abril de 2019
ATENCION AL CIUDADANO
3 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | MARZO 6 DE 2019 | Se realizan cambios en las fechas de ejecucion de la accion: "Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011", indicandose que se realizara del 1° de enero de 2019 al 30 de julio de 2019
TRANSPARENCIA
3 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | MARZO 6 DE 2019 | Se realizan cambios en las fechas de ejecucion de la accion: "Realizar una verificación de la elaboración y publicación del PAAC y efectuar dos seguimientos a los avances de las actividades consignadas en el PAAC", indicandose que esta accion tendra como fecha final el 15 de septiembre de 2019,
INICIATIVAS
CODIGO DE INTEGRIDAD