## 4. ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 12 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Rubro en presupuesto para atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | En el Plan Anual de Adquisiciones se encuentran los contratos de prestación de servicios relacionados con la atención al ciudadano de la Dirección de Gestión Corporativa. | 100%
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
2 | Fortalecimiento del canal presencial con la atención adecuada por parte de los servidores públicos de Servicio al Ciudadano, con relación a los tramites y servicios que cuenta la entidad. | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y capacitados sobre tramites y servicios (una cuatrimestral) | Actas de capacitaciones y/o sensibilizaciones , Funcionarios capacitados y/o sensibilizados sobre tramites y servicios | Se realizaron dos sensibilización en lo que va corrido de la vigencia 2019 Una (1) sensibilización sobre temas de mecanismos de atención a las PQRSD, trámites y servicios, lenguaje claro y manual del servicio al ciudadano el 29 de abril de 2019 de 4:30 pm a 5:50 pm. Una (1) sensibilización con el objetivo de "Realizar una sensibilización al personal del proceso de Servicio al Ciudadano, para reforzar los temas de Lenguaje Claro e Incluyente, Tipologías y Tiempos de Respuesta de Peticiones, Trámites & Servicios, de conformidad con la retro alimentación realizada en la jornada de sensibilización del 29 de abril de 2019", la cual se realizó el 26-ago-2019, asi mismo se realizó Informe de evaluación de sensibilización al personal de atención de servicio al ciudadano con fecha 29-ago-2019 Una (1) sensibilizacion sobre la actualización del Procedimiento de Atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias por Actos de Corrupcion. La cual se realizo el 28 de octubre de 2019. Una (1) sensibilizacion sobre el Lenguaje claro e incluyente, Tipologías de PORSD, términos para responder y canales de atención, Trámites & servicios (OPAS), Circular 11 del 2019 Lineamiento interno para la atención de peticiones recibidas por redes sociales; realizada el 17 de diciembre de 2019. | 100%
TALENTO HUMANO
3 | Senbilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados manual de servicio al ciudadano | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | En la sensibilización del 29 de abril de 2019, se realizó la socialización del MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO (208-SADM-Mn-01), recalcando la importancia de su conocimiento y aplicación para una correcta atención a los ciudadanos y usuarios de la C.V.P. | 100% | N.A. | N.A.
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
4 | Revisar la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, frente a la atención al usuario, para incentivar la mejora continua | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documentos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad | Siguiendo con la aplicación de la política de calidad y la mejora continua de los procesos a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa, se procedió a actualizar los documentos: "Procedimiento de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias por Actos de Corrupción (208-SC-Pr-07)", quedando en la versión 2 de fecha 09 de abril de 2019. (\\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\PROCEDIMIENTO) “Informe de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD (208-SC-Ft-04)” quedando en a la versión 2 de fecha 19 de junio de 2019. (\\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\FORMATOS) El 18 de octubre de 2019 se actualizo y publicó el Procedimiento de "ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMO, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN (Código 208-SC-Pr-07)" en su tercera versión. En el cual se incluye en el punto 4. NORMATIVIDAD y 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMEINTO, lo contenido en los literales b), c) d) y e) del numeral 1 la Directiva 15 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se actualizo el normagrama del proceso de servicio al ciudadano a corte 30 de diciembre de 2019. | 100%
5 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas | Se evidenció que se realizó publicaciones en pagina web, redes socialies e intranet sobre todos los servicios que presta la entidad, la misionalidad de la entidad. | 100% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ Se pueden tambié evidenciar en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
6 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano | 208-SC-FT-01 "Informes de Asistencia por Canales de Atención" | De manera mensual se realizaron los "Informes de Asistencia por Canales de Atención - 208-SC-FT-01", y se poseen los documentos correspondientes desde enero a dciiembre de 2019. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME DE ASISTENCIA POR CANALES DE ATENCIÓN WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-asistencia | 100%
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
7 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje sencillo e incluyente y mecanismos para las la atención de PQRSD | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Capacitaciones Realizadas | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA o 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN V1 | El uso de lenguaje sencillo e incluyente y la aplicación de los mecanismos para la atención de PQRSD, son primordiales para una eficaz atención a los ciudadanos, por ello se han realizado dos (2) sensibilización al personal del proceso servicio al Ciudadano sobre: - Lenguaje claro y Mecanismos de atención a las PQRSD, el 29 de abril de 2019, y 26 de agosto de 2019 | 100%
8 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQR´s realizadas por los(as) ciudadanos(as) y que son recepcionadas por los diferentes mecanismos para tal fin Nota: PQR recibidas, PQR cerradas a tiempo, PQR cerradas por de tiempo, PQR cerradas antes de tiempo | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Informes Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (SDQS) | 208-SC-FT-04 - Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD | Durante el 2019 se estructuraron doce (12) "Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD - 208-SC-FT-04". Correspondientes alos mesde de diciemnre de 2018 y enero a noviembre de 2019. Los cuales se encuentran publicados en la carpeta de calidad y pagina web de la C.V.P. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME MENSUAL DE GESTION Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS PQRSD WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-pqrs-2019 | 100%
9 | Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Un Informe semestral con los resultados de la revisión de la atención de las PQRS's en la CVP elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP | 208-SADM-Ft-105 INFORME | Se solicitó la información en el mes de marzo mediante memorando 2019IE2914, la cual fue entregada por los responsables al final de mes, durante el mes de abril y mayo se elaboro informe de PQRS con corte 01 de julio al 31 de diciembre de 2018, el cual se remitió el 06 de junio a la Asesora de Control Interno para su revisión y aprobación, una vez se tenga esta se publicará en pagina web. Así mismo se solicito información en los meses de julio y agosto mediante memorandos 2019IE9682 y 2019IE13240, Se realizó informe y se remitió mediante memorando con Cordis 2019E14301 y se publicó el 09Sep2019. | 100% | Segundo informe de 2018: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20PQRS%20II%20Sem%202018.pdf Momorando remisorio 2019IE14348 y se publicó el 6 de junio de 2019. Primer informe de informe de 2019: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Informe%20PQRS%20I%20Sem%202019.pdf Memorando remisorio Cordis 2019E14301 y se publicó el 09Sep2019. | NA
Note on A4: portatil: Colocar la fecha de corte Agosto 30 de 2018