## 2. ANTITRAMITES
2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [24 empty] | 1er. SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2020
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [20 empty] | Descripción de la acción | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Producto y/o beneficio | Evidencia | Descripción avance | % | Observaciones/ recomendaciones | Fecha de reprogramación
|  | NORMATIVO | [5 empty] | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | TECNOLÓGICOS | [5 empty] | INTEROPERABILIDAD
|  | Eliminación del trámite por norma | Eliminación del trámite por traslado de competencia a otra entidad | Eliminación del trámite por fusión de trámites | Reducción, incentivos o eliminación | Ampliación de la vigencia del productos y/o servicio | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de tiempo de duración | Extensión de horarios de atención | Ampliación de puntos de atención | Reducción de pasos para el ciudadano | Ampliación de canales de obtención de resultados | Estandarización de trámites o formularios | Optimización de procesos o procedimientos | Pago en línea | Formularios en línea | Envío de documentos electrónicos | Mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Firma electrónica | Trámite total en línea | Cadena de trámites | Ventanilla Única Virtual
1 | Expedición de Recibos de Pagos (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | Generar el recibo de pago en formato PDF con la resolución necesaria. | Subdirección Financiera | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Recibo generado y enviado al ciudadano en PDF | Con corte a 30 de abril de 2020 se estan adelantando las gestiones con la Oficina TIC para la configuración del aplicativo FORMULA 4GL para la generación de los recibos de pago en formato PDF. | 33% | Ninguna