## 4. ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 30 MES 4 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Presupuesto asignado para la atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | Para el presente periodo se realizaron los siguientes contratos relacionados con la prestación del servicio para mejorar la atención al ciudadano, los contratos efectuados son: No. 30, 61, 84 y 123 y el contrato de arrendamiento No. 78 para la atención al ciudadano. | 33% | N.A.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
1 | Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Asesor de Control Interno | Febrero 3 - 2020 | Agosto 31 - 2020 | Un Informe semestral con los resultados de la revisión de la atención de las PQRS's en la CVP elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP. El informe se entrega una vez cada semestre con los siguientes cortes al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de junio de 2020. El primero se entrega en febrero de 2020 y el segundo entre julio y agosto de 2020. | 208-SADM-Ft-105 INFORME | En enero de 2020 se desarrolló el analisis de la información remitida por la Dirección de Gestión corporativa y CID y la OAP. Se remitió informe PQRS II Sem 2019 definitivo de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 371/2010 el día 31/01/20, mediante memorando 2020IE835, dirigido a la Directora General encargada, Director de Gestión corporativa y CID y la OAP. El informe correspondiente al primer semestre de 2020, se elabora a partir de julio 2020. | 50% | La actividad se encuentra en proceso | No se requiere reprogramación
2 | Fortalecimiento del canal presencial realizando una efectiva divulgación sobre los tramites y servicios con los que cuenta la entidad. | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Una (1) sensibilización cuatrimestral a los funcionarios y contratistas del proceso de servicio al ciudadano sobre tramites y servicios que presta la entidad | Listado de Asistencia Actas de Reunión | El conocimiento sobre los trámites y servicios que tiene la Entidad, son primordiales para una eficaz atención a los ciudadanos, por ello se realizó una (1) sensibilización al personal del proceso servicio al Ciudadano sobre: Lenguaje claro y trámites y servicios, el 29 de abril de 2020. | 33% | N.A.
TALENTO HUMANO
1 | Sensibilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SC-Mn-03 MANUAL SERVICIO A LA CIUDADANIA | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Una (1) sensibilización semestral a los funcionarios y contratistas sobre el manual de servicio al ciudadano | Listado de Asistencia Actas de Reunión |  | 0% | Se tiene programada la sensibilización para los funcionarios y contratistas sobre el manual de servicio al ciudadano para los primeros 5 días del mes de junio del 2020
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
1 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas | Se realizaron publicaciones en pagina web, redes socialies e intranet sobre todos los servicios que presta la entidad, de acuerdo su misionalidad. | 33%
2 | Revisar de manera cuatrimestral la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, que permita incentivar la mejora continua en el mismo. | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Manuales, Procedimientos y Formatos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad | Siguiendo con la aplicación de la política de calidad y la mejora continua de los procesos a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa y CID - Servicio al Ciudadano, se actualizaron los formatos de los documentos referencia los cuales se evidencian en la carpera de calidad 8. Proceso de servicio al ciudadano | 33% | N.A.
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
1 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia por canales de atención para los ciudadanos y ciudadanas atendidas por parte del proceso de Servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Doce (12) informes de asistencia por canales de atención del proceso de Servicio al Ciudadano generados durante la vigencia 2020. | 208-SC-FT-01 INFORME DE ASISTENCIA POR CANALES | De manera mensual se han realizado los "Informes de Asistencia por Canales de Atención , y se realizaron los informes correspondientes para diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020 y marzo 2020 los cuales están publicados en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME DE ASISTENCIA POR CANALES DE ATENCIÓN WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-asistencia-- | 33% | N.A.
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
1 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje Claro e Incluyente del Distrito Capital | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Tres (3) Capacitaciones Realizadas | Listado de Asistencia Actas de Reunión | El uso de lenguaje sencillo e incluyente y la aplicación de los mecanismos para la atención de PQRSD, son primordiales para una eficaz atención a los ciudadanos, por ello se realizó una (1) sensibilización al personal del proceso servicio al Ciudadano sobre: Lenguaje claro y trámites y servicios, el 29 de abril de 2020 | 33% | N.A.
2 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQRSD realizadas por los ciudadanos y que son recepcionadas por los diferentes canales de atención que dispone la CVP. | Servicio al Ciudadano | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Doce (12) Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD generados durante la vigencia 2020 | 208-SC-FT-04 INFORME GESTIÓN Y OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A PQRSD | De manera mensual se han realizado los "Informes de gestión y oportunidad de las respuestas a las PQRSD" , y se realizaron los informes correspondientes para diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020 y marzo 2020 los cuales están publicados en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME DE GESTIÓN Y OPORTUNIDAD A LAS PQRSD WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-gestiónyoportinidadalasPQRSD | 33% | N.A.
Note on A4: portatil: Colocar la fecha de corte Agosto 30 de 2018