## Slide 1
Actividad | Fecha | Avance
-Evaluación y Diagnóstico -Reunión de Alistamiento -Formulación y publicación Estrategia Rendición de Cuentas PAAC 2022 -Revisión de agenda distrital Rendición de Cuentas | Publicación Enero 31 | 100%
-Reunión planeación de la audiencia -Preparación de contenidos y estrategia comunicativa -Convocatorio e invitación abierta la ciudanía | Invitación Abierta a la ciudadanía Febrero 28 | 100%
-Recolección de testimonios, piezas y videos de comunicación. -Invitación a actores estratégicos y grupos de valor. -Acciones de información y cualificación -Preparación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2021. -Elaboración presentación a ser realizada en la Audiencia | Publicación Informe Marzo 15 | 
Proceso Audiencia de Rendición de Cuentas CVP Vigencia 2021

## Slide 2
Actividad | Fecha | Avance
-Apertura de canales 10 día antes de la Audiencia, instrumentos de consultas y diálogos en campo y escenarios de equipos y directivas de la CVP para recibir inquietudes | Apertura de canales Marzo15 | 
-Realización de la Audiencia dando alcance a las dimensiones de información, dialogo y compromisos. | Audiencia Marzo 29 | 
-Acta de Audiencia e Informe de Evaluación de Control Interno (Publicación) -Informe Final de Rendición de Cuentas a Veeduría Distrital (Publicación y oficio) -Evaluación Interna Audiencia -Seguimiento a Compromisos | Fecha máxima de remisión de Informe a Veeduría Abril 29 | 
Proceso Audiencia de Rendición de Cuentas CVP Vigencia 2021