## BD (hidden)
Costo | La materialización del riesgo no conlleva a pérdidas económicas. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas mínimas que para su atención no requieren modificaciones en términos presupuestales | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas mínimas que implican modificaciones leves a los presupuestos de los proyectos de inversión relacionados. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas considerables y modifica los presupuestos del o de los proyectos de inversión con que tenga relación. | La materialización del riesgo conlleva a pérdidas económicas significativas que afectan directamente el cumplimiento de los objetivos del o de los proyectos de inversión con que tenga relación.
Tiempo | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en periodos inferiores a cuatro horas. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación entre uno y dos días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en más de dos y hasta tres días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en más de tres y hasta cuatro días. | En caso de materializarse el riesgo afectaría los tiempos de operación en periodos superiores a cuatro días.
Alcance | El riesgo tiene una afectación puntual en el procedimiento, no afecta otras tareas desarrolladas en el proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación en el procedimiento y afecta algunos procedimeintos del proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación local y tiene impacto sobre el proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación extensa y afecta otro proceso además del proceso evaluado. | El riesgo tiene una afectación extensa y afecta varios procesos además del proceso evaluado.
Operatividad | La materialización del riesgo afectaría levemente la operación normal del proceso. | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso. | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso e implica el despliegue de una contingencia | La materialización del riesgo afectaría la operación normal del proceso, desplazando varios recursos para su atención. | La materialización del riesgo afectaría por completo la operación normal del proceso.
SGA | De materializarse el riesgo no conlleva a afectaciones ambientales. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones ambientales mínimas que no son consideradas en una matriz ambiental. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental no significativo. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental significativo con control operacional. | De materializarse el riesgo conlleva a un impacto ambiental significativo que aún no contempla un control operacional.
GSST | De materializarse el riesgo no conlleva a afectaciones en la seguridad o la salud del personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones mínimas en términos de la seguridad para el personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones mínimas en términos de la salud del personal. | De materializarse el riesgo conlleva a afectaciones en que implica ausentismo del personal. | De materializarse el riesgo puede comprometer la salud o la vida de los colaboradores
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ocurrencia | No ha ocurrido en la entidad | Ha ocurrido una vez en los últimos cinco años en la Entidad | Ha ocurrido una vez en los últimos dos años en la Entidad | Ha ocurrido una vez en la Entidad en el último año | Ha ocurrido más de una vez en la entidad en el último año
Frecuencia | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución Anual | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución semestral | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución mensual | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución semanal | La actividad desarrollada que posibilita la materialización del riesgo tiene una frecuencia de ejecución diaria
Condiciones | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento improbable | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una baja probabilidad de ocurrencia | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una probabilidad moderada | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento con una alta probabilidad de ocurrencia | Las condiciones actuales hacen que la materialización del riesgo sea un evento casi certero
Trazabilidad | Se cuenta con registros históricos que permitan llevar la trazabilidad de la ocurrencia de eventos relacionados | Se cuenta con registros históricos que posibilitan el análisis de situaciones similares y que permitan analizar eventos similares | Existen datos que pueden brindar información frente a la ocurrencia de un evento, pero esta información debe ser reconstruida | Existen algunos registros de información relacionada, pero estos datos no están inmediatamente disponibles | No se cuenta con registros históricos que permitan llevar la trazabilidad de la ocurrencia de eventos relacionados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Acciones |  |  | Insignificante
Mitigar |  |  | Menor
Prevenir |  |  | Moderado
Dispersar |  |  | Mayor
Transferir |  |  | Catastrofico |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Asumir | [6 empty] | Excepcional | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
|  |  | ExcepcionalInsignificante | Bajo | 1 | Bajo | Improbable | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Extremo
|  |  | ExcepcionalMenor | Bajo | 2 | Bajo | Posible | Bajo | Medio | Alto | Extremo | Extremo
Tipo |  |  | ExcepcionalModerado | Medio | 3 | Medio | Probable | Medio | Alto | Alto | Extremo | Extremo
Estratégico |  |  | ExcepcionalMayor | Alto | 4 | Alto | Casi Seguro | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
Operacional |  |  | ExcepcionalCatastrofico | Alto | 5 | Alto
Financiero |  |  | ImprobableInsignificante | Bajo | 6 | Bajo |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Tecnológico |  |  | ImprobableMenor | Bajo | 7 | Bajo | Excepcional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cumplimiento |  |  | ImprobableModerado | Medio | 8 | Medio | Improbable | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Otro |  |  | ImprobableMayor | Alto | 9 | Alto | Posible | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | ImprobableCatastrofico | Extremo | 10 | Extremo | Probable | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | PosibleInsignificante | Bajo | 11 | Bajo | Casi Seguro | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | PosibleMenor | Medio | 12 | Medio
|  |  | PosibleModerado | Alto | 13 | Alto | Ponderación
|  |  | PosibleMayor | Extremo | 14 | Extremo | 20%
|  |  | PosibleCatastrofico | Extremo | 15 | Extremo | 15%
|  |  | ProbableInsignificante | Medio | 16 | Medio | 15%
|  |  | ProbableMenor | Alto | 17 | Alto | 20%
|  |  | ProbableModerado | Alto | 18 | Alto | 30%
|  |  | ProbableMayor | Extremo | 19 | Extremo
|  |  | ProbableCatastrofico | Extremo | 20 | Extremo | La probabilidad de la ocurrencia del evento | Y
|  |  | Casi SeguroInsignificante | Alto | 21 | Alto | El impacto que pueda generar el evento | X
|  |  | Casi SeguroMenor | Alto | 22 | Alto | Tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto del riesgo | XY
|  |  | Casi SeguroModerado | Extremo | 23 | Extremo
|  |  | Casi SeguroMayor | Extremo | 24 | Extremo
|  |  | Casi SeguroCatastrofico | Extremo | 25 | Extremo
|  |  | ExcepcionalModerado | Baja | 1 | Baja
|  |  | ExcepcionalMayor | Baja | 2 | Baja |  | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | ExcepcionalCatastrofico | Moderada | 3 | Moderada | Excepcional | 1 | 2 | 3
|  |  | ImprobableModerado | Baja | 4 | Baja | Improbable | 4 | 5 | 6
|  |  | ImprobableMayor | Moderada | 5 | Moderada | Posible | 7 | 8 | 9
|  |  | ImprobableCatastrofico | Alta | 6 | Alta | Probable | 10 | 11 | 12
|  |  | PosibleModerado | Moderada | 7 | Moderada | Casi Seguro | 13 | 14 | 15
|  |  | PosibleMayor | Alta | 8 | Alta
|  |  | PosibleCatastrofico | Extrema | 9 | Extrema
|  |  | ProbableModerado | Moderada | 10 | Moderada | Ponderación |  |  | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | ProbableMayor | Alta | 11 | Alta | 15% |  | Excepcional | Baja | Baja | Moderada
|  |  | ProbableCatastrofico | Extrema | 12 | Extrema | 5% |  | Improbable | Baja | Moderada | Alta
|  |  | Casi SeguroModerado | Moderada | 13 | Moderada | 15% |  | Posible | Moderada | Alta | Extrema
|  |  | Casi SeguroMayor | Alta | 14 | Alta | 10% |  | Probable | Moderada | Alta | Extrema
|  |  | Casi SeguroCatastrofico | Extrema | 15 | Extrema | 15% |  | Casi Seguro | Moderada | Alta | Extrema
10%
30%

## Hoja1
Indicadores
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN POR PROCESOS - INDICADORES DE GESTIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Documento PAAC - Preliminar enero 2022
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - Circular Externa 100 - 020 del 10 de diciembre de 2021

## 1. GESTIÓN RIESGO CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
[6 empty] | Versión: 12 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11
[6 empty] | Vigente desde: 31/01/2022 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [6 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Fecha de Actualización: 31 de enero de 2022 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | N° | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
Construcción del Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | 1 | Realizar mesas de trabajo con los responsables y/o enlaces de los (16) procesos, con el propósito de revisar los riesgos vigentes, sus controles y las actividades de control para el tratamiento de los riesgos para la vigencia 2022. | (16) actas de las Mesas de trabajo para la revisión de los riesgos de corrupción vigencia 2022. | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Todos los Responsables de procesos | 31/01/2022
| 2 | Elaborar la consolidación de los riesgos de los procesos dentro del mapa de riesgos de corrupción (208-PLA-Ft-95 Mapa Riesgos de Corrupción), para la vigencia 2022. | Mapa de riesgos de corrupción (208-PLA-Ft-95 Mapa Riesgos de Corrupción), para la vigencia 2022, publicados en la página Web y en la carpeta de calidad. | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | N/A | 31/01/2022
| 3 | Realizar mesas de trabajo con los responsables y/o enlaces de los (16) procesos, con el propósito de revisar los riesgos, controles y actividades de tratamiento y en los casos que se considere necesario restructurar o actualizar los mismos. | (16) actas de las Mesas de trabajo para la revisión de los riesgos de corrupción vigencia 2022. | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Todos los Responsables de procesos | 28/02/2022
| 4 | Formular y consolidar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 publicado en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Todos los Responsables de procesos | 31/01/2022
Formulación | 5 | Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadano Publicado en la página web de la Entidad Pantallazos de la publicación dónde se evidencie la fecha. | Asesoría de Control Interno - Proceso Evaluación de la Gestión | N/A | 31/01/2022
Política de Administración de Riesgos | 6 | Revisar y actualizar la política de riesgos de la CVP, en los casos que sea necesario, bajo la metodología planteada por el DAFP en su Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión vigente | Política de Administración de Riesgos actualizada (en caso que se requiera de actualización o ajuste) publicada en la pagina web y carpeta de calidad | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | N/A | 2022-05-31
| 7 | Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022, para consideración de los Grupos de Interés Internos y Externos, así como su versión final. | Correo de solicitud de publicación a la oficina de comunicaciones Publicación del PAAC preliminar y pieza grafica de socialización Observaciones (Si se presentan por parte de los grupos de interés y externos) Publicación PAAC definitivo en la página WEB | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Versión Preliminar 27/01/2022 Versión Final 31/01/2022
| 8 | Realizar los ajustes que se puedan presentar al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022, de acuerdo a las observaciones internas o externas generadas durante el proceso de consulta. | Observaciones internas y externas de ajustes recibidas. Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | N/A | 31/01/2022
Seguimiento | 9 | Realizar monitoreo cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción (controles y actividades de tratamiento) vigencia 2022 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado vigencia 2022 con monitoreo cuatrimestral (3) | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | N/A | Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2021. 17/01/2022 Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2022. 13/05/2022 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2021. 14/09/2022
| 10 | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y evaluación de la efectividad de los controles plasmados en los mapas de riesgos de corrupción | Tres (3) Informes de Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC y Mapa de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno - Proceso Evaluación de la Gestión | N/A | Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2021. Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2022. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2022.
| 11 | Realizar seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Tres (3) Informes de Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC y Mapa de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno - Proceso Evaluación de la Gestión | N/A | Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2021. Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2022. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2022.

## 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 12
Vigente desde: 31/01/2022
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Fecha de Actualización: 31 de enero de 2022
COMPONENTE No. 2 : RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA A IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | TIPO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05 | Código: 208-PLA-Ft-05
[6 empty] | Versión: 12 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11 | Versión: 11
[6 empty] | Vigente desde: 31/01/2022 | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde: | Vigente desde:
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: 31 de enero de 2022
COMPONENTE No. 3 : ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | COMPONENTE No. 3 : ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [12 empty] | COMPONENTE No. 3 : ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [12 empty] | COMPONENTE No. 3 : ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | N° | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
Fin dd/mm/aa
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. | 1 | Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 de la entidad con cronograma de actividades y acciones de mejora a ser desarrollado durante la vigencia. | Componente Rendición de Cuentas PAAC publicado | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | 2022-01-31
| 2 | Consolidar y publicar el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2022 incluyendo el cronograma de los ámbitos que estructuran el componente de rendición permanente de cuentas | Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2022- componente de rendición permanente de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | 2022-01-31
| 3 | Consolidar y publicar informe de Rendición de Cuentas con base en la información aportada por las diferentes áreas de la entidad, para consulta por parte de los grupos de interés y la ciudadanía en general | Informe de Rendición de Cuentas - Anexos | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos de la Entidad | 2022-03-01
| 4 | Consolidar, publicar, divulgar el informe final del proceso derivado de la audiencia rendición de cuentas siguiendo los parámetros normativos y acorde con el acta del encuentro sostenido, la evaluación realizada por control interno y las respuestas dadas a la ciudadanía. | Informe Final del Proceso Rendición de Cuentas remitido a la Veeduría Distrital | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos de la Entidad | 2022-04-30
| 5 | Requerir y consolidar los informes y seguimientos trimestrales de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas permanentes proyectadas en el Plan de Acción de Participación y Control Social para la publicación y divulgación en los diferentes canales de comunicación institucionales. | Seguimiento y publicación de informes de participación ciudadana y Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2022-3 Seguimientos | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Direcciones Técnicas Misionales | 2022-12-30
| 6 | Presentar y publicar mensualmente los informes de ejecución presupuestal, la cual es un documento periódico que contiene el grado de avance de ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión y gastos de funcionamiento. | Informe de Ejecución Presupuestal Publicado | Subdirección Financiera - Proceso Gestión Financiera | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | 2022-12-30
| 7 | Elaborar y desarrollar la estrategia de producción, divulgación y socialización de los escenarios o eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutados en la entidad garantizando la publicación de información de calidad y en lenguaje claro. | Estrategia anual de producción, divulgación y socialización de los escenarios o eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas Campañas cuatrimestrales para divulgar a través de las redes sociales, página web, canales internos y externos de comunicación, donde los grupos de valor podrán informarse, diligenciar formularios o hacer consultas sobre temas relacionados sobre la rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Direcciones Técnicas Misionales | 2022-12-30
| 8 | Revisar y actualizar el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública, conforme a la Resolución 1519 de 2020 y los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Actas trimestrales de verificación de cumplimiento del "Menú Participa", de acuerdo a la normatividad vigente. | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Direcciones Técnicas Misionales | 2022-12-30
| 9 | Aportar al posicionamiento de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación mediante acciones que permitan la atención de Víctimas del Conflicto Armado | Reporte trimestral a la Alta Consejería para las Victimas del último trimestre del 2021 al tercer trimestre del 2022. | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Dirección de Reasentamientos - Proceso Reasentamientos Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda | 2022-10-30
| 10 | Difundir las acciones de asistencia técnica integral que se brinda a la ciudadanía, desde la DMV a los potenciales hogares del Plan Terrazas así como a los beneficiarios y demás actores (instancias de participación, entes de control político, sectores de la administración distrital, organizaciones sociales y comunitarias). | Actividades de difusión masivas realizadas en los medios de comunicación de la CVP, al menos una (1) semestral | Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-12-15
| 11 | Divulgar y socializar el trámite y los procedimientos del Programa de Reasentamiento (piezas comunicativas) en espacios ciudadanos donde se desarrolla el programa de reasentamientos. | Seguimiento trimestral Plan de Acción de Participación Ciudadana. Informe trimestral de las actividades proyectadas Piezas de comunicación | Dirección de Reasentamientos - Proceso Reasentamientos | N/A | 2022-12-15
DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto. Explicar y justificar la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales | 12 | Desarrollar una acción de diálogo o consulta a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad para identificar los temas, demandas e intereses sobre los cuales la ciudadanía quiere profundizar y dialogar en la audiencia de rendición de cuentas de la entidad. | Una jornada (1) de diálogo (Acta de reunión- Listado de asistencia) | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos de la Entidad | 2022-03-30
| 13 | Preparar y desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la gestión realizada por la entidad durante la vigencia 2021 siguiendo el procedimiento 208-PLA-Pr-19 Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Control Social incluyendo un Plan de Trabajo y un Plan de Divulgación (antes, durante y posterior al espacio de la Audiencia de Rendición de Cuentas). | Plan de trabajo y de divulgación de la audiencia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos de la Entidad | 2022-03-30
| 14 | Promover y desarrollar al menos una iniciativa de participación y/o consulta siguiendo los lineamientos de la Secretaría General sobre el Protocolo de Rendición de Cuentas Permanente en la entidades del distrito | Espacios de iniciativas de participación ciudadana (mínimo 1) (Listas de Asistencia participantes y/o piezas de comunicación y/o Actas mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | N/A | 2022-08-30
| 15 | Promover una jornada (1) jornada de rendición de cuentas a los beneficiarios y comité de veeduría del Piloto Plan Terrazas. | Una jornada (1), presencial, mediante la cual se socializa el estado de avance físico y financiero de la intervención en el territorio Guacamayas (Acta de reunión- Listado de asistencia) | Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda | N/A | 2022-09-30 | A
| 16 | Convocar a los Comités Veedores de las obras adelantadas por el Piloto Plan Terrazas, para la socialización y complementación del plan de gestión social en su territorio. | Actividad para que la ciudadanía comparta sus resultados con otros comités veedores. | Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda | N/A | 2022-12-30
| 17 | Promover espacios de diálogos, espacios de participación y rendición de cuentas para socializar y posicionar el proyecto Plan Terrazas. | Informe trimestral del Plan de Acción de Participación Ciudadana - PAPC- | Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda | N/A | 2022-12-30 | .
| 18 | Desarrollar actividades de información y diálogo con la población beneficiada para promover el control social y la participación ciudadana, con el fin de garantizar la rendición de cuentas permanente que permite mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano, además de facilitar la retroalimentación ciudadana sobre la gestión pública. | Reuniones de Inicio Comités y talleres de Veeduría Acuerdos de Sostenibilidad- Soporte en Informe Reporte trimestral del Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social Listados de Asistencia | Dirección Mejoramiento de Barrios - Proceso Mejoramiento de Barrios | N/A | 2022-12-30
| 19 | Suscribir "Pactos por el Hábitat Digno" orientados a la satisfacción sostenible y sustentable del imaginario elaborado por los habitantes del territorio en el marco del modelo de gestión social "Nuevos Afectos Nuevos Territorios" con el fin de facilitar la interacción con la ciudadanía | Pacto Suscrito | Dirección Mejoramiento de Barrios - Proceso Mejoramiento de Barrios | N/A | 2022-08-30
| 20 | Realizar campañas y jornadas de sensibilización en la fase de vinculación de familias al proceso de titulación y generar espacios de evaluación y de entrega pública de títulos a aquellas familias beneficiaras durante la vigencia 2022. | Campañas informativas y Sensibilizaciones - Espacios de entrega pública de títulos y de evaluación. Soportes de campaña informativa Reporte e informe trimestral de seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana | Dirección de Urbanizaciones y Titulación - Proceso Urbanizaciones y Titulación | N/A | 2022-12-30
| 21 | Generar espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas con la ciudadanía en las localidades donde se desarrolla el programa de reasentamientos. | Seguimiento trimestral Plan de Acción de Participación Ciudadana. Informe trimestral de las actividades proyectadas | Dirección de Reasentamientos - Proceso Reasentamientos | N/A | 2022-12-15
| 22 | Realizar un (1) recorrido de reconocimiento institucional con los voceros de la comunidad de Arboleda Santa Teresita. | Informe de recorrido de reconocimiento institucional | Dirección de Reasentamientos - Equipo de Resiliencia - Proceso Reasentamientos | N/A | 2022-08-30
| 23 | Socializar la información y trámites de los procedimientos de la Dirección de Reasentamientos y la Dirección de Mejoramiento de Vivienda conforme a las acciones concertadas con la Mesa para la Participación Efectiva de Víctimas y la Mesa de Víctimas Indígenas | Al menos dos (2) actividades de socialización concertadas con las instancias de participación de la población víctima del conflicto armado y la Alta Consejería para las Víctimas -Listas de Asistencia y Actas | Dirección de Reasentamientos - Equipo de Resiliencia - Proceso Reasentamientos Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento de Vivienda | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | 20/12(2022
RESPONSABILIDAD Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. | 24 | Identificar y generar opciones de mejora a la estrategia de rendición de cuentas mediante la realización y seguimiento al ejercicio de autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del DAFP | Autodiagnóstico (1) de Rendición de Cuentas diligenciado y publicado en carpeta de calidad. Realización de dos (2) reuniones de seguimiento de revisión de la incorporación de mejoras cuando se requiera | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | N/A | 2022-12-15
| 25 | Revisar, actualizar y publicar en carpeta de calidad el procedimiento 208-PLA-Pr-19 Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Control Social acorde a los lineamientos del Protocolo de Rendición de Cuentas emitido por la Secretaría General | Procedimiento 208-PLA-Pr-19 revisado y publicado en la Carpeta de Calidad | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | N/A | 2022-04-30
| 26 | Revisión y actualización del "Formato de evaluación de encuentros con la ciudadanía, y de los ámbitos de participación, rendición de cuentas y control social" | Formato de evaluación de encuentros revisado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Direcciones Técnicas Misionales | 2022-02-28
| 27 | Elaborar un formato de evaluación y medición de la satisfacción ciudadana de los proyectos de las direcciones misionales de la entidad | Formato de evaluación de satisfacción ciudadana adoptado | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Procesos Misionales | 2022-03-15
| 28 | Validar en conjunto con los procesos de la entidad, la caracterización de grupos de valor y partes interesadas de la CVP | Documento de caracterización de grupos de valor y partes interesadas de la CVP actualizado y validado | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Todos los procesos de la Entidad | 2022-10-31
| 29 | Realizar acciones de sensibilización, cualificación y socialización a los grupos de valor, funcionarios(as) y servidores(as) de la entidad sobre normativas, objetivos, alcances, mecanismos y herramientas que puedan facilitar la implementación de las actividades de participación, rendición de cuentas o control social. | Cuatro sensibilizaciones (4); Piezas de comunicación y evidencias visuales de las sensibilizaciones Listados Asistencia y/o Métricas | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Subdirección Administrativa - Proceso Gestión de Talento Humano | 2022-12-15
EVALUACIÓN | 30 | Seguimiento trimestral al indicador de participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de gestión estratégica | Seguimiento trimestral indicador de participación ciudadana y rendición de cuentas (3 seguimientos) | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | N/A | 2022-10-31
| 31 | Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 | Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas | Asesoría de Control Interno - Proceso Evaluación de la Gestión | N/A | 2022-04-22
| 32 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2022 identificando opciones de mejora en sus diferentes componentes. | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2022 | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones Direcciones Técnicas Misionales | 2022-12-15

## 4. MECANISMO ATENCIÓN CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 12
Vigente desde: 31/01/2022
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: 31 de enero de 2022
COMPONENTE No. 4 : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | COMPONENTE No. 4 : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | COMPONENTE No. 4 : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | COMPONENTE No. 4 : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | 1 | Realizar actividades de socialización a los ciudadanos, sobre los programas y servicios de la CVP que aplique y los canales de atención dispuestos para el trámite y gestión de sus procesos. | 5 Actividades de socialización, (Listados de asistencia, registro fotográfico) | Dirección de Reasentamientos - Equipo de Resiliencia - Proceso Reasentamientos | N/A | 2022-12-15
| 2 | Realizar actividades de socialización a los ciudadanos, sobre los programas y servicios de la CVP que aplique y los canales de atención dispuestos para el trámite y gestión de sus procesos. | 5 Actividades de socialización, (Listados de asistencia, registro fotográfico) | Dirección de Urbanizaciones y Titulación - Proceso Urbanizaciones y Titulación | N/A | 2022-12-15
| 3 | Realizar actividades de socialización a los ciudadanos, sobre los programas y servicios de la CVP que aplique y los canales de atención dispuestos para el trámite y gestión de sus procesos. | 5 Actividades de socialización, (Listados de asistencia, registro fotográfico) | Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda | N/A | 2022-12-15
| 4 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas de la Caja de la Vivienda Popular. | Cuatro (4) Informes trimestral con los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora | Dirección de Reasentamientos - Equipo de Resiliencia - Proceso Reasentamientos | N/A | 2022-12-15
| 5 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas de la Caja de la Vivienda Popular. | Cuatro (4) Informes trimestral con los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora | Dirección de Urbanizaciones y Titulación - Proceso Urbanizaciones y Titulación | N/A | 2022-12-15
| 6 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas de la Caja de la Vivienda Popular. | Cuatro (4) Informes trimestral con los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora (Abril, julio - octubre - diciembre) | Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda | N/A | 2022-12-20
| 7 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas de la Caja de la Vivienda Popular. | Cuatro (4) Informes trimestral con los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora (Abril, julio - octubre - diciembre) | Dirección Mejoramiento de Barrios - Proceso Mejoramiento de Barrios | N/A | 2022-12-20
| 8 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas de la Caja de la Vivienda Popular. | Cuatro (4) Informes trimestral con los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora (Abril, julio - octubre - diciembre) | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-20
| 9 | Realizar recopilación, análisis y consolidado semestral de los informes trimestrales de resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora presentados por todas las áreas involucradas en la atención al ciudadano. | Dos (2) Informes consolidados de los resultados de la medición y propuesta de acciones de mejora | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | Todos los procesos involucrados | 2022-12-31
| 10 | Mejorar la capacidad de respuesta de los Integrantes del equipo de Atención al Ciudadano, mediante el fortalecimiento de la aplicación de los procedimientos del proceso. | Capacitaciones al equipo de Atención al Ciudadano. (1 para cada cuatrimestre vencido). Listados de Asistencia a capacitaciones. | Dirección Mejoramiento de Vivienda - Proceso Mejoramiento Vivienda | N/A | 2022-09-30
| 11 | Mejorar la capacidad de respuesta de los Integrantes del equipo de Atención al Ciudadano, mediante el fortalecimiento de la aplicación de los procedimientos del proceso. | Capacitaciones al equipo de Atención al Ciudadano. (1 para cada cuatrimestre vencido). Listados de Asistencia a capacitaciones. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación - Proceso Urbanizaciones y Titulación | N/A | 2022-09-30
| 12 | Mejorar la capacidad de respuesta de los Integrantes del equipo de Atención la Ciudadano, en relación con el procedimiento y estado de los pagos a los beneficiarios, con el fin de mejorar la atención a los ciudadanos. | Capacitaciones al equipo de Atención al Ciudadano. (1 para cada cuatrimestre vencido). Listados de Asistencia a capacitaciones. | Dirección Reasentamientos - Equipo Financiero - Proceso Reasentamientos | N/A | 2022-09-30
| 13 | Proveer información actualizada sobre el estado de los pagos a beneficiarios, al equipo Atención al Ciudadano, en relación con el procedimiento y estado de los pagos a los beneficiarios, con el fin de mejorar la atención a los ciudadanos. | Actualización quincenal de Archivo de Excel compartido con información de pagos. | Dirección Reasentamientos - Equipo Financiero - Proceso Reasentamientos | N/A | 2022-12-30
| 14 | Realizar sensibilización a los funcionarios y contratistas del proceso de servicio al ciudadano (incluidos todos los equipos de la CVP con trámites y servicios a su cargo) sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía | Una (1) sensibilización cuatrimestral a los funcionarios y contratistas (incluidos todos los equipos de la CVP con trámites y servicios a su cargo) del proceso de servicio al ciudadano sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía. (Listado de Asistencia y Actas de Reunión) (tres (3) en el año) | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-20 |  |  |  |  | 2
TALENTO HUMANO | 15 | Sensibilizar y socializar a los funcionarios y contratistas del proceso de Servicio al Ciudadano (incluidos todos los equipos de la CVP con trámites y servicios a su cargo) sobre lenguaje claro | Una (1) sensibilización semestral a los funcionarios y contratistas (incluidos todos los equipos de la CVP con trámites y servicios a su cargo) sobre lenguaje claro. (Listado de Asistencia y Actas de Reunión) (tres (3) en el año) | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-20
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL | 16 | Publicar información para los archivos remitidos desde Servicio al Ciudadano, en cuanto a Informes de Satisfacción de Servicio al Ciudadano, Oportunidad de Respuesta a las PQRSD, Informe Mensual de PQRSD, entre otros de la Entidad. | Informes Publicados Publicación en la Página Web de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | N/A | 2022-12-30
| 17 | Revisar de manera semestral la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, que permita incentivar la mejora continua del mismo. | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicados en la carpeta de Calidad, cuando se requiera | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-20
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 18 | Mantener actualizada la base de datos de direcciones o correos electrónicos de los beneficiarios vinculados al Programa de Reasentamientos desde el 2020, con el fin de evitar demoras en las notificaciones de los actos administrativos y agilizar los procesos. | Archivo en Excel y el Sistema de Información con la base de datos de beneficiarios actualizada. | Dirección de Reasentamientos - Equipo Administrativo - Proceso Reasentamientos | N/A | 2022-12-15
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 19 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia por canales de atención para la ciudadanía atendida por parte del proceso de Servicio al ciudadano | Doce (12) informes de asistencia por canales de atención del proceso de Servicio al Ciudadano generados durante la vigencia 2022. | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-30
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS | 20 | Seguimiento semestral frente a la Atención de las PQRS's, | Informe de Seguimiento semestral a la Atención de las PQRS. | Asesoría de Control Interno - Proceso Evaluación de la Gestión | N/A | 2022-08-31
| 21 | Fortalecer de manera permanente a los usuarios funcionales de la entidad de Bogotá te escucha, sobre el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha | Dos (2) Capacitaciones sobre la gestión de peticiones en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha. (Listado de Asistencia y Actas de Reunión) | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-15
| 22 | Consolidar mensualmente las estadísticas de las PQRSD recibidas por la Caja de la Vivienda Popular. | Doce (12) Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD generados durante la vigencia 2021 | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-30

## 5. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 12
Vigente desde: 31/01/2022
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: 31 de enero de 2022
COMPONENTE No. 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [6 empty] | COMPONENTE No. 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [12 empty] | COMPONENTE No. 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | 1 | Actualizar y publicar los contenidos en el botón de Transparencia, de forma tal que se de cumplimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en la Entidad. | Registro mensual de publicaciones en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15 | comuni
| 2 | Realizar publicación de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes públicos de la entidad vigentes, en las etapas de concertación, seguimiento y evaluación. | Acuerdos de Gestión publicados | Subdirección Administrativa - Proceso Gestión de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | 2022-12-15
| 3 | Publicar en la página web de la Entidad los informes establecidos en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022 | Informes publicados en la página web de la Entidad | Asesoría de Control Interno - Proceso Evaluación de la Gestión | N/A | 2022-12-15
| 4 | Verificar de manera trimestral la coherencia y actualización de información publicada en la página web de la entidad. | Documento o Lista de verificación aplicada | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 5 | Realizar mesas de trabajo cuatrimestrales con los procesos de la entidad, con el fin de identificar e inscribir nuevos trámites, OPA y/o solicitudes de información con los que cuenta la CVP, además de la revisión y actualización de los existentes, en la plataforma SUIT y la pagina web de la entidad cuando aplique. | Actas de reunión de las mesas de trabajo cuatrimestrales con los procesos que aplique, donde se realice la verificación del inventario, la necesidad de inscripción de nuevos trámites, OPA y solicitudes de información cuando aplique o actualización de la información en la plataforma SUIT; la publicación en la página web de la entidad de la información correspondiente. | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Estratégica | Todos los procesos de la entidad involucrados | 2022-11-30 | comunicaciones la dejo
| 6 | Realizar reuniones bimestrales para analizar los Trámites, OPA y solicitudes de información inscritos en SUIT; y con base en ellas, priorizar y establecer la Estrategia de racionalización aplicable. | Análisis de priorización y establecimiento de estrategia de racionalización aplicable para los trámites, OPA y solicitudes de información vigentes en la entidad. (Acta) Estrategia de racionalización inscrita en el SUIT e incorporada en el componente 2 de racionalización de trámites del PAAC de la vigencia para implementación, seguimiento y control | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Estratégica | Todos los procesos de la entidad involucrados | 2022-06-30
| 7 | Realizar reuniones bimestrales con la Dirección de Gestión Corporativa - CID - Proceso Servicio al Ciudadano que permitan fortalecer el acceso a los trámites y servicios por parte de la ciudadanía | Actas de reunión de las mesas de trabajo bimestrales | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Estratégica | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano Subdirección Administrativa - Proceso Gestión Documental Dirección Jurídica - Proceso Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones Todos los procesos de la entidad involucrados | 2022-12-15
| 8 | Actualizar semestralmente, dentro de los plazos acordados por IDECA, los conjuntos de Datos Abiertos que apliquen, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital para la vigencia 2022. | Conjuntos de Datos Abiertos actualizados | Direcciones Técnicas Misionales | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Estratégica | 2022-12-15
| 9 | Realizar la publicación cada vez que se requiera, de los conjuntos de Datos Abiertos que generen las diferentes áreas de la Caja de la Vivienda Popular, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital para la vigencia 2022. | Publicación y Pantallazo del conjunto de datos abiertos publicados en el portal correspondiente para tal fin | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | N/A | 2022-12-30
| 10 | Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica para que la Oficina Asesora de Comunicaciones lleve a cabo las diferentes estrategias de administración de contenidos, acorde a la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. | Informes mensuales de disponibilidad de los servicios de conectividad | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | N/A | 2022-12-30
| 11 | Apoyar, cuando sea requerido, el análisis y/o evaluación de la viabilidad para virtualizar trámites y OPAS acorde a requerimientos de los Responsables de Procesos, de tal manera que se propenda por el cumplimiento de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital. | Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA´S. Requerimientos / Respuestas oportunas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 12 | Publicar mensualmente en datos abiertos la ejecución presupuestal y modificaciones del presupuesto de la CVP en el botón de transparencia | Archivos de ejecución presupuestal en CSV Ruta de publicación | Subdirección Financiera - Líder Profesional Presupuesto - Proceso de Gestión Financiera | N/A | 2022-12-15
| 13 | Gestionar la efectiva publicación de los diferentes informes que genera el proceso de Servicio al Ciudadano en el portal web de la Entidad. | Treinta y seis (36) informes publicados durante la vigencia 2022 | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-15
| 14 | Publicar mensualmente en datos abiertos la ejecución presupuestal y modificaciones del presupuesto de la CVP en el botón de transparencia | Archivos de ejecución presupuestal en CSV Ruta de publicación | Subdirección Financiera - Líder Profesional Presupuesto - Proceso de Gestión Financiera | N/A | 2022-12-15
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | 15 | Divulgar y Publicar mensualmente en medios de comunicación institucionales, piezas visuales con información para la ciudadanía, en la que se comunica la gratuidad de los servicios (principios de gratuidad y canales de respuesta, según la Ley de 1712 de 2014). | Pieza Gráfica y productos audiovisuales Evidencias de divulgación en todos los canales institucionales | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 16 | Socializar a través de diferentes medios de comunicación los lineamientos de la Ley de Transparencia a los Servidores y Contratistas de la Caja de la Vivienda Popular y Ciudadanía en general trimestralmente. | Actividad trimestral de divulgación Piezas Gráficas con contenidos de Transparencia divulgadas. (Imágenes, videos, piezas gráficas, canales de comunicación institucionales, de acuerdo a la actividad programada.) | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 17 | Elaborar reporte mensual de Solicitudes de Información Pública con tiempos de respuesta | Doce (12) reportes sobre Solicitudes de Información Pública generados durante la vigencia 2022 | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-30
| 18 | Elaborar informes de Gestión y Oportunidad de Respuestas de las PQRSD que recibe la Caja de la Vivienda Popular | Doce (12) informes sobre la Gestión y Oportunidad de Respuestas a las PQRSD generados durante la vigencia 2020 | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-30
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 19 | Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR, TRD y cuadro de clasificación documental | Documentos aprobados, publicados y socializados | Subdirección Administrativa - Gestión Documental | N/A | 2022-03-31
| 20 | Realizar seguimiento a la Implementación del Programa de Gestión Documental Plan Institucional de Archivos y Plan Institucional de Archivos - PINAR | Informes de seguimiento trimestrales al PGD y PINAR | Subdirección Administrativa - Gestión Documental | N/A | 2022-12-15
| 21 | Actualizar la información de las diferentes dependencias de la entidad, para consolidar la Matriz de Activos de información, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital y la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. | Matriz de activos de información | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | N/A | 2022-06-30
| 22 | Actualizar la información de las diferentes dependencias de la entidad, para consolidar el Índice de Información Clasificada y Reservada, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital y la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. | Índice de información clasificada y reservada | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | N/A | 2022-06-30
| 23 | Actualizar de forma trimestral el Esquema de publicación de información en la página Web. | Esquema de Publicación actualizado | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 24 | Diligenciar y publicar mensualmente el registro de publicaciones en la página web de la Entidad | Registro de publicaciones en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 25 | Informe estadístico de atención de solicitudes, consultas y préstamos del archivo Central | Informes de atención a solicitudes de consultas y préstamos del archivo central (Informe trimestral) | Subdirección Administrativa - Gestión Documental | N/A | 2022-12-15
| 26 | Gestionar las solicitudes realizadas por los diferentes usuarios del sistema Orfeo, en relación a: Asesorías, creación, modificación, eliminación de usuario y reportes. | Informe de solicitudes realizadas y gestiones adelantadas desde el proceso de gestión documental (Informe trimestral) | Subdirección Administrativa - Gestión Documental | N/A | 2022-12-15
| 27 | Actualizar los 4 gifs en lengua de señas que se encuentran en la pagina web de la entidad y Desarrollar 17 gifs nuevos en lengua de señas en el componente de Servicio al Ciudadano, permitiendo a los usuarios de la comunidad sorda independencia al consultar la información relevante sobre la Entidad. | 4 Gifs en lengua de señas actualizados. 17 Gifs nuevos | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-15
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | 28 | Fortalecer la interacción de la población en situación de discapacidad con las herramientas implementada para la accesibilidad a los contenidos de la Página Web de la Caja de la Vivienda Popular y realizar su respectivo seguimiento. | Banner de interacción en la página Web y seguimiento a la herramienta. 2 informes al año de métricas de la herramienta publicada en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 29 | Sensibilizar a los contratistas y funcionarios de la Entidad que prestan atención a la ciudadanía (incluyendo las áreas misionales) en temas de lenguaje de señas, con el fin de prestar un servicio más eficiente teniendo en cuenta la inclusión social de la población con discapacidad auditiva. | Cuatro (4) sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre lenguaje a señas Actas de reunión | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-15
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 30 | Verificar el cumplimiento de los ítems de la Matriz de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020, en el Botón de Transparencia de la Página Web de la Entidad, cumpliendo así la Normatividad vigente. | Un (1) acta de verificación semestral | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Estratégica Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | N/A | 2022-12-15
| 31 | Gestionar la efectiva publicación de los diferentes informes que genera el proceso de Servicio al Ciudadano en el portal web de la Entidad. | Treinta y seis (36) informes publicados durante la vigencia 2020 | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Proceso Servicio al Ciudadano | N/A | 2022-12-15

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 12
Vigente desde: 31/01/2022
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Fecha de Actualización: 31 de enero de 2022
COMPONENTE No. 6 : INICIATIVAS ADICIONALES
Nº | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CORRESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA
1 | Formular e implementar el Plan de Integridad de la CVP | Plan de Integridad de la CVP aprobado (31 de enero de 2022) Seguimiento al cronograma de implementación del Plan de Integridad de la CVP | Subdirección Administrativa - Proceso Gestión de Talento Humano | N/A | 2022-12-15
2 | Realizar campaña de difusión, con el fin de reforzar en los colaboradores de la entidad, la apropiación de los valores adoptados por la CVP mediante la Resolución No. 3289 del 31-08-2018. | Campaña diseñada Acciones de ejecución (Piezas de comunicación, entre otros) | Subdirección Administrativa - Proceso Gestión de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | 2022-12-15
3 | Definir e implementar un instrumento o herramienta para medir la apropiación de los colaboradores de la entidad sobre el Código de Integridad en la CVP. | 1 Instrumento o herramienta semestral de medición | Subdirección Administrativa - Proceso Gestión de Talento Humano | N/A | 2022-12-15
4 | Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular | Informe de Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular | Asesoría de Control Interno - Proceso Evaluación de la Gestión | N/A | 2022-10-30
5 | Sensibilizar al equipo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, en el fortalecimiento de la cultura ética de la Entidad, mediante una pieza comunicativa. | Difusión de la pieza comunicativa en los medios de comunicación de la CVP | Subdirección Administrativa - Proceso Gestión de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | 2022-04-30
6 | Consolidar y formalizar el " Portafolio de Conocimientos, saberes y talentos 2021". | " Portafolio de Conocimientos, saberes y talentos 2021". | Subdirección Administrativa - Proceso Gestión de Talento Humano | N/A | 2022-02-28
7 | Diseñar y ejecutar una actividad dirigida a los colaboradores de la entidad, con el fin de dar a conocer en el territorio los programas misionales de la CVP. | Cronograma de las actividades Piezas gráficas y productos audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Todos los Procesos Misionales | 2022-12-15
8 | Generar respuestas a la ciudadanía y partes interesadas que observaron el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción durante el proceso de consulta abierto entre 24 y 31. | Documento (Presentación) con las observaciones y respuestas publicado en la página web. Soporte de envío de correos electrónicos a los ciudadanas que participaron, si aplica | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | 2022-02-28
9 | Fortalecer página web (visibilización y claridad de trámites) y orientación de canales de comunicación y procedimientos virtuales y telefónicos, así como visibilizar la radicación en línea; generar mayor accesibilidad a la página web y posibilidad de agendamiento electrónica. Mejorar página web:botones de contacto como: Asesor vía WhatsApp, Preguntas frecuentes, Chat en línea, y el directorio telefónico de la CVP. Asesor virtual. Abrir más canales virtuales e instructivos (evaluar pertinencia). En el banner de la página web de la CVP incentivar a la ciudadanía que visite estos enlaces de interés en los espacios de transparencia. Esto se debe generar por medio de una pagina web mas accesible y fácil de entender teniendo en cuenta que nuestros usuarios son estratos 1 y 2. Mejorar canales y la información que orienta a la ciudadanía, números a los que pueda llamar. | Cronograma de actividades de fortalecimiento de la página web. | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 2022-04-30
10 | Crear APP (celular) de radicación en línea de la Caja de la Vivienda Popular y realizar difusión | App (celular) de radicación en línea Piezas de difusión | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - Proceso Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones - Proceso Gestión de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Estratégica | 2022-06-30

## 7. GESTIÓN DE INTEGRIDAD (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: 208-PLA-Ft-05
[6 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11 | [12 empty] | Versión: 11
[6 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021 | [12 empty] | Vigente desde: 30/04/2021
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [6 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [12 empty] | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: 30 de Abril de 2021 |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD | [6 empty] | COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD | [12 empty] | COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD | [12 empty] | COMPONENTE No. 7 : GESTIÓN DE INTEGRIDAD
SUBCOMPONENTE ETAPA / FASE | N° | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | SEGUIMIENTO - PRIMER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - PRIMER CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - SEGUNDO CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO - TERCER CUATRIMESTRE (Responsables del Proceso) |  |  |  | MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - TERCER CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - TERCER CUATRIMESTRE
[7 empty] | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad | Descripción Avance | % Avance | Número y Nombre de la Evidencia (De acuerdo a la carpeta de evidencias) | Observaciones | Fecha de Monitoreo | Estado de la Actividad | Observación | Fecha de Seguimiento | Acciones con seguimiento | % Avance calificación Control Interno | Notas | Revisión evidencias | Estado de la actividad
[5 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
IMPLEMENTACIÓN | 1 | Divulgación semestral de la cartilla de integralidad -objetivos, principios, valores- dirigido a funcionarios y contratistas haciendo uso del espacio de la DMV para actividades lúdicas y participativas. | Dos (2) ficha técnicas -una semestral- de la actividad realizada, lista de asistencia y registro fotográfico . | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | 2022-01-01 | 2022-12-30
IMPLEMENTACIÓN | 1 | Formular e implementar el Plan de Integridad de la CVP | Formulación, aprobación e implementación del Plan de Integridad de la CVP | Subdirección Administrativa Gestión de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
IMPLEMENTACIÓN |  | Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular | Informe de Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular | Asesoría de Control Interno | 2022-08-01 | 2022-10-30
Armonización | 3 | Sensibilizar al equipo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, en el fortalecimiento de la cultura ética de la Entidad, mediante una pieza comunicativa. | Difusión de la pieza comunicativa realizada por los medios de comunicación de la CVP. | Subdirección Administrativa - Gestión de Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-04-30 | comunicaciones
Diagnóstico | 4 | Definir e implementar un instrumento o herramienta para medir la apropiación de los colaboradores de la entidad sobre el Código de Integridad en la CVP. | 1 Instrumento o herramienta semestral de medición | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | comunicaciones
Implementación | 5 | Realizar campaña de difusión, con el fin de reforzar en los colaboradores de la entidad, la apropiación de los valores adoptados por la CVP mediante la Resolución No. 3289 del 31-08-2018. | Piezas de comunicación | Subdirección Administrativa - Gestión de Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | comunicaciones

## CONTROL DE CAMBIOS (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Código: 208-PLA-Ft-05
Versión: 11
Vigente desde: 30/04/2021
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Fecha de Actualización: xx de xx de xxxx
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2021
VERSIÓN | RESPONSABLE |  | FECHA | CAMBIO REALIZADO
COMPONENTE NO. 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE NO. 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE NO. 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
| Dirección de Mejoramiento de Vivienda |  | 2022-01-19 | IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA- Se cambian las dos acciones. EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS - Se identifica la acción y soporte que se entregará para la evaluación.
COMPONENTE NO. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE NO. 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMPONENTE NO. 6. INICIATIVAS ADICIONALES
| Dirección de Mejoramiento de Vivienda |  | 2022-01-19 | LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA_ Se modifica la acción 4 y se incorpora una nueva.
COMPONENTE NO. 7. GESTIÓN DE INTEGRIDAD
Cumplida |  | Cumplida
En curso |  | Cumplida fuera de tiempo
Pendiente |  | En curso
Vencida |  | Pendiente
No requiere seguimiento para este corte |  | Vencida
No requiere seguimiento para este corte