## PAA 2023
| PLAN ANUAL DE AUDITORIA | [21 empty] | CÓDIGO | 208-CI-Ft-04
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [21 empty] | VERSIÓN | 7
| PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | [21 empty] | FECHA: | 2022-01-31
OBJETIVO | Contribuir al mejoramiento procesos de la Caja de la Vivienda Popular y al cumplimento de los objetivos institucionales, mediante el desarrollo de actividades de auditoria, evaluación, seguimiento y asesoría, con un enfoque preventivo basado en riesgos | [8 empty] | VIGENCIA | [10 empty] | 2023
ALCANCE | El Plan Anual de Auditorías 2023 tiene una cobertura de evaluación del 33% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de gestión, contratación, entre otros. | [8 empty] | VERSIÓN | [10 empty] | 1
RECURSOS | Humanos: Profesionales en las siguientes disciplinas: Contador, Abogado, Ingeniero/Arquitecto, Ingeniero de Sistemas, Economista y Administrador Público. Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad Otros: Logísticos para el desplazamiento a terreno. | [8 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO | [10 empty] | 2023-03-31
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ROL | TIPO DE TRABAJO | DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | NORMATIVIDAD / ALCANCE | AUDITOR | Duración | INICIO | Mes inicio | FIN | Mes Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ESTADO | FECHA | EVIDENCIA/ No. RADICACIÓN | CUMPLIDA
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judicial | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | Liliana Pedroza | 5 | 2023-01-02 | 1 | 2023-01-06 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008323 | EN CURSO | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-01-03 | 1 | 2023-01-04 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-03 | 20221120190100024E0001 | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Kelly Serrano | 9 | 2023-01-03 | 1 | 2023-01-13 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008333 | EN REVISIÓN ACI | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Liliana Pedroza | 10 | 2023-01-03 | 1 | 2023-01-16 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008333 | VENCIDA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 30 de enero | Joan Gaitán | 11 | 2023-01-04 | 1 | 2023-01-18 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008103 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Delitos Contra la Administración Pública. Plazo: Tercer 3 día hábil del Semestre | Joan Gaitán | 2 | 2023-01-05 | 1 | 2023-01-06 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-03 | Correo electrónico CGR | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar la gestión fiscal vigencia 2022 | Plan Auditoria Distrital vigencia 2023 - Contraloria de Bogotá | Diana Ramírez - Carlos Vargas | 105 | 2023-01-05 | 1 | 2023-05-31 | 5 | [12 empty] | EN CURSO | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Enero | Carlos Vargas | 15 | 2023-01-07 | 1 | 2023-01-28 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-13 | 202311200011583 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2023-01-07 | 1 | 2023-01-09 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-16 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-01-07 | 1 | 2023-01-10 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-23 | 20221120190100024E0001 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. Plazo: A más tardar 31 de Enero | Diana Ramírez | 12 | 2023-01-10 | 1 | 2023-01-25 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-26 | Acta No.01 CICCI | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias) | Ley 909 de 2004 Artículo 39. Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil. Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Plazo: A más tardar el 30 de Enero de cada año. | Javier Sarmiento | 12 | 2023-01-13 | 1 | 2023-01-30 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008303 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Enero | Liliana Pedroza | 10 | 2023-01-16 | 1 | 2023-01-29 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008243 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 30 de Enero | Liliana Pedroza | 7 | 2023-01-20 | 1 | 2023-01-30 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-01 | 202311200008323 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-01-20 | 1 | 2023-01-21 | 1 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20221120190100024E0001 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. A más tardar 31 Enero | Joan Gaitán | 20 | 2023-01-30 | 1 | 2023-02-25 | 2 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-28 | 202311200016713 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1 to FECHA DE SEGUIMIENTO 2
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-02-01 | 2 | 2023-02-02 | 2 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Proyecto_ Implementación Aplicativo_ Sistema Gestión de Planes de Mejoramiento | Decreto 807 de 2019 articulo 38. | Javier Sarmiento | 215 | 2023-02-01 | 2 | 2023-11-28 | 11 | [12 empty] | EN CURSO | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2 to FECHA DE SEGUIMIENTO 11
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Control Interno Contable | Decreto Ley 1421 de 1993 y Acuerdo 24 de 1993. Plazo: A más tardar 10 de febrero. | Martha Rodríguez | 7 | 2023-02-02 | 2 | 2023-02-10 | 2 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-28 | 202311200016823 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Febrero | Kelly Serrano | 15 | 2023-02-02 | 2 | 2023-02-22 | 2 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-10 | 202311200010743 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 3 | 2023-02-07 | 2 | 2023-02-09 | 2 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-14 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2023-02-07 | 2 | 2023-02-09 | 2 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Contrato 668 de 2021 Consorcio AB 003-2021 | Contratos CVP-CTO-668-2021 Consorcio AB 003-2021 y Contrato de interventoría CVP-CTO-592-2021 GNG Servicios de Ingeniería SAS | Kelly Serrano-Liliana Pedroza-Martha Rodriguez | 21 | 2023-02-17 | 2 | 2023-03-19 | 3 | [12 empty] | EN REVISIÓN ACI | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2 to FECHA DE SEGUIMIENTO 3
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-02-20 | 2 | 2023-02-21 | 2 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor | Circular 12 de 2007 Dirección Nacional de Derechos de Autor. Plazo: A más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año. | Javier Sarmiento | 15 | 2023-02-20 | 2 | 2023-03-12 | 3 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-03-10 | 202311200020283 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2 to FECHA DE SEGUIMIENTO 3
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - SIVICOF | Resolución 011 de Vigencia 2021. Plazo: Segundo 10 día hábil del mes | Carlos Vargas | 4 | 2023-02-24 | 2 | 2023-03-01 | 3 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-03-01 | Certificado SIVICOF 01/03/2023 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2 to FECHA DE SEGUIMIENTO 3
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-03-01 | 3 | 2023-03-02 | 3 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-03-01 | 20231120190100003E0003 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2023-03-07 | 3 | 2023-03-09 | 3 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-03-09 | 20231120190100003E0003 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 3 | 2023-03-07 | 3 | 2023-03-09 | 3 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-03-14 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá | Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plazo. Ultimo día hábil del mes de febrero | Liliana Pedroza | 4 | 2023-03-10 | 3 | 2023-03-15 | 3 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-03-10 | 202311200020313 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-03-21 | 3 | 2023-03-22 | 3 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-03-25 | 20231120190100003E0003 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 0 | 2023-04-01 | 4 | 2023-04-02 | 4 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-04-25 | 20231120190100003E0003 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2023-04-07 | 4 | 2023-04-09 | 4 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-04-25 | 20231120190100003E0003 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-04-07 | 4 | 2023-04-09 | 4 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-04-17 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Abril. | Liliana Pedroza | 7 | 2023-04-15 | 4 | 2023-04-25 | 4 | [12 empty] | EN CURSO | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-04-24 | 4 | 2023-04-25 | 4 | [12 empty] | CUMPLIDA | 2023-04-25 | 20231120190100003E0003 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | Liliana Pedroza | 10 | 2023-04-24 | 4 | 2023-05-05 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | Javier Sarmiento | 10 | 2023-04-24 | 4 | 2023-05-05 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | Kelly Serrano | 10 | 2023-04-24 | 4 | 2023-05-05 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | Martha Rodríguez | 10 | 2023-04-24 | 4 | 2023-05-05 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | Joan Gaitán | 10 | 2023-04-24 | 4 | 2023-05-05 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | Carlos Vargas | 10 | 2023-04-24 | 4 | 2023-05-05 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Abril | Martha Rodríguez | 16 | 2023-04-24 | 4 | 2023-05-15 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Carlos Vargas | 8 | 2023-05-02 | 5 | 2023-05-11 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-05-02 | 5 | 2023-05-03 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual | Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5 | Kelly Serrano | 10 | 2023-05-05 | 5 | 2023-05-18 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2023-05-06 | 5 | 2023-05-08 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-05-06 | 5 | 2023-05-08 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Joan Gaitán | 6 | 2023-05-08 | 5 | 2023-05-15 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | Javier Sarmiento | 16 | 2023-05-08 | 5 | 2023-05-29 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. | Diana Ramírez | 12 | 2023-05-10 | 5 | 2023-05-25 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios | Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 | Liliana Pedroza | 37 | 2023-05-15 | 5 | 2023-07-04 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5 to FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria a la Nomina e Incapacidades | Decreto 1498 del 3 de agosto 2022 | Martha Rodríguez | 34 | 2023-05-16 | 5 | 2023-07-02 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5 to FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Contrato de Transporte | ContratoCVP-CTO-407-2022 ZIDCAR SAS | Carlos Vargas - Joan Gaitan | 23 | 2023-05-17 | 5 | 2023-06-17 | 6 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5 to FECHA DE SEGUIMIENTO 6
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-20 | 5 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria a la Gestión Riesgos de la Entidad | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VERSI ÓN 5 | Kelly Serrano | 34 | 2023-05-29 | 5 | 2023-07-13 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5 to FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar los recursos asignados para la titulación de predios, vigencia 2020 y 2021 | Plan Auditoria Distrital vigencia 2023 - Contraloria de Bogotá | Carlos Vargas | 90 | 2023-05-31 | 5 | 2023-10-03 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5 to FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-06-01 | 6 | 2023-06-02 | 6 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Plan Estrategico de TI | Decreto 767 de 2022. Decreto 088 2022 | Javier Sarmiento | 25 | 2023-06-01 | 6 | 2023-07-05 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6 to FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 3 | 2023-06-07 | 6 | 2023-06-09 | 6 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2023-06-07 | 6 | 2023-06-09 | 6 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-06-22 | 6 | 2023-06-23 | 6 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Delitos Contra la Administración Pública. Plazo: Tercer 3 día hábil del Semestre | Joan Gaitán | 1 | 2023-07-01 | 7 | 2023-07-03 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 0 | 2023-07-01 | 7 | 2023-07-02 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Julio | Liliana Pedroza | 5 | 2023-07-01 | 7 | 2023-07-09 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Relación Entes Externos de Control | Seguimiento Periódico | Arqueo de Caja Menor y Fuerte | Resolución DDC-000001 del 12 de mayo de 2009 Contaduría General de Bogotá, mediante la cual se adopta el manual para el manejo y control de las cajas menor | Martha Rodríguez | 5 | 2023-07-04 | 7 | 2023-07-10 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judicial | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | Liliana Pedroza | 2 | 2023-07-06 | 7 | 2023-07-08 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | Javier Sarmiento | 16 | 2023-07-07 | 7 | 2023-07-30 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2023-07-08 | 7 | 2023-07-10 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-07-08 | 7 | 2023-07-10 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. Plazo: A más tardar 31 de Julio | Diana Ramírez | 12 | 2023-07-10 | 7 | 2023-07-25 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | Liliana Pedroza | 6 | 2023-07-10 | 7 | 2023-07-17 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | Javier Sarmiento | 6 | 2023-07-10 | 7 | 2023-07-17 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | Kelly Serrano | 6 | 2023-07-10 | 7 | 2023-07-17 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | Martha Rodríguez | 6 | 2023-07-10 | 7 | 2023-07-17 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | Joan Gaitán | 6 | 2023-07-10 | 7 | 2023-07-17 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | Carlos Vargas | 6 | 2023-07-10 | 7 | 2023-07-17 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 31 de julio | Joan Gaitán | 7 | 2023-07-14 | 7 | 2023-07-24 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | Decreto 2482 de 2012, Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión | Diana Ramírez | 10 | 2023-07-15 | 7 | 2023-07-30 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. A más tardar 31 Julio | Kelly Serrano | 17 | 2023-07-17 | 7 | 2023-08-08 | 8 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7 to FECHA DE SEGUIMIENTO 8
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 31 de Julio | Martha Rodríguez | 20 | 2023-07-18 | 7 | 2023-08-14 | 8 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7 to FECHA DE SEGUIMIENTO 8
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-07-24 | 7 | 2023-07-25 | 7 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Julio | Liliana Pedroza | 7 | 2023-07-25 | 7 | 2023-08-02 | 8 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7 to FECHA DE SEGUIMIENTO 8
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria CONSORCIO ARBOLEDA | Contrato CVP-CTO-410-2022 CONSORCIO ARBOLEDA | Joan Gaitán | 24 | 2023-07-25 | 7 | 2023-08-25 | 8 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7 to FECHA DE SEGUIMIENTO 8
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria de Sistemas de Informacion (Curaduria Social) | Decreto 767 de 2022. Decreto 088 2022 | Javier Sarmiento | 30 | 2023-08-01 | 8 | 2023-09-11 | 9 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8 to FECHA DE SEGUIMIENTO 9
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-08-01 | 8 | 2023-08-02 | 8 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Proceso Reasentamiento y Proyecto 7698 | Seguimiento Hallazgos Contraloria y Auditoria 2022 | Liliana Pedroza | 32 | 2023-08-03 | 8 | 2023-09-15 | 9 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8 to FECHA DE SEGUIMIENTO 9
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-08-05 | 8 | 2023-08-07 | 8 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2023-08-05 | 8 | 2023-08-07 | 8 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual | Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5 | Kelly Serrano | 10 | 2023-08-14 | 8 | 2023-08-25 | 8 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Contrato TAC SEGURIDAD LTDA | Contrato CVP-CTO-410-2022 TAC SEGURIDAD LTDA | Martha Rodriguez | 30 | 2023-08-16 | 8 | 2023-09-26 | 9 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8 to FECHA DE SEGUIMIENTO 9
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-08-22 | 8 | 2023-08-23 | 8 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria CONSORCIO PRO CARACOLI | Contrato CVP-CTO-720-2022 CONSORCIO PRO CARACOLI y Contrato de Interventoria 761-2022 PROES INGENIERIA SAS | Carlos Vargas - Kelly Serrano | 35 | 2023-08-28 | 8 | 2023-10-13 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8 to FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-09-01 | 9 | 2023-09-02 | 9 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Carlos Vargas | 7 | 2023-09-01 | 9 | 2023-09-11 | 9 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Contrato de ETB y Sericios de TI | Contrato CVP-CTO- 414-2022 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP-ETB | Javier Sarmiento | 30 | 2023-09-04 | 9 | 2023-10-13 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9 to FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Joan Gaitán | 6 | 2023-09-06 | 9 | 2023-09-13 | 9 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-09-07 | 9 | 2023-09-09 | 9 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 2 | 2023-09-07 | 9 | 2023-09-09 | 9 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-09-20 | 9 | 2023-09-21 | 9 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | Javier Sarmiento | 17 | 2023-09-28 | 9 | 2023-10-22 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9 to FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. | Diana Ramírez | 11 | 2023-10-01 | 10 | 2023-10-16 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar estudios, diseños y construcción de tramos viales, ejecutados durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. | Plan Auditoria Distrital vigencia 2023 - Contraloria de Bogotá | Diana Ramírez - Carlos Vargas | 65 | 2023-10-01 | 10 | 2023-12-31 | 12 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10 to 2023-03-31 12
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-10-03 | 10 | 2023-10-04 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-10-07 | 10 | 2023-10-09 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2023-10-07 | 10 | 2023-10-09 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | Liliana Pedroza | 7 | 2023-10-09 | 10 | 2023-10-17 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | Javier Sarmiento | 7 | 2023-10-09 | 10 | 2023-10-17 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | Kelly Serrano | 7 | 2023-10-09 | 10 | 2023-10-17 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | Martha Rodríguez | 7 | 2023-10-09 | 10 | 2023-10-17 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | Joan Gaitán | 7 | 2023-10-09 | 10 | 2023-10-17 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | Carlos Vargas | 7 | 2023-10-09 | 10 | 2023-10-17 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Proceso Mejoramiento de Vivienda y Proyecto 7680 | Gestión Documental. Soportes del Proyecto 7680 | Kelly Serrano | 34 | 2023-10-17 | 10 | 2023-12-01 | 12 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10 to 2023-03-31 12
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Octubre | Martha Rodríguez | 15 | 2023-10-18 | 10 | 2023-11-07 | 11 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10 to FECHA DE SEGUIMIENTO 11
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Septiembre | Liliana Pedroza | 8 | 2023-10-18 | 10 | 2023-10-28 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-10-20 | 10 | 2023-10-21 | 10 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Proceso de Servicio a la Ciudadania | Atención al Ciudadano, Denuncias y Encuestas de Servicio al Ciudadano | Martha Rodriguez - Joan Gaitan | 24 | 2023-10-23 | 10 | 2023-11-23 | 11 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10 to FECHA DE SEGUIMIENTO 11
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-11-01 | 11 | 2023-11-02 | 11 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento a la Apropiación de los valores y principios del servicio publico por parte de los servidores públicos de la CVP | Circular Externa 020 de 2017 , Circular 10 de 2016, Circular 34 de 2014 del Departamento Administrativo de Servicio Civil. | Liliana Pedroza | 15 | 2023-11-01 | 11 | 2023-11-21 | 11 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2023-11-08 | 11 | 2023-11-10 | 11 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 3 | 2023-11-08 | 11 | 2023-11-10 | 11 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento a la Sostenibilidad Contable | Directiva 001 de 2017, - Directiva 007 de 2016, - Resolución 706 de diciembre 16 de 2016 | Martha Rodríguez | 19 | 2023-11-14 | 11 | 2023-12-09 | 12 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11 to 2023-03-31 12
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-11-22 | 11 | 2023-11-23 | 11 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2023-12-01 | 12 | 2023-12-02 | 12 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: 2023-03-31 12
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-12-07 | 12 | 2023-12-09 | 12 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: 2023-03-31 12
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 2 | 2023-12-07 | 12 | 2023-12-09 | 12 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: 2023-03-31 12
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2023-12-21 | 12 | 2023-12-22 | 12 | [12 empty] | PROGRAMADA | bar: 2023-03-31 12
Acta No.1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 26/01/2023 Aprobación del Plane Anual de Auditoria de la Vigencia 2023
Formulas:
Duración = +NETWORKDAYS([INICIO],[FIN])
Note on G12: Edit this date manually to have all other task start and end dates recalculate in a "cascading" fashion.