## PAA 2023
| PLAN ANUAL DE AUDITORIA | [5 empty] | CÓDIGO | 208-CI-Ft-04
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [5 empty] | VERSIÓN | 7
| PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | [5 empty] | FECHA: | 2022-01-31
OBJETIVO | Contribuir al mejoramiento procesos de la Caja de la Vivienda Popular y al cumplimento de los objetivos institucionales, mediante el desarrollo de actividades de auditoria, evaluación, seguimiento y asesoría, con un enfoque preventivo basado en riesgos |  |  |  |  | VIGENCIA |  | 2023
ALCANCE | El Plan Anual de Auditorías 2023 tiene una cobertura de evaluación del 33% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de gestión, contratación, entre otros. |  |  |  |  | VERSIÓN |  | 2
RECURSOS | Humanos: Profesionales en las siguientes disciplinas: Contador, Abogado, Ingeniero/Arquitecto, Ingeniero de Sistemas, Economista y Administrador Público. Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad Otros: Logísticos para el desplazamiento a terreno. |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2023-09-03
[6 empty] | 1 | 2 | 3
ROL | TIPO DE TRABAJO | DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | NORMATIVIDAD / ALCANCE | INICIO | FIN | ESTADO | FECHA | EVIDENCIA/ No. RADICACIÓN
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judicial | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | 2023-01-02 | 2023-01-06 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008323
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-01-03 | 2023-01-04 | CUMPLIDA | 2023-01-03 | 20221120190100024E0001
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-01-03 | 2023-01-13 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008333
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-01-03 | 2023-01-16 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008333
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 30 de enero | 2023-01-04 | 2023-01-18 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008103
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Delitos Contra la Administración Pública. Plazo: Tercer 3 día hábil del Semestre | 2023-01-05 | 2023-01-06 | CUMPLIDA | 2023-01-03 | Correo electrónico CGR
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar la gestión fiscal vigencia 2022 | Plan Auditoria Distrital vigencia 2023 - Contraloria de Bogotá | 2023-01-05 | 2023-05-31 | CUMPLIDA | 2023-05-31 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Enero | 2023-01-07 | 2023-01-28 | CUMPLIDA | 2023-02-13 | 202311200011583
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-01-07 | 2023-01-09 | CUMPLIDA | 2023-01-16 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-01-07 | 2023-01-10 | CUMPLIDA | 2023-01-23 | 20221120190100024E0001
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. Plazo: A más tardar 31 de Enero | 2023-01-10 | 2023-01-25 | CUMPLIDA | 2023-01-26 | Acta No.01 CICCI
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias) | Ley 909 de 2004 Artículo 39. Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil. Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Plazo: A más tardar el 30 de Enero de cada año. | 2023-01-13 | 2023-01-30 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008303
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Enero | 2023-01-16 | 2023-01-29 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008243
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 30 de Enero | 2023-01-20 | 2023-01-30 | CUMPLIDA | 2023-01-01 | 202311200008323
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-01-20 | 2023-01-21 | CUMPLIDA | 2023-01-15 | 20221120190100024E0001
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. A más tardar 31 Enero | 2023-01-30 | 2023-02-25 | CUMPLIDA | 2023-02-28 | 202311200016713
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-02-01 | 2023-02-02 | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Proyecto_ Implementación Aplicativo_ Sistema Gestión de Planes de Mejoramiento | Decreto 807 de 2019 articulo 38. | 2023-02-01 | 2023-11-28 | EN CURSO
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Control Interno Contable | Decreto Ley 1421 de 1993 y Acuerdo 24 de 1993. Plazo: A más tardar 10 de febrero. | 2023-02-02 | 2023-02-10 | CUMPLIDA | 2023-02-28 | 202311200016823
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Febrero | 2023-02-02 | 2023-02-22 | CUMPLIDA | 2023-02-10 | 202311200010743
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-02-07 | 2023-02-09 | CUMPLIDA | 2023-02-14 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-02-07 | 2023-02-09 | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Contrato 668 de 2021 Consorcio AB 003-2021 | Contratos CVP-CTO-668-2021 Consorcio AB 003-2021 y Contrato de interventoría CVP-CTO-592-2021 GNG Servicios de Ingeniería SAS | 2023-02-17 | 2023-03-19 | CUMPLIDA | 2023-05-16 | Memoranro No. 202311200040113
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-02-20 | 2023-02-21 | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor | Circular 12 de 2007 Dirección Nacional de Derechos de Autor. Plazo: A más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año. | 2023-02-20 | 2023-03-12 | CUMPLIDA | 2023-03-10 | 202311200020283
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - SIVICOF | Resolución 011 de Vigencia 2021. Plazo: Segundo 10 día hábil del mes | 2023-02-24 | 2023-03-01 | CUMPLIDA | 2023-03-01 | Certificado SIVICOF 01/03/2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-03-01 | 2023-03-02 | CUMPLIDA | 2023-03-01 | 20231120190100003E0003
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-03-07 | 2023-03-09 | CUMPLIDA | 2023-03-09 | 20231120190100003E0003
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-03-07 | 2023-03-09 | CUMPLIDA | 2023-03-14 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá | Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plazo. Ultimo día hábil del mes de febrero | 2023-03-10 | 2023-03-15 | CUMPLIDA | 2023-03-10 | 202311200020313
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-03-21 | 2023-03-22 | CUMPLIDA | 2023-03-25 | 20231120190100003E0003
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-04-01 | 2023-04-02 | CUMPLIDA | 2023-04-25 | 20231120190100003E0003
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-04-07 | 2023-04-09 | CUMPLIDA | 2023-04-25 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-04-07 | 2023-04-09 | CUMPLIDA | 2023-04-17 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Abril. | 2023-04-15 | 2023-04-25 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043593 y publicó en la página web
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-04-24 | 2023-04-25 | CUMPLIDA | 2023-04-25 | 20231120190100003E0003
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Abril | 2023-04-24 | 2023-05-15 | CUMPLIDA | 2023-06-30 | Memorando No. 202311200054023
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-05-02 | 2023-05-11 | CUMPLIDA | 2023-05-15 | Memorando No. 202311200040413 y se publicó en la página web
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-05-02 | 2023-05-03 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | 20812023-04-30
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual | Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | CUMPLIDA | 2023-05-26 | Memorando No. 202311200044213 y se publicó en la página web
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-05-06 | 2023-05-08 | CUMPLIDA | 2023-05-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-05-06 | 2023-05-08 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | 20812023-04-30
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-05-08 | 2023-05-15 | CUMPLIDA | 2023-05-15 | Memorando No. 202311200040413 y se publicó en la página web
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-05-08 | 2023-05-29 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. | 2023-05-10 | 2023-05-25 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | Presentación CICCI publicada en la página web
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios | Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 | 2023-05-15 | 2023-07-04 | CUMPLIDA | 2023-08-31 | 202311200072583 del 31ago2023
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria a la Nomina e Incapacidades | Decreto 1498 del 3 de agosto 2022 | 2023-05-16 | 2023-07-02 | CUMPLIDA | 2023-08-31 | 202311200072793 del 31ago2023
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Contrato de Transporte | ContratoCVP-CTO-407-2022 ZIDCAR SAS | 2023-05-17 | 2023-06-17 | CUMPLIDA | 2023-08-24 | 202311200070223 del 24ago2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-05-19 | 2023-05-20 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | 20812023-04-30
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria a la Gestión Riesgos de la Entidad | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VERSIÓN 5 | 2023-05-29 | 2023-07-13 | CUMPLIDA | 2023-08-31 | 202311200072403 del 31ago2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar los recursos asignados para la titulación de predios, vigencia 2020 y 2021 | Plan Auditoria Distrital vigencia 2023 - Contraloria de Bogotá | 2023-05-31 | 2023-10-03 | EN CURSO
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-06-01 | 2023-06-02 | CUMPLIDA | 2023-06-23 | 20231120190100003E0003
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Plan Estrategico de TI | Decreto 767 de 2022. Decreto 088 2022 | 2023-06-01 | 2023-07-05 | VENCIDA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-06-07 | 2023-06-09 | CUMPLIDA | 2023-06-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-06-07 | 2023-06-09 | CUMPLIDA | 2023-06-23 | 20231120190100003E0003
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-06-22 | 2023-06-23 | CUMPLIDA | 2023-06-23 | 20231120190100003E0003
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Delitos Contra la Administración Pública. Plazo: Tercer 3 día hábil del Semestre | 2023-07-01 | 2023-07-03 | CUMPLIDA | 2023-07-03 | Pantallazo de reporte, ruta: \\10.216.160.201\control interno\2023\19.01 INF. A ENTID. DE CONTROL Y VIG\SIRECI\Delitos Adm. Pública\30-06-2023\Reporte
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-07-01 | 2023-07-02 | CUMPLIDA | 2023-07-25 | 20231120190100003E0007
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Julio | 2023-07-01 | 2023-07-09 | CUMPLIDA | 2023-08-18 | 202311200068923 del 18ago2023
Relación Entes Externos de Control | Seguimiento Periódico | Arqueo de Caja Menor y Fuerte | Resolución DDC-000001 del 12 de mayo de 2009 Contaduría General de Bogotá, mediante la cual se adopta el manual para el manejo y control de las cajas menor | 2023-07-04 | 2023-07-10 | CUMPLIDA | 2023-07-21 | Informe preliminar 202311200059193
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judicial | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | 2023-07-06 | 2023-07-08 | CUMPLIDA | 2023-07-10 | Pantallazo de evidencia de repositorio del informe en el drive, según lienamientos. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2023\19.04 INF. DE GESTIÓN\Informe Gestión Judicial
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-07 | 2023-07-30 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-07-08 | 2023-07-10 | CUMPLIDA | 2023-07-18 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-07-08 | 2023-07-10 | CUMPLIDA | 2023-07-25 | 20231120190100003E0007
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. Plazo: A más tardar 31 de Julio | 2023-07-10 | 2023-07-25 | CUMPLIDA | 2023-07-31 | Presentación CICCI publicada en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 31 de julio | 2023-07-14 | 2023-07-24 | CUMPLIDA | 2023-07-31 | 202311200060243
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | Decreto 2482 de 2012, Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión | 2023-07-15 | 2023-07-30 | CUMPLIDA | 2023-07-28 | Certificado de diligenciamiento
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. A más tardar 31 Julio | 2023-07-17 | 2023-08-08 | CUMPLIDA | 2023-08-31 | 202311200072353 del 31ago2023
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 31 de Julio | 2023-07-18 | 2023-08-14 | CUMPLIDA | 2023-07-27 | 202311200060543 del 27jul2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-07-24 | 2023-07-25 | CUMPLIDA | 2023-07-25 | 20231120190100003E0007
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Julio | 2023-07-25 | 2023-08-02 | VENCIDA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-08-01 | 2023-08-02 | CUMPLIDA | 2023-08-22
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-08-05 | 2023-08-07 | CUMPLIDA | 2023-08-22
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-08-05 | 2023-08-07 | CUMPLIDA | 2023-08-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-08-22 | 2023-08-23 | CUMPLIDA | 2023-08-22
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-09-01 | 2023-09-02 | PROGRAMADA
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-09-01 | 2023-09-11 | PROGRAMADA
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-09-06 | 2023-09-13 | PROGRAMADA
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Ejecución contratos de Obra Proyecto Arboleda Santa Teresita y Convenio 234 de 20214 | Contrato CVP-CTO-410-2022 CONSORCIO ARBOLEDA | 2023-09-07 | 2023-11-03 | PROGRAMADA
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Ejecución de Obras de mejoramiento de Viviendas y Sistema de Información Curaduria Pública Social | Fiduciaria Bancolombia 001/2021 - Grupo 1 - JASA LIMITADA 001/2022 - Grupo 2 - CONSORCIO J.A.-CORAL II 003/2022 - Grupo 3 - CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023 004/2022 - Grupo 4 - UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO F&G 007/2022 - Grupo 5 - CONSORCIO ARM VIVIENDA 2022. 010/2022 - Grupo 6 – CONSORCIO VIVIENDA PROGRESIVA Gorupo 7 | 2023-09-07 | 2023-11-03 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-09-07 | 2023-09-09 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-09-07 | 2023-09-09 | PROGRAMADA
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual | Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | PROGRAMADA
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-09-18 | 2023-10-18 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-09-20 | 2023-09-21 | PROGRAMADA
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. | 2023-10-01 | 2023-10-16 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar estudios, diseños y construcción de tramos viales, ejecutados durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. | Plan Auditoria Distrital vigencia 2023 - Contraloria de Bogotá | 2023-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-10-03 | 2023-10-04 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-10-07 | 2023-10-09 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-10-07 | 2023-10-09 | PROGRAMADA
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Contrato de ETB y Sericios de TI | Contrato CVP-CTO- 414-2022 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP-ETB | 2023-10-09 | 2023-11-13 | PROGRAMADA
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Octubre | 2023-10-18 | 2023-11-07 | PROGRAMADA
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Septiembre | 2023-10-18 | 2023-10-28 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-10-20 | 2023-10-21 | PROGRAMADA
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Proceso Reasentamiento y Proyecto 7698 | Seguimiento Hallazgos Contraloria y Auditoria 2022 | 2023-11-01 | 2023-12-04 | PROGRAMADA
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria CONSORCIO PRO CARACOLI | Contrato CVP-CTO-720-2022 CONSORCIO PRO CARACOLI y Contrato de Interventoria 761-2022 PROES INGENIERIA SAS | 2023-11-01 | 2023-12-10 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-11-01 | 2023-11-02 | PROGRAMADA
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Estrategico de Talento Humano y Apropiación de Principios y Valores | Circular Externa 020 de 2017 , Circular 10 de 2016, Circular 34 de 2014 del Departamento Administrativo de Servicio Civil. | 2023-11-01 | 2023-12-04 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-11-08 | 2023-11-10 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-11-08 | 2023-11-10 | PROGRAMADA
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento a la Sostenibilidad Contable | Directiva 001 de 2017, - Directiva 007 de 2016, - Resolución 706 de diciembre 16 de 2016 | 2023-11-14 | 2023-12-09 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-11-22 | 2023-11-23 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-12-01 | 2023-12-02 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-12-07 | 2023-12-09 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-12-07 | 2023-12-09 | PROGRAMADA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-12-21 | 2023-12-22 | PROGRAMADA
Versión 1 -Acta No.1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 26/01/2023 Aprobación del Plane Anual de Auditoria de la Vigencia 2023
Versión 2- Acta No. 5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 30/08/2023 Aprobación Modificación Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2023
Note on F13: Edit this date manually to have all other task start and end dates recalculate in a "cascading" fashion.

## PAA Publicación (hidden)
ROL | TIPO DE TRABAJO | DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | AUDITOR | INICIO | FIN | ESTADO | FECHA | EVIDENCIA/ No. RADICACIÓN | SE NECESITA PUBLICAR | PUBLICADO | FECHA
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judicial | Liliana Pedroza | 2023-01-02 | 2023-01-06 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008323 | NO
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-01-03 | 2023-01-04 | CUMPLIDA | 2023-01-03 | 20221120190100024E0001 | Si | Si | 2023-01-23
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Kelly Serrano | 2023-01-03 | 2023-01-13 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008333 | Si | Si | 2022-01-16
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Liliana Pedroza | 2023-01-03 | 2023-01-16 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008333 | Si | Si | 2022-01-16
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Joan Gaitán | 2023-01-04 | 2023-01-18 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008103 | Si | Si | 2023-01-31
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Joan Gaitán | 2023-01-05 | 2023-01-06 | CUMPLIDA | 2023-01-03 | Correo electrónico CGR | NO
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar la gestión fiscal vigencia 2022 | Diana Ramírez - Carlos Vargas | 2023-01-05 | 2023-05-31 | CUMPLIDA | 2023-05-31 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | Si | 2023-06-01
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Carlos Vargas | 2023-01-07 | 2023-01-28 | CUMPLIDA | 2023-02-13 | 202311200011583 | Si | Si | 2023-02-28
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-01-07 | 2023-01-09 | CUMPLIDA | 2023-01-16 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | Si | 2023-01-16
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-01-07 | 2023-01-10 | CUMPLIDA | 2023-01-23 | 20221120190100024E0001 | Si | Si | 2023-01-23
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Diana Ramírez | 2023-01-10 | 2023-01-25 | CUMPLIDA | 2023-01-26 | Acta No.01 CICCI | Si | Si | 2023-05-03
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias) | Javier Sarmiento | 2023-01-13 | 2023-01-30 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008303 | Si | Si | 2023-02-02
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Liliana Pedroza | 2023-01-16 | 2023-01-29 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008243 | SI | Si | 2023-02-02
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Liliana Pedroza | 2023-01-20 | 2023-01-30 | CUMPLIDA | 2023-01-01 | 202311200008323 | SI | Si | 2023-02-02
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-01-20 | 2023-01-21 | CUMPLIDA | 2023-01-15 | 20221120190100024E0001 | Si | Si | 2023-02-02
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Joan Gaitán | 2023-01-30 | 2023-02-25 | CUMPLIDA | 2023-02-28 | 202311200016713 | Si | Si | 2023-05-02
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-02-01 | 2023-02-02 | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002 | Si | Si | 2023-02-16
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Proyecto_ Implementación Aplicativo_ Sistema Gestión de Planes de Mejoramiento | Javier Sarmiento | 2023-02-01 | 2023-11-28 | EN CURSO |  |  | NO
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Control Interno Contable | Martha Rodríguez | 2023-02-02 | 2023-02-10 | CUMPLIDA | 2023-02-28 | 202311200016823 | SI | SI | 2023-03-13
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Kelly Serrano | 2023-02-02 | 2023-02-22 | CUMPLIDA | 2023-02-10 | 202311200010743 | Si | SI | 2023-02-20
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-02-07 | 2023-02-09 | CUMPLIDA | 2023-02-14 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | SI | 2023-02-14
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-02-07 | 2023-02-09 | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002 | Si | Si | 2023-02-16
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Contrato 668 de 2021 Consorcio AB 003-2021 | Kelly Serrano-Liliana Pedroza-Martha Rodriguez | 2023-02-17 | 2023-03-19 | CUMPLIDA | 2023-05-16 | Memoranro No. 202311200040113 | Si | Si | 2023-06-28
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-02-20 | 2023-02-21 | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002 | Si | Si | 2023-02-16
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor | Javier Sarmiento | 2023-02-20 | 2023-03-12 | CUMPLIDA | 2023-03-10 | 202311200020283 | SI | Si | 2023-03-17
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - SIVICOF | Carlos Vargas | 2023-02-24 | 2023-03-01 | CUMPLIDA | 2023-03-01 | Certificado SIVICOF 01/03/2023 | Si | Si | 16-feb-2023 07-mar-2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-03-01 | 2023-03-02 | CUMPLIDA | 2023-03-01 | 20231120190100003E0003 | Si | Si | 2023-05-03
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-03-07 | 2023-03-09 | CUMPLIDA | 2023-03-09 | 20231120190100003E0003 | Si | Si | 2023-05-03
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-03-07 | 2023-03-09 | CUMPLIDA | 2023-03-14 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | Si | 2023-03-14
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá | Liliana Pedroza | 2023-03-10 | 2023-03-15 | CUMPLIDA | 2023-03-10 | 202311200020313 | No
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-03-21 | 2023-03-22 | CUMPLIDA | 2023-03-25 | 20231120190100003E0003 | Si | Si | 2023-05-03
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-04-01 | 2023-04-02 | CUMPLIDA | 2023-04-25 | 20231120190100003E0003 | Si | Si | 2023-04-27
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-04-07 | 2023-04-09 | CUMPLIDA | 2023-04-25 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | Si | 2023-04-17
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-04-07 | 2023-04-09 | CUMPLIDA | 2023-04-17 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | Si | 2023-04-27
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Liliana Pedroza | 2023-04-15 | 2023-04-25 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043593 y publicó en la página web | Si | Si | 2023-05-25
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-04-24 | 2023-04-25 | CUMPLIDA | 2023-04-25 | 20231120190100003E0003 | Si | Si | 2023-04-27
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Liliana Pedroza | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Javier Sarmiento | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Kelly Serrano | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Martha Rodríguez | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Joan Gaitán | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Carlos Vargas | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web | NO
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Martha Rodríguez | 2023-04-24 | 2023-05-15 | CUMPLIDA | 2023-06-30 | Memorando No. 202311200054023 | Si | Si | 2023-07-04
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Carlos Vargas | 2023-05-02 | 2023-05-11 | CUMPLIDA | 2023-05-15 | Memorando No. 202311200040413 y se publicó en la página web | Si | Si | 2023-05-31
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-05-02 | 2023-05-03 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | 20812023-04-30 | Si | Si | 2023-05-24
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual | Kelly Serrano | 2023-05-05 | 2023-05-18 | CUMPLIDA | 2023-05-26 | Memorando No. 202311200044213 y se publicó en la página web | Si | Si | 2023-05-30
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-05-06 | 2023-05-08 | CUMPLIDA | 2023-05-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | Si | 15mau2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-05-06 | 2023-05-08 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | 20812023-04-30 | Si | Si | 2023-05-24
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Joan Gaitán | 2023-05-08 | 2023-05-15 | CUMPLIDA | 2023-05-15 | Memorando No. 202311200040413 y se publicó en la página web | Si | Si | 2023-05-15
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Javier Sarmiento | 2023-05-08 | 2023-05-29 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web | Si | Si | 2023-05-25
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Diana Ramírez | 2023-05-10 | 2023-05-25 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | Presentación CICCI publicada en la página web | Si | Si | 2023-05-30
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios | Liliana Pedroza | 2023-05-15 | 2023-07-04 | CUMPLIDA | 2023-08-31 | 202311200072583 del 31ago2023 | Si
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria a la Nomina e Incapacidades | Martha Rodríguez | 2023-05-16 | 2023-07-02 | VENCIDA |  |  | Si
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Contrato de Transporte | Carlos Vargas - Joan Gaitan | 2023-05-17 | 2023-06-17 | CUMPLIDA | 2023-08-24 | 202311200070223 del 24ago2023 | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-05-19 | 2023-05-20 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | 20812023-04-30 | Si | Si | 2023-05-24
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria a la Gestión Riesgos de la Entidad | Kelly Serrano | 2023-05-29 | 2023-07-13 | CUMPLIDA | 2023-08-31 | 202311200072403 del 31ago2023 | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar los recursos asignados para la titulación de predios, vigencia 2020 y 2021 | Carlos Vargas | 2023-05-31 | 2023-10-03 | EN CURSO |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-06-01 | 2023-06-02 | CUMPLIDA | 2023-06-23 | 20231120190100003E0003 | Si | Si | 2023-06-30
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Plan Estrategico de TI | Javier Sarmiento | 2023-06-01 | 2023-07-05 | VENCIDA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-06-07 | 2023-06-09 | CUMPLIDA | 2023-06-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | Si | 2023-06-15
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-06-07 | 2023-06-09 | CUMPLIDA | 2023-06-23 | 20231120190100003E0003 | Si | Si | 2023-06-30
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-06-22 | 2023-06-23 | CUMPLIDA | 2023-06-23 | 20231120190100003E0003 | Si | Si | 2023-06-30
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Joan Gaitán | 2023-07-01 | 2023-07-03 | CUMPLIDA | 2023-07-03 | Pantallazo de reporte, ruta: \\10.216.160.201\control interno\2023\19.01 INF. A ENTID. DE CONTROL Y VIG\SIRECI\Delitos Adm. Pública\30-06-2023\Reporte | NO
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-07-01 | 2023-07-02 | CUMPLIDA | 2023-07-25 | 20231120190100003E0007 | Si | Si | 2023-07-31
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Liliana Pedroza | 2023-07-01 | 2023-07-09 | CUMPLIDA | 2023-08-18 | 202311200068923 del 18ago2023 | SI | SI | 2023-08-31
Relación Entes Externos de Control | Seguimiento Periódico | Arqueo de Caja Menor y Fuerte | Martha Rodríguez | 2023-07-04 | 2023-07-10 | CUMPLIDA | 2023-07-21 | Informe preliminar 202311200059193 | SI | SI | 2023-08-31
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judicial | Liliana Pedroza | 2023-07-06 | 2023-07-08 | CUMPLIDA | 2023-07-10 | Pantallazo de evidencia de repositorio del informe en el drive, según lienamientos. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2023\19.04 INF. DE GESTIÓN\Informe Gestión Judicial | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Javier Sarmiento | 2023-07-07 | 2023-07-30 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023 | Si | SI | 2023-08-14
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-07-08 | 2023-07-10 | CUMPLIDA | 2023-07-18 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | Si | 2023-07-18
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-07-08 | 2023-07-10 | CUMPLIDA | 2023-07-25 | 20231120190100003E0007 | Si | Si | 2023-07-31
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Diana Ramírez | 2023-07-10 | 2023-07-25 | CUMPLIDA | 2023-07-31 | Presentación CICCI publicada en la página web | No
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Liliana Pedroza | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023 | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Javier Sarmiento | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023 | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Kelly Serrano | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023 | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Martha Rodríguez | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023 | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Joan Gaitán | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023 | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Carlos Vargas | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023 | NO
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Joan Gaitán | 2023-07-14 | 2023-07-24 | CUMPLIDA | 2023-07-31 | 202311200060243 | Si | Si | 2023-07-31
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | Diana Ramírez | 2023-07-15 | 2023-07-30 | CUMPLIDA | 2023-07-28 | Certificado de diligenciamiento | No
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Kelly Serrano | 2023-07-17 | 2023-08-08 | CUMPLIDA | 2023-08-31 | 202311200072353 del 31ago2023 | Si | Si | 2023-07-31
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Martha Rodríguez | 2023-07-18 | 2023-08-14 | CUMPLIDA | 2023-07-27 | 202311200060543 del 27jul2023 | Si | SI | 2023-08-31
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-07-24 | 2023-07-25 | CUMPLIDA | 2023-07-25 | 20231120190100003E0007 | Si | Si | 2023-07-31
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Liliana Pedroza | 2023-07-25 | 2023-08-02 | VENCIDA |  |  | SI
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria CONSORCIO ARBOLEDA | Joan Gaitán | 2023-07-25 | 2023-08-25 | VENCIDA |  |  | Si
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria de Sistemas de Informacion (Curaduria Social) | Javier Sarmiento | 2023-08-01 | 2023-09-11 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-08-01 | 2023-08-02 | CUMPLIDA | 2023-08-22 |  | Si | SI | 2023-08-31
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Proceso Reasentamiento y Proyecto 7698 | Liliana Pedroza | 2023-08-03 | 2023-09-15 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-08-05 | 2023-08-07 | CUMPLIDA | 2023-08-22 |  | Si | SI | 2023-08-31
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-08-05 | 2023-08-07 | CUMPLIDA | 2023-08-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad | Si | SI | 2023-08-15
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual | Kelly Serrano | 2023-08-14 | 2023-08-25 | VENCIDA |  |  | SI
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Contrato TAC SEGURIDAD LTDA | Martha Rodriguez | 2023-08-16 | 2023-09-26 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-08-22 | 2023-08-23 | CUMPLIDA | 2023-08-22 |  | Si | SI | 2023-08-31
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria CONSORCIO PRO CARACOLI | Carlos Vargas - Kelly Serrano | 2023-08-28 | 2023-10-13 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-09-01 | 2023-09-02 | PROGRAMADA |  |  | Si
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Carlos Vargas | 2023-09-01 | 2023-09-11 | PROGRAMADA |  |  | Si
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Contrato de ETB y Sericios de TI | Javier Sarmiento | 2023-09-04 | 2023-10-13 | PROGRAMADA |  |  | Si
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Joan Gaitán | 2023-09-06 | 2023-09-13 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-09-07 | 2023-09-09 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-09-07 | 2023-09-09 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-09-20 | 2023-09-21 | PROGRAMADA |  |  | Si
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Javier Sarmiento | 2023-09-28 | 2023-10-22 | PROGRAMADA |  |  | Si
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Diana Ramírez | 2023-10-01 | 2023-10-16 | PROGRAMADA |  |  | SI
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar estudios, diseños y construcción de tramos viales, ejecutados durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. | Diana Ramírez - Carlos Vargas | 2023-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-10-03 | 2023-10-04 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-10-07 | 2023-10-09 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-10-07 | 2023-10-09 | PROGRAMADA |  |  | Si
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Liliana Pedroza | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA |  |  | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Javier Sarmiento | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA |  |  | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Kelly Serrano | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA |  |  | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Martha Rodríguez | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA |  |  | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Joan Gaitán | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA |  |  | NO
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Carlos Vargas | 2023-10-09 | 2023-10-17 | PROGRAMADA |  |  | NO
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Proceso Mejoramiento de Vivienda y Proyecto 7680 | Kelly Serrano | 2023-10-17 | 2023-12-01 | PROGRAMADA |  |  | Si
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Martha Rodríguez | 2023-10-18 | 2023-11-07 | PROGRAMADA |  |  | Si
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Liliana Pedroza | 2023-10-18 | 2023-10-28 | PROGRAMADA |  |  | SI
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-10-20 | 2023-10-21 | PROGRAMADA |  |  | Si
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Proceso de Servicio a la Ciudadania | Martha Rodriguez - Joan Gaitan | 2023-10-23 | 2023-11-23 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-11-01 | 2023-11-02 | PROGRAMADA |  |  | Si
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento a la Apropiación de los valores y principios del servicio publico por parte de los servidores públicos de la CVP | Liliana Pedroza | 2023-11-01 | 2023-11-21 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-11-08 | 2023-11-10 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-11-08 | 2023-11-10 | PROGRAMADA |  |  | Si
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento a la Sostenibilidad Contable | Martha Rodríguez | 2023-11-14 | 2023-12-09 | PROGRAMADA |  |  | SI
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-11-22 | 2023-11-23 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Carlos Vargas | 2023-12-01 | 2023-12-02 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Carlos Vargas | 2023-12-07 | 2023-12-09 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Elizabeth Sáenz | 2023-12-07 | 2023-12-09 | PROGRAMADA |  |  | Si
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Carlos Vargas | 2023-12-21 | 2023-12-22 | PROGRAMADA |  |  | Si
Acta No.1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 26/01/2023 Aprobación del Plane Anual de Auditoria de la Vigencia 2023
Note on E4: Edit this date manually to have all other task start and end dates recalculate in a "cascading" fashion.