## PAA 2023
| PLAN ANUAL DE AUDITORIA | [5 empty] | CÓDIGO | 208-CI-Ft-04
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [5 empty] | VERSIÓN | 7
| PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | [5 empty] | FECHA: | 2022-01-31
OBJETIVO | Contribuir al mejoramiento procesos de la Caja de la Vivienda Popular y al cumplimento de los objetivos institucionales, mediante el desarrollo de actividades de auditoria, evaluación, seguimiento y asesoría, con un enfoque preventivo basado en riesgos |  |  |  |  | VIGENCIA | 2023
ALCANCE | El Plan Anual de Auditorías 2023 tiene una cobertura de evaluación del 33% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de gestión, contratación, entre otros. |  |  |  |  | VERSIÓN | 2
RECURSOS | Humanos: Profesionales en las siguientes disciplinas: Contador, Abogado, Ingeniero/Arquitecto, Ingeniero de Sistemas, Economista y Administrador Público. Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad Otros: Logísticos para el desplazamiento a terreno. |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | 2023-12-30
ROL | TIPO DE TRABAJO | DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | NORMATIVIDAD / ALCANCE | INICIO | FIN | ESTADO | FECHA | EVIDENCIA/ No. RADICACIÓN | CUMPLIDA
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judicial | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | 2023-01-02 | 2023-01-06 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008323 | EN CURSO
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-01-03 | 2023-01-04 | CUMPLIDA | 2023-01-03 | 20221120190100024E0001 | PROGRAMADA
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-01-03 | 2023-01-13 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008333 | EN REVISIÓN ACI
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-01-03 | 2023-01-16 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008333 | VENCIDA
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 30 de enero | 2023-01-04 | 2023-01-18 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008103
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Delitos Contra la Administración Pública. Plazo: Tercer 3 día hábil del Semestre | 2023-01-05 | 2023-01-06 | CUMPLIDA | 2023-01-03 | Correo electrónico CGR
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar la gestión fiscal vigencia 2022 | Plan Auditoria Distrital vigencia 2023 - Contraloria de Bogotá | 2023-01-05 | 2023-05-31 | CUMPLIDA | 2023-05-31 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Enero | 2023-01-07 | 2023-01-28 | CUMPLIDA | 2023-02-13 | 202311200011583
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-01-07 | 2023-01-09 | CUMPLIDA | 2023-01-16 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-01-07 | 2023-01-10 | CUMPLIDA | 2023-01-23 | 20221120190100024E0001
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. Plazo: A más tardar 31 de Enero | 2023-01-10 | 2023-01-25 | CUMPLIDA | 2023-01-26 | Acta No.01 CICCI
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias) | Ley 909 de 2004 Artículo 39. Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil. Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Plazo: A más tardar el 30 de Enero de cada año. | 2023-01-13 | 2023-01-30 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008303
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Enero | 2023-01-16 | 2023-01-29 | CUMPLIDA | 2023-01-31 | 202311200008243
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 30 de Enero | 2023-01-20 | 2023-01-30 | CUMPLIDA | 2023-01-01 | 202311200008323
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-01-20 | 2023-01-21 | CUMPLIDA | 2023-01-15 | 20221120190100024E0001
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. A más tardar 31 Enero | 2023-01-30 | 2023-02-25 | CUMPLIDA | 2023-02-28 | 202311200016713
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-02-01 | 2023-02-02 | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Proyecto_ Implementación Aplicativo_ Sistema Gestión de Planes de Mejoramiento | Decreto 807 de 2019 articulo 38. | 2023-02-01 | 2023-11-28 | CUMPLIDA | 2023-10-15 | http://10.216.160.207:8069/es_CO/web/login
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Control Interno Contable | Decreto Ley 1421 de 1993 y Acuerdo 24 de 1993. Plazo: A más tardar 10 de febrero. | 2023-02-02 | 2023-02-10 | CUMPLIDA | 2023-02-28 | 202311200016823
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Febrero | 2023-02-02 | 2023-02-22 | CUMPLIDA | 2023-02-10 | 202311200010743
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-02-07 | 2023-02-09 | CUMPLIDA | 2023-02-14 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-02-07 | 2023-02-09 | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Contrato 668 de 2021 Consorcio AB 003-2021 | Contratos CVP-CTO-668-2021 Consorcio AB 003-2021 y Contrato de interventoría CVP-CTO-592-2021 GNG Servicios de Ingeniería SAS | 2023-02-17 | 2023-03-19 | CUMPLIDA | 2023-05-16 | Memoranro No. 202311200040113
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-02-20 | 2023-02-21 | CUMPLIDA | 2023-02-15 | 20231120190100003E0002
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor | Circular 12 de 2007 Dirección Nacional de Derechos de Autor. Plazo: A más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año. | 2023-02-20 | 2023-03-12 | CUMPLIDA | 2023-03-10 | 202311200020283
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - SIVICOF | Resolución 011 de Vigencia 2021. Plazo: Segundo 10 día hábil del mes | 2023-02-24 | 2023-03-01 | CUMPLIDA | 2023-03-01 | Certificado SIVICOF 01/03/2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-03-01 | 2023-03-02 | CUMPLIDA | 2023-03-01 | 20231120190100003E0003
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-03-07 | 2023-03-09 | CUMPLIDA | 2023-03-09 | 20231120190100003E0003
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-03-07 | 2023-03-09 | CUMPLIDA | 2023-03-14 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá | Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plazo. Ultimo día hábil del mes de febrero | 2023-03-10 | 2023-03-15 | CUMPLIDA | 2023-03-10 | 202311200020313
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-03-21 | 2023-03-22 | CUMPLIDA | 2023-03-25 | 20231120190100003E0003
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-04-01 | 2023-04-02 | CUMPLIDA | 2023-04-25 | 20231120190100003E0004
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-04-07 | 2023-04-09 | CUMPLIDA | 2023-04-25 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-04-07 | 2023-04-09 | CUMPLIDA | 2023-04-17 | 20231120190100003E0004
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Abril. | 2023-04-15 | 2023-04-25 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043593 y publicó en la página web
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-04-24 | 2023-04-25 | CUMPLIDA | 2023-04-25 | 20231120190100003E0004
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-04-24 | 2023-05-05 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Abril | 2023-04-24 | 2023-05-15 | CUMPLIDA | 2023-06-30 | Memorando No. 202311200054023
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-05-02 | 2023-05-11 | CUMPLIDA | 2023-05-15 | Memorando No. 202311200040413 y se publicó en la página web
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-05-02 | 2023-05-03 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | 20231120190100003E0005
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual | Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | CUMPLIDA | 2023-05-26 | Memorando No. 202311200044213 y se publicó en la página web
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-05-06 | 2023-05-08 | CUMPLIDA | 2023-05-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-05-06 | 2023-05-08 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | 20231120190100003E0005
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-05-08 | 2023-05-15 | CUMPLIDA | 2023-05-15 | Memorando No. 202311200040413 y se publicó en la página web
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de Mayo | 2023-05-08 | 2023-05-29 | CUMPLIDA | 2023-05-25 | Memorando No. 202311200043093 y se publicó en la página web
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. | 2023-05-10 | 2023-05-25 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | Presentación CICCI publicada en la página web
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios | Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 | 2023-05-15 | 2023-07-04 | CUMPLIDA | 2023-10-31 | 202311200098623 del 31oct2023
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria a la Nomina e Incapacidades | Decreto 1498 del 3 de agosto 2022 | 2023-05-16 | 2023-07-02 | CUMPLIDA | 2023-10-04 | 202311200072793 del 04oct2023
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Contrato de Transporte | ContratoCVP-CTO-407-2022 ZIDCAR SAS | 2023-05-17 | 2023-06-17 | CUMPLIDA | 2023-08-24 | 202311200070223 del 24ago2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-05-19 | 2023-05-20 | CUMPLIDA | 2023-05-24 | 20231120190100003E0005
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria a la Gestión Riesgos de la Entidad | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VERSIÓN 5 | 2023-05-29 | 2023-07-13 | CUMPLIDA | 2023-09-29 | 202311200072403 del 28sep2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar los recursos asignados para la titulación de predios, vigencia 2020 y 2021 | Plan Auditoria Distrital vigencia 2023 - Contraloria de Bogotá | 2023-05-31 | 2023-10-03 | CUMPLIDA | 2023-09-13 | Radicado No. 202317000162902 del 13sep2023 y publicado en la página web de la entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-06-01 | 2023-06-02 | CUMPLIDA | 2023-06-23 | 20231120190100003E0007
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Plan Estrategico de TI | Decreto 767 de 2022. Decreto 088 2022 | 2023-06-01 | 2023-07-05 | CUMPLIDA | 2023-10-24 | 202311200094313 del 24oct2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-06-07 | 2023-06-09 | CUMPLIDA | 2023-06-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-06-07 | 2023-06-09 | CUMPLIDA | 2023-06-23 | 20231120190100003E0007
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-06-22 | 2023-06-23 | CUMPLIDA | 2023-06-23 | 20231120190100003E0007
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Delitos Contra la Administración Pública. Plazo: Tercer 3 día hábil del Semestre | 2023-07-01 | 2023-07-03 | CUMPLIDA | 2023-07-03 | Pantallazo de reporte, ruta: \\10.216.160.201\control interno\2023\19.01 INF. A ENTID. DE CONTROL Y VIG\SIRECI\Delitos Adm. Pública\30-06-2023\Reporte
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-07-01 | 2023-07-02 | CUMPLIDA | 2023-07-25 | 20231120190100003E0008
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Julio | 2023-07-01 | 2023-07-09 | CUMPLIDA | 2023-08-18 | 202311200068923 del 18ago2023
Relación Entes Externos de Control | Seguimiento Periódico | Arqueo de Caja Menor y Fuerte | Resolución DDC-000001 del 12 de mayo de 2009 Contaduría General de Bogotá, mediante la cual se adopta el manual para el manejo y control de las cajas menor | 2023-07-04 | 2023-07-10 | CUMPLIDA | 2023-07-21 | Informe preliminar 202311200059193
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judicial | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | 2023-07-06 | 2023-07-08 | CUMPLIDA | 2023-07-10 | Pantallazo de evidencia de repositorio del informe en el drive, según lienamientos. Ruta: \\10.216.160.201\control interno\2023\19.04 INF. DE GESTIÓN\Informe Gestión Judicial
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-07 | 2023-07-30 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-07-08 | 2023-07-10 | CUMPLIDA | 2023-07-18 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-07-08 | 2023-07-10 | CUMPLIDA | 2023-07-25 | 20231120190100003E0008
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. Plazo: A más tardar 31 de Julio | 2023-07-10 | 2023-07-25 | CUMPLIDA | 2023-07-31 | Presentación CICCI publicada en la página web
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de julio | 2023-07-10 | 2023-07-17 | CUMPLIDA | 2023-08-14 | 202311200061483 del 14ago2023
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 31 de julio | 2023-07-14 | 2023-07-24 | CUMPLIDA | 2023-07-31 | 202311200060243
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | Decreto 2482 de 2012, Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión | 2023-07-15 | 2023-07-30 | CUMPLIDA | 2023-07-28 | Certificado de diligenciamiento
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. A más tardar 31 Julio | 2023-07-17 | 2023-08-08 | CUMPLIDA | 2023-08-31 | 202311200072353 del 31ago2023
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 31 de Julio | 2023-07-18 | 2023-08-14 | CUMPLIDA | 2023-07-27 | 202311200060543 del 27jul2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-07-24 | 2023-07-25 | CUMPLIDA | 2023-07-25 | 20231120190100003E0008
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Julio | 2023-07-25 | 2023-08-02 | CUMPLIDA | 2023-09-28 | Radicado No. 202311200085373 del 28sep2023 y publicado en la página web
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-08-01 | 2023-08-02 | CUMPLIDA | 2023-08-22 | 20231120190100003E0009
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-08-05 | 2023-08-07 | CUMPLIDA | 2023-08-22 | 20231120190100003E0009
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-08-05 | 2023-08-07 | CUMPLIDA | 2023-08-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-08-22 | 2023-08-23 | CUMPLIDA | 2023-08-22 | 20231120190100003E0009
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-09-01 | 2023-09-02 | CUMPLIDA | 2023-09-21 | 20231120190100003E0010
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-09-01 | 2023-09-11 | CUMPLIDA | 2023-09-14 | Se radicó mediante memorando No. 202311200079553 del 14sep2023 y se publicó en la página web
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | 2023-09-06 | 2023-09-13 | CUMPLIDA | 2023-09-14 | Se radicó mediante memorando No. 202311200079553 del 14sep2023 y se publicó en la página web
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Ejecución contratos de Obra Proyecto Arboleda Santa Teresita y Convenio 234 de 20214 | Contrato CVP-CTO-410-2022 CONSORCIO ARBOLEDA | 2023-09-07 | #REF! | CUMPLIDA | 2023-12-26 | 202311200118163 del 26dic2023
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Ejecución de Obras de mejoramiento de Viviendas y Sistema de Información Curaduria Pública Social | Fiduciaria Bancolombia 001/2021 - Grupo 1 - JASA LIMITADA 001/2022 - Grupo 2 - CONSORCIO J.A.-CORAL II 003/2022 - Grupo 3 - CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023 004/2022 - Grupo 4 - UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO F&G 007/2022 - Grupo 5 - CONSORCIO ARM VIVIENDA 2022. 010/2022 - Grupo 6 – CONSORCIO VIVIENDA PROGRESIVA Gorupo 7 | 2023-09-07 | #REF! | CUMPLIDA | 2023-12-26 | 202311200118053 del 26dic2023
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-09-07 | 2023-09-09 | CUMPLIDA | 2023-09-21 | 20231120190100003E0010
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-09-07 | 2023-09-09 | CUMPLIDA | 2023-09-14 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual | Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5 | 2023-09-08 | #REF! | CUMPLIDA | 2023-09-29 | Se radicó mediante memorando No. 202311200085693 del 29sep2023
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría (por solicitud del Director General) | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-09-18 | #REF! | CUMPLIDA | 2023-09-26 | Aplicativo http://10.216.160.207:8069/es_CO/web/login
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-09-20 | 2023-09-21 | CUMPLIDA | 2023-09-21 | 20231120190100003E0010
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. | 2023-10-01 | 2023-10-16 | CUMPLIDA | 2023-10-27 | Presentación CICCI publicada en la página web
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar estudios, diseños y construcción de tramos viales, ejecutados durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. | Plan Auditoria Distrital vigencia 2023 - Contraloria de Bogotá | 2023-10-01 | 2023-12-31 | CUMPLIDA | 2023-12-20 | Rad Contraloría 2-2023-27611
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-10-03 | 2023-10-04 | CUMPLIDA | 2023-10-20 | 20231120190100003E0011
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-10-07 | 2023-10-09 | CUMPLIDA | 2023-10-20 | 20231120190100003E0011
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-10-07 | 2023-10-09 | CUMPLIDA | 2023-10-12 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Contrato de ETB y Sericios de TI | Contrato CVP-CTO- 414-2022 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP-ETB | 2023-10-09 | #REF! | VENCIDA
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría (por solicitud del Director General) | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-02 | #REF! | CUMPLIDA | 2023-11-10 | 202311200102383 del 10nov2023 y publicado en la pagina WEB de la Entidad
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | CUMPLIDA | 2023-10-23 | Aplicativo http://10.216.160.207:8069/es_CO/web/login
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | CUMPLIDA | 2023-10-23 | Aplicativo http://10.216.160.207:8069/es_CO/web/login
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | CUMPLIDA | 2023-10-23 | Aplicativo http://10.216.160.207:8069/es_CO/web/login
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | CUMPLIDA | 2023-10-23 | Aplicativo http://10.216.160.207:8069/es_CO/web/login
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | CUMPLIDA | 2023-10-23 | Aplicativo http://10.216.160.207:8069/es_CO/web/login
| Seguimiento Periódico | Revisión de soportes, generacion alertas y reunión Directivos | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-10-09 | 2023-10-17 | CUMPLIDA | 2023-10-23 | Aplicativo http://10.216.160.207:8069/es_CO/web/login
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Octubre | 2023-10-18 | 2023-11-07 | CUMPLIDA | 2023-11-30 | 202311200108943 del 30nov2023
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Septiembre | 2023-10-18 | 2023-10-28 | CUMPLIDA | 2023-11-29 | 202311200108123 del 29nov2023 y publicado en la página web
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-10-20 | 2023-10-21 | CUMPLIDA | 2023-10-20 | 20231120190100003E0011
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Proceso Reasentamiento y Proyecto 7698 | Seguimiento Hallazgos Contraloria y Auditoria 2022 | 2023-11-01 | #REF! | VENCIDA
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria CONSORCIO PRO CARACOLI | Contrato CVP-CTO-720-2022 CONSORCIO PRO CARACOLI y Contrato de Interventoria 761-2022 PROES INGENIERIA SAS | 2023-11-07 | #REF! | VENCIDA
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-11-01 | 2023-11-02 | CUMPLIDA | 2023-11-28 | 20231120190100003E0011
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Estrategico de Talento Humano y Apropiación de Principios y Valores | Circular Externa 020 de 2017 , Circular 10 de 2016, Circular 34 de 2014 del Departamento Administrativo de Servicio Civil. | 2023-11-01 | #REF! | CUMPLIDA | 2023-07-31 | Es importante señalar que en el mes de Julio se realizo un seguimiento a la Declaración de Conflictos de Interes y Declaración de Bienes y Rentas del Equipo Directivo de la CVP el cual fue presnetado en el Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno del 31 de julio, como parte del seguimiento al cumplimeinto de los valores y principios de la CVP, sumando al cumplimiento del Plan de Auditorias
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-11-08 | 2023-11-10 | CUMPLIDA | 2023-11-28 | 20231120190100003E0011
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-11-08 | 2023-11-10 | CUMPLIDA | 2023-11-16 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento a la Sostenibilidad Contable | Directiva 001 de 2017, - Directiva 007 de 2016, - Resolución 706 de diciembre 16 de 2016 | 2023-11-14 | 2023-12-09 | VENCIDA
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría (por solicitud del Director General) | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 15 de octubre | 2023-11-10 | #REF! | CUMPLIDA | 2023-11-23 | Aplicativo http://10.216.160.207:8069/es_CO/web/login
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-11-22 | 2023-11-23 | CUMPLIDA | 2023-11-28 | 20231120190100003E0011
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | 2023-12-01 | 2023-12-02 | CUMPLIDA | 2023-12-22 | 20231120190100003E0011
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-12-07 | 2023-12-09 | CUMPLIDA | 2023-12-22 | 20231120190100003E0011
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | 2023-12-07 | 2023-12-09 | CUMPLIDA | 2023-12-15 | Publicado en la pagina WEB de la Entidad
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | 2023-12-21 | 2023-12-22 | CUMPLIDA | 2023-12-22 | 20231120190100003E0011
Versión 1 -Acta No.1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 26/01/2023 Aprobación del Plane Anual de Auditoria de la Vigencia 2023
Versión 2- Acta No. 5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 30/08/2023 Aprobación Modificación Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2023
Note on E12: Edit this date manually to have all other task start and end dates recalculate in a "cascading" fashion.