## Cronograma_PAPC_RdC_ CVP 2022
Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social de la Caja de la Vivienda Popular 2022
No. Ámbito | Proyecto Producto/servicio | Ámbito o Espacios de Participación Ciudadana |  | Articulación Manual de Gestión Social | Equipos responsables CVP | Equipos corresponsables CVP | Actores/grupos de valor involucrados (beneficiarios, aliados, pares, instancias de participación, veedurías). | Canales de comunicación pensados para convocatoria, divulgación de contenidos, y/o seguimiento a compromisos) . | Meta cualitativa | Meta cuantitativa |  |  | Primer trimestre 2022 (enero-marzo) |  |  |  |  | Segundo trimestre 2022 (abril-junio) |  |  |  |  | Tercer trimestre 2022 (julio-septiembre) |  |  |  |  | Cuarto trimestre 2022 (octubre-diciembre) |  |  |  |  | Cumplimiento acumulado 2022 | [7 empty] | Evidencias (mínimo listas de asistencia y formatos establecidos en procedimientos) | Fases del ciclo de la gestión pública que caracteriza al ámbito frente al producto/servicio de la CVP: 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), 4. Evaluación (seguimiento, control) | Nivel de incidencia (respecto al ámbito de participación): 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias 6. Control Social-Rendición de cuentas | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | ODS relacionado con proyecto (La relación entre ODS y enfoque de derechos humanos: Función Pública) | Territorialización (respecto al ámbito de participación). Nivel Distrital, Nivel Local (Indicar localidad-barrios) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería).
|  | Participación Ciudadana | Rendición de cuentas | 1.Fase I: Vinculación 2.Fase II: Acompañamiento y Permanencia 3.Fase III: Salida o Resiliencia y 4.Sostenibilidad 5. Auditoría Visible. |  |  |  |  | Resultados/impactos esperados de la participación ciudadana | Mecanismo de participación ciudadana (audiencia pública, debate, comité, asamblea, mesa de trabajo, taller, ejercicios de colaboración e innovación, foro, evento y feria, instancias de participación ciudadana, consulta ciudadana, campaña informativa, entrega de material informativo, encuesta, entrevista, visita, buzones, redes sociales, página web) | Modalidad de actividades (presencial, virtual o mixta) | Proyección Total 2022 | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (enero-marzo) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (abril-junio) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (julio-septiembre) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (octubre-diciembre) | Programado | Ejecutado 1° trimestre | Ejecutado 2to trimestre | Ejecutado 3er trimestre | Ejecutado 4to trimestre | Total Ejecutado | Indicador | Número acumulado de participantes
1 | 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá | Sensibilización dentro de la fase de vinculación a las familias participantes del proceso de titulación de predios |  | Vinculación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación. Michel Ángel Ortiz Acevedo. Correo: mortiza@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social | Familias beneficiarias, presidentes JAC, líderes sociales, entre otras. | Formato de citación de beneficiarios, contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, perifoneo, volantes, carteles, entre otras. | Sensibilizar a las familias beneficiarias, líderes y lideresas sociales, habitantes y actores de las localidades priorizadas sobre la importancia de la participación en los mecanismos de titulación ( Cesión a título gratuito y transferencia de dominio) que viene adelantando la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la ciudad de Bogotá para legalizar la propiedad de los inmuebles objeto de titulación. | Mesas de trabajo, campaña informativa, taller, diálogos territoriales, recorridos en territorio, ferias de servicios, entre otros. | Mixta | 8 | 5 | 5 | A través de los procesos de sensibilización y socialización realizados en los barrio Bella Flor, Manzanares, El Tanque Laguna, Potosí y la Chiguaza se realizaron cinco (5) jornadas de sensibilización sobre el mecanismo de titulación por cesión a título gratuito. Para el desarrollo de la metodología de las cinco (5) actividades en estos sectores, el equipo social realizó Para bella Flor y Manzanares un reunión con los Presidentes JAC donde les dio a conocer al avance del programa de titulación y la cartografía social y se establecieron acuerdos y estrategias en el abordaje social dentro del territorio. Por su parte, sobre los proceso de la Chiguaza y Potosí y el tanque laguna del proceso Jerusalén, inicialmente llamadas a los presidentes JAC, líderes y actores sociales para invitarlos a la socialización del proceso de titulación y dar a conocer el alcance del programada de titulación, del mismo modo, se solicitó la cooperación y articulación con los potenciales beneficiarios del programa de titulación sobre el abordaje en el territorio. Posteriormente, se realizó llamadas invitando a la comunidad para invitarlas a la socialización e informar los requisitos que se requieren dentro del programa de titulación predial. Como resultados positivos es importante resaltar que la población que no había entregado documentación del barrio Bella Flor y no había iniciado el proceso de titulación al ver que ya hemos titulado 360 beneficiarios de los tres sectores, empezaron a mostrar interés en el proceso y hubo un aumento en este primer trimestre del 15 % de las familias que radicaron documentación en las instalaciones de la CVP para iniciar el proceso de titulación predial. | 208 | Una de las estrategias que el jurídico y equipo social de la DUT empezó a implementar dentro del programa de titulación es la vinculación de un nuevo formato que permite la aceptación del programa de titulación por parte del potencial beneficiario del programa de titulación. | 1 | 2 | Dando alcance al Plan de Gestión Social de la DUT, se realizó un (1) taller denominado mujer con propiedad, el cual fue dirigido a mujeres del barrio Bella Flor a quienes la Caja de la Vivienda Popular les entregó el título de propiedad, el objetivo del taller consisitía en capacitar a las mujeres en derechos sobre la propiedad y como evitar caer en violencia patrimonial utilizando las herramientas legales que da el Estado Colombiano. Por su parte, se realizó una (1) jornada de sensibilización sobre el mecanismo de titulación por cesión a título gratuito a los beneficiarios del barrio Tanque Laguna de la localidad de Ciudad Bolívar. Para el desarrollo de la metodología, el equipo social realizó reunión con el Presidente JAC donde le dió a conocer al avance del programa de titulación y la cartografía social y se establecieron acuerdos y estrategias en el abordaje social dentro del territorio, posteriormente se realizó visita predio a predio informando a los beneficiarios los requisitos que se requieren dentro del programa de titulación predial. Se logró recopilar 236 expedientes de 444 . predios viables del folio 556 correspondiente al barrio Tanque Laguna. | 185 | POSITIVO: Por primera vez, el equipo social de la DUT en articulación con la Superintendencia de Notariado y Registro realiza un taller con enfoque de género dirigido a mujeres, esto fue llevado a cabo a través del marco del convenio 272 de 2020, sin embargo, para que se logre alcanzar el impacto esperado, es necesario enfocarse en la realización o continuidad de más talleres que beneficien a mujeres nuevas de otros procesos adelantados por la DUT y que permita la participación incidente dentro del territorio, aunque se contó con la participación de 40 mujeres dentro de los 2 talleres, en la convocatoria se logra identificar que muchas no asistieron por citas médicas, por trabajo y por tiempo. Por último, POR MEJORAR: es importante contar con BTL que permita el suministro de refrigerios y demás recursos logísticos para los talleres. | 1 | 2 | Durante el periodo contractual, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizó dos (2) jornadas de sensibilización sobre el mecanismo de titulación por cesión a título gratuito a los beneficiarios del barrio Tanque Laguna de la localidad de Ciudad Bolívar. Para el desarrollo de la metodología, el equipo social realizó reunión con los poteciales beneficiarios del priograma de titulación de este sector y se les dió a conocer al avance del programa de titulación y la cartografía social y se establecieron acuerdos y estrategias en el abordaje social dentro del territorio, se explicó las fases del Plan de gestión Social de la DUt y las actividades que se desarrollarán en el territorio. | 65 | POSITIVO: Para cumplir con este propósito, el equipo social de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación (DUT) diseñó una metodología de abordaje social para los beneficiarios que aún no han hecho parte del proceso de titulación en concordancia al Plan de gestión Social de la DUT. | 1 |  |  |  |  | 8 | 5 | 2 | 2 |  | 9 | 112.5 | 458 | Listados de asistencia, reportes aplicativo SIMA, actas de reunión, pantallazos fotografías, entre otras. | 3. Diagnóstico | 1. Informativo. | Enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial poblacional, los cuales se encuentran establecidos en el PGS de la DUT. | ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Ciudad Bolívar Bosa | Equipos humanos, transporte, refrigerios, papelería, producción gráfica y audiovisual, equipo de cómputo.
2 | 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá |  | Espacios de entrega pública y de evaluación ciudadana. | Salida | Dirección de Urbanizaciones y Titulación. Michel Ángel Ortiz Acevedo. Correo: mortiza@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social, Técnico y Jurídico | Familias beneficiarias, presidentes JAC, líderes y lideresas sociales, entre otras. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, perifoneo, volantes, carteles, redes sociales, página web, entre otras. | Transparencia frente a la ciudadanía a través de los espacios de entrega pública de títulos a las familias beneficiarias del proceso de titulación de las localidades de Bogotá adelantado por la DUT. | Audiencia pública, entrega de títulos predio a predio, evento masivo o feria, campañas informativas, redes sociales y páginas web. | Mixto | 5 | 2 | 2 | Durante el desarrollo del primer trimestre del año 2022, hemos realizado dos (2) entregas masivas sobre el proceso Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar y santa Rosa De Lima de la localidad de Santafé en fechas 05 de febrero y 22 de marzo de 2022, donde se entregaron 398 títulos a los beneficiarios del programa de titulación. En la primer entrega, contamos con la presencia de la Alcaldesa Mayor Claudia López, actividad que fue llevaba a cabo en el Coliseo Arborizadora Alta y se entregaron 340 títulos de propiedad por el mecanismo de cesión a título gratuito a los beneficiarios del barrio bella Flor. Por su parte, en la segunda entrega contamos con la presencia del Alcalde local de la localidad de Santafé Diego Fernando Herrera y en articulación entre la Alcaldía local y La Caja De La Vivienda Popular, logramos titular 36 títulos de propiedad a los beneficiarios del barrio Santa Rosa De Lima por el mecanismo de pertenencia y 22 títulos de propiedad a los beneficiarios de Bella Flor por el mecanismo de cesión a título gratuito. | 398 | POSITIVO: A través de las entregas de títulos logramos avanzar con la formalización de los predios en relación a la obtención del título de propiedad, la meta de este cuatrienio es titular 2400 predios registrados en las 20 localidades de la ciudad con asistencia, acompañamiento social, técnico y jurídico a los hogares de estratos 1 y 2 , con el fin de titular las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario; esto permite que los ocupantes que no habían realizado la participación en el proceso de titulación ofrecido por la CVP generaran más confianza con la entidad y radicarán documentación para iniciar su proceso. POR MEJORAR: Vamos a implementar una medición sobre un grupo de personas que permita conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa de titulación | 2 | 2 | Durante el desarrollo del segundo trimestre del año 2022, hemos realizado una (1) entrega masiva de 32 títulos de propiedad a beneficiarios de los siguientes procesos: Paraíso, La Unión del Divino Niño, Caracolí, Arborizadora Alta y Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar, El Gualí de la localidad de Engativá, Laches de la localidad de Santafé, El portal de la localidad de Rafael Uribe y María Paz de la localidad de Kennedy, esta actividad fue llevada a cabo en el auditorio de la Caja De La Vivienda Popular. por su parte, se realizó la entrega de ochenta y nueve (89) unidades habitacionales de las familias del programa de reasentamientos que en su selección de vivienda escogieron la opción de vivienda nueva y diligenciaron el formato de selección de vivienda de proyecto urbanístico Arboleda Santa Teresita. | 121 | POSITIVO: A través de las entregas de títulos logramos avanzar con la formalización de los predios en relación a la obtención del título de propiedad, la meta de este cuatrenio es titular 2400 predios registrados en las 20 localidades de la ciudad con asistencia, acompañamiento social, técnico y jurídico a los hogares de estratos 1 y 2 , con el fin de titular las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario; esto permite que los ocupantes que no habían realizado la participación en el proceso de titulación ofrecido por la CVP generaran más confianza con la entidad y radicarán documentación para iniciar su proceso. POR MEJORAR: La comunicación en la articulación entre las dos misionales DUT y REAS ya que en la pasada entrega del 29 de junio de 2022, se logra evidenciar que dos familias habían manifestado antes del sorteo que no querían que se les entregara primeros pisos y esto impidió hacer la debida entrega de las unidades habitacionales. | 1 | 1 | Durante el desarrollo del tercer trimestre del año 2022, hemos realizado una (1) entrega masiva de 49 títulos de propiedad a beneficiarios de los siguientes procesos: Manzanares de la localidad de Bosa, La Unión del Divino Niño y La Playa de la localidad de Ciudad Bolívar, María Paz de la localidad de Kennedy, Guacamayas de la localidad de San Cristóbal y La Paz, El Portal y Las Colinas de la localidad de Rafael Uribe, esta actividad fue llevada a cabo en el auditorio de la Caja De La Vivienda Popular el día 28 de setiembre de 2022. Por su parte dando alcance al ámbito de rendición de cuentas, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación (DUT), realizó la entrega de diecinueve (19) unidades habitacionales de las familias del programa de reasentamientos que en su selección de vivienda escogieron la opción de vivienda nueva y diligenciaron el formato de selección de vivienda de proyecto urbanístico Arboleda Santa Teresita. | 49 | POR MEJORAR: Continuar con la estrategia articulada con las misionales de Reasentamientos y Barrios respecto al lanzamiento del Plan de Gestión Social de Arboleda Santa teresita que permita propiciar la integración comunitaria a partir del desarrollo de actividades y de recuperación y apropiación democrática del entorno, esto ligado al compromiso de las misionales en el aporte de recursos para llevar a cabo la planificación de las actividades. | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 5 | 100 | 568 | Listado de asistencia, Registro fotográfico, Piezas comunicativas, Formato 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la ciudadanía - Rendición de cuentas V4, seguimiento aplicativo SIMA. | 4. Evaluación | Informativo | Enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial poblacional, los cuales se encuentran establecidos en el PGS de la DUT. | ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Ciudad Bolívar Bosa Kennedy Santafé Rafael Uribe San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, refrigerios, papelería, producción gráfica y audiovisual, equipo de cómputo.
3 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámite y los procedimientos del Programa de reasentamientos |  | Fase I: Vinculación Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Hasbleidy Puentes: hpuentesm@cajaviviendapopular.gov.co Olga Godoy:ogodoyo@cajaviviendapopular.gov.co Erik Cantor: ecantorj@cajaviviendapopular.gov.co Elsa Sichacá: msichacac@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social y equipo de Resiliencia y Sostenibilidad | Ciudadanía que habita los sectores recomendados para ingreso al programa de Reasentamiento. Familias recomendadas y Juntas de Acción comunal | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Conocimiento por parte de la ciudadanía respecto de los requisitos de ingreso y permanencia al programa, de los procedimientos y de las acciones integrales para el acompañamiento de su proceso, así como de los derechos y deberes como beneficiarios del Programa de Reasentamientos | Reuniones, campañas y encuentros de socialización | Presencial y virtual | 4 | 1 | 1 | Se reforzó la información que se les ha entregado a las familias socializándoles nuevamente el proceso de reasentamiento, se le explico a las familias la etapa en que se encuentran y se les expuso el procedimiento que se debe hacer para la selección de una vivienda en reposición. Selección de 35 alternativas habitacionales en el proyecto urbanístico CERASUS | 43 | Teniendo claro que desde un primer contacto se explica a las familias el proceso de Reasentamientos, es necesario aprovechar cada encuentro a fin de reforzar la información para que los ciudadanos tengan en cuenta los requisitos que les hacen falta según la etapa en que se encuentra. | 1 | 1 | Se invita a las familias para selección de vivienda y se les explica la ruta del proceso que ya cumplieron además de recordar los pasos que aún faltan para terminar el reasentamiento y el traslado a sus nuevas viviendas y la corresponsabilidad que deben mantener las familias para la culminación de su proceso | 29 | En el contacto con las familias del proceso de Reasentamientos, es necesario aprovechar cada encuentro a fin de reforzar la información para que los ciudadanos tengan en cuenta los requisitos que les hacen falta según la etapa en que se encuentra. | 1 | 0 | Durante el presente periodo, no se presentó esta actividad. | 0 | NA | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 50 | 72 | Listado de asistencia, registro fotográfico | 1. Diagnóstico ( Se evidencian las dudas e inquietudes de los ciudadanos frente al procedimiento) | 1. Informativo - socialización | Las acciones van dirigidas a la población en general, sin embargo se socialización las acciones diferenciales que se establecen en el acompañamiento social | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidades: San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
4 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Socialización y apropiación de la normatividad sobre propiedad horizontal |  | Fase III: Salida o Resiliencia y Sostenibilidad | Erik Cantor: ecantorj@cajaviviendapopular.gov.co Elsa Sichacá: msichacac@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social y equipo de Resiliencia y Sostenibilidad | Ciudadanía beneficiaria de las entrega de vivienda previstas en 2022. IDPAC | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Conocimiento por parte de las personas titulares del régimen de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001) | Reuniones y talleres | Presencial | 10 | 1 | 1 | El taller de propiedad horizontal Torres de San Rafael I realizado con el apoyo del IDPAC permitió avanzar en el conocimiento de norma nacional RESULTADO: 33 copropietarios con apropiación de conocimientos como definición de zonas comunes, estructura de la organización en la Propiedad Horizontal, funciones y responsabilidades del Consejo de Administración y el Comité de Convivencia) y deberes y derechos de los copropietarios, entre otros. | 33 | Importante que el IDPAC acompañe a las comunidades en la construcción del proceso de propiedad horizontal, a fin de fortalecer la capacidad ciudadana para gestionar la estructura administrativa del Consejo de Administración en sus viviendas de reposición. | 0 | 5 | Se orientó a las líderesas de la comunidad en aspectos como: en la manera de efectuar la convocatoria y preparación de la Asamblea General, la manera de realizar el presupuesto, la contabilidad y obligatoriedad de mensualidad de administración con el fin de cubrir los pago de servicios públicos, póliza de áreas comunes, la conformación del comité de recepción zonas comunes, la metodología para convocatoria de asamblea extraordinaria y potestad de la administración para definir uso de parqueaderos y valor de administración. Se explicó la importancia de que todas las reuniones y decisiones del Consejo de Administración queden en Actas debidamente numeradas y archivadas, con el fin de tener soportes de todas las actuaciones y evitar conflictos a futuro. Además, se expone que es posible citar Asambleas Extraordinarias, en las cuales solo se debe tratar el punto por el cual se convocan y la Asamblea Ordinaria de copropietarios la convoca el Administrador del Conjunto y por ley se debe realizar durante el primer trimestre de cada año. | 87 | En un proceso de construcción comunitarias es necesario reforzar y recalcar la necesidad de apropiar por parte de la comunidad la ley 675 de 2001 de propiedad horizontal, a fin de fortalecer la capacidad ciudadana para crear el Consejo de Administración. | 5 | 5 | Mediante articulación con la Coordinación de Propiedad Horizontal del IDPAC se realizaron capacitaciones sobre el Régimen de Propiedad Horizontal - Ley 675 de 2001, a la comunidad de Arboleda Santa Teresita frente a los requisitos de preparación, convocatoria y toma de decisiones de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de copropietarios, al igual que la obligatoriedad de la participación. Se destacaron la forma de elección de los consejeros, la necesidad de que sea número impar y las funciones de éste órgano de administración. En el mismo sentido se conversó sobre la elección del Comité de Convivencia y sobre la contratción por parte del Consejo, de la Administración, quien funge como representante legal de la copropiedad. Cabe mencionar que uno de estos encuentro fue dedicado a la orientación para enfrentar temas de seguridad y convivencia, los primeros siempre ante autoridades competentes y los segundos acogiendose a la Ley 675 de 2001 y al Código Nacional de Policía. | 232 | Aunque la comunidad ha mostrado la mayor dispocisión para interiorizar la normativa vigente que propende por la sostenibilidad social, económica y ambiental, es necesario continuar los procesos de formación para toda la familia, en los que se incluya a la población joven e infantil, en lo posible bajo técnicas pedagógicas adecuadas para éste grupo etáreo. | 5 |  |  |  |  | 10 | 1 | 5 | 5 |  | 11 | 110 | 352 | Listado de asistencia, registro fotográfico | 3. Implementación | 1. Informativo - socialización | Las acciones van dirigidas a los titulares de las entregas vivienda | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad de San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
5 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario |  | Fase III Salida o Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Erik Cantor: ecantorj@cajaviviendapopular.gov.co Elsa Sichacá: msichacac@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Resiliencia y Sostenibilidad. Equipo de Comunicación. | Residentes del proyecto Arboleda Santa Teresita IDPAC, equipo de resiliencia, Oficina Asesora de Comunicaciones | Correos electrónicos, llamadas telefónicos, Videos informativos, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Construcción participativa del Plan de Desarrollo Comunitario con lideres de Arboleda Santa Teresita, que incluye elaboración de diagnóstico participativo con la comunidad, sensibilización sobre los retos de la convivencia en propiedad horizontal, la promoción de ciudadanías activas, la articulación intrainstitucional e interinstitucional y el trabajo con organizaciones comunitarias del entorno. El PDC contempla los ámbitos de convivencia, reactivación económica, sostenibilidad ambiental y comunicación comunitaria | Talleres, Ejercicio de innovación, feria de servicios institucionales, campaña informativa, redes sociales | Presencial y Virtual | 44 | 10 | 10 | En la Implementación de plan de Gestión Social con el proceso comunitario que se inició en Arboleda Santa Teresita utilizando como metodología La investigación-acción participativa, que asumen a los beneficiarios como sujetos con historias, intereses, necesidades y capacidad de pensar y transformar su propia realidad y auto gestionar alternativas de solución y no como simples objetos de intervención institucional. De otro lado, la implementación del Plan de Gestión Social se enmarcan en una perspectiva de proceso, la cual permite la articulación entre las diferentes acciones con un horizonte de sentido compartido hacia el logro de objetivos a corto, mediano y largo o plazo construidos de manera colectiva; y finalmente, se trabaja desde la perspectiva de las ciudadanías activas la cual promueve el conocimiento, apropiación y ejercicio de los derechos individuales y colectivos y la participación incidente, evitando de esta manera el paternalismo institucional y la generación de comunidades dependientes. De Cada uno de los encuentros se sistematiza la información, se realizan evaluaciones y se produce conocimiento para continuar con el siguiente encuentro | 378 | La implementación del Plan de gestión Social es exitosa, en la en tanto la planeación y ejecución de las actividades se desarrollan en una perspectiva de proceso comunitario que interrelaciona el diagnostico participativo con la identificación de liderazgo y las acciones de construcción de tejido social. Es importante reconocer los saberes y practicas de la comunidad para articularlas a los procesos de reactivación económica. La importancia de implementar el enfoque diferencia, promoviendo el liderazgo de las mujeres en las acciones de convivencia , ambientales y de convivencia, | 13 | 17 | En relación con los encuentros con comunidad por Torre, se realizaron cinco (5) encuentros en igual número de torres, el jueves 24 de febrero y el martes 1 de marzo. Los profesionales del equipo de resiliencia realizamos previamente la convocatoria y el diseño metodológico de los encuentros por Torre. En estos encuentros se promovió el reconocimiento entre los vecinos, dado que los residentes se han trasladado recientemente al proyecto de vivienda no se conocían entre sí. Estos encuentros también tuvieron como fin informar los resultados de los encuentros de diagnóstico participativo realizados por el equipo de Resiliencia y Sostenibilidad en los meses anteriores con los demás residentes del proyecto de vivienda, socializar las propuestas de convivencia y seguridad que ha planteado la comunidad en el primer trimestre de 2022 motivar la participación en la ejecución de estas y la designación de dos (2) dinamizadores por cada una de las Torres Los principales logros obtenidos durante las 6 sesiones del curso básico COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR dictado por el SENA se logró el afianzamiento de los conceptos de emprendimiento, emprendedor y perfil del emprendedor, como también el origen y las técnicas para generar ideas, aumentando su confianza y conocimiento, dejando plasmado de manera concreta la misión, visión, objetivo general, objetivos específicos y logotipo de cada emprendimiento. Estas competencias se consideran necesarias para ser un buen emprendedor fueron aplicadas y evidenciadas en la tercera feria de emprendimiento ARBOLEDA COMPRA ARBOLEDA, donde también se adquirieron nuevas experiencias creativas en cada actividad, las relaciones humanas y actitud positiva se evidenciaba con su asistencia puntual, la participación activa, realizando y socializando las investigaciones que se dejaban de una sesión a otra y la solicitud verbal de los participantes de impulsar más cursos que les permita aprender y generar recursos económicos. En relación con la formulación de iniciativas, la comunidad realizó las siguientes propuestas en el tema de seguridad y convivencia:  Realización de la Asamblea de copropietarios  Elección del consejo de administración  Contratación de empresa privada de seguridad  Cerramiento en el proyecto de vivienda En relación con las iniciativas productivas, como resultado del proceso la comunidad formuló las siguientes iniciativas:  Confecciones Galeón  Comidas rápidas Montañas del Sur  Tienda Melany  Alimentos GK  Tamales El Gran Tolima  Jugos Naturales del Sur Oriente  Vamos por Mas. Compañía de Belleza  Fábrica de empanadas Las Deliciosas  Papelería La Gran Variedad de Jeremy  Cosméticos Todo para ti.  Balvi Arepas  Danna y Matías. La delicia del tamal tolimense En relación con la entrega de viviendas en Arboleda Santa Teresita se convocaron 90 familias y se realizaron 86 entregas efectivas de viviendas de reposición. 2 no recibieron los apartamentos aduciendo problemas de salud y otras 2 no asistieron al evento una de ellas porque el titular falleció días antes. | 364 | Se descata la necidad de continyar avanzando en la apropiacion de las normas de propiedad horizontal. Asimismo, se evidienció la importancia de dar continuidad al frotaleciiento de los emrpendimietnos, mediante la vinculacion al porgrama que desarrola la Alcaldía Local de San cristobal, la SDDE y el PNUD | 13 | 4 | En aras de preparar a la comunidad para la formulación de su Plan de Desarrollo Comunitario se realiza el recorrido por las entidades locales, donde se le informa las competencias, programas y gestiones que cada entidad adelanta, en específico y por cuestiones de tiempo, se visitarón la Alcaldía Local de San Cristóbal, El centro de Desarrollo Comunitario de la Victoria de la Secretaría de Integración Social y el Centro Felicidad del IDRD. Así mismo se gestionaron las presentaciones de los programas de reactivación económica que ejecutan la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Económico-SDDE, a las y los beneficiarios del programa, residentes en Torres de San Rafael I y Arboleda Santa Teresita. Es así como se promueve la participación en el programa Bogotá Productiva Local de la SDDE en el que se brinda apoyo económico no reembolsable a los emprendedores que demuestren mínimo un año de funcionamiento y que participen en la formación donde se estructura un Plan de Inversión. En específico para las mujeres, se promocionan los talleres de formación técnica y laboral que orientan a la mejora de ingresos económicos y la mitigación de las brechas de género, así: Formación Financiera y Habilidades Socioemocionales para el Empleo y el Emprendimiento. | 116 | Se evidencia que la comunidad en general, incluídas las mujeres, requeiren del apoyo de la CVP para participar en los programas promovidos por las instituciones distritales y nacionales que propenden por mejorar la capacidad adquisitiva y la sostenibilidad de la vivienda en reposición de los hogares a fin de lograr una mayor articulación entre el sector público y privado. | 8 |  |  |  |  | 44 | 10 | 17 | 4 |  | 31 | 70.4545 | 858 | Listados de asistencia, Actas de reunión, instrumento de observación talleres (bitácoras), formato evaluación. | 1. Diagnóstico de las características socioeconómicas , y de situaciones de convivencia, participación y ambiente de la comunidad 2. Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario con propuestas) . Evaluación (seguimiento, control) | 1. Informativo-socialización. 2. Diálogos de reconocimiento. 4.Concertación de decisiones 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Las acciones tendrán el enfoque diferencial con énfasis en el tema de mujer genero, juventud y étnico, dado que el Plan de Desarrollo comunitario contempla iniciativas con enfoque diferencial | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
6 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida |  | Espacio de diálogo con la comunidad para socializar y evaluar la gestión realizada por la Dirección de reasentamientos | Fase III Salida o Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección de Reasentamientos /Equipo Resiliencia y sostenibilidad | Equipo Resiliencia y Sostenibilidad Oficina Asesora de Comunicaciones | Residentes de AST IDPAC, Lideres por torre de AST, instituciones y organizaciones sociales y comunitarias, equipo de resiliencia, Oficina Asesora de Comunicaciones (Responsabilidad Social Empresarial) | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, Videos informativos, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Socialización y evaluación de la gestión realizada por la Dirección de Reasentamientos con la comunidad beneficiaria del Programa | Espacio de dialogo de doble vía y encuesta de satisfacción de la ciudadanía | Mixta | 3 | 1 | 1 | La socialización del diagnóstico comunitario compartido y la apropiación por parte de la comunidad. Retroalimentación participativa de la comunidad con respecto a las problemáticas de convivencia seguridad. Formulación de propuestas elaboradas por la comunidad para mejorar las condiciones de seguridad en el proyecto Arboleda Santa Teresita. Fortalecimiento del tejido comunitario y el liderazgo las personas dinamizadoras por torre. | 36 | Mejorar los canales de convocatoria, buscar mejores mecanismos para incentivar a las personas a participar de las actividades | 1 | 1 | Se realizó un encuentro comunitario para hacer la caracterización de las problematicas de seguridad y convivencia que se han presentado en el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita, con el acompañamiento del profesional del equipo de seguridad y convivencia de la Alcaldía Local de San Cristóbal, con el fin de defincir acciones intersnstitucionales para enfrentar estas problemáticas | 23 | Se identificaron los actores que generan inseguridad y se evidenció la importancia de la articulación interinsitucional para enfrentar los temas de seguridad en el proyecto de vivienda de AST, especialmente con al alcladia Locald e San Crisitóbal y la Secretaria Distrital de Seguridad . | 1 | 0 | Durante el presente periodo, no se presentó esta actividad. | 0 | NA | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 66.6667 | 59 | Listas de asistencia, fotos y encuestas de satisfacción | 4. Evaluación | 6. Control Social-Rendición de cuentas | Las acciones de rendición de cuentas van dirigidas a toda la población y tendrán el enfoque diferencial con énfasis en el tema de mujer genero, juventud y étnico, dado que el enfoque diferencial poblacional esta contemplado en el Plan de gestión social | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
7 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Fase 1 PGS Espacio de dialogo con lideres |  | Vinculación | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | JAC Lideres y lideresas barrios /UPZ | Llamada telefónica | Socializar el alcance del Plan Terrazas con lideres y lideresas de los barrios a intervenir concertar el espacio de dialogo fecha lugar y hora del espacio de dialogo comunitario | Espacio de diálogo 1 | Presencial | 6 | 1 | 4 | * Se realizó un espacio de diálogo con líderes en la localidad de San Cristóbal, salón comunal de los libertadores, Asisten en toral siete (7) líderes: cinco (5) hombres y dos (2) mujeres. *Se realizó un espacio de diálogo en la localidad de Usme, salón comunal Gran Yomasa. Asisten en total nueve (9) líderes: cinco (5) hombres y cuatro (4) mujeres. * Se realizaron dos (2) sesiones de espacio de diálogo en la localidad de Ciudad Bolívar, a) una en Jerusalén-Santa Rosita con veintiocho (28) asistentes. Quince (15) hombres y trece (13) mujeres y b) la segunda se realizó en el salón comunal del Paraíso con cuatro (4) líderes, dos (2) hombres y dos (2) mujeres. | 48 | El acercamiento a los líderes, la socialización del proyecto Plan Terrazas y la concertación con ellos para la posterior convocatoria garantizan la participación de los potenciales hogares. | 2 | 4 | Durante este segundo trimestre se realizaron cuatro espacios de diálogo con líderes y liderezas, uno (1) en San Cristóbal; uno (1) en Usme y dos (2) en la localidad de Ciudad Bolívar. Participan veintidos (22) personas de las cuales nueve (9) son hombres y trece (13) son mujeres. | 22 | La participación de los líderes facilita el ingreso ágil a los territorios y su apoyo es invaluable en la convocatoria a su comunidad. Se viene evidenciando que ha venido generando preocupación en los líderes y hogares la caida tan alta de los predios a considerar por no reunir requisitos y criterios técnicos. | 2 | 4 | Durante el tercer trimestre se realizaron cuatro (4) espacios de diálogo con líderes y liderezas principalmente con las localidades de Usme y RUU. Participaron en total 47 personas de las cuales 27 fueron hombres y 20 mujeres. | 47 | La importancia de contar con los líderes y liderezas así como con los miembros del Gobierno Local para llegar con información más oportuna al territorio. | 1 |  |  |  |  | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 12 | 200 | 117 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto) y evaluación con los líderes y lideresas. | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Acciones afirmativas para el reconocimiento y liderazgo de las organizaciones y /o líderes comunitarios. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPzS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPZs (Lucero), Jerusalén, Ismael Perdomo. | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
8 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Fase 1 Plan de Gestión Social: Espacio de dialogo con potenciales hogares |  | Vinculación | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | JAC Lideres y lideresas barrios / UPZ y potenciales hogares | Recorrido territorial convocatoria predio a predio pieza comunicativa | Socializar el alcance de plan terrazas, recoger los documentos para verificación de cumplimiento de requisitos e iniciar estudio para las viabilidades sig, jurídica y hogar | Espacio de diálogo 2 | Presencial | 25 | 7 | 10 | *Se realizaron tres (3) espacios de diálogo con potenciales hogares en la localidad de San Cristóbal. a) Dos (2) Sesiones en el salón comunal Libertadores. En total asistieron noventa y tres (93) participantes de los cuales cuarenta y cuatro (44) son hombres y noventa y tres (93) son mujeres. b) El tercer espacio de diálogo en esta localidad , con potenciales hogares ,se realizó en el salón comunal de la Nueva Gloria en el cual participaron en total setenta y cuatro personas (74): veintidós (22) hombres y cincuenta y dos (52) mujeres. * Se realizó un (1) espacio de diálogo con potenciales hogares en la localidad de Usme, en el salón comunal Nuevo Porvenir. Participaron en total 35 personas, nueve (9) hombres y veintiséis (26) mujeres. *Se realizaron seis (6) espacios de diálogo con potenciales hogares en la localidad de Ciudad Bolívar, a) El primero en el salón comunal Jerusalén sector Santa Rosita, en el cual participaron ciento noventa y tres (193) personas en total: ciento treinta y tres (133) hombres y sesenta (60) mujeres; b) en el sector Pradera, ciento diez y ocho (118) personas: setenta y ocho (78) hombres y cuarenta (40) mujeres; c) Sector el Paraíso, ciento noventa y cinco personas en total, ochenta y nueve (89) hombres y ciento seis (106) mujeres; d) Bella Flor, noventa y dos (92) personas, diez y ocho (18) hombres y setenta y cuatro (74) mujeres. * | 844 | La participación de los líderes en la convocatoria es muy importante por su proactividad, principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar. | 6 | 11 | Se realizaron siete (7) espacios de diálogo con potenciales hogares en la localidad de Usme, participaron en total 409 personas; ciennto sesenta y cuatro (164) hombres y doscientos cuarenta y cinco (245) mujeres.. Se realizaron cuatro (4) espacios de diálogo con potenciales hogares en la localidad de Ciudad Bolívar, participaron en total 323 personas; ciento veintinueve (129) hombres y ciento noventa y cuatro (194) mujeres | 732 | Uno de los principales aprendizajes en lo corrido de la vigencia es la importancia de mantener la metodología de trabajo y el acercamiento a los potenciales V11 así como reconocer el impacto que genera el resultado del trabajo, sobre la confianza de la ciudadanía. La expedición de los actos de reconocimiento. Un segundo aprendizaje es reconocer que el proyecto piloto no logra satisfacer las expectativas de un alto número de hogares que no cumplen requisitos técnicos.AH11 AN11 | 6 | 11 | Durante el tercer trimestre se realizaron once (11) espacios de diálogo con potenciales hogares principalmente con las localidades de Usme y RUU. En total participaron 691 personas de las cuales 247 fueron hombres y 444 mujeres. | 691 | La socialización del proyecto a los hogares requiere contar con ayudas y la disposición del equipo a informar adecuadamente a los hogares que llegan con distintos niveles de información. | 6 |  |  |  |  | 25 | 10 | 11 | 11 |  | 32 | 128 | 2267 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto) y estudio para viabilidades. | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPS (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
9 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Visitas de acompañamiento social a los hogares |  | Acompañamiento y permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Potenciales hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico visita a los hogares | Conseguir el preacuerdo y el acuerdo de la intervención a realizar. | Espacio de diálogo 3. | Presencial | 300 | 75 | 486 | Las visitas de acompañamiento técnico social y las socializaciones se enmarcan en la asistencia técnica ofrecida al hogar para la estructuración del proyecto -paquete técnico- que se radica en la curaduría pública para el trámite del acto de reconocimiento y desde lo social, no solo responde al enfoque de territorial sino al diferencial, en tanto el abordaje es al hogar centrado en la entrega de información, reconocimiento de las expectativas del hogar, valoración de las opciones normativas y posibilidad de que el hogar decida o comprenda las razones por las cuales no puede continuar en el proceso. Si continúa tiene la posibilidad de conocer el diseño que se le ofrece y retroalimentarlo. Se realizaron 377 visitas de asistencia técnica durante el trimestre y 109 socializaciones | 556 | Los momentos de la asistencia técnica en donde el hogar participa para informarse, comprender y decidir son fundamentales en las posteriores fases de ejecución y sostenibilidad. | 75 | 794 | Las visitas de acompañamiento técnico social y las socializaciones se enmarcan en la asistencia técnica ofrecida al hogar para la estructuración del proyecto -paquete técnico- que se radica en la curaduría pública para el trámite del acto de reconocimiento y desde lo social, no solo responde al enfoque de territorial sino al diferencial, en tanto el abordaje es al hogar centrado en la entrega de información, reconocimiento de las expectativas del hogar, valoración de las opciones normativas y posibilidad de que el hogar decida o comprenda las razones por las cuales no puede continuar en el proceso. Si continúa tiene la posibilidad de conocer el diseño que se le ofrece y retroalimentarlo. Durante el mes de abril se realizaron 201 visitas técnicas, en la cual participaron doscientos una 201 personas, setenta y dos (72) hombres y ciento veintinueve (129) mujeres. Todos los espacios de diálogo se realizaron en las localidad 19 de Ciudad Bolívar. Durante el mes de mayo se realizaron 234 visitas técnicas, en la cual participaron doscientos setenta personas (270), cien (100) hombres y ciento setenta (170) mujeres. 16 en la localidad de San Cristóbal, 97 de Usme, 121 de Ciudad Bolívar. Durante el mes de junio se realizaron 238 visitas técnicas, en la cual participaron doscientos setenta y una personas (271), ochenta y ocho (88) hombres y ciento ochenta y tres (183) mujeres. 12 de San Cristóbal, 118 de Usme y 104 de Ciudad Bolívar, 4 no identificaron la localidad. Durante el mes de abril se realizan 28 socializaciones con una participación de 44 personas, de las cuales 18 son hombres y 26 mujeres. 5 de la localidad de San Cristóbal, 6 de la localidad de Usme y 11 de la localidad de Ciudad Bolívar. Durante el mes de mayo se realizan 51 socializaciones con la participación de 63 personas, de las cuales 29 son hombres y 34 mujeres. 1 de la localidad San Cristóbal, 4 de Usme y 46 de Ciudad Bolívar. Durante el mes de junio se realizan 38 socializaciones con la participación de cuarenta y tres personas de las cuales 12 son hombres y 31 mujeres. 14 en la localidad de Usme y 24 en Ciudad Bolívar | 852 | La importancia de contar con bases de datos confiables y con información general de proceso de los hogares que ingresan, evita reprocesos. | 75 | 443 | En este escenario se busca contactar al titular del predio y algunos de los miembros del hogar con el fin de profundizar en la información del proyecto en relacion con las condiciones propias de cada vivienda. Se realiza en más de una vez con el fin de que se alcance la comprensión y alcance del proyecto hasta socializar con ellos los diseños y suscribir el acuerdo. Durante el trimestre se realizaron en total 415 visitas a los hogares en las que participaron 162 hombres y 298 mujeres. Así mismo se requirió 28 visitas más para la socialización de los diseños en las que participaron 37 personas (14 hombres y 23 mujeres), adicionales a las reportadas en visitas técnicas. | 497 | Este espacio de diálogo es fundamental para garantizar la comprensión del alcance individual de cada proyecto y para iniciar el proceso de documentación del mismo. | 75 |  |  |  |  | 300 | 486 | 794 | 443 |  | 1723 | 574.3333 | 1905 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico preacuerdo y acuerdo | 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPS (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
10 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de dialogo para la cartografía social -mapa parlante |  | Acompañamiento y permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios | Llamada telefónica recorrido convocatoria con pieza comunicativa | Construir la cartografía social del territorio, recoger las iniciativas comunitarias de los beneficiarios, hacer un plan de acción | Espacio de diálogo 4 | Presencial | 6 | 3 | 1 | Operativamente fue necesario replantear el cronograma inicialmente previsto. La divulgación del proyecto Plan Terrazas, las visitas técnicas a los potenciales hogares para informar y precisar si su predio y vivienda eran viables se constituyó en la prioridad. Como puede observarse la ejecución de las anteriores dimensiones: 7, 8 y 9 estuvieron por encima de lo programado inicialmente. Este cambio obedece a la necesidad de generar un flujo inicial alto de hogares que ingresen al proyecto y que puedan transitar por las diferentes etapas en el primer semestre principalmente. Se realizó una jornada de cartografía social con el segundo grupo de ejecución de las tres programadas. Esta se realizó en la localidad de Usme, con las familias de Alfonso López, participaron nueve (9) hombres y veintiséis (26) mujeres | 35 | El espacio de cartografía social siempre posibilida el compartir conocimiento del entorno y contexto del territorio a la vez que construir nuevo conocimiento colectivo | 0 | 5 | Durante el segundo trimestre se llevan a cabo cinco (5) espacios de diálogo con los beneficiarios, dos (2) cartografías sociales, un (1) espacio con el Comité Veedor, dos (2) espacios de diálogo con los beneficiarios de Guacamayas. | 145 | Los Espacios de Diálogo que se desarrollan en el marco de la fase de reactivación del territorio, permiten un mayor acercamiento a las comunidades y su entorno a través de actividades de desarrollo comunitario. Así mismo son propicios estos espacios para la identificación de iniciativas y el inicio de la construcción de planes de acción. | 2 | 1 | Se realiza un espacio de diálogo con el Comité Veedor de Guacamaas en el que participan 8 personas. Cuatro hombres y cuatro mujeres. | 8 | El seguimiento y control ciudadano es el instrumento de mayor impacto en este tipo de obras. | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 5 | 1 |  | 7 | 116.6667 | 188 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico mapa parlante | Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPZs (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
11 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de dialogo relocalización transitoria |  | Acompañamiento y permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | hogares beneficiarios lideres comunitarios y comité veedor | Llamada telefónica recorrido convocatoria con pieza comunicativa | Informar del mecanismo de relocalización transitoria, socializar el cronograma de obra y presentación de contratistas | Espacio de diálogo 5 | Presencial | 5 | 1 | 1 | Se realizó seguimiento al proceso de pago de los arrendamientos a las primeras 60 familias en el marco del convenio con Build Changue. | 15 | Estos primeros apoyos de relocalización transitoria a los hogares que conforman el primer grupo conformado para la ejecución, se logró como parte del convenio de asesoría con Build Changue, han accedido los primeros 15 hogares que ya se encuentran en obra y se está trabajando con el 2° grupo de 15. La experiencia ha sido exitosa. | 2 | 1 | Se realizó seguimiento al proceso de pago de los arrendamientos a las primeras 60 familias en el marco del convenio con Build Changue. Se expide la resolución 920 del 14 de junio del 2022, por la cual se reglamentan las condiciones para la operación de la relocalización transitoria como otro aporte público distrital para la promoción, construcción, desarrollo y acceso a soluciones habitacionales en el marco del Plan de Gestión Social del "Plan Terrazas". | 60 | El pago de arrendamientos a los beneficiarios que iniciaron obras, vía donación a través del convenio con Build Changue, prindó el aprendizaje que se requería para la definición y expedión de la resolución 920 del 14 de junio del 2022, por la cual se reglamentan las condiciones para la operación de la relocalización transitoria como otro aporte público distrital para la promoción, construcción, desarrollo y acceso a soluciones habitacionales en el marco del Plan de Gestión Social del "Plan Terrazas". | 1 | 1 | Se realiza un espacio de diálogo con los hogares de Guacamayas que están en arrendamiento temporal a través del convenio con Build Changüe. Participan 17 mujeres y 9 hombres. | 26 | La comunicación en doble vía y cualificada facilita los procesos de participación comunitaria. | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 60 | 101 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico plan de acción | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPZs (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
12 | Proyecto 7680 Plan Terrazas |  | Espacio de diálogo para la rendición de cuentas | 3.Fase III: Salida o Resiliencia y 4.Sostenibilidad 5. Auditoría Visible. | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios lideres comunitarios y comité veedor | Llamada telefónica recorrido convocatoria con pieza comunicativa | Presentar informe cualitativo y cuantitativo de la implementación así como hacer entrega del plan de acción para la sostenibilidad | Espacio de diálogo 6 | Presencial | 1 | 0 |  | No aplica para el presente trimestre | N.A. | N.A. | 0 | 0 | No aplica para este trimestre | N.A. | N.A. | 1 | 0 | No se realizó en el trimestre. | N.A. | N.A. | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico plan de acción | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPZs (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
13 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios |  | Encuentros de socialización para la participación ciudadana y el control social en los proyectos de mejoramiento de barrios. | Fase II: Acompañamiento y Permanencia (implementación de los procesos sociales) | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Socializar los proyectos de la D.M.B. En los territorios de intervención, fomentando la participación activa de la comunidad en la vigilancia y el control de las obras y procesos sociales. | Reuniones de inicio de obra, Talleres de Veeduría ciudadana, comités de veeduría ciudadana. | Mixta | 101 | 62 | 62 | Durante el primer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios realizó 62 reuniones para la socialización de los proyectos y el fomento de la participación activa de las comunidades. A continuación nos permitimos detallar el número de reuniones realizadas por cada uno territorios: 1. Alto Fucha: 12 reuniones, con la participación de 126 personas. 2. Caracolí: 1 reunión, con la participación de 14 personas. 3. Suba-Usaquén: 5 reuniones, con la participación de 35 personas. 4. Suba: 9 reuniones, con la participación de 88 personas. 5. Rafael Uribe Uribe: 3 reuniones, con la participación de 29 personas. 6. San Cristóbal-Santa Fe: 9 reuniones, con la participación de 117 personas. 7. Usme I: 6 reuniones, con la participación de 125 personas. Usme II: 7 reuniones, con la participación de 168 personas. 8. Ciudad Bolívar-Bosa: 10 reuniones, con la participación de 186. | 888 | La creación de instancias de control social generan una interrelación comunidad-Caja de la Vivienda Popular basada en la confianza, donde el seguimiento es la garantía de la coherencia entre lo ejecutado y lo comprometido. | 39 | 39 | Durante el segundo trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios realizó 39 reuniones para la socialización de los proyectos y el fomento de la participación activa de las comunidades. A continuación nos permitimos detallar el número de reuniones realizadas por cada uno territorios: 1. Alto Fucha: 11 reuniones, con la participación de 75 personas. 2. Suba: 6 reuniones, con la participación de 50 personas. 3. Rafael Uribe Uribe: 5 reuniones, con la participación de 38 personas. 4. San Cristóbal-Santa Fé: 8 reuniones, con la participación de 73 personas. 5. Usme I: 2 reuniones, con la participación de 27 personas. 6. Usme II: 5 reuniones, con la participación de 107 personas. 7. Ciudad Bolívar-Bosa: 2 reuniones, con la participación de 13 personas. | 383 | Es importante generar estrategias desde la gestión social para situaciones imprevistas que puedan surgir durante la ejecución de los proyectos de Mejoramiento de Barrios, tales como la suspensión de los contratos; de tal manera que se de continuidad en el proceso de acompañamiento a la comunidad. | 0 | 33 | Durante el tercer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios realizó 33 reuniones para la socialización de los proyectos y el fomento de la participación activa de las comunidades. A continuación, nos permitimos detallar el número de reuniones realizadas por cada uno de los territorios: 1. Alto Fucha: 8 reuniones, con la participación de personas 58. 2. San Cristóbal-Santa Fe: 5 reuniones, con la participación de 60 personas. 3. Usme II: 6 reuniones, con la participacion de 109 personas. 4. Ciudad Bolívar-Bosa: 14 reuniones, con la participacion de 286. | 513 | Se deben generar instrumentos de gestión social de acompañamiento o cierre con la comunidad, que permitan la actuación de los profesionales de la CVP-DMB aun cuando el contrato se encuentre en suspensión y/o siniestro. | 0 |  |  |  |  | 101 | 62 | 39 | 33 |  | 134 | 132.6733 | 1784 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 6. Control Social-Rendición de cuentas | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba: Usaquén: C. Bolívar: Bosa: Rafael Uribe Uribe: Usme: San Cristóbal Santa Fe: | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
14 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios |  | Entrega de obras y Acuerdo de Sostenibilidad | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad (comunidad autosostenible) | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Desarrollar un pacto entre la comunidad beneficiada, las entidades y organizaciones sociales para el buen uso y cuidado de las obras entregadas por la D.M.B. | Acuerdos de Sostenibilidad y Socialización de E&D | Mixta | 30 | 4 | 3 | Durante el primer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, con el objetivo de realizar el cierre de actividades de las intervenciones urbanas y celebrar el compromiso entre la comunidad, las organizaciones sociales y la administración, realizó 2 Acuerdos de Sostenibilidad para la apropiación de las obras, el uso adecuado y regulado del espacio público y la verificación periódica de las condiciones finales del proyecto y una socialización de Estudios y Diseños. A continuación, se relacionan los territorios y las fechas en que tuvieron lugar los acuerdos de sostenibilidad y la reunión de socialización de Estudios y Diseños programados por la Dirección durante el primer trimestre de 2022: 1. Territorio Zona Norte I, localidades Suba y Usaquén, barrio Potrerillos, realizado el 26 de febrero con la participación 29 personas. 2. Territorio Alto Fucha de localidad de San Cristóbal, barrio La Cecilia, realizado el 26 de marzo con la participación 36 personas. 3.Territorio Caracolí de la localidad de Ciudad Bolívar, realizado el 30 de marzo con la participación de 55 personas. | 120 | Factores externos (como las lluvias) pueden afectar el desarrollo de las actividades sociales, teniendo en cuenta que estas van intrínsecamente relacionadas con las actividades técnicas. | 26 | 10 | Durante el segundo trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, con el objetivo de realizar el cierre de actividades de las intervenciones urbanas y celebrar el compromiso entre la comunidad, las organizaciones sociales y la administración, realizó 7 Acuerdos de Sostenibilidad para la apropiación de las obras, el uso adecuado y regulado del espacio público y la verificación periódica de las condiciones finales del proyecto. A continuación, se relacionan los territorios y las fechas en que tuvieron lugar los acuerdos de sostenibilidad programados por la Dirección durante el segundo trimestre de 2022: 1. Suba y Usaquén: 1 acuerdo barrio Llanurita, realizado el 29 de abril con la participación 20 personas. 2. Suba: 5 acuerdos en los barrios Santa Rita, Santa Cecilia, Berlín, Carolinas III, Nuevo Corinto y la Cañiza realizado el 11 y 12 de junio con la participación 267 personas. 3. Usme II: 3 Acuerdo de Sostenibilidad en los barrios Villa Hermosa, Portal del oriente y Nuevo Porvenir realizado el 10 de junio con la participación de 81 personas. 4. San Cristóbal- Santa Fe: 1 Acuerdo de Sostenibilidad realizado el 07 de mayo con la participación de 10 personas. Es pertinente aclarar que, debido a las modificaciones contractuales de los contratos 416-2021, 668-2021, 866-2021, 876-2021, 879-2021,882-2021 y 877-2021, las fechas de terminación de los proyectos han sido ampliadas y por tanto, los cronogramas de actividades han sufrido cambios incidiendo directamente en la firma de los Acuerdos de Sostenibilidad. | 378 | El Acuerdo de Sostenibilidad es la apertura a la Fase III de Salida, Resiliencia y Sostenibilidad con el objetivo de que las comunidades se apropien de sus procesos y logren ser autosostenibles, en consecuencia es importante que durante las fases I y II se trabaje en clave de promover el empoderamiento de las comunidades. | 0 | 5 | Durante el tercer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, con el objetivo de realizar el cierre de actividades de las intervenciones urbanas y celebrar el compromiso entre la comunidad, las organizaciones sociales y la administración, realizó 5 Acuerdos de Sostenibilidad para la apropiación de las obras, el uso adecuado y regulado del espacio público y la verificación periódica de las condiciones finales del proyecto. A continuación, se relacionan los territorios y las fechas en que tuvieron lugar los acuerdos de sostenibilidad programados por la Dirección durante el tercer trimestre de 2022: 1. Territorio Zona Sur- Usme II: 1 acuerdo en el barrio Puerta al Llano, realizado el día 20 de agosto con la participación de 25 personas. 2. Territorio Alto Fucha de localidad de San Cristóbal, barrio La Gran Colombia, realizado el 17 de septiembre con la participación de 24 personas. 3. Territorio Alto Fucha de localidad de San Cristóbal, barrio Los Laureles Sur Oriental, realizado el 17 de septiembre con la participación de 80 personas. 4. Territorio Zona sur Bosa, barrio San Pedro, realizado el 08 de julio con la participación de 30 personas. 5. Territorio Zona sur Bosa, barrio Villa Emma, realizado el 02 de septiembre con la participación de 25 personas. | 184 | Cabe resaltar que en la firma de acuerdo de sostenibilidad que la comunidad y sus representantes asumen unos compromisos con relación al cuidado y apropiación de las obras, en ese sentido, es importante plantear un seguimiento a dichos compromisos | 0 |  |  |  |  | 30 | 3 | 10 | 5 |  | 53 | 176.6667 | 682 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 6. Control Social-Rendición de cuentas | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba: Usaquén: C. Bolívar: Bosa: Rafael Uribe Uribe: Usme: San Cristóbal Santa Fe: | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
15 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Pactos por el Hábitat Digno |  | 4.Sostenibilidad | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | Entidades del Distrito, JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, RRSS. | Generar un dialogo social desde el territorio con la ciudadanía en general para la articulación y actuación interinstitucional en los territorios de intervención de la D.M.B. | Pactos por el Hábitat Digno | Mixta | 2 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, no suscribió Pactos por el Hábitat Digno, estos fueron programados para el segundo trimestre. No obstante, se realizaron 3 reuniones de seguimiento a los compromisos de los Pactos suscritos en la vigencia 2021. A continuación, se relacionan los territorios y las fechas en que tuvieron lugar los seguimientos a los Pactos: 1. Territorio La Flora, localidad de Usme, barrio San Pedro, realizado el 05 de marzo con la participación 15 personas. 2. Territorio Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio La Cecilia, realizado el 21 de febrero con la participación 14 personas. 3. Territorio Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio Manila, realizado el 22 de febrero con la participación 10 personas. | 39 | Factores externos (como las lluvias) e incluso modificaciones contractuales (suspensiones, prorrogas, etc.) afectar el desarrollo de las actividades sociales, teniendo en cuenta que estas van intrínsecamente relacionadas con las actividades técnicas. | 1 | 1 | Durante el segundo trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, el 25 de junio suscribió Un (1) Pacto por el Hábitat Digno en el barrio la Gran Colombia en el Territorio de Alto Fucha, el cual contó con la participación de 95 personas de la comunidad y 15 entidades del distrito. Se programa la suscripción del Pacto en el barrio El Triángulo del Territorio Usme II para el tercer trimestre. No obstante, se realizaron 2 Mesas Técnicas, un de seguimiento a los compromisos del Pacto La Cecilia y la otra de instalación de la mesa en el barrio Manila. A continuación, se relacionan los territorios y las fechas en que tuvieron lugar los seguimientos a los Pactos: 1. Territorio Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio La Cecilia, realizado el 09 de abril con la participación de 4 representantes líderes de la comunidad. 2. Territorio Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio Manila, realizado el 23 de abril con la participación de 26 personas. | 125 | La participación de las entidades en estos escenarios ha sido gran ejemplo de la importancia que tiene la articulación interinstitucional y cómo esta estrategia ha propiciado que el mejoramiento barrial sea verdaderamente integral. Los pactos se han constituido en una de las grandes apuestas de la dirección obteniendo resultados favorables para las comunidades, impactando positivamente en la mejora de sus problemáticas, en el reconocimiento de sus necesidades sentidas así como en la búsqueda mancomunada de alternativas de solución. | 0 | 0 | Durante el tercer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, no suscribió Pactos por el Hábitat Digno. No obstante, se realizaron 4 reuniones de seguimiento a los compromisos de los Pactos suscritos con anterioridad. A continuación, se relacionan los territorios y las fechas en que tuvieron lugar los seguimientos a los Pactos: 1. Territorio La Flora, localidad de Usme, barrio San Pedro, realizado el 20 de agosto con la participación 13 personas. 2. Territorio Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio La Gran Colombia, realizado el 03 de septiembre con la participación 2 personas. 3. Territorio Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio La Cecilia, realizado el 26 de julio con la participación 1 persona. 4. Territorio Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio Manila, realizado el 26 de julio con la participación 2 personas. | 18 | Es necesario generar unas herramientas propias por parte de la CVP para la firma y seguimiento de los Pactos por el Hábitat Digno. | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 50 | 182 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba: Usaquén: C. Bolívar: Bosa: Rafael Uribe Uribe: Usme: San Cristóbal Santa Fe: | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
16 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Proyectos de valor social |  | 2.Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | Entidades del Distrito, JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, IDPAC y entidades invitadas al PACTO | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, RRSS. | Propiciar un escenario de interés y cuidado del territorio en donde se desarrollan las intervenciones de la D.M.B. Alrededor de un proyecto que mejore o potencie socialmente acciones de mejora de espacio público barrial, recuperación de memoria barrial o participación en el diseño insignia de su obra o acciones de instalación artísticas de video y fotografía | Proyectos de Valor Soicial P.V.S. | Mixta | 35 | 7 | 6 | Durante el primer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, no ha finalizado al 100% la ejecución de los Proyectos de Valor Social en curso, por lo que las entregas se reprograman para el segundo y tercer trimestre. No obstante, se realizaron encuentros con la comunidad para la cocreación de los proyectos de valor social. A continuación, se relacionan los territorios y el numero de encuentros: 1. Territorio Zona Norte I, localidad de Suba-Usaquén, se realizaron 3 encuentros con la participación 50 personas. 2. Territorio Zona Norte II, localidad de Suba, se realizaron 5 encuentros con la participación 71 personas. 3. Territorio Zona Sur, localidad de Rafael Uribe Uribe, se realizó 1 encuentro con la participación 10 personas. 4. Territorio Zona Sur, Usme I, se realizó 1 encuentro con la participación 32 personas. 5. Territorio Zona Sur, Usme II, se realizaron 5 encuentros con la participación 82 personas. 6. Territorio Zona Sur, Ciudad Bolívar - Bosa, se realizaron 5 encuentros con la participación 43 personas. | 288 | El desarrollo de actividades alternativas (actividades de jardín, muralismo y jornadas de recuperación ambiental) de las obras para la apropiación del territorio y de la intervención desarrollada. | 28 | 9 | Durante el segundo trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, ha tenido un avance importante en la ejecución de los Proyectos de Valor Social en los territorios que se relacionan a continuación: 1. Suba: se finalizaron 5 proyectos de valor social, con la participación 267 personas.. 2. Usme II: se finalizaron 3 proyectos de valor social, con la participación 81 personas.. 3. Suba-Usaquén: se finalizó 1 un proyecto de valor social, con la participación 20 personas. Es importante señalar que para la fecha de firma de acuerdos de sostenibilidad estos 8 proyectos estaban finalizados y por tanto fueron entregados a las comunidades en el evento denominado acuerdo de sostenibilidad. El soporte reposa en los formatos 208-M B-Ft-28. En cuanto a los proyectos de los contratos que tuvieron prorrogas, se reprograman para el segundo y tercer trimestre. No obstante, se continua realizando encuentros con la comunidad para la cocreación de los proyectos de valor social. A continuación, se relacionan los territorios y el numero de encuentros: 1. Suba-Usaquén: se realizaron 3 encuentros con la participación 34 personas. 2. Suba: se realizaron 5 encuentros con la participación 103 personas. 3. San Cristóbal- Santa Fé: 1 encuentro con la participación de 17 personas. 4. Usme I: se realizó 1 encuentro con la participación 6 personas. 6. Usme II: se realizaron 1 encuentro con la participación 11 personas. 7. Ciudad Bolívar - Bosa: se realizó 1 encuentros con la participación 23 personas. | 562 | Los proyectos de valor social representan la materialización del proceso de participación incidente que se genera con la comunidad teniendo como excusa la intervención de las obras de infraestructura; el reto esta en la articulación de los tiempos entre la ejecución de los proyectos de valor y los proyectos de mejoramiento barrial. | 0 | 2 | Durante el tercer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios, entrego simbólicamente a la comunidad 2 Proyectos de valor Social en el territorio de Alto Fucha de la localidad de San Cristóbal. Adicionalmente se realizaron encuentros con la comunidad para la cocreación y el ejercicio de toma de decisiones alrededor de los Proyectos de Valor. A continuación, se relacionan los territorios y el número de encuentros: 1. Territorio Zona Sur-Usme II, localidad de Usme, se realizó 1 encuentro con la participación 9 personas. 2. Territorio Zona Norte II, localidad de Usaquén, se realizaron 2 encuentros con la participación de 27 personas. 3. Territorio Zona Sur, Ciudad Bolívar - Bosa, se realizaron 7 encuentros con la participación de 79 personas. Los proyectos de Valor entregados corresponden a: 1. Territorio de Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio La Gran Colombia, mobiliario biosaludable, juegos de piso y muralismo con un proceso de cocreación comunitario. 24 personas 2. Territorio de Alto Fucha, localidad de San Cristóbal, barrio Los Laureles Sur Oriental, plazoleta para encuentro comunitario, juegos de piso, muralismo con un proceso de cocreación comunitario. 80 personas. | 219 | Es importante trabajar en una evidenciar documental que permita a la CVP evidenciar la entrega de los PVS a la comunidad. | 0 |  |  |  |  | 35 | 6 | 9 | 2 |  | 17 | 48.5714 | 1069 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba: Usaquén: C. Bolívar: Bosa: Rafael Uribe Uribe: Usme: San Cristóbal Santa Fe: | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
17 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Encuestas de sostenibilidad |  | 4. Sostenibilidad | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales |  | Realizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras construidas y entregadas a la comunidad por la Caja de la Vivienda Popular para identificar acciones encaminadas a preservar y garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las mismas. | Encuestas de sostenibilidad | Presencial | 18 | 4 | 4 | Durante el primer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios realizó el seguimiento en sostenibilidad a 4 contratos de obra, mediante la aplicación de encuestas a miembros de la comunidad, con el objetivo de identificar las acciones que desarrolla la comunidad para garantizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras ejecutadas. A continuación, se relacionan los contratos de obra y los seguimientos de sostenibilidad programados por la Dirección durante el primer trimestre de 2022: 1. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 597 de 2016, con la participación de 23 personas encuestadas 2. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 519 de 2017, con la participación de 8 personas encuestadas 3. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 518 de 2017, con la participación de 8 personas encuestadas 4. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 592 de 2015, con la participación de 11 personas encuestadas | 50 | El cuidado de las obras por parte de la comunidad depende, además del sentido de apropiación y de pertenencia, de la capacidad instalada fruto de las actividades sociales desarrolladas por el equipo social de la Caja de Vivienda Popular durante la ejecución de las obras. | 5 | 10 | Durante el segundo trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios realizó el seguimiento en sostenibilidad a 10 contratos de obra, mediante la aplicación de encuestas a miembros de la comunidad, con el objetivo de identificar las acciones que desarrolla la comunidad para garantizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras ejecutadas. A continuación, se relacionan los contratos de obra y los seguimientos de sostenibilidad programados por la Dirección durante el segundo trimestre de 2022: 1. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 522 de 2017, con la participación de 15 personas encuestadas 2. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 629 de 2017, con la participación de 7 personas encuestadas 3. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 601 de 2017, con la participación de 16 personas encuestadas 4. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 606 de 2017, con la participación de 11 personas encuestadas 5. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 690 de 2017, con la participación de 10 personas encuestadas 6. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 700 de 2017, con la participación de 11 personas encuestadas 7. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 766 de 2018, con la participación de 7 personas encuestadas 8. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 582 de 2018, con la participación de 9 personas encuestadas 9. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 583 de 2018, con la participación de 7 personas encuestadas 10. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 584 de 2018, con la participación de 6 personas encuestadas | 99 | Si bien el proceso de Mejoramiento de Barrios finaliza sus acciones en el territorio mediante acuerdo de sostenibilidad, las encuestas de sostenibilidad se aplican con el objetivo de identificar las acciones que desarrolla la comunidad para garantizar la sostenibilidad de las obras, no obstante es importante verificar previamente las condiciones de salida, es decir, las capacidades instaladas. | 4 | 4 | Durante el tercer trimestre de 2022 la Dirección de Mejoramiento de Barrios realizó el seguimiento en sostenibilidad a 4 contratos de obra, mediante la aplicación de encuestas a miembros de la comunidad, con el objetivo de identificar las acciones que desarrolla la comunidad para garantizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras ejecutadas. A continuación, se relacionan los contratos de obra y los seguimientos de sostenibilidad programados por la Dirección durante el primer trimestre de 2022: 1. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 522 de 2017, con la participación de 16 personas encuestadas 2. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 519 de 2017, con la participación de 12 personas encuestadas 3. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 518 de 2017, con la participación de 13 personas encuestadas 4. Seguimiento de sostenibilidad al Contrato de obra 601 de 2017, con la participación de 17 personas encuestadas | 58 | Los procesos sociales generados en el marco de la implementación del modelo de gestión social de la DMB deben ser incluidos en el procedimiento de sostenibilidad. | 5 |  |  |  |  | 18 | 4 | 10 | 4 |  | 18 | 100 | 207 | Encuesta Sostenibilidad De Obra y formatos establecidos en los procedimientos. | 4. Evaluación | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Bosa Ciudad Bolívar Kennedy Rafael Uribe San Cristóbal Suba Santa Fé Usaquén Usme | Equipo social 1, apoyo SIG 1, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
18 | 7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional |  | Proceso de la Audiencia Anual de Rendición de Cuentas | NA | Oficina Asesora de Planeación , Oficina de Comunicaciones, Equipo Líder Conformado por delegados de direcciones y procesos | Dirección General, Dirección Corporativa, Subdirección Administrativa, Dirección de Mejoramiento de Barrios, Dirección de Mejoramiento de Vivienda, Dirección de Reasentamientos, Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Convocatoria a los diferentes grupos de valor de la entidad (JAC, organizaciones sociales, ambientales y culturales, JAL, grupos poblacionales beneficiarios y habitantes de los territorios intervenidos, operadores, servidores y servidoras, universidades, medios de comunicación, gremios..) | Formato de invitación, contacto telefónico, correo electrónico, medios de comunicación, redes sociales, página web, entre otras | Garantizar el derecho a la participación ciudadana y la transparencia en la información pública, promover relaciones de confianza con los grupos de valor y la ciudadanía en general y generar valor público a la gestión de la Caja de la Vivienda Popular | Audiencia pública, consulta ciudadana y /o diálogo ciudadano | Mixta | 2 | 2 | 2 | En el primer trimestre de la vigencia 2022, y conforme a la normativa vigente, se llevó a cabo el proceso de Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021. Desde el 29 de febrero se hizo el anuncio formal de convocatoria, se inició un (1) proceso de dialogo en donde desde el equipo de comunicaciones se acompañaron actividades y se hicieron visitas a territorios intervenidos para escuchar inquietudes y recolectar preguntas. Así mismo se dispuso un mecanismo virtual de consulta para conocer inquietudes sobre los distintos ejes que estructuran el Informe de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 (publicado en página web el 15 de marzo). Finalmente se realizó la (2) la actividad puntual de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 el día 29 de marzo en un formato semipresencial que se transmisitió en facebook el día 30 de marzo. (En la actividad se registraron 28 asistentes presenciales (5 participantes de la ciudadanía, 2 de órganos de control,) 22 registros virtuales de colaboradores/as de la entidad y 221 interacciones virtuales). | 50 asistentes (221 interacciones virtuales) | Es importante seguir mejorando en el trabajo técnico de transmisión para asegurar que no las fallas técnicas no interrumpan los diáilogos. Fue muy provechoso, de todas formas, contar con una serie de beneficiarios/as que pudieron acompañar y participar en la jornada de dialogo. Se puede serguir p | 0 | 0 | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | NA | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 100 | 50 | Listado de asistencia, Registro fotográfico, Piezas comunicativas, Formato 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la ciudadanía - Rendición de cuentas V4. Publicación de Informe de Rendición de Cuentas | 4.Evaluación | 1.Informativo. 2 Consultivo | 1.Dialogo social. 2 Creación de capacidades 4. Control Social | La Caja de la Vivienda Popular informa sus aportes a las políticas públicas de Victimas del Conflicto Armado, Mujer y Equidad de Género, Familias, resalta acciones afirmativas o diferenciales trabajadas por las direcciones y procesos y otros compromisos sectoriales | ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura. | Abierto a la ciudadanía en general (atención territorios de grupos de valor)

## Instancias de participación
No | Espacio o Instancia de participación y /o control social | Entidad o actor responsable de la convocatoria o mesa técnica | Escala (Local, Distrital) | Periodicidad | Grupos o actores que participan o ejercen control social | Temas prioritarios tratados en la instancia | Equipos Responsable de la Caja de Vivienda Popular | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total 2022
1 | Mesa de articulación institucional | Alcaldía Local de Usaquén | Local | Local | J.A.C., Organizaciones sociales y comunitarias. | Titulación de predios urbanos en la localidad de Sumapaz | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | (1) Febrero 24 de 2022
2 | Mesa de trabajo | JAL-Edilsesa Luceris Segura | Local | Local | J.A.C., Organizaciones sociales y comunitarias. | Titulación de predios barrio Villa Gloria localidad de Ciudad Bolívar | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | (1) Enero 29 de 2022
3 | PDET_Bogotá-región localidades de Bosa y Ciudad Bolívar | Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | Local | Local | Delegados Locales de Victimas, pares institucionales locales y distritales, órganos de control, comunidad rural, urbana, grupos étnicos y población víctima. | Revisión de iniciativas y temáticas PDET respecto a los componentes de inclusión social y ordenamiento social del territorio. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación | (2) Marzo 05 de 2022 y marzo 11 de 2022
4 | Sesion Junta Administradora Local de Usme | Junta Administradora Local de Usme | Local | Cada vez que la entidad responsable requiere de la participación de la CVP en sus sesiones | Instituto de Desarrollo Urbano Unidad de Mantenimiento Vial Actores Locales | Insfraestructura Vial de la localidad de Usme | Directora de Mejoramiento de Barrios con el Equipo Tecnico, Social y Ambiental delegado como apoyo a la supervision de los contratos que se estan ejecutando en esta localidad. | La Dirección de Mejoramiento de Barrios a petición de la JAL de Usme participó el 8 de febrero en una de sus sesiones , mediante la presentación de las respuestas al cuestionario enviado por este organismo sobre los proyectos de Infraestructura Vial en ejecución.
5 | Junta Administradora Local - Control Social | Junta Administradora Local de Usme | Local | Esporadica | Ediles de la Localidad de Usme | Información Plan Terrazas | Equipo tecnico y social, Dirección de Mejoramiento de Vivienda | 1 sesion-Febrero 2
6 | SEsion Junta Administradora Local de Chapinero | Junta Administradora Local de Chapinero | Local | Esporadica | ediles de la Localidad de Chapinero | Información Plan Terrazas | Equipo tecnico y social, Dirección de Mejoramiento de Vivienda |  | 2022-04-18
7 | MESA DE TRABAJO | CONCEJO DE BOGOTÁ (CONCEJAL SAMUEL BENJAMÍN ARRIETA) | Local | Por demanda | Ediles y sesiones de control político y social con actores locales | Presentación de servicio y acompañamiento del programa de Titulación de predios. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación |  | 1 20/04/2022
8 | MESA DE TRABAJO | CONCEJO DE BOGOTÁ (CONCEJAL JULIAN RODRÍGUEZ SASTOQUE) | Local | Por demanda | Ediles y sesiones de control político y social con actores locales | Presentación de servicio y acompañamiento del programa de Titulación de predios. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación |  | 1 05/05/2022
9 | MESA DE TRABAJO | JAC AMPARO CAÑIZARES | Local | Por demanda | J.A.C., Organizaciones sociales y comunitarias. | Presentación de servicio y acompañamiento del programa de Titulación de predios. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación |  | 1 24/05/2022
10 | MESA DE TRABAJO | ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | Local | Por demanda | Ediles y sesiones de control político y social con actores locales | Presentación de servicio y acompañamiento del programa de Titulación de predios. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación |  | 1 01/06/2022
11 | DIÁLOGO PARTICIPATIVO | JAC AMPARO CAÑIZARES | Local | Por demanda | J.A.C., Organizaciones sociales y comunitarias. | Presentación de servicio y acompañamiento del programa de Titulación de predios. | Dirección de Urbanizaciones y Titulación |  | 1 04/06/2022
12 | Feria de servicios barrio La Cecilia, territorio Alto Fucha localidad de San Cristóbal | Alcaldía Local, IDPAC, CVP | Local | Normalmente las convocan las alcaldías locales dependiendo de las necesidades sentidas reconocidas en los barrios. | COMUNIDAD, CVP, IDPAC, SDSCJ, IDARTES, JBB, ALSC, SDIS, Sud Red Centro Oriente, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Planeación, UAESP, PAI, | Traer los servicios de las entidades a la comunidad en el territorio. | Equipo de apoyo a la supervisión social Alto Fucha, equipo de comunicaciones. |  | La feria de servicios en esta oportunidad se da como cumplimiento a compromisos en el marco del "Pacto por el Hábitat digo barrio La Cecilia" firmado en diciembre de 2021 y donde la CVP y la Dirección de Barrios fue uno de sus principales promotores además de firmantes.
13 | Comisión Local de Participación Intersectorial y recorrido territorio Alto Fucha | Alcaldía Local, IDPAC, CVP | Local |  | COMUNIDAD, CVP, IDPAC, SDSCJ, ALSC, | Servicios misionales de cada entidad, definiciones fecha, lugar horario y responsables. | Equipo de apoyo a la supervisión social Alto Fucha. |  | En este espacio se dieron encuentro las entidades con injerencia dentro de la localidad con el fin de generar espacios de interlocución con la comunidad, se revisaron compromisos de los espacios de acuerdos y pactos, para los que la CVP promovió en San Cristóbal un total de 4.
14 | Taller de agricultura urbana. | Jardín Botánico de Bogotá | Local |  | COMUNIDAD, CVP, IDPAC, JBB. |  | Equipo de apoyo a la supervisión social Alto Fucha. |  | En el marco del cumplimiento a los compromisos acordados en el "Pacto por el Hábitat Digno en el barrio Manila del Alto Fucha, firmado en diciembre de 2021, el Jardín Botánico de Bogotá, ofreció un taller de agricultura urbana realizado en el DOMO instalado mediante el Proyecto de Valor Social que propició la Dirección de Mejoramiento de Barrios. El taller tubo una duración de 6 sesiones.
15 | Sesión Junta Administradora Local de Chapinero | Junta Administradora Local de Chapinero | Local | Esporádica | ediles de la Localidad de Chapinero | Información Plan Terrazas | Equipo técnico y social, Dirección de Mejoramiento de Vivienda |  | 2022-04-18
16 | MESA DE TRABAJO | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | DISTRITAL | POR DEMANA | LÍDERES Y ACTORES COMUNITARIOS BARRIO CANTERAS-JERUSALEÉN | PRESENTACIÓN DE SERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE PREDIOS. | DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN |  |  | 1. 19/07/2022

## Instancias CVP es convocada (hidden)
No | Espacio o Instancia de participación y /o control social | Entidad o actor responsable de la convocatoria o mesa técnica | Escala (Local, Distrital) | Periodicidad | Grupos o actores que participan o ejercen control social | Temas prioritarios tratados en la instancia | Equipos Responsable de la Caja de Vivienda Popular | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18