## Cronograma_PAPC_RdC_ CVP 2022
Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social de la Caja de la Vivienda Popular 2022
No. Ámbito | Proyecto Producto/servicio | Ámbito o Espacios de Participación Ciudadana |  | Articulación Manual de Gestión Social | Equipos responsables CVP | Equipos corresponsables CVP | Actores/grupos de valor involucrados (beneficiarios, aliados, pares, instancias de participación, veedurías). | Canales de comunicación pensados para convocatoria, divulgación de contenidos, y/o seguimiento a compromisos) . | Meta cualitativa | Meta cuantitativa |  |  | Primer trimestre 2022 (enero-marzo) |  |  |  |  | Segundo trimestre 2022 (abril-junio) |  |  |  |  | Tercer trimestre 2022 (julio-septiembre) |  |  |  |  | Cuarto trimestre 2022 (octubre-diciembre) |  |  |  |  | Cumplimiento acumulado 2021 | [7 empty] | Evidencias (mínimo listas de asistencia y formatos establecidos en procedimientos) | Fases del ciclo de la gestión pública que caracteriza al ámbito frente al producto/servicio de la CVP: 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), 4. Evaluación (seguimiento, control) | Nivel de incidencia (respecto al ámbito de participación): 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias 6. Control Social-Rendición de cuentas | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | ODS relacionado con proyecto (La relación entre ODS y enfoque de derechos humanos: Función Pública) | Territorialización (respecto al ámbito de participación). Nivel Distrital, Nivel Local (Indicar localidad-barrios) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería).
|  | Participación Ciudadana | Rendición de cuentas | 1.Fase I: Vinculación 2.Fase II: Acompañamiento y Permanencia 3.Fase III: Salida o Resiliencia y 4.Sostenibilidad 5. Auditoría Visible. |  |  |  |  | Resultados/impactos esperados de la participación ciudadana | Mecanismo de participación ciudadana (audiencia pública, debate, comité, asamblea, mesa de trabajo, taller, ejercicios de colaboración e innovación, foro, evento y feria, instancias de participación ciudadana, consulta ciudadana, campaña informativa, entrega de material informativo, encuesta, entrevista, visita, buzones, redes sociales, página web) | Modalidad de actividades (presencial, virtual o mixta) | Proyección Total 2022 | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (enero-marzo) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (abril-junio) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (julio-septiembre) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (octubre-diciembre) | Programado | Ejecutado 1er trimestre | Ejecutado 2to trimestre | Ejecutado 3er trimestre | Ejecutado 4to trimestre | Total Ejecutado | Indicador | Número acumulado de participantes
1 | 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá | Sensibilización dentro de la fase de vinculación a las familias participantes del proceso de titulación de predios |  | Vinculación | Dirección de Urbanizaciones y Titulación. Michel Ángel Ortiz Acevedo. Correo: mortiza@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social | Familias beneficiarias, presidentes JAC, líderes sociales, entre otras. | Formato de citación de beneficiarios, contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, perifoneo, volantes, carteles, entre otras. | Sensibilizar a las familias beneficiarias, líderes y lideresas sociales, habitantes y actores de las localidades priorizadas sobre la importancia de la participación en los mecanismos de titulación ( Cesión a título gratuito y transferencia de dominio) que viene adelantando la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la ciudad de Bogotá para legalizar la propiedad de los inmuebles objeto de titulación. | Mesas de trabajo, campaña informativa, taller, diálogos territoriales, recorridos en territorio, ferias de servicios, entre otros. | Mixta | 8 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | Listados de asistencia, reportes aplicativo SIMA, actas de reunión, pantallazos fotografías, entre otras. | 3. Diagnóstico | 1. Informativo. | Enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial poblacional, los cuales se encuentran establecidos en el PGS de la DUT. | ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Ciudad Bolívar Bosa | Equipos humanos, transporte, refrigerios, papelería, producción gráfica y audiovisual, equipo de cómputo.
2 | 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá |  | Espacios de entrega pública y de evaluación ciudadana. | Salida | Dirección de Urbanizaciones y Titulación. Michel Ángel Ortiz Acevedo. Correo: mortiza@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social, Técnico y Jurídico | Familias beneficiarias, presidentes JAC, líderes y lideresas sociales, entre otras. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, perifoneo, volantes, carteles, redes sociales, página web, entre otras. | Transparencia frente a la ciudadanía a través de los espacios de entrega pública de títulos a las familias beneficiarias del proceso de titulación de las localidades de Bogotá adelantado por la DUT. | Audiencia pública, entrega de títulos predio a predio, evento masivo o feria, campañas informativas, redes sociales y páginas web. | Mixto | 5 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | Listado de asistencia, Registro fotográfico, Piezas comunicativas, Formato 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la ciudadanía - Rendición de cuentas V4, seguimiento aplicativo SIMA. | 4. Evaluación | Informativo | Enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial poblacional, los cuales se encuentran establecidos en el PGS de la DUT. | ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Ciudad Bolívar Bosa Kennedy Santafé Rafael Uribe San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, refrigerios, papelería, producción gráfica y audiovisual, equipo de cómputo.
3 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámite y los procedimientos del Programa de reasentamientos |  | Fase I: Vinculación Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Hasbleidy Puentes: hpuentesm@cajaviviendapopular.gov.co Olga Godoy:ogodoyo@cajaviviendapopular.gov.co Erik Cantor: ecantorj@cajaviviendapopular.gov.co Elsa Sichacá: msichacac@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social y equipo de Resiliencia y Sostenibilidad | Ciudadanía que habita los sectores recomendados para ingreso al programa de Reasentamiento. Familias recomendadas y Juntas de Acción comunal | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Conocimiento por parte de la ciudadanía respecto de los requisitos de ingreso y permanencia al programa, de los procedimientos y de las acciones integrales para el acompañamiento de su proceso, así como de los derechos y deberes como beneficiarios del Programa de Reasentamientos | Reuniones, campañas y encuentros de socialización | Presencial y virtual | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | Listado de asistencia, registro fotográfico | 1. Diagnóstico ( Se evidencian las dudas e inquietudes de los ciudadanos frente al procedimiento) | 1. Informativo - socialización | Las acciones van dirigidas a la población en general, sin embargo se socialización las acciones diferenciales que se establecen en el acompañamiento social | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidades: San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
4 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Socialización y apropiación de la normatividad sobre propiedad horizontal |  | Fase III: Salida o Resiliencia y Sostenibilidad | Erik Cantor: ecantorj@cajaviviendapopular.gov.co Elsa Sichacá: msichacac@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social y equipo de Resiliencia y Sostenibilidad | Ciudadanía beneficiaria de las entrega de vivienda previstas en 2022. IDPAC | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Conocimiento por parte de las personas titulares del régimen de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001) | Reuniones y talleres | Presencial | 10 | 1 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | Listado de asistencia, registro fotográfico | 3. Implementación | 1. Informativo - socialización | Las acciones van dirigidas a los titulares de las entregas vivienda | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad de San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
5 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario |  | Fase III Salida o Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Erik Cantor: ecantorj@cajaviviendapopular.gov.co Elsa Sichacá: msichacac@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Resiliencia y Sostenibilidad. Equipo de Comunicación. | Residentes del proyecto Arboleda Santa Teresita IDPAC, equipo de resiliencia, Oficina Asesora de Comunicaciones | Correos electrónicos, llamadas telefónicos, Videos informativos, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Construcción participativa del Plan de Desarrollo Comunitario con lideres de Arboleda Santa Teresita, que incluye elaboración de diagnóstico participativo con la comunidad, sensibilización sobre los retos de la convivencia en propiedad horizontal, la promoción de ciudadanías activas, la articulación intrainstitucional e interinstitucional y el trabajo con organizaciones comunitarias del entorno. El PDC contempla los ámbitos de convivencia, reactivación económica, sostenibilidad ambiental y comunicación comunitaria | Talleres, Ejercicio de innovación, feria de servicios institucionales, campaña informativa, redes sociales | Presencial y Virtual | 44 | 10 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 44 | [7 empty] | Listados de asistencia, Actas de reunión, instrumento de observación talleres (bitácoras), formato evaluación. | 1. Diagnóstico de las características socioeconómicas , y de situaciones de convivencia, participación y ambiente de la comunidad 2. Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario con propuestas) . Evaluación (seguimiento, control) | 1. Informativo-socialización. 2. Diálogos de reconocimiento. 4.Concertación de decisiones 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Las acciones tendrán el enfoque diferencial con énfasis en el tema de mujer genero, juventud y étnico, dado que el Plan de Desarrollo comunitario contempla iniciativas con enfoque diferencial | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
6 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida |  | Espacio de diálogo con la comunidad para socializar y evaluar la gestión realizada por la Dirección de reasentamientos | Fase III Salida o Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección de Reasentamientos /Equipo Resiliencia y sostenibilidad | Equipo Resiliencia y Sostenibilidad Oficina Asesora de Comunicaciones | Residentes de AST IDPAC, Lideres por torre de AST, instituciones y organizaciones sociales y comunitarias, equipo de resiliencia, Oficina Asesora de Comunicaciones (Responsabilidad Social Empresarial) | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, Videos informativos, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Socialización y evaluación de la gestión realizada por la Dirección de Reasentamientos con la comunidad beneficiaria del Programa | Espacio de dialogo de doble vía y encuesta de satisfacción de la ciudadanía | Mixta | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | Listas de asistencia, fotos y encuestas de satisfacción | 4. Evaluación | 6. Control Social-Rendición de cuentas | Las acciones de rendición de cuentas van dirigidas a toda la población y tendrán el enfoque diferencial con énfasis en el tema de mujer genero, juventud y étnico, dado que el enfoque diferencial poblacional esta contemplado en el Plan de gestión social | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
7 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Fase 1 PGS Espacio de dialogo con lideres |  | Vinculación | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | JAC Lideres y lideresas barrios /UPZ | Llamada telefónica | Socializar el alcance del Plan Terrazas con lideres y lideresas de los barrios a intervenir concertar el espacio de dialogo fecha lugar y hora del espacio de dialogo comunitario | Espacio de diálogo 1 | Presencial | 6 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto) y evaluación con los líderes y lideresas. | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Acciones afirmativas para el reconocimiento y liderazgo de las organizaciones y /o líderes comunitarios. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPzS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPZs (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
8 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Fase 1 Plan de Gestión Social: Espacio de dialogo con potenciales hogares |  | Vinculación | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | JAC Lideres y lideresas barrios / UPZ y potenciales hogares | Recorrido territorial convocatoria predio a predio pieza comunicativa | Socializar el alcance de plan terrazas, recoger los documentos para verificación de cumplimiento de requisitos e iniciar estudio para las viabilidades sig, jurídica y hogar | Espacio de diálogo 2 | Presencial | 25 | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto) y estudio para viabilidades. | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPS (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
9 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Visitas de acompañamiento social a los hogares |  | Acompañamiento y permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Potenciales hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico visita a los hogares | Conseguir el preacuerdo y el acuerdo de la intervención a realizar. | Espacio de diálogo 3. | Presencial | 300 | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 300 | [7 empty] | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico preacuerdo y acuerdo | 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPS (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
10 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de dialogo para la cartografía social -mapa parlante |  | Acompañamiento y permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios | Llamada telefónica recorrido convocatoria con pieza comunicativa | Construir la cartografía social del territorio, recoger las iniciativas comunitarias de los beneficiarios, hacer un plan de acción | Espacio de diálogo 4 | Presencial | 6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico mapa parlante | Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPZs (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
11 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de dialogo relocalización transitoria |  | Acompañamiento y permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | hogares beneficiarios lideres comunitarios y comité veedor | Llamada telefónica recorrido convocatoria con pieza comunicativa | Informar del mecanismo de relocalización transitoria, socializar el cronograma de obra y presentación de contratistas | Espacio de diálogo 5 | Presencial | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico plan de acción | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPZs (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
12 | Proyecto 7680 Plan Terrazas |  | Espacio de diálogo para la rendición de cuentas | 3.Fase III: Salida o Resiliencia y 4.Sostenibilidad 5. Auditoría Visible. | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios lideres comunitarios y comité veedor | Llamada telefónica recorrido convocatoria con pieza comunicativa | Presentar informe cualitativo y cuantitativo de la implementación así como hacer entrega del plan de acción para la sostenibilidad | Espacio de diálogo 6 | Presencial | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico plan de acción | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 04 San Cristóbal (UPZs, La Gloria, San Blas y Libertadores). 05 Usme (UPS, La Flora, Alfonso López) 19 Ciudad Bolívar UPZs (Lucero) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). A la fecha de formulación del presente plan no se cuenta con un plan logístico dentro del plan de gestión social 2022
13 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios |  | Encuentros de socialización para la participación ciudadana y el control social en los proyectos de mejoramiento de barrios. | Fase II: Acompañamiento y Permanencia (implementación de los procesos sociales) | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Socializar los proyectos de la D.M.B. En los territorios de intervención, fomentando la participación activa de la comunidad en la vigilancia y el control de las obras y procesos sociales. | Reuniones de inicio de obra, Talleres de Veeduría ciudadana, comités de veeduría ciudadana. | Mixta | 101 | 62 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 101 | [7 empty] | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 6. Control Social-Rendición de cuentas | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba: Usaquén: C. Bolívar: Bosa: Rafael Uribe Uribe: Usme: San Cristóbal Santa Fe: | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
14 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios |  | Entrega de obras y Acuerdo de Sostenibilidad | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad (comunidad autosostenible) | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Desarrollar un pacto entre la comunidad beneficiada, las entidades y organizaciones sociales para el buen uso y cuidado de las obras entregadas por la D.M.B. | Acuerdos de Sostenibilidad y Socialización de E&D | Mixta | 30 | 4 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [7 empty] | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 6. Control Social-Rendición de cuentas | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba: Usaquén: C. Bolívar: Bosa: Rafael Uribe Uribe: Usme: San Cristóbal Santa Fe: | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
15 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Pactos por el Hábitat Digno |  | 4.Sostenibilidad | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | Entidades del Distrito, JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, RRSS. | Generar un dialogo social desde el territorio con la ciudadanía en general para la articulación y actuación interinstitucional en los territorios de intervención de la D.M.B. | Pactos por el Hábitat Digno | Mixta | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba: Usaquén: C. Bolívar: Bosa: Rafael Uribe Uribe: Usme: San Cristóbal Santa Fe: | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
16 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Proyectos de valor social |  | 2.Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | Entidades del Distrito, JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, IDPAC y entidades invitadas al PACTO | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, RRSS. | Propiciar un escenario de interés y cuidado del territorio en donde se desarrollan las intervenciones de la D.M.B. Alrededor de un proyecto que mejore o potencie socialmente acciones de mejora de espacio público barrial, recuperación de memoria barrial o participación en el diseño insignia de su obra o acciones de instalación artísticas de video y fotografía | Proyectos de Valor Soicial P.V.S. | Mixta | 35 | 7 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35 | [7 empty] | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba: Usaquén: C. Bolívar: Bosa: Rafael Uribe Uribe: Usme: San Cristóbal Santa Fe: | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
17 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Encuestas de sostenibilidad |  | 4. Sostenibilidad | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales |  | Realizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras construidas y entregadas a la comunidad por la Caja de la Vivienda Popular para identificar acciones encaminadas a preservar y garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las mismas. | Encuestas de sostenibilidad | Presencial | 18 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 18 | [7 empty] | Encuesta Sostenibilidad De Obra y formatos establecidos en los procedimientos. | 4. Evaluación | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Bosa Ciudad Bolívar Kennedy Rafael Uribe San Cristóbal Suba Santa Fé Usaquén Usme | Equipo social 1, apoyo SIG 1, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
18 | 7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional |  | Proceso de la Audiencia Anual de Rendición de Cuentas | NA | Oficina Asesora de Planeación , Oficina de Comunicaciones, Equipo Líder Conformado por delegados de direcciones y procesos | Dirección General, Dirección Corporativa, Subdirección Administrativa, Dirección de Mejoramiento de Barrios, Dirección de Mejoramiento de Vivienda, Dirección de Reasentamientos, Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Convocatoria a los diferentes grupos de valor de la entidad (JAC, organizaciones sociales, ambientales y culturales, JAL, grupos poblacionales beneficiarios y habitantes de los territorios intervenidos, operadores, servidores y servidoras, universidades, medios de comunicación, gremios..) | Formato de invitación, contacto telefónico, correo electrónico, medios de comunicación, redes sociales, página web, entre otras | Garantizar el derecho a la participación ciudadana y la transparencia en la información pública, promover relaciones de confianza con los grupos de valor y la ciudadanía en general y generar valor público a la gestión de la Caja de la Vivienda Popular | Audiencia pública, consulta ciudadana y /o diálogo ciudadano | Mixta | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | Listado de asistencia, Registro fotográfico, Piezas comunicativas, Formato 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la ciudadanía - Rendición de cuentas V4. Publicación de Informe de Rendición de Cuentas | 4.Evaluación | 1.Informativo. 2 Consultivo | 1.Dialogo social. 2 Creación de capacidades 4. Control Social | La Caja de la Vivienda Popular informa sus aportes a las políticas públicas de Victimas del Conflicto Armado, Mujer y Equidad de Género, Familias, resalta acciones afirmativas o diferenciales trabajadas por las direcciones y procesos y otros compromisos sectoriales | ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura. | Abierto a la ciudadanía en general (atención territorios de grupos de valor)

## Instancias CVP es convocada (hidden)
No | Espacio o Instancia de participación y /o control social | Entidad o actor responsable de la convocatoria o mesa técnica | Escala (Local, Distrital) | Periodicidad | Grupos o actores que participan o ejercen control social | Temas prioritarios tratados en la instancia | Equipos Responsable de la Caja de Vivienda Popular | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18