## Hoja1
Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social de la Caja de la Vivienda Popular 2020
Fase | Acciones | Actividades | Resultado | Indicadores (Control de medida) | Periodo | % de avance | Avance cualitativo | Actividades pendientes
Fase I Identificación y caracterización de actores | Actualizar la caracterización los grupos de interés que atiende la entidad | Identificar y caracterizar, de acuerdo con cada una de las áreas misionales de la Caja, los nuevos grupos de interés, organizados, agremiados o no, con quienes se interactúa o se podría interactuar. | Documento de Identificación, espacios de participación y caracterización de actores | Una matriz que recoge: los grupos de interés actualizados. | Octubre | 20% | Se realizaron reuniones con los enlaces de cada uno de los procesos (16) de la Entidad para Validar la información contenida en las Caracterizaciones de Ciudadanos y grupos de interés, como resultado de éste ejercicio se consolidó la información para cada proceso en la Matriz destinada para tal fin. | La Matriz se encuentra en estructuración para ser publicada a todos los grupos de interés.
| Identificar el grupo de servidores públicos de la entidad que pueden apoyar las diferentes actividades de participación ciudadana. | Solicitar a las áreas de la entidad los datos de los servidores públicos que pueden apoyan la estrategia y las diferentes actividades de participación ciudadana. | Listado de servidores públicos ue apoyan la estrategia y las diferentes actividades de participación ciudadana | Numero de servidores públicos que apoyan las diferentes actividades de participación ciudadana | marzo - abril 2020 | 100% | Se confomó un Equipo Transversal liderado desde la Oficina Asesora de Planeación, el cual un esquema de trabcuyo esquema de trabajo involucra la participación de los procesos misionales de la Entidad. Lo anterior, para para atender y dar cumplimiento a los compromisos de la Caja de Vivienda Popular, en los temas de Participación y Gestión Social, Equidad y Género, Enfoques Poblacionales y Diferenciales | Cumplida
| Identificar los espacios y canales de participación que dispone la Caja y los posibles espacios y canales que se pueden abrir. | caracterización de los espacios de participación ciudadana, de la Caja (recursos, canales, herramientas, entre otros). | Documento de Identificación, espacios de participación y caracterización de actores | Una matriz de actualización de espacios de participación ciudadana | septiembre | 20%
Fase II Temas de interés/necesidades | Identificar los temas de interés y las necesidades en materia de participación e información, requeridas por los ciudadanos para la garantía de sus derechos. | Identificar y priorizar los temas y necesidades de participación ciudadana requeridas por los ciudadanos en conjunto con los facilitadores y todos aquellos canales de que disponga la CVP que permitan aumentar la cobertura y efectividad de ésta. | Establecer por orden de priorización los temas y necesidades de participación ciudadana | Temas identificados con orden de prioridad para participación ciudadana y de necesidades de información para rendición de cuentas. | septiembre
Fase III Herramientas | Desarrollar estrategias quen fortalezcan la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana en la CVP | Identificar los recursos requeridos para ejecutar el Plan de Participación, que pueden ser: metodológicos, humanos, físicos, tecnológicos y presupuestales. | Recursos definidos. | Iinforme de las estrategias desarrolladas en el fortalecimiento del Plan de Acción de Participación Ciudadana en la CVP | febrero – abril 2020 | 50% | Cumplida | Cumplida
|  | Realizar una jornada de sensibilización a los servidores públicos que pontecialice la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social en la CVP. | Soportes de la sensibilación |  | 1 al año - octubre |  | En el mes de octubre se realizará una jornada de sensibilización a los servidores públicos que pontecialice la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social en la CVP.
Fase IV Elaboración y divulgación de la Estrategia de Participación y Control Social | Djiseñar y orientar la estrategia de Participación Ciudadana la CVP | Elaborar un documento que contenga la estrategia de participación ciudadana con los objetivos, metas, acciones, responsables, indicadores y tiempo de ejecución . | Publicación en la página web de la entidad, del documento que contiene la estrategia de Participación Ciudadana de la CVP. | Documento que contenga la estrategia de participación ciudadana con los objetivos, metas, acciones, responsables, indicadores y tiempo de ejecución . | diciembre
|  | Divulgar el Plan de Acción de Participación Ciudadana | Publicación del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Divulgación del plan de acción de participación ciudadana en diferentes canales gestionados a la Unidad | agosto
Fase V Ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana y Control Social | Adelantar las actividades definidas en el Plan de Acción, para consolidar la estrategia de Participación Ciudadana. | Desarrollar las acciones definidas en el Plan de Acción de Participación Ciudadana | Ejecución del 100% del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana | enero - diciembre de 2020 |  | Las acticvidades consignadas en la matriz
Fase VI Seguimiento | Seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana. | Seguimiento Trimestral de la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Plan de acción de participación ciudadana con porcentaje de cumplimiento y avance cualitativo | Trimestralmente | 50% | Se ha efectuado seguimiento
|  | Divulgar los resultados de avance del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Seguimiento divulgado en canales | Publicación del seguimiento del PAPC en diferentes canales gestionados por la Caja | Trimestralmente | 10% | En el mes de agosto se definiran las fechas de las fechas de diculgacion del Plan de Acción de participacion ciudadana
|  | Elaborar informe anual de la ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana. | Informe anual de ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana | 1 informe anual | diciembre
|  | Divulgar los resultados de la estrategia de Participación Ciudadana | Informe divulgado en canales | Divulgación del informe de seguimiento de la estrategia de participación ciudadana en diferentes canales gestionados por la Unidad | diciembre
Acciones Transversales | Coordinación Institucional | Articular al interior de la entidad el ejercicio de la participación ciudadana con otros ejes transversales relacionados con la gestión social, responsabilidad social, rendición de cuentas y enfoque diferencial. | Diagnostico de articulación institucional. | Documento que contenga el diagnostico de articulación institucional. | diciembre | 10%
Acciones Interinstitucionales Complementarias | Identificacion de espacios intersectoriales de participación ciudadana y control social. | Proponer acciones de articulación de espacios de participación ciudadana y Control Social | Implementación de al menos una acción que fortalezca el Control Social | Cumplimiento de las acciones de control social propuestas | Anual |  |  |  | barrios . Veeduroa controlscial conformar comites de veeduria ciudadana. Ya estan pedir reporte
| Mesa Sectorial de Participación Ciudadana | Identificar las actividades de participación ciudadana sectorial en los temas de competencia de la CVP | Diagnostico del plan de acción participación ciudadana sectorial | Documento que identifica los compromisos de la entidad en el plan de acción de participación ciudadana sectorial | Anual | 20% | En el mes de junio se asistió de manera virtual a Mesas Sectoriales de paticipación, con el fin de conocer y participar en las propuestas del Plan Sectorial de Participación 2020-2024. En la actualidad la OAP en conjunto con el Equipo Transvesal de la Entidad confomado para el citado tema, se encuentra estudiando la propuestas que se llevarán a la mesa sectoial. Con las citadas mesas se buscará una estrategia que conlleve a motivar la participación ciudadana en la Entidad; con enfoque de genero, cultura ciudadana y territorial. En el mes de julio se participo en 2 mesas sectoriales, el 16 y 31 de Julio | Continuiación de mesas sectoriales