## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 1 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Validar la información contenida en las Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés, con los Procesos de la Entidad, para verificar la pertinencia de la información en la vigencia 2020. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés validadas | Caracterización de usuarios publicada en la carpeta de Calidad
2 | Identificar brechas del Ejercicio de Rendición de Cuentas, mediante el desarrollo del Autodiagnóstico respectivo. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Autodiagnóstico Rendición de Cuentas diligenciado | Autodiágnostico Publicado en la Carpeta de Calidad
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Realizar Sensibilización sobre Rendición de Cuentas, con el apoyo de la Secertariía General o el Departamento Administrativo de la Funión Publica. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Sensibilización (1) | Listados de Asistencia Presentación
2 | Generar acciones de mejora acorde a los resultados del Dignóstico de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Abril 1 - 2020 | Agosto 30 - 2020 | Plan de Mejoramiento formulado con Acciones de Mejora | Plan de Mejoramiento
3 | Evaluar el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación | Junio 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Seguimiento a la estrategia | Seguimiento al Cronograma
4 | Contribuir con el Acuerdo de Paz en la entidad, mediante acciones enfoncadas a la reparación de las Víctimas del Conflicto, por medio del acceso a programas de atención a hogares que se encuentran localizados en zonas de alto riesgo. | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Reasentamientos | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Reporte a la Alta Consejería para las Victimas | Informe
5 | Promover escenarios o eventos de rendición de cuentas entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo 2 escenarios para la vigencia 2020). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Programación de escenarios o eventos de participación ciudadana y de rendición de cuentas | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN
6 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Consolidar el Informe de Rendición de Cuentas, con base en la información aportada por las dieferentes áreas que intervienen en la Entidad, para garantizar su divulgación antes, durante y posterior a la Audiencia. | Oficina Asesora de Planeación | Marzo 1 - 2020 | 2020-07-31 | Informe de Rendición de Cuentas - Anexos | Informe de Rendición de Cuentas y sus anexos publicados
2 | Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra | Director(a) Mejoramiento de Vivienda | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-SADM-Ft-06 REGISTRO DE REUNIÓN
3 | Promover un escenario o evento de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Un escenario o evento de participación ciudadana | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58)
4 | Monitoreo al escenario o evento de participación ciudadana | Director (a) Urbanizaciones y Titulación | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de monitoreo | Informe de monitoreo con anexos
5 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación
6 | Desarrollar dos (2) escenarios de rendición de cuentas denominados "Firma de Acuerdos de Sostenibilidad" | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Dos (2) Acuerdos de Sostenibilidad firmados con los representantes de la población beneficiada | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD
7 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas
8 | Publicación de la información generada por la Dirección en los diferentes canales de comunicación de la Entidad y redes sociales. | Director(a) de Reasentamientos | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Documento | Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales.
9 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos
10 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales.
11 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2020). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de Encuentro con la ciudadanía | Publicación en la Página de la entidad del informe de Encuentro con la Ciudadanía. 208-REAS-Ft-32 LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA - RENDICIÓN DE CUENTAS V4
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Informe de los resultados de las acciones del Espacio de Rendición de Cuentas, publicado para conocimiento de los grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Informe de la Rendición de Cuentas - Anexos | Informe
2 | Evaluar las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Ciudadanos sensibilizados sobre los compromisos adquiridos a partir de la obtención de la licencia de construcción y/o acto de reconocimiento para la correcta ejecución de las obras correspondientes; licencias de construcción y/o actos de reconocimiento entregadas a beneficiarios | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA - RENDICIÓN DE CUENTAS
3 | Evaluación de dos (2)escenarios de rendición de cuentas denominados "Firma de Acuerdos de Sostenibilidad" | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de gestión de eventos de rendicion de cuentas Encuestas de evaluación del evento o escenario realizadas | Publicación en la página web de la Entidad, del Informe de gestión de eventos de rendición de cuentas 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas.
4 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesoría de Control Interno | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR